金門縣政府99年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表    （共25案）

製表日期：九十九年二月二十六日

| 項次 | 裁示日期 | 指（裁）示事項 | 指示區分 | 主辦單位 | 協辦單位 | 執行情形 | 自評 | 管考建議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 已完成，建請解除列管，以打「ˇ」表示 | 未完成，以打「ˇ」表示，或其他因應措施說明 | 已完成，建請解除列管，以打「ˇ」表示 | 未完成，以打「ˇ」表示，或其他因應措施說明 |
| 990601 | 99.2.25 | 3月3日內政部部長蒞金視察，各單位如有相關請求其協助提案，請於2月26日（星期五）中午前送交研考室彙整。 (各單位、研考室) | 主任秘書 | 各單位 | 研考室 |  |  |  |  |  |
| 990604 | 99.2.25 | 本府相關單位精心策劃與通力合作下，讓地區與返鄉民眾過個平安春節，對於有功人員請各單位檢討給予獎勵。(各單位、交通旅遊局、警察局) | 主任秘書 | 各單位 | 交通旅遊局 金門縣警察局 |  |  |  |  |  |
| 990605 | 99.2.25 | 各單位舉辦活動若有模彩項目時，請將辦理時間註明於各項文宣資料周知。（各單位） | 主任秘書 | 各單位 |  |  |  |  |  |  |
| 990602 | 99.2.25 | 中和五眷村眷戶意見應作充分溝通，避免將來交屋時發生不必要之爭議。（工務局） | 主任秘書 | 工務局 |  |  |  |  |  |  |
| 990603 | 99.2.25 | 對於赴台參加職訓人員請中央補助往返交通費乙案，除行文外並應加強協調及研究自籌替代方案。（社會局） | 主任秘書 | 社會局 |  |  |  |  |  |  |
| 990411 | 99.2.4 | 春節返鄉疏運及春安工作，請各單位配合落實執行，並安排必要之留守人員，務求服務工作與治安維護不打烊。 | 縣長 | 交通旅遊局 金門縣警察局 |  | 交通旅遊局：為應99年春節期間加強公共運輸服務、維持本局業管景點春節期間不打烊服務及活動辦理工作，將本局同仁36人及外點清潔人員10人，全數任務編組加（值）班，期使春運工作順遂，服務鄉親，其分工業已就緒，簡述如下： 一、本局值日官： (一)、統籌擎天廳參訪、莒光樓、金城民防坑道及總兵署等景點活動工作人力調度事宜。 (二)、春運期間(2月19日至2月21日每日9時、11時、14時及16時)巡視金門航空站各航線（候補巡視金門航空站及水頭碼頭旅客疏運及各航線（東渡、五通、泉州）候補情形。 二、本局同仁春節期間每日擎天廳參訪、春節景點辦理活動、（莒光樓、金城民防坑道、總兵署等）及清潔維護加班: (一)、2月17日廈門市台商投資企業協會春節施放空中煙火活動。 (二)、擎天廳及明德公園參訪活動：2月15日至2月22日每日07：00至19：00，計八天之清潔、解說及負責參訪人潮引導等服務。 (三)、總兵署及坑道春節活動：2月14日至2月22日每日10：00至22：00計九天之總兵試手氣、金鼎國小扯鈴隊、虎虎生風－尬舞秀、坑道之螢光走坑、虎年藏坑樂和莒光樓之熱門影片播放等活動工作。 三、旅服中心及服務站：尚義機場、水頭碼頭、九宮碼頭、山外車站、光樓、金城民防坑道、總兵署人員於春節期間，依平常日無休加班提供完整服務。 四、本局辦公室值班人員： (一)、負責春節期間民眾電話洽詢服務，提供民眾船班、飛機航班及相關活動資訊。 (二)、每日統計台金空運、小三通航班資料；統計前一天台金空運運量及統計當日小三通運量，將結果影送記者室，並mail給下位值班人員。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 金門縣警察局：警察人員維護社會治安，全年無休，沒有執法假期，今年春安工作係統合警察、憲兵、義警、民防、守望相助隊及志工等各項維安力量，以「治安平穩、交通順暢、服務熱忱」為工作目標，加強犯罪偵防、維持交通順暢、致力民眾需求與服務，以營造「平安、便捷、關懷」的祥和家園，達到讓縣民歡度溫馨快樂春節之目的。 |  |  |  |  |
| 990501 | 99.2.11 | 花崗石醫院區規劃為免稅店案為既定政策，應與金酒公司成立推動小組，訂定期程表，按進度管控執行。(財政局) | 縣長 | 財政局 |  | 財政局：一、金酒公司已依據99年2月1日會議決議，洽請相關單位針對地區特產業者之需求、旅遊規畫、特色文化及藝術家進駐等議題提供意見，納入規劃方案，初步規劃完成後將送請建設局爭取地方產業基金補助，同時並進行後續規劃。 二、督促金酒公司提報規畫期程，按進度管控執行進度。 |  |  |  |  |
| 990502 | 99.2.11 | 水頭通關大樓部份空間商業用途案，涉及與市區免稅店之港區提貨相連結，請財政局再與港務處確認釐正，以便納入規劃及後續發包作業。(財政局) | 縣長 | 財政局 |  | 財政局：一、市區離島免稅購物商店於水頭港區所需提貨處面積，本局已於２月３日與海關及港務處協商，所需面積約60平方公尺。2月23日已函請港務處納入規劃。 二、本案商業空間與昇恒昌免稅店正面相對，如由財政局辦理將出現入境旅客上門消費，卻必須拒之於門外的荒謬現象。本案已奉核示，請交通旅遊局依據縣長政見第14項，檢討水頭通關大樓部份空間商業用途。 |  |  |  |  |
| 990505 | 99.2.11 | 中和五眷村改建案，所建議如衛浴設備原訂定之規格，未能與時俱進，採用市面上最新產品等意見，請與統包公司研商相關因應或補救措施或予以說明回應。（工務局） | 縣長 | 工務局 |  | 工務局：目前市場上銷售最新產品之衛浴設備均強調具節能省水功能，查復興新村改建統包工程使用之衛浴設備，於契約中已規範應選用符合國家標準CNS相關規定之產品，坐式馬桶採省水標章之二段式沖水器，公共設施之感應式小便斗、蹲式馬桶均須採省水標章之設備。其採用之規格及材質，目前統包團隊尚未提送審查，惟本府已要求專案管理服務廠商加強審查作業。另於專案管理服務廠商審查資料文件無誤後，將於聯繫會報中送請眷戶代表攜回各眷村選定設備型式，以符合眷戶需求。 |  |  |  |  |
| 990503 | 99.2.11 | 地區民眾赴台參與職訓建議補助往返交通費，請洽勞委會等機關研究可行性。另建設局建議撥用原工兵訓練基地規劃辦理職訓及取得訓練認證案，請積極協調辦理。（社會局、建設局） | 縣長 | 社會局 建設局 |  | 社會局：有關地區民眾赴台參加職訓建議補助交通費，業於本(2)月24日函請行政院勞工委員會在地區未設立職業訓練中心前，建請補助地區失業民眾赴台參加職業訓練台金往返所需交通費，每人新台幣4,000元。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建設局：本案於月前經本局李局長率相關人員現地會勘發現：該閒置工兵訓練營區，原為軍方辦理土木及鋼筋綑紮人員訓練基地，相關設施保留尚稱完整，本局並無特別用途，可否考量納入地區有意願從事相關土木工程人員訓練培訓場所，建請工務單位通盤研究。 |  |  |  |  |
| 990410 | 99.2.4 | 工商綜合區開發案宜督促廠商依約辦理及管制時程。 | 縣長 | 建設局 |  | 建設局：金門工商休閒園區BOT案依約應於99年2月5日辦理用地交付，惟台灣工商發展股份有限公司以春節將屆函請展延至99年2月25日前辦理。本府已函請悉依契約書6.2.4條規定辦理（如因可歸責於乙方之事由致遲延達30日時，甲方得向乙方請求用地之保管費用或終止本契約）。後續仍將加強履約時程管制。 |  |  |  |  |
| 990409 | 99.2.4 | 中和五眷村案，工務局應積極掌握工程進度，如期完成；財政局應及早研擬銷售方案。眷村座談會應答覆事項速送相關單位及人員。 | 縣長 | 工務局 財政局 |  | 工務局：1.本府於工程執行期間依工程執行狀況不定期派員赴工地現場進行施工督導作業，並依行政院公共工程委員會規定辦理工程查核。另統包團隊及專案管理廠商每週召開施工協調會，檢討相關工程進度、施工品質及工地安全事項，本府亦由派駐現場之督導工程師出席，藉由前述各項管制作業，掌控本工程依預定進度如期如質完成。迄99年2月9日施工項目為六樓結構及水電管路配合工項施工，預定進度35.33%，實際進度36.73%，超前1.4%。 2.餘有關眷村座談會眷戶所提建議事項，已先行以電話通知專案管理服務廠商於審查作業時注意相關事項，本局將另行提供說明送財政局綜整回覆。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 財政局：一、本局陪同 縣長於1月31日下午率府內同仁巡視中和五眷村現況，並假太武新莊與眷村代表舉辦座談會，有關座談會會議紀錄已簽奉 鈞長核示中。 二、有關復興新村新建房地銷售方案本局正另案簽呈辦理 |  |  |  |  |
| 990407 | 99.2.4 | 海難事件暫告一段落，人員及財務後續處理，請速協調陸委會及相關機關協助處理。 | 縣長 | 交通旅遊局 |  | 交通旅遊局：一、「浙洞機156號海難事件」緊急應變措施業於99年1月25日大致處置完成，經初步統計99年1月17日至25日所投入之人力、機具、設備等經費概估約新台幣460萬元，本府業於99年2月4日以府交通字第0990009119號、第0990006589號及第0990009617號函請陸委會、交通部及高雄港務局代為協助向陸方請求施救貨物報酬。 二、另為儘速解決船員限制離境問題，本府訂於99年2月9日邀集船東、保險公司及各參與救災單位召開本案後續請求施救貨物報酬協調會議，期使船員能於農曆年前返回大陸團圓。 |  |  |  |  |
| 990405 | 99.2.4 | 各單位於擬定職訓簡章，應明訂定權利義務，對於投入職場企圖心強者，優先錄取培訓，訓畢並能協助就業。 |  | 社會局 |  | 社會局：依指定事項配合辦理。 |  |  |  |  |
| 990404 | 99.2.4 | 64年、65年次役男問題，請民政局瞭解該批人員可除役之年限，並協助爭取應有之權益。 | 縣長 | 民政局 |  | 民政局：一、 依兵役法第三條男子年滿18歳之翌年起至屆滿36歳之年12月31日除役。 二、 本縣64、65年次未役役男除役年齡分別如下 1、64年次除役年度為民國100年，計陳盈豪等8人。 2、65年次除役年度為民國101年，計洪家健等15人。 三、本府依據大法官529號解釋旨意：行政機關應採取合理補救措施，核予渠等人員已訓乙種國民兵在案。 四、本案歷經國防部、內政部多次函示應撤銷，補行徵集。惟尚有相關適法性疑義存在，本府是否逾越權限業依地方制度法第77條規定「有關權限爭議」函請立法院，縣籍立法委員陳福海、張慶忠立法委員協助解決。 |  |  |  |  |
| 990306 | 99.1.21 | 地區64、65年次役齡男子，由原先請求補償應徵服役之損失或依規定免入營服役到今國防部又要將其他未入營服役之役男徵集入營之過程觀之，請民政局研議因應對策，以維護役男之權益及與其家屬建立一套聯繫機制。（民政局） | 縣長 | 民政局 |  | 民政局：一、本案於98年11月24日召集本縣64、65年次未役役男徵集入營研商會議由本府法律顧問黃怡騰律師出意見如后： 本案歷經多年，未見主管單位有實際補救措施，亦未有 過渡條款設置，所見「補充規定」一案並未有合理補救 措施，今再催辦渠等徵集入營，面臨除役年齡極為不 適，是不合補救措施，是剝奪渠等人員成為自由公民的 權利，嚴重違反憲法信頼保護原則，亦扺觸529號解釋 合理公法義務，目前政府之間應有解決人民對法律疑義 解釋的責任。 徵兵為公法上行政處分，本案對於公法上所爭執意見，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分（行政訴訟法第298條），請求更高上級機關就本案徵集是否合法或本府核與已訓乙種國兵是否有效，俟相關法律釐清確定後，再行徵兵。由國防部、內政部多次會銜函示撤銷、徵集而並未對真正有效問題解決，所示意見與金門縣政府意見相差甚大，產生政府之間歧見，致渠等人員長期處於權利身份不確定狀態。 二、本府將擇期邀請渠等役男、本府法律顧問黃怡騰律師研商協助役男依本府法律顧問黃怡騰律師意見依行政訴訟法第298條得聲請為定暫時狀態之處分。 |  |  |  |  |
| 990303 | 99.1.21 | 水頭通關大樓部份空間供商業用途案，應按所規劃之優先順序積極籌備實施，建設局就其建築物變更用途之建管使用許可，給予全力協助。（交通旅遊局、建設局） | 縣長 | 交通旅遊局 建設局 |  | 交通旅遊局：一、本案經港務處初步提出短、中、長程規劃方案： (一)短程：就現有有入境空間調整配置，可增加商業空間至少132m2，預定規劃使用第二免稅商店。 (二)中程： 方案一：現有通關大樓地下室空間增設商業使用空間，可增加768m2商業空間。 方案二：現有通關大樓2F樓露台區域增設餐廳及商業空間。 方案三：出境動線變更(增設入境免稅店區)。 方案四：水頭港區增設小三通浮動碼頭(廊道)工程增加商業空間。 方案五：通關大樓東側停車場區域，增加1F出境候船、查驗空間及2F商業空間。 (三)長程：水頭港區新大型旅客服務中心規劃設置商業空間。 二、本案暫訂於99年2月9日請港務處向 鈞長簡報具體規劃方案，並將督促該處依優先順利限期辦理完成。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建設局：有關水頭通關大樓部份空間供商業用途乙案，如涉及變更使用用途，請儘速委託開業建築師辦理變更使用執照，本局將竭力協助相關許可事宜。另如利用防空地下室開設臨時對外營業場所，請依「防空避難設備管理維護執行要點」第六點規定申請，本局亦將竭力協助並會同金門縣警察局依權責審查核定。 |  |  |  |  |
| 990305 | 99.1.21 | 金城車站出租供商業用途案，由於車站大樓設施不足，減低廠商投資意願，請研議增加電梯及相關設施，藉以提高廠商投資之意願。（交通旅遊局、財政局） | 縣長 | 交通旅遊局 財政局 |  | 交通旅遊局：一、本案於99年1月21日會同車船處許處長至財政局瞭解有關外界擬租用金城車站民生大樓之建議事項(如增設電梯及相關設施)，並就本案之出租方式與增加設施等議題交換意見，本局並請該處應速提規劃方案報府。 二、另本府已於99年1月25日以府交通字第0990007530號函請車船處速研提規劃成果報府。 三、本案擬暫訂於99年1月29日向 鈞長提報。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 財政局：督促金酒公司積極評估提報。 |  |  |  |  |
| 990307 | 99.1.21 | 請研議訂定相關獎勵，初期朝培訓10名（解說員）具備外語能力之基本人力。（交通旅遊局） | 縣長 | 交通旅遊局 |  | 交通旅遊局：一、預定二月上旬辦理公開甄選作業。 二、初期以甄選培訓10名為目標：辦理外語觀光特約解說員甄選作業，招募具備外語專長者成為本府觀光特約解說員，給予從業解說課程訓練，並依其專長，於調派時依原奉核支給要點，支給較高之解說鐘點費。 |  |  |  |  |
| 990205 | 99.1.14 | 離島免稅及精品免稅商業經營，請研究由金酒公司帶頭積極投入，以收示範並引領投資效應，期能藉此活絡地區商業發展。(財政局) | 縣長 | 財政局 |  | 財政局：1月20日高雄關稅局業務組長林上根蒞府拜會，本局、金酒公司、工商策進會均派員參加。拜會結束後，金酒公司與林組長等人於第二會議室進行初步意見交換，將賡續辦理。 |  |  |  |  |
| 990210 | 99.1.14 | 年度預算業已通過，教育局、社會局年度對於弱勢或學生族群相關救助、扶（補）助計畫法案，盡快訂頒付諸實施。（教育局、社會局） | 縣長 | 教育局 社會局 |  | 教育局：教育局近期將邀集相關單位研商98學年度第2學期學生就學津貼及學生交通券發放作業辦理方式；另刻正依縣長政見白皮書研擬修訂原訂頒之學生就學津貼及學生交通券實施辦法，以符民意。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社會局：經遵縣長指示辦理方向，擬於99年1月21日邀請衛生局等相關單召開會議研議如何與衛生局現行赴台就醫交通費補助方案整合。 |  |  |  |  |
| 990202 | 99.1.14 | 社會局研議「金門縣縣民意外濟助辦法」及「金門縣身心障礙者居家生活補助實施要點」二案修正草案，能儘速於春節前完成法定程序後公布施行，讓地區部份不幸或弱勢家庭，能因此獲得救（補）助。（社會局） | 縣長 | 社會局 |  | 社會局：已完成「金門縣身心障礙者居家生活補助實施要點」修正，本次修正重點將設籍前外配納入補助對象，並將極重度每月補助由3500元提高為4000元，正辦理簽核中，奉核後公布施行；已完成「金門縣縣民意外濟助辦法」修正，並於99年1月14日提送本府法規審查小組審議，正待完成法制程序後公布施行。 |  |  |  |  |
| 990208 | 99.1.14 | 獅山砲陣地請研議藉由活動舉辦，於春節期間對外展示；另春節擎天廳對外開放事宜，請儘速安排拜會金防部協助解決。（交通旅遊局） | 縣長 | 交通旅遊局 |  | 交通旅遊局：一、擎天廳對外開放參訪辦法： (一)配合春節期間2月14日至2月22日擎天廳參訪。 (二)參訪方式: 1.以接駁專車接送鄉親至擎天廳參訪。 2.「接駁專車」以車進車出為主。 3.請同意「免申請」，以「換證方式」入內參訪。 4.建請同意由「南坑入」參訪後，再由「北坑出」可上太武山登山朝拜或接送。 二、獅山砲陣地開放參訪辦法： 1.獅山砲陣地雖於98.12.14.辦理移交儀式，唯因其中一筆土地尚未完成撥用，目前仍由金防部管理維護。 2.，業提出下列事項： (1)請同意於春節期間2月14日至2月21日開放參訪。 (2)參訪方式：以「現有參訪模式」開放參觀 (3)現有參訪模式： A.派員於入口處導覽解說該陣地的沿革及軍事地形。 B.派員於砲塢內操演砲操。 三、99.1.18金防部指揮官陸小榮來拜會 縣長時，提出上述開放事宜，陸指揮官當下表示將提供予新任指揮官參辦。 四、新任張慶翔指揮官擬於99.1.20拜會 縣長，斯時將再提依上述第2點之活動模式辦理。 |  |  |  |  |
| 990104 | 99.1.7 | 地區各項工程，尤其是鄉村整建與污水下水道與民眾生活息息相關之工程，春節前應妥善回復，俾便保持景觀及維護生活空間安全，請於年節前一週安排會勘行程。（工務局） | 縣長 | 工務局 |  | 工務局：依主席指示事項於年節前一週配合鈞長時間安排會勘行程。 |  |  |  |  |
| 990107 | 99.1.7 | 請研議編列預算委託專業單位，協助本府各單位研擬計畫，俾利爭取中央年度預算。（研考室） | 縣長 | 研考室 |  | 研考室：一、本年度本府於「城鄉美化工程」計畫項下業已編列1億1,709萬2千元辦理臺灣城鄉風貌計畫，針對城鎮地貌改建計畫及工程規劃協助計畫研擬、審查等。二、目前就重大建設補助案，係就個案計畫之性質，由業管局室編列預算進行委託研究，再研擬計畫送主管部會審查，陳報行政院核定後，納入施政計畫分年分期編列預算，據以執行。三、本室刻正蒐集各項補助資料，並分析其類型，就是否統一編列預算委託規劃，進行研究後，另案簽核。 |  |  |  |  |