金門縣108-109年推動性別平等業務實施計畫
依據：
1. 依據行政院 106 年 1 月 3 日院臺性平字第 1050183619 號函修正頒布性別平等政策綱領。
2. 依金門縣婦女權益促進委員會107年第2次會議決議辦理。
計畫目標：
1. 以強化性別觀點、CEDAW 及重要性別平等政策或措施融入機關業務，達成性別平等目標。
2. 推動性別主流化各項工具(性別平等專責機制、性別意識培力、性別影響評估、性別統計與分析、性別預算)，並提升推動品質及擴大成效。
3. 依據行政院頒布性別平等政策綱領中的三大基本理念、七大核心議題，本府各局處及所屬一級機關共同合作推動性別平等政策。
參、執行對象：本府各局處及所屬一級機關
肆、推動體制：
1. 由本縣婦女權益促進委員會負責推動、協調及督考本實施計畫，並就計畫執行情形，本府各局處及所屬一級機關每半年於會議中提出成果報告，並由委員提出建議，作為本縣未來規劃性別平等業務之參考。
2. 本計畫由社會處擔任幕僚作業，負責整體規劃推動、協調各機關推動事宜及督考本實施計畫之執行成效。
3. 各組之執行局處得視推動需要邀集相關局處召開專案會議，必要時得邀請專家學者列席提供建議。
伍、實施期程：108年1月至109年12月。
陸、實施策略與措施：
推動性別主流化各項工具
(一)性別意識培力：
1.公務人員研習課程
(1)參加對象：一般公務員(編制內員工及約聘僱人員)、主管人員。
(2)辦理單位及內容：由人事處以專題演講、網絡研習或讀書會等各種方式，辦理每人每年 2 小時以上訓練，以增進本府同仁性別意識、性別平等、CEDAW、性別主流化六大工具等之基礎知識。
2.性別平等業務相關人員培力工作坊
(1)參加對象：性別平等業務承辦人及科室主管。
(2)辦理單位及內容：由人事處辦理 CEDAW 之落實與推動、性別主流化觀念與六大工具等性別相關議題之培力課程，每人每年6小時以上訓練，其訓練時數可將其他性別主流化研習時數納入併計。
(二)性別統計與分析
1.參加對象：本府各局處及所屬一級機關。
2.辦理單位及內容：各局處應持續充實及建置性別統計、定期檢討性別統計指標之增加或修正，且應利用性別統計等相關資訊分析性別處境與業務現況；最後由主計處彙整本府各機關性別統計，並於每年度製印本縣性別圖像。
 (三)性別影響評估
1.參加對象：本府各局處及所屬一級機關。
2.辦理單位及內容：由本府行政處訂定性別影響評估檢視表；各局處及所屬一級機關於制定或修正本縣自治條例、研擬中長程公共建設計畫及施政計畫初期，即應蒐集相關性別統計，諮詢性別平等專家及不同性別者意見，於研擬中期，應辦理性別平等專家學者程序參與並完成性別影響評估檢視表，針對不同性別者的影響及受益程度進行評估檢討，並將落實性別平等策略納入計畫、法律及政策內容；最後則由行政處彙整各局處辦理情形。
 (四)性別預算：
1.參加對象：本府各局處及所屬一級機關。
2.辦理單位及內容：各局處編列預算時，應優先考量對於不同性別者及弱勢群體友善環境之建置，且檢視性別相關預算之編列；最後由主計處彙整性別預算編列情形。
(五)本府性別主流化網頁專區
1.辦理機關：本府社會處。
2.網頁內容：性別統計及分析、性別影響評估執行成效、性別主流化相關課程與宣導及婦女權益等相關訊息。
二、性別平等政策推動：
(一)執行期間：108年1月1日至109年12月31日
(二)執行單位及分工：
組別及工作目標	執行單位	幕僚單位
1.就業、經濟與福利組－ / 促進婦女就業，營造友善職場	社會處	財政處、建設處

2.教育、媒體與文化組－ / 落實具性別平等意識、尊重多元文化教育	教育處、文化局	各局處及所屬一級機關

3.人身安全組－ / 保障婦女人身安全	警察局	社會處(家防中心)

4.健康與醫療組－ / 落實婦女健康醫療服務、提升婦女生活照顧、降低婦女照顧壓力	衛生局	社會處、教育處

5.交通與環境組－ / 降低環境與交通相關領域性別隔離現象	觀光處、環保局	建設處、地政局
6.人口、婚姻與家庭組- / 正視多元文化與家庭型態，打造尊重和諧之友善環境	民政處	社會處

三、建置在地性別人才資料庫
(一)執行時間：108年1月1日至109年12月31日。
(二)辦理單位及內容：每年由各局處、相關單位及民間團體新增或更新性別師資名單予社會處彙整，以建置在地性別人才資料庫，做為各局處邀請性別師資或進行性別影響評估之參考。
四、性別平等業務推廣與宣導
 (一)執行時間：108年1月1日至109年12月31日。
 (二)辦理單位及內容：本府各局處及所屬一級機關結合自身業務，設計宣導單張，於各活動中推廣宣導性別平等至理念。
柒、經費來源：由本府各局處及所屬一級機關編列年度預算支應。
捌、預期效益：
一、提昇本府公務員性別主流化意識，發展具本縣特色之性別平權業務。
二、提昇性別觀點納入政策、計畫及方案等，預算編列及資源分配，使性別與各局處業務結合、發揮創意，展現性別平等。
玖、本實施計畫如有未盡事宜，得隨時修正之。