## Slide 1
雙鯉湖水環境改善計畫
整體計畫工作計畫書
金門縣政府
金門國家公園管理處
2021.6

## Slide 2
「全國水環境改善計畫」第五批次提報案件南區共學營會議討論意見回覆表
壹、時間：中華民國110年5月13日
貳、地點：第六河川局
參、主持人：陳局長建成(陳簡任正工程司代理)
肆、討論意見：
討論意見 | 答覆說明
(一) 優點︰ 與慈湖相連，有雙鯉古地。 以人文生態旅遊與環境教育之發展。 考慮生態有關水獺外亦重視卷羽鵜鶘、白額雁、黑面琵鷺及白琵鷺等珍稀水鳥在此棲息，且有注意翠鳥、蒼翡翠及斑翡翠等鳥類之棲息。 可增加滯洪效果且可清除現存之污泥，可改善水質。 本案由淨化水質並營造棲地環境為出發點，符合前瞻水環境改善的目的。 | 感謝委員肯定。
(二) 建議改善事項︰ 1. 經濟部前於110年2月26日召開「全國水環境改善計畫」第十三次複評及考核小組作業會議，決議啟動第五批次提案評核程序，並以(1)水質優先改善案件、(2)前各批次已核規劃設計費並完成規劃設計作業，尚餘工程未完成辦理案件者、(3)前各批次核定案件因加強公民參與、生態檢核等作業致未能於109年12月底前發生權責之取消辦理案件等三項原則為該批次提案條件。本次縣市政府提案是否符合上開要件請再檢視；如屬新興水環境改善個案，請研議將其納入水環境改善整體空間發展藍圖規劃內，整體性評估辦理必要性，及檢視是否符合「全國水環境改善計畫」推動精神後，再於後續批次提報爭取辦理。本次共學營與會專家學者所提意見，建議可納入後續水環境改善整體空間發展藍圖規劃時參酌。 | 感謝與會專家學者所提意見，並將妥為納入後續水環境改善整體空間發展藍圖規劃時參酌。

## Slide 3
討論意見 | 答覆說明
2. 計畫推動願景應加強，並應強化欲展現水環境亮點為何。 | 本計畫主要為配合湖體清淤、浚深及環境整理，提升湖體的蓄水功能，以達永續發展目標，並改善湖庫水質，保障水棲生物健康與安全，提升水域周邊之環境衛生，以及營造友善生物的廊道及微棲地環境，提供多樣性生物棲息利用，以達到整體生態保育與復育。
3. 提案偏重區域型案件，較欠缺整體性考量，建議應盤點既有資源及需求，研議計畫整體願景性。 | 本計畫已初步盤點既有環境資源及地方需求，計畫之執行除可提升湖體之蓄水功能、淨化水質、營造友善生物棲地環境，同時亦能建構優質景觀，改善既有湖庫環境品質及友善遊客的自然賞景、賞鳥、環境教育及休憩設施，保育生態景觀資源，並有利於南北山之觀光遊憩產業發展。
4. 提案機關請修正為金門縣政府。 | 已修改。
5. 改善水質優養化，其淨化系統設施以何方式。 | 本計畫水質淨化系統設施擬採人工溼地或植栽礫石濾床等自然淨化處理系統，並將於後續規劃設計階段依據實際水質狀況及環境條件進行評估確認。
6. 湖區疏濬7公頃約540萬，如何疏濬及土方去處。 | 本案湖區之疏濬擬採分區執行，先針對已乾涸區進行浚挖，完成浚深並將水導入後，再進行另一區之浚深。疏濬之土方將提供做為公共工程綠美化客土之用。
7. 水域中既有生物移置及外來種如何移除? | 水域中既有生物移置及外來種之移除擬由專業人員採人工撈捕方式進行，並加以妥善處置。
8. 施工中避免干擾原有之生態。 | 將於後續規劃設計及施工過程中加強要求辦理，以避免干擾原有之生態。
9. 湖床高低層次所在的位置應就各類水鳥停棲狀況分別採不同之濬深且應考慮底層鹽分問題。 | 已於設計說明中敘明考量不同類群水鳥棲息而有深淺之變化，並避免浚挖過深而擾動底層鹽分。
10.救生圈設備(增加)。 | 已補充於設計說明中。

## Slide 4
討論意見 | 答覆說明
11.以濕地規劃為原則，減少水泥設施，有關生物棲地營造等人工設施是否需要請考慮。 | 本案將盡可能減少水泥設施，另有關生物棲地營造則多為配合現地條件，以土石堆疊或植物栽種的方式呈現，以有助於生物之棲息利用。
12.本案施作前請先評估施工擾動原有的濕地對生態環境的影響。 | 將於後續規劃設計及施工過程中加強要求辦理，以降低施工擾動對原有濕地生態環境的影響。
13.規劃設計請考量後續維護管理的問題及水源是否穩定。 | 本計畫已提出後續維護管理之初步構想，另有關水源問題將再與地方研議增加進流水源之可行性。
14.(ppt,P14)「準濕地」在進行人工整地的過程中，務請注意既有生態棲地、物種的影響程度，切勿創造新棲地的過程中，扼殺了已形成平衡的生態系統。 | 將於後續規劃設計及施工過程中加強要求辦理，以避免過度影響既有已形成平衡的生態系統。
15.(ppt,P17)7公頃，50cm土方挖除後的處理請先行考量其堆置場域或去化的方式。 | 本計畫所清除之底泥土方將提供做為公共工程綠美化客土之用。
16.(ppt,P17)「既有之魚類…暫置」請參考其他規劃案之經驗，避免暫置後生物不適而死亡。 | 將於後續規劃設計及施工過程中加強要求辦理，以確保暫置後生物之存續。
17.(ppt,P22)生物移置及外來種移除之經費編列10萬是否合宜，再評估。 | 生物移置及外來種移除之經費編列已適度提高，詳經費分析說明。

## Slide 5: 計畫位置
雙鯉湖位置
慈湖
雙鯉湖位於金門縣金寧鄉西北側，南山及北山二聚落之間，湖區面積約7公頃。

## Slide 6: 計畫範圍
北山
南山
水尾塔
雙鯉古地關帝廟
雙鯉濕地自然中心
雙鯉湖範圍

## Slide 7: 現況環境
雙鯉湖與慈湖原是相連的大海灣，可供船舶停棲，民國42年時，因為軍事戰略及民生農漁需求，築堤而成一座近封閉的水域，因位於「雙鯉古地」關帝廟之前方，遂命名為「雙鯉湖」。
水產養殖業沒落後，許多魚塭無人經營而任其荒廢，卻吸引了不少的水鳥前來覓食，加上鄰近區域林木茂密，於是逐漸形成了眾多鳥類棲息地。
民國84年金門國家公園正式成立，將雙鯉湖與慈湖兩湖區列入範圍，並採不同使用性質的景觀保存策略，使得該區的生物得以受到有效保護。
民國89年在湖畔建置完成「雙鯉濕地自然中心」，以介紹金門地區的自然資源為主，並可沿著湖畔步道進行實地的生態觀察。

## Slide 8: 現況環境
雙鯉湖附近區域有南山、北山及林厝等傳統聚落，以及雙鯉古地關帝廟、保靈殿、北山風獅爺、水尾塔等重要人文景觀，且鄰近古寧國小，對於發展人文生態旅遊與環境教育極具潛力。

## Slide 9: 現況環境
然由於雙鯉湖淤積狀況日益嚴重，威脅諸多水棲生物的生存，尤其近兩年來金門地區乾旱缺水，造成部分湖底乾涸見底，僅存的水域則是優養化問題嚴重，大大影響眾多湖區內的生物棲息。

## Slide 10: 生態環境現況
雙鯉湖及附近濕地由一連串的淡鹹水池塘、養殖池構成，同時也具備旱田、灌叢、樹林等環境，交錯形成多元生態系統。
植物資源主要有木麻黃、樟樹、潺槁樹、大葉合歡、相思樹、朴樹、苦楝、黃槿、月橘、刺花椒、小葉桑等。
動物資源有水獺及大白鷺、中白鷺、小白鷺、蒼鷺、黃小鷺、夜鷺、唐白鷺、翠鳥、斑翡翠、蒼翡翠、黑頭翡翠、紅冠水雞、白冠雞、鸕鶿、小鷿鷉、赤頸鴨、花嘴鴨、羅文鴨、琵嘴鴨、青足鷸、高蹺鴴、鵟、黑翅鳶、鶺鴒、黃尾鴝、褐翅鴉鵑、斑頸鳩、鷦鶯、黑臉鵐、喜鵲、伯勞等鳥類。
推測雙鯉濕地自然中心涵洞為連結雙鯉湖及周遭湖泊重要之生物廊道，惟近年來人為活動趨繁及環境劣化，可能影響該區歐亞水獺活動。

## Slide 11: 水質狀況
雙鯉湖因缺乏水源補充，加上鄰近聚落之部分汙廢水溢流入湖中，造成水中營養鹽不斷累積，水質呈現優養化狀態。
雖然國家公園於101年度起已陸續完成北山及南山聚落的污水家戶接管，已解決污廢水流入湖中的問題，但是近期金門久旱未雨，水域範圍不斷縮小，僅存的部分水域中滋生大量藻類，水色呈欖綠色，優養化情況嚴重，亟待進行水質淨化處理，以確保生物棲息環境健康，並維護水域周邊環境之安全衛生。

## Slide 12: 公民參與辦理情形
109/3/11召開之金寧鄉民代表會第十二屆第六次臨時會中所通過12項提案中之第七案由代表李琳瑯提案「促請協助雙鯉湖浚深，以提升蓄水功能及有利辦理端午節龍舟競技活動。」

## Slide 13: 公民參與辦理情形
109/05/06金寧鄉民代表會下鄉考察鄉務建設，代表們在金寧鄉長楊忠俊等人陪同下瞭解基層建設現況；實地勘查古寧頭雙鯉湖內湖乾涸情形。
代表李琳瑯、村長李開陣提議配合旱季水域工程施工較方便，希望相關單位能提出浚深相關計畫，金管處主任陳世軍也到場會勘，同意將建議函轉金管處研處後續作業事項。

## Slide 14: 公民參與辦理情形
109/11/9召開之金寧鄉民代表會第十二屆第四次定期大會中所通過8項提案中之第六案內容：李琳瑯提案，連署人：莊振源主席、黃文欣代表，案由：促請協助古寧雙鯉湖清淤與浚深工作，以提供村民及遊客優質之休憩場所。

## Slide 15: 公民參與辦理情形
109/12/11金門日報標題「縣府力爭旱災補助 蘇揆要求各部會積極協助」之報導中描述「…因應久旱不雨對地區水資源運用的衝擊，縣長楊鎮浯指示縣府團隊積極爭取中央補助金門地區水資源開發與農塘浚深經費計1.2億。
相關提案於9日在行政院召開的「離島建設指導委員會第16次會議」中，獲行政院長蘇貞昌高度重視，並裁示經濟部、農委會與內政部等相關部會，應積極協助金門縣旱災期間所提的研擬改善方案。

## Slide 16: 公民參與辦理情形
110年3月5日(星期五)上午10:00金門縣議員李養生服務處為古寧村村民建議雙鯉湖浚深事宜辦理會勘，會勘結論如下：
1.雙鯉潮的浚深，已經幾十年沒有清淤，趁缺水乾旱時候，盡速解決這問題，以達事半功倍之效。
2.雙鯉湖的石板橋中間部分，有每年划龍舟競賽的水道需求，應再挖開。
3.浚深工作問題主要是土方和經費，金門國家公園管理處原編列預算，但被砍掉了。
4.土方問題金門國家公園管理處可以媒合解決，但經費需各方來協調爭取，必要時也請洪申翰立法委員來幫忙。
此次會勘結論亦透過立法委員洪申翰國會辦公室轉請內政部營建署妥處本案。

## Slide 17: 相關作業辦理情形
1.金門地區「全國水環境改善計畫」第五批次提案第一次現勘
時間：110年4月19日（星期一）
2.金門地區「全國水環境改善計畫」第五批次提案初審會議
時間：110年4月20日（星期二）
3.110年5月12日 金門縣長、議長率縣府及議會主管赴現場了解雙鯉湖浚深工程，並期待中央給予經費支持本案。
4.「全國水環境改善計畫」第五批次提報案件南區共學營
時間：110年5月13日（星期四）

## Slide 18: 整體計畫概述
雙鯉湖因近年長期乾旱及降雨量不足，且因泥沙經年累月沉積湖底，進而逐漸加劇雙鯉湖淤積陸化，同時因水質優養化問題嚴重，大大影響眾多湖區內的生物棲息與生態景觀，以及環境品質與安全衛生。
故本計畫執行之目的為改善前述之問題，並期望達成增加湖區整體蓄水量、改善水質優養化狀況，以及營造優質生態與生活環境之願景目標。
本計畫擬執行內容如下:
1.雙鯉湖區底泥清除及浚深改善
2.建置水質改善淨化系統設施
3.動物廊道及微棲地改善
4.湖區疏濬範圍內之週邊環境整理維護
5.水域中既有生物移置及外來種移除作業
6.辦理生態檢核作業

## Slide 19: 整體計畫概述
本案之辦理原則如下:
1.雙鯉湖中生長諸多水生植物，每年植株枯萎留下之有機質沉積於湖底，進而逐漸加劇湖區淤積陸化程度，影響環境生態景觀。適逢近年長期乾旱降雨量不足，致部分區域湖水乾涸，大量魚類死亡腐臭，造成居民困擾；考量雨季及水鳥棲息季節習性，疏浚工程擬採分期(標)階段性施作，以乾涸池區優先施作，為提供水鳥棲地，維持生態多樣性，泥砂疏浚宜有深有淺。
2.為持續監測該區域自然生態系統，以維持生物多樣性，如各類鳥類分別性喜棲息於淺水、淺灘或一定深度水域，規劃前預先釐清目標復育族群特性，有效營造適當之鳥類及其他生物棲息活動環境，爰工程辦理前、執行中及完成後持續監測該區域動植物生態資源，提供工程執行管理。

## Slide 20: 初步規劃構想示意圖

## Slide 21: 設計說明 ‒
本次疏濬平均深度為50公分，並考量不同類群水鳥棲息而有深淺之變化，但須避免浚挖過深而擾動底層鹽分。
因應豐枯水期之水位變化，水域浚深擬採多階式設計，故在不同水位高程時，仍可同時呈現淺灘與深水區之環境，以有利於各類型水鳥棲息活動，即使於枯水期，仍能保留局部水域，以提供魚類及底棲生物利用。
水岸邊坡採緩坡設計，坡度高寬比小於1/6，可有利於多數生物棲息活動。
湖區底泥清除及周邊環境整理維護-1

## Slide 22: 設計說明 ‒
浚深作業時須一併清除整理水岸周邊之垃圾雜物，惟須確實保留既有水岸之植生，以提供生物之棲息利用。
所清除之底泥土方將提供做為公共工程綠美化客土之用。
浚深作業前，需將水域中既有之魚類、蝦蟹類等生物移置他處暫置，待浚深後，再視情況評估移回雙鯉湖；巴西龜等外來種生物則宜予移除。
湖區底泥清除及周邊環境整理維護-2

## Slide 23: 設計說明 ‒
（Brix，1987）
根區效應示意
進流
水質自然淨化處理系統
設置人工溼地或植栽礫石濾床等自然淨化處理系統，透過物理性、化學性及生物性之作用，有效降低湖水中污染物濃度。

## Slide 24: 設計說明 ‒
雙鯉湖之內、中、外湖間，以及與外部池塘之連通水路與水閘設施，需考量友善野生動物暢通的廊道，在發揮調節溢流功能同時，亦可便於水獺等生物通行。
動物廊道改善

## Slide 25: 設計說明 ‒
雙鯉湖是翠鳥、蒼翡翠及斑翡翠等重要活動棲地，應維護土坵以利翠鳥挖洞營巢。維護改善方式為利用現地既有高程較高之砂質土坵進行整理，營造出無植栽覆蓋之裸露垂直開挖面，坡面坡度約為80～90°，並需定期清除覆蓋坡面之植栽。
土坵棲地環境改善與維護

## Slide 26: 計畫經費
整體計畫總經費12,000千元整（含工程費、規劃設計監造費、生態檢核服務費、空氣污染防制費、工程管理費等），由「全國水環境改善計畫｣第三期預算及地方分擔款支應(中央補助款：9,360千元、地方分擔款：2,640千元)。
項次 | 分項案件名稱 | 對應部會 | 總工程經費(單位：千元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 110年度 |  |  |  | 111年度 |  | 112年度 |  | 工程費小計(B)=Σ(b) |  | 總計 (A)+(B) | 
 |  |  | 規劃設計費(A) |  | 工程費(b) |  | 工程費(b) |  | 工程費(b) |  |  |  |  | 
 |  |  | 中央 補助 | 地方 分擔 | 中央 補助 | 地方 分擔 | 中央 補助 | 地方 分擔 | 中央 補助 | 地方 分擔 | 中央補助 | 地方分擔 | 中央 補助 | 地方 分擔
1 | 雙鯉湖水環境改善計畫 | 內政部營建署/環保署 | 437.467 | 123.388 | 8,922.533 | 2,516.612 |  |  |  |  | 8,922.533 | 2,516.612 | 9,360.000 | 2,640.000
2 | ○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | ○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | ○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
小計 |  |  | 437.467 | 123.388 | 8,922.533 | 2,516.612 |  |  |  |  | 8,922.533 | 2,516.612 | 9,360.000 | 2,640.000
總計 |  |  | 437.467 | 123.388 | 8,922.533 | 2,516.612 |  |  |  |  | 8,922.533 | 2,516.612 | 9,360.000 | 2,640.000

## Slide 27: 經費分析

## Slide 28: 計畫執行期程表
雙鯉湖水環境改善計畫執行期程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
執 行 項 目 | 110年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111年 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
計畫送審 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
計畫修正核定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
規劃設計(含生態檢核)招標階段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
工程規劃設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
工程招標階段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
工程施工及監造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
生態檢核作業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
工程驗收結算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 29: 計畫可行性
(一)工程可行性:
本計畫工程主要工項為淤泥清除及建置水質淨化系統等，相關工程技術單純且有諸多案例可參考，故具工程可行性。
(二)財務可行性:
本計畫工程經費不高，除仰賴中央單位補助外，地方政府可分擔部分經費，故具財務可行性。
(三)土地使用可行性:
本計畫範圍之用地多為公有土地，部分私有土地亦皆能取得地主之使用同意書，故具土地使用可行性。
(四)環境影響可行性:
本計畫工程之施作目的為增進雙鯉湖之水深與容量，以及淨化水質與提升周邊環境品質和環境教育功能，因此對於環境具有正面之影響，且於各階段皆搭配生態檢核作業，確保生態環境不致遭受衝擊破壞，故本計畫深具環境影響可行性。

## Slide 30: 預期成果及效益
1. 配合湖體疏浚清淤及環境整理，提升湖體的蓄水功能，以達永續發展目標。
2. 改善湖庫水質，保障水棲生物健康與安全，提升水域周邊之環境衛生。
3. 營造生物微棲地環境，提供多樣性生物棲息利用，以達到整體生態保育與復育。
4. 建構優質景觀，改善既有湖庫品質及友善遊客的自然賞景、賞鳥、環境教育及休憩設施，保育生態景觀資源，並有利於南北山之觀光遊憩產業發展。

## Slide 31: 營運管理計畫
(一)經常性維護管理作業
1.生物管理：
(1)為避免過度干擾溼地生態系統，植栽收割作業每年以1-2次為原則。
(2)病媒蚊管理：針對開放水域定期清理漂浮物和垃圾，避免阻塞水流導致流速減緩，以減少蚊子滋生的機會。
(3)強勢外來種生物移除：如福壽螺、泰國鱧等強勢物種，應即時撈補移除。
2.淤泥管理
大量淤泥滯留在溼地內會造成陸域化、短流化、惡臭產生、自然淨化能力的降低、禽流感的威脅等，因此需擬定清淤計畫，原則上視湖底淤積狀況以每5-10年清理一次，惟進行前應先將溼地內受影響之既有水生植物移出暫置，待清淤完成後再行植入。
3.設施管理
每月定期檢視人行步道、自行車道、維護道路等鋪面、以及解說牌、指示牌、抽水幫浦、座椅等環境教育及服務性設施等有無損毀情形，並即時通知廠商處理改善。
4.監測作業
長期監測與資料整合分析，有助於作為操作維護與管理的根據。基本的監測項目包含水文、水質、設施物及生物等項目。

## Slide 32: 營運管理計畫
一般例行性的操作維護與監測工作委託專業廠商負責執行，而生物棲地環境的管理維護與監測工作則可委由民間保育團體協助執行。
生物棲地環境的管理維護與監測工作可結合住民參與方式，擴大連結社區組織，組成經營管理團隊，擬訂維護管理規範，使其具有明確之管理辦法與執行依據，並廣招社區居民參與志工服務；以及舉辦環境教育志工培訓課程，結合周邊各級學校共同辦理環境教育推廣活動。
(二)中長程經營管理與住民參與計畫

## Slide 33
～ 敬請指教～