金門縣政府106年度輔導旅館業申請星級旅館評鑑計畫

壹、緣起

因應國際星級認證趨勢，鼓勵業者提昇經營品質以爭取星級評鑑之良好成績，特訂定本輔導計畫。

貳、現況分析

一、地區旅館業概況：

本府輔導地區旅館星級輔導獎勵計劃源民國100年實施至今，實施成果迄今業已成功輔導5家優質旅館取得，依序為100年成功輔導「台金大飯店」、102年「新金門大飯店」、「IN99精品旅館」、103年「宏福旅店」及105年成功輔導「芬芳文創旅館」，取得交通部觀光局核發二星及三星等標章。

（二）現有營業旅館業總房間數：

1,334間。

（三）現有營業旅館業總容納人數：

2,992人。

參、輔導方案計畫

本案規畫輔導方案，首先開辦「本縣地區旅館業星級旅館評鑑座談會」、「星級旅館評鑑」前置階段之「輔導星級旅館評鑑現場診斷」，以及鼓勵旅館積極參與星級旅館評鑑之「星級旅館認證獎勵金」等三部分，各項目之執行內容說明如次：

一、開辦「本縣地區旅館業星級旅館評鑑座談會」

本府將預計於本(106)年度9月29日邀請主辦單位交通部觀光局星級鑑承辦人員及星級審查委員，蒞金協助「本縣旅館業星級旅館評鑑座談暨經營管理輔導課程」，針對星級旅館評鑑計畫及其前置階段之「輔導星級旅館評鑑現場診斷」各項評鑑項目及詳加說明、星級評鑑相關申請規定(如附件一)及後續取得星級評鑑後之相關獎勵補助方案講解申請程序及準備資料。

二、輔導星級旅館評鑑現場診斷。

（一）策略：

由業者敦聘具星級旅館評鑑專業之專家辦理現場診斷，提供地區有意申請旅館星級評鑑之旅館業欲達星等之具體改善建議，作為旅館改善建築設備及服務品質之參據。

（二）作法：

１、作業程序：

（１）有意改善現有營業狀況並申請旅館星級評鑑者，由業者先行依據星級旅館評鑑項目自評(如附星級評鑑計畫書)，規劃欲提升之星級目標，並敦聘具星級旅館評鑑專業之專家建議改善項目之參據。

（２）以旅館業負責人為申請人，填妥作業要點中「輔導星級旅館評鑑現場診斷申請表」，並檢具申請書規定文件，向本府提出申請。

（３）本府受理申請後，採書面審查，資料齊全後，由業者敦聘專家至旅館實地診斷（初診），以「星級旅館建築設備評鑑基準表」及「星級旅館服務品質評鑑基準表」(如附件二)為診斷之依據。

（４）專家出具診斷意見及欲達星級目標之具體建議。

（５）俟完成改善後，旅館得申請第二次實地診斷（複診）。

（６）為配合交通部觀光局「獎勵觀光旅館業及旅館業品質提昇補助要點」，有意委託辦理軟硬體規劃者，亦可透過本申請程序申請建築師或室內裝修業者至現地實勘，規劃後續之相關作業(規劃)。

２、輔導委員人數及天數：

每一旅館以聘請2名輔導委員，3天2夜之輔導天數為原則。

３、輔導委員：

以具備室內設計、建築師、經營管理或學術等專長之專家、學者或任交通部觀光局星級旅館評鑑之輔導委員。

４、輔導費用：

（１）業者負擔專家於金門地區之交通及住宿費（含早餐）。

（２）本府負擔專家往返台金交通費(實支實付)、出席費（每天新台幣2,000元）。

（三）實施期程：

即日起至106年12月31日止。

（四）輔導目標：

本縣領有觀光旅館業營業執照之觀光旅館或領有旅館業登記證之旅館業，暫以旅館5家次估算（包括初診、複診）。

（五）預算經費：

新台幣106,000元整，所需經費由本府106年度觀光發展基金-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費用-其他項下列支。

二、星級旅館認證獎勵金

（一）策略：

申請交通部觀光局星級旅館認證，通過星級評鑑者，核發獎勵金，期藉以鼓勵地區旅館業者提昇住宿品質，積極參與星級評鑑，與國際接軌。

（二）作法：

１、獲交通部觀光局核發星級旅館評鑑標識之旅館業，以其負責人為申請人，填具「輔導星級旅館認證獎勵金申請表」，並檢具申請表規定文件，向本府提出申請。

２、本府受理申請後，採書面審核並於簽奉核准後，將申請結果通知申請人，符合獎勵標準者，並撥付獎勵金。

３、配合交通部觀光局辦理旅館星級評鑑計畫，於106年度獲交通部觀光局核發星級旅館評鑑標識者，依評定之星級核發獎勵金如次：

（１）四星級以上：新台幣50萬元。

（２）三星級：新台幣20萬元。

（３）二星級：新台幣10萬元。

（４）一星級：新台幣5萬元。

（三）實施期程：

即日起至106年12月31日止。

（四）輔導目標：

輔導3家旅館取得二星級或以上之星級旅館評鑑標識為目標。

（五）預算經費：

新台幣30萬元整，所需經費擬由106年度觀光發展基金-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費用-其他項下列支。

肆、預期效益

一、輔導地區旅館業申請星級認證，與國際接軌。

二、提昇地區旅館業服務品質，提昇旅客來金門旅滿意度。

附件一、各項子案經費概估表。

附件二、輔導星級旅館評鑑現場診斷申請表

附件三、星級旅館認證獎勵金申請表

附件四、金門地區合法旅館名冊。

附件一

經費概估表：

一、輔導星級旅館評鑑現場診斷：

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 複價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 專家出席費 | 2,000 | 2人*3天*5家 | 60,000 | 暫以旅館5家次估算（包括初診、複診）。 |
| 二 | 來金交通費 | 4,600 | 2人*5家 | 46,000 |  |
|  | 合計 |  |  | 106,000 |  |

二、星級旅館認證獎勵金

| 項次 | 項目 | 目標 家數 | 合計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2星級或以上 | 3家 | 300,000 | 通過2星級或以上之旅館3家為目標 |
|  | 合計 |  | 300,000 |  |

輔導星級旅館評鑑現場診斷申請表

申請案號（收件單位填寫）： 　　　　　　　　　申請日期:   年  月   日

附件二

□初診    □第  次複診

| 項 目 | 內 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.申請人 (即旅館負責人) | 姓名 |  | 電話 |  |
|  | 地址 |  |  |  |
| 2.旅館 | 名 稱 |  | 電話 |  |
|  | 登記地址 |  |  |  |
| 3.申請案連絡人 | 姓名 |  | 職稱 |  |
|  | 電話 |  | 傳真 |  |
| 4.目標星等 | □一星等 □二星等 □三星等 □四星等 □五星等 |  |  |  |
| 5.輔導專家姓名 | 1. 2. |  |  |  |
| 6.預計輔導日期 |  |  |  |  |
| 7.應附附件 | (1)旅館業登記證影本 |  | □已檢附 □未檢附 |  |
|  | (2)負責人身份證影本 |  | □已檢附 □未檢附 |  |
|  | (3)星級旅館評鑑自評資料（申請初診應檢附） |  | □已檢附 □未檢附 |  |
|  | (4)改善情形及遭遇瓶頸(申請複診應檢附) |  | □已檢附 □未檢附 |  |

旅館業事業用章處

申請人用章處

星級旅館認證獎勵金申請表

申請案號（收件單位填寫）： 　　　　　　　　　申請日期:   年   月   日

附件三

| 項 目 | 內 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.申請人 (即旅館負責人) | 姓名 |  | 電話 |  |
|  | 地址 |  |  |  |
| 2.旅館 | 名 稱 |  | 電話 |  |
|  | 登記地址 |  |  |  |
| 3.申請案 連絡人 | 姓名 |  | 職稱 |  |
|  | 電話 |  | 傳真 |  |
| 4.應附附件 | (1)旅館業登記證影本 |  | □已檢附 □未檢附 |  |
|  | (2)負責人身份證影本 |  | □已檢附 □未檢附 |  |
|  | (3)獎助款撥入帳戶之旅館業事業存摺影本 |  | □已檢附 □未檢附 |  |
|  | (4)會計粘貼憑證用紙及領據 |  | □已檢附 □未檢附 |  |
|  | (5)星級旅館評鑑標識影本 |  | □已檢附 □未檢附 |  |

申請人及旅館業事業聲明本申請案所附之文件皆與正本相符，若有造假之情事，願接受相關法律之處分、取消獎助並返還已受領之獎助經費，毫無異議。

旅館業事業用章處

申請人用章處

附件四

金門地區合法旅館名冊

| NO | 星級 評鑑 | 核准日期 | 登記證 編號 | 中文名稱 | 姓名 | 電話 | 登記地址 | 房間總數 | 總容納人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 100.02.23 | 29 | 金沙假日大飯店 | 范安隆 | 082-354536 | 890 金門縣金沙鎮汶沙里後浦頭135 號 | 96 | 205 |
| 2 |  | 99.07.15 | 28 | 金沙湖畔商務大飯店 | 吳勝松 | 082-355888 | 890 金門縣金沙鎮汶沙里后浦頭142 號 | 35 | 76 |
| 3 | 2星 | 100.08.15 | 31 | 台金大飯店 | 林志國 | 082-353888 | 890 金門縣金沙鎮何斗村高陽路1號 | 77 | 183 |
| 4 |  | 100.08.19 | 32 | 金沙大地國際渡假飯店 | 張元駿 | 082-355388 | 890 金門縣金沙鎮下塘頭5號 | 160 | 340 |
| 5 | 2星 | 92.11.30 | 1 | 宏福旅店 | 趙瑞英 | 082-326768 | 893 金門縣金城鎮民族路169-175號 | 46 | 112 |
| 6 |  | 92.11.30 | 2 | 浯江大飯店 | 邱進輝 | 082-322211 | 893 金門縣金城鎮賢厝村西海路三段100號 | 114 | 280 |
| 7 |  | 92.11.30 | 6 | 上賓飯店 | 陳倍隆 | 082-321528-9 | 893 金門縣金城鎮南門里民權路33號 | 26 | 60 |
| 8 |  | 92.11.30 | 10 | 金帝大飯店 | 張伊雯 | 082-323366 | 893 金門縣金城鎮西門里民權路107號 | 28 | 60 |
| 9 |  | 92.11.30 | 13 | 海花園大飯店 | 林志國 | 082-322539 | 893 金門縣金城鎮光前路76巷2號 | 34 | 82 |
| 10 |  | 92.11.30 | 14 | 海福商務飯店 | 林水千 | 082-322538 | 893 金門縣金城鎮民權路85號 | 28 | 48 |
| 11 |  | 92.11.30 | 24 | 六桂飯店 | 翁國得 | 082-372888 | 893 金門縣金城鎮莒光路164號 | 30 | 80 |
| 12 |  | 98.03.27 | 26 | 華欣商務飯店 | 陳麗紅 | 082-312128 | 893 金門縣金城鎮西門里莒光路156-2號 | 20 | 40 |
| 13 | 2星 | 99.02.02 | 27 | 新金門旅館 | 彭火興 | 082-373311 | 893 金門縣金城鎮南門里民族路172、174、176號 | 19 | 62 |
| 14 | 2星 | 100.05.25 | 30 | in99精品旅館 | 蕭淑珍 | 082-324851-6 | 893 金門縣金城鎮北門里26鄰民生路16號 | 41 | 82 |
| 15 |  | 92.11.30 | 15 | 金瑞旅店 | 許文杰 | 082-323777 | 893 金門縣金城鎮民權路166號1-7樓 | 100 | 236 |
| 16 | 3星 | 104.1.28 | 35 | 金芬芳文創燕南山旅館 | 阮韻芬 | 082-311218 | 893 金門縣金城鎮古區2-2號 | 18 | 48 |
| 17 |  | 92.11.30 | 8 | 福華大飯店 | 陳錦章 | 082-334333 | 891 金門縣金湖鎮山外村黃海路103-1號 | 43 | 106 |
| 18 |  | 103.04.07 | 33 | 八二三行館大飯店 | 翁立奇 | 082-333823 | 891 金門縣金湖鎮夏興100號 | 33 | 70 |
| 19 |  | 103.12.19 | 34 | 昇恒昌金湖大飯店 | 李元義 | 082-338688 | 891 金門縣金湖鎮太湖路二段218號 | 276 | 552 |
| 20 |  | 92.11.30 | 12 | 長鴻商務大飯店 | 雷秋延 | 082-328811 | 892 金門縣金寧鄉慈湖路一段101號 | 80 | 190 |
| 21 |  | 92.11.30 | 16 | 金麗麗大飯店 | 陳麗紅 | 082-323151 | 892 金門縣金寧鄉湖埔村下埔下52號 | 30 | 100 |
|  |  |  |  | 共21家 |  |  |  | 1334 | 3012 |