金門縣政府97年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：九十八年二月十六日

| 項次 | 裁示日期 | 指（裁）示事項 | 指示區分 | 主辦單位 | 協辦單位 | 執行情形 | 自評 |  | 管考建議 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 已完成，建請解決列管，以打「ˇ」表示 | 未完成，以打「ˇ」表示，或其他因應措施說明 | 解除列管 | 繼續列管 |
| 974604 | 97.12.25 | 民政局監視系統安裝案，請協調由警察局統一規劃施作，以收方便管理、有效監督之效。(民政局、警察局) | 縣長 | 民政局 金門縣警察局 |  | 民政局：本案基於維護治安之旨及統一系統、方便管理之目的，前已協調警察局考量併其原監視系統施作之可能，當請其於明年度將寺廟納入建置系統。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 金門縣警察局： 一、本局環島監視錄影系統於95年及97年完成建置59處，本（98）年預計再建置58處（每處鏡頭約4-7個），合計有117處。本業務現由本局保安民防課巡官1人兼辦，相較於台灣各縣市警察局有監視器專責小組4-5人辦理之情形，本局人力明顯不足。 二、本局基於協力共同強化治安錄影監視系統效能，避免本縣各單位監視錄影系統建置位置發生重覆，造成資源浪費，同意提供建置之環島監視錄影系統位置及內政部警政署監視錄影設備規格基本規範，以供相關單位辦理監視錄影系統之參考，如有建置相關問題本局將全力予以協助，俾使本縣監視錄影系統之推展臻於完善。 三、環島監視錄影系統之建置，為治安上重大工程，系統建置時涉及規劃設計、監造及財產管理；而建置完成後之維護及網際網路等相關費用之預算編列，勢必造成本局年度預算膨脹，進而排擠其他預算案之編列，故現階段本局對於綜攬環島監視系統之統一規劃施作仍有困難。 |  |  |  |  |
| 974606 | 97.12.25 | 購回台電前為興建夏墅電廠用地－金城鎮延平段641地號等16筆土地，該公司將於本（12）月29日派2位董事蒞金勘查決定出售事宜，屆時請安排相互溝通協調行程，俾利意見交換，促成價購案實現。（財政局） | 縣長 | 財政局 |  | 財政局：本案由台電金門營業處告知總公司於本（12）月29日派黃董事榮燦及陳組長銘利蒞金實勘，本局已安排於29日下午2時正拜會縣長，彼此溝通與意見交換出售事宜，並請該公司儘速讓售該土地，俾供本府相關單位應用。 |  |  |  |  |
| 974607 | 97.12.25 | 金酒公司組織自治條例請儘快修編，俾利於臨時會期提請議會審議。(財政局) | 縣長 | 財政局 |  | 財政局：本府97年12月29日府財務0970081168號函送請縣議會審議，經12月29日縣議會第四屆程序委員會三十八次會議決議保留。 |  |  |  |  |
| 974610 | 97.12.25 | 請瞭解民眾建議並適時檢討，將城區路燈改為景觀燈之可行方案，藉以營造地區特色及整體美觀。（工務局） | 縣長 | 工務局 |  | 工務局：本局已函請各鄉鎮公所，就城區路燈改為景觀燈之可行方案收集並暸解民眾建議，將俟各鄉鎮公所回復後，再行辦理後續事宜。 |  |  |  |  |
| 974605 | 97.12.25 | 請社會局召集教育局、文化局及國家公園等相關單位，儘早籌劃邀請民間社團參與春節期間表演活動，並給予適當補助，以營造年節氣氛及增進民眾休閒娛樂活動。（社會局、教育局、文化局） | 縣長 | 社會局 教育局 金門縣文化局 |  | 社會局：一、為營造金門年節氣氛，結合農林漁牧所春節活動主軸，將發動各鄉鎮鄰近社區發展協會或社團共同參與活動表演及提供社區美食等規劃。 二、另為先期作好準備，加強各局室橫向合作，多元思考春節活動內涵，並訂於1月12日下午14時30分假本府第二會議室邀請農林漁牧所及有關局室召開協調會議，共同研商相互支援參與工作事項。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 教育局：民俗節慶活動邀請學校團隊參與演出教育局配合協調辦理(教育局)。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 金門縣文化局：配合社會局召集會議辦理。 |  |  |  |  |
| 974504 | 97.12.16 | 大陸地區進口小額小量免關稅農產品方案，請邀集相關單位檢討後續因應方案。(交通旅遊局、建設局) | 縣長 | 建設局 交通旅遊局 |  | 建設局：經與交通旅遊局連繫，將由該局召開會議。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 交通旅遊局：有關「大陸地區進口小額小量免關稅農產品方案」，近期將邀集相關單位召開檢討會議，以為因應。 |  |  |  |  |
| 974509 | 97.12.16 | 請檢討及先期規劃水頭碼頭北堤及西堤能否設置安全設施及暢通聯外道路後，提供民眾觀景或供休憩使用，或是納入建設局所提報二個海岸新生海岸景觀遊憩規劃案內。（交通旅遊局、建設局） | 縣長 | 建設局 交通旅遊局 |  | 建設局：本案相關之海岸景觀遊憩規劃係由交通旅遊局辦理。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 交通旅遊局：一、本案指示事項，本局已納入97.12.15.簽奉核定研提之「金門國際商港-水頭港區-遊艇港開發計畫」內容，併同建設局研提之羅厝漁港擴建遊艇泊區工程及復國墩漁港親水遊憩區興建工程等計畫案，已於97.12.19.函報交通部觀光局專案補助支持。 二、 將密切追蹤中央審議辦理情形。 |  |  |  |  |
| 974511 | 97.12.16 | 本縣補助金門技術學院建構全縣圖書資訊連線案，請協調其儘快完成，以展現施政成效。（教育局） | 縣長 | 教育局 |  | 教育局：本局日前業函請國立金門技術學院於圖書資訊大樓新建工程完工後，協助整合建立地區圖書資訊，並積極協調其儘速辦理本案相關作業，以利提升全民閱讀素養並拓展新知。 |  |  |  |  |
| 974514 | 97.12.16 | 利用慈湖三角堡附近區域辦理活動或藝術品展覽，目前交通旅遊局將擇期與金管處溝通討論，屆時請一併邀集體育場規劃辦理相關體育競賽或活動，以利新景點開發及增加觀光遊憩資源。（交通旅遊局、教育局） | 縣長 | 教育局 交通旅遊局 |  | 教育局：一、本府體育場屆時配合規劃行程。 二、本縣98年1月3日所辦2009金門馬拉松賽即經過慈湖三角堡。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 交通旅遊局：一、有關指示於三角堡地域協調地區藝術家吳鼎信將其鋼雕藝術品陳列等事項，因該陳展區域位於國家公園範圍，業經初步與金管處溝通討論後，表示將全力支持。 二、另有關鋼雕藝術品陳列等事項，經電話聯繫吳鼎信先生表示:「樂觀其成，建議先就詳細陳列點作勘察」。本案已安排擇期會同金管處現勘就陳展擺設點作溝通討論，將持續追蹤協調辦理。 |  |  |  |  |
| 974506 | 97.12.16 | 請協調台電對於陽宅-山后段管線工程，路面回填工程應注意其品質，以維護環境安全。(工務局) | 縣長 | 工務局 |  | 工務局：經聯繫了解台電埋設管線路段(陽宅-山后段)開挖埋設後，目前暫以AC封面層，俟全線完成後另以路幅刨除後重鋪，預計明年初完工，本局已請管線單位(台電及其承商)於施工期間加強沿線巡視檢查，遇有路面凹陷不平即施以適當回填平復作業，以維用路人安全。為求道路路面回填作業完善妥適，另案協調管線單位再次檢討評估回填作業改善之可行性。 |  |  |  |  |
| 974519 | 97.12.16 | 機場圓環改善方案，請實勘研究。（工務局） | 縣長 | 工務局 |  | 工務局：本案業依 鈞長指示於97.12.17.函請本縣物資處取消辦理「金門縣桃園路暨機場圓環入口改善工程」招標，擬重新就圓環整體設計實勘研究後，再辦理後續改善事宜。 |  |  |  |  |
| 974512 | 97.12.16 | 地區郵局與大陸通郵仍僅限金馬地區寄往大陸福建省的郵件，寄往福建省外地區還是要經台北郵件處理中心、基隆郵局轉封出口，似乎忽略小三通的便利性，影響地區經濟發展，請持續與中華郵政溝通，請其考慮充分利用小三通優勢並開放市場，以金門郵局為轉封出口局，服務兩岸人民。（交通旅遊局） | 縣長 | 交通旅遊局 |  | 交通旅遊局：有關「兩岸直接通郵未利用小三通優勢及便利性」，本府將函行政院大陸委員會，為避免兩岸郵件捨近求遠、輾轉封發，請該會在「海峽兩岸郵政協議」基礎上，協調相關單位，在實務運作中強化金門、廈門封發局的功能。 |  |  |  |  |
| 974503 | 97.12.16 | 本府各基金專戶，請主計室清理列冊，並擇期邀集相關單位檢討其存廢。（主計室） | 縣長 | 主計室 |  | 主計室：已行文各單位調查辦理中。 |  |  |  |  |
| 974513 | 97.12.16 | 請持續敦促中央主管機關有關本縣所提報戰地戰務約聘僱人員補償案立法備案事宜，或研議另行提案送請議會決議後，據以執行之可行方案。(人事室) | 縣長 | 人事室 |  |  |  |  |  |  |
| 974408 | 97.12.11 | 花崗石院區土地業經國有財產局通知同意無償撥用，後續規劃運用請財政局召集相關單位研商之。(財政局) | 縣長 | 財政局 |  | 財政局：訂於12月22日集會研商。 |  |  |  |  |
| 974409 | 97.12.11 | 金門技術學院有意向本縣貸款，使用於學生宿舍新建工程上，但貸款額度上限請財主單位檢討研商給予適度放寬。（財政局、主計室） | 縣長 | 財政局 主計室 |  | 財政局： 一、專案申貸款項，無規定金額之限制。 二、無息貸款係政策輔導青年創業等之短期、小額貸款。技術學院申貸金額龐大、期限長，不適合以無息貸款方式辦理。有關本府教育政策補貼技術學院貸款資金利息，宜請教育局另案編列預算。 三、本局黃局長等於97.8.21赴金門技術學院拜訪李金振校長，並說明申貸金額得專案放寬。12月12日電話聯繫技術學院李小姐313307，再次說明。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 主計室：本室配合辦理 |  |  |  |  |
| 974410 | 97.12.11 | 金門技術學院傅崐成教授向 總統建議在金門設立「金廈海洋管理協調委員會」已獲中央高度認同，可先就成立海洋事務研究發展中心，請建設局先行輔導其成立。（建設局） | 縣長 | 建設局 |  | 建設局：有關傅崑城教授成立海洋事務研究發展中心乙事，經與漁業署漁政組聯繫，該署表示：可比照國立台灣海洋大學成立兩岸漁業發展研究中心的模式，先行成立中心，再以中心名義研提計畫申請補助，補助範圍可包括助理人事費、設備費及其它研究中心所需的行政費用。前述協調事項業已電話告知傅教授，請務必於明年初研提具體計畫由本府轉送漁業署爭取補助。 |  |  |  |  |
| 974412 | 97.12.11 | 各年度歲入歲出預算成長比率，經資門比重等各項統計數據所代表意義，請詳予述明，廣為宣導周知，以彰顯施政成效。（主計室） | 縣長 | 主計室 |  | 主計室：本室詳實分析後再另案簽報。 |  |  |  |  |
| 974306 | 97.12.4 | 地區學子出國深造貸款方案，請研擬納入胡璉基金會業務項目或其他方案，以嘉惠地區學子，培養地區人才。(教育局、財政局) | 縣長 | 教育局 財政局 |  | 教育局：遵照指示研擬學生留學貸款辦法草案，簽奉核定後提供胡璉基金會參酌。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 財政局：遵照辦理。 |  |  |  |  |
| 974308 | 97.12.4 | 本府組織修編請再擇期召開專案會議研商之，本府所屬各單位及同仁，均歡迎具名或不具名提供修改意見，期讓整個組織修編更周全。（人事室、各單位） | 縣長 | 人事室 | 各單位 | 人事室：本府組織修編會議預定於12月17日下午2時30分由主任秘書主持假第一會議室舉行，邀集本府一級單位及所屬一、二級機關參與。 |  |  |  |  |
| 974202 | 97.11.27 | 行政院院會通過「振興經濟消費券發放特別條例」草案，預料將獲國會通過實施，有關本縣議員提議「加碼」，基於地區財源妥善分配及避免外界對本縣財源充足、社會福利措施良好，而忽略地區民眾長期國民所得偏低之錯誤現象，並免影響財劃法修訂之推動，請楊參議擔任召集人，邀集民政局、社會局、財政局、人事室主任及行政室法制單位，研商中長期提昇地區國民所得偏低之方案，並草擬自治條例，所需主辦單位及作業人力，請規劃後簽請核定。另配合中央振興經濟消費券發放作業，亦請楊參議召集之並由本府民政局主辦，社會局協辦之。（楊參議、民政局、社會局、財政局） | 縣長 | 民政局 社會局 財政局 楊參議 |  | 民政局：本縣國民所得偏低補助自治條例乙案，經電楊參議指示以，案業簽奉核示，為規劃可長可久之社會救助制度，補助本縣國民所得偏低之情況，爰將此案劃歸社會局主辦，該局將於12/2下午召集會議研商，本局當依相關規劃，全力配合之；至有關中央消費劵發放作業，刻由本局與內政部密切連繫，並協調鄉鎮公所，設置發劵所，按期程推動之。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社會局：業於97年12月2日下午邀請相關局室集會研商，初步討論確定實施方案，並確認分工，方案由本局主責推動，行政室及研考室協助草案總說明及條文研擬 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 財政局：配合辦理。 楊參議：案經 副縣長核可規劃辦理如下：比照中央發放消費券辦法研擬相關振興經濟並提昇離島國民所得自治條例，並於兩週內完成草案陳核。參與研商單位：民政局、社會局、教育局、行政室法制課、財政局、主計室、人事室、政風室及研考室。綜合業務由社會局負責辦理。社會局經簽請核定訂於本週二（十二月二日）下午二時召集各單位舉行第一次研商會議。本案預定於本週五（十二月五日）召開第二次會議，正式彙擬提昇離島國民所得自治條例，經綜合業管單位簽核後，移本府法規會討論定案，再提本府縣務會議經 縣長裁示後，再送議會議決。 |  |  |  |  |
| 974206 | 97.11.27 | 對於陳年高粱酒「黑金剛」如何配售、銷售對象及管道，請詳細查明，並提出說明及澄清，避免造成不必要的誤解及傷害。（財政局） | 縣長 | 財政局 |  | 財政局：本局已協調金酒公司，俟提出「黑金剛」如何配售、銷售對象及管道資料，簽請 核可後再行辦理相關事宜。 |  |  |  |  |
| 974201 | 97.11.27 | 98年度離島基金編列壹仟萬補助新建斜屋頂建築物計畫經內政部營建署核定在案，但該預算經議會修改為補助修護歷史建築物，因係屬不同之主管機關，能否執行或辦理變更？後續因應方案請建設局邀集文化局及研考室協商之。（建設局） | 縣長 | 建設局 |  | 建設局：研商98年度離島基金編列獎助自然村新建設置斜屋頂建築物計畫修改為補助修復歷史建築物因係屬不同之主管機關，能否執行或辦理變更後續因應方案乙案已於97年12月03日假本府第二會議室召開，會議決議如下： 1.建設局將「離島建設基金補助計畫」98年度項目修正工作計畫書續提內政部營建署核定。 2.本案原申請離島基金補助1000萬，並配合編列1000萬之配合款，建議移至： （1）本縣維護傳統建築物獎助計畫（原離島基金補助6000萬、配合款3000萬，現為離島基金補助7000萬、配合款2000萬）。 （2）本縣文化局辦理模範街等歷史建築獎助修復（配合款2000萬），並請文化局儘速研擬修復獎助辦法以利執行。 3.本決議經內政部營建署確認後執行。 |  |  |  |  |
| 974209 | 97.11.27 | 安老院前道路用地據稱金城鎮公所已收購但未過戶，為免造成二次收購，請查明原委予以妥處。（工務局） | 縣長 | 工務局 |  | 工務局：一、本案係金城鎮公所於民國71年間辦理安老院（現大同之家）道路拓寬工程兩側土地收購案，但未辦理土地過戶移轉事宜，本局於96.12.20接獲地政局電話通知後，已調閱相關檔案資料檢送地政局辦理詳述如下： 1.金城鎮公所於71.6.17（71）合建字第1029號檢呈「安老 院進出口道路拓寬兩側土地收購協調會紀錄、同意書及使用業主土地清冊。茲摘要會議紀錄相關說明：會議主持人為當時金城鎮鄭鎮長慶利，紀錄為林福美，出席業主為趙金木君、傅永成君、許加汀君、傅子貞君、趙太山君等五人及列席單位建設科、財糧科、地政事務所、金城鎮及金寧鄉公所代表出席，有關會議紀錄要點（2）建議優免增值稅專案報請縣府核准。要點（4）有關城字2209號土地係傅允祥等七人共有因部分共有人出外一時連絡不便，本起土地同意照規定發給補償費後先行使用，事後再檢附有關證件辦理過戶手續。要點（5）餘被收購土地請按往例以法定地價七倍購買。 2.本府於71.7.14（71）敦建字第7820號簡便行文表函復金城鎮公所報安老院拓寬兩側土地收購協調會紀錄同意備查，其使用兩側土地8.03公畝（不含縣府宅地1.24公畝）收購費29931.79元，由該工程標餘款項下列支，請備據逕向本府主計室洽領轉發各業主，並優免土地增值稅，另土地過戶手續，請向業主蒐集有關證件後，統一向地政所辦理。 二、有關後續金城鎮公所是否依據請領補償金發放業主，因年代久遠，且本府組織、業務職掌亦多次調整，本局並無金城鎮公所辦理請款相關資料，經96.12.21簽核會辦主計室，依主計室提供71年度現金日記簿及總分類帳於71.10.12顯示預付經費「安老院拓寬工程土地收購費」計299311.79元整，惟相關憑證已依「案卷分類檔號暨保存年限標準」辦理銷毀。另於96.12.28以府工土字第0960705562號檢附相關資料函請金城鎮公所提供業主領款收據簽章清冊，惟金城鎮公所亦無函復提供相關資料。 三、依現行地政法規，辦理過戶移轉時需檢附土地所有權人身分證明、土地權狀正本、印鑑證明等相關文件及與土地所有權人簽定過戶移轉及買賣契約書，惟因本案年代久遠，相關業主是否存在及願意提供資料辦理，若金城鎮公所無法提供領款證明文件，本案將另函請金城鎮公所協調業主，並將處理情形函復本府，以確保產權。 |  |  |  |  |
| 974205 | 97.11.27 | 環保局宜進一步協調請各鄉鎮長及村里長協助推動各村莊頹屋之處理，以發揮其公僕角色及功能，進而維護環境之美觀及安全。(環保局) | 縣長 | 金門縣環境保護局 |  | 金門縣環境保護局：本案將函請各鄉鎮公所積極辦理，辦理腹案如下： 一、請各公所清潔隊加強村莊內頹屋周邊環境廢棄物清理及環境消毒，維護民眾居家環境品質。 二、請各鄉鎮長及村里長加強與民眾溝通，鼓勵清理頹屋，相關工作納入鄉村整建計畫辦理。 |  |  |  |  |
| 974102 | 97.11.20 | 龍堡三、后湖、同安渡頭排雷請持續協調軍方盡速完成。擎天廳明德公園開放事宜，獅山砲陣地營區解編及西洪二營區撥用事宜，請交通旅遊局持續向國防部及金防部協調爭取之。(民政局、交通旅遊局) | 縣長 | 民政局 交通旅遊局 |  | 民政局：為配合中央補助本縣觀光景點整建經費需要，請將「同安渡頭北側濱海遊憩環境景觀整建工程」等3處雷區納入98年度優先順序，本案己於97年11月25日府民兵字第0970072664號函請金門防衛指揮部等相關單位協助納入98年度優先排除順序。 一、上揭工程整建包含「同安渡頭北側濱海遊憩環境景觀整建工程」、「龍堡三（82據點）」、「后湖濱海東、西側」等3處 。其中「同安渡頭北側濱海遊憩環境景觀整建工程」為中央補助經費，本府業於96年6月8日府民兵字第0960200537號函建請金防部採以專案優先執行工程範圍內雷區在案。 二、其次「龍堡三（82據點）」工程本府預定98年2月辦理整建，請金防部納入98年度優先順序。 三、另后湖濱海雷區，經聯繫金防部自力排雷大隊業確定於97年8月間完成排雷，請儘速完成驗收記錄送府確定，以利後續整建作業。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 交通旅遊局：一、龍堡三、后湖、同安渡頭排雷請持續協調軍方盡速完成： 1.龍堡三協調軍方排雷：本府計畫於本縣金湖鎮白龍溪東側岸際整建入出便道。查於預定闢設便道區域內設有刺絲標示雷區，嚴重影響後續整建計畫之進行。本案計畫預定下年度（2月）辦理整建，本府97.11.12.府交企字第0970069045號函請金指部協助優先採專案方式排除區內地雷，俾利後續整建作業。 2.后湖協調軍方排雷：本案前於97.9.5發函請軍方提供該區排雷情形，軍方於97.9.13覆函告知俟該區完成深層探測作業後，另案函覆。期間幾經電話聯絡承辦軍官了解，該區驗收報告未完備，故迄今仍未接獲軍方出具之驗收報告，目前持續追蹤協調作業中。 3.同安渡頭協調軍方排雷：為加強整飾同安渡頭至湖下海堤間濱海遊憩區帶環境景觀，本府（工務局）刻委商辦理「同安渡頭軍事營區北側濱海遊憩改善工程」施建等事宜，案經97.11.5.施工廠商反映有地雷及未爆彈，97.11.6.金指部現勘人員表示:本案工區範圍內有部份屬雷區範圍，為應本案工程得以加速執行，後經97.11.21.再邀集相關單位會勘協請軍方優先排除區內佈雷。本案工程工區廣闊，主要施工地點為:鳳尾溝出海口北側及自來水廠海底管線下浦下管理站左側等二處，近期另函金指部協助確認是否屬雷區範圍，以利工進。 二、爭取「擎天廳」及「明德公園」賡續開放參訪：本府97.11.19.府交企字第0970071582號函請金防部同意自行98.1.1.起至98.12.31.止賡續開放參訪，以結合明年度古寧頭戰役60週年各項活動及推續發揮推動金門觀光之效益。 三、辦理「獅山砲陣地」營區及「西洪二營區」撥用事宜： 1、本府於97.11.21.函送本府97.11.6.辦理之此二營區撥用前土地產籍及房建物現況等事宜先期會勘紀錄予國防部軍備局工程營產中心南部地區工程營產處、金門防衛指揮部，請其協助進行營區之環境整理、標示營區範圍、及清查實際房建物之棟數及重新詳繪製此二營區之土地及房建物產籍資料送本府，俾利擇期辦理會勘。 2、為利後續撥用作業事宜： （1）獅山砲陣地（獅山二營區）業已於97.11.21.函送撥用不動產計畫書向國防部軍備局工程營產中心撥用該營區之房建物33棟（座）。 （2）西洪二營區已於97.11.21.函請金門國家公園管理處同意本府撥用該管金湖鎮士校段450地號之國有土地1筆及開立營區範圍內13筆國有土地有無妨礙國家公園計畫證明書。 3、俟完成前述二項事項後循程序向財政部國有財產局辦理土地及房建物之撥用事宜。 |  |  |  |  |
| 974105 | 97.11.20 | 馬山聯外道路部份路段重新發包案，請檢討將國家公園範圍內需整建之路段一併施作，以維整體性。另應議員要求，請擇期邀請相關人員辦理現勘。(工務局) | 縣長 | 工務局 |  | 工務局：有關馬山聯外道路部份路段重新發包作業，目前刻簽辦請原規劃設計單位中華顧問公司就部分停工路段重新辦理後續設計，並俟重新發包書圖提送報府後，依議員要求邀集相關人員現地會勘。 |  |  |  |  |
| 974004 | 97.11.13 | 對於地區牙醫診療點數劃歸於北市共同分配點數，不符合地區所需，造成不公現況，請積極協調地區牙醫師公會，爭取自北市分離，朝有利於縣民之方式辦理，並嘉惠地區從業人員，同時吸引更多人才加入。（衛生局） | 縣長 | 金門縣衛生局 |  | 金門縣衛生局：已請牙醫師公會翁理事長正式行文行政院衛生署及中央健保局爭取診療點數自北市分離，並副知本局。 |  |  |  |  |
| 973910 | 97.11.6 | 下湖人工湖第二期工程土建部分業已決標，先前已決標水電部分將搭配一併施作，但由於物價調整及歷經多次招標關係，致工程費有8仟多萬元缺口，請積極協調主管部會解決。（工務局） | 副縣長 | 工務局 |  | 工務局：工程於97年10月15日決標後，水廠已積極與水利署協調，經加計歷年之結餘數後，水利署已初步同意將待編經費約114,207千元一次編足，水廠已提送「水资源整體開發計畫」第3次修正計畫函報本府，將轉請水利署報院審查，以補足所需工程费之缺口。 |  |  |  |  |
| 973914 | 97.11.6 | 中和五眷村新建工程，請經常性加強工程品質管理。（工務局） | 副縣長 | 工務局 |  | 工務局：1.本案工程品質管制作業已責成專案管理服務廠商依本府施工品質管理作業要點規定，於工地現場辦理日常之工程查驗、材料抽驗等工作。 2.本府並於工程執行期間派遣三位工程師進駐工地，督導統包團隊及專案管理服務廠商執行工程情形，另本局並將依工程執行狀況進行現場督導及查核作業。藉由前述各項品質管制作業，期使本工程順利進行，並使工程有最佳品質。 |  |  |  |  |
| 973912 | 97.11.6 | 主管會報主席指(裁)示事項，各單位執行情形，請務必於下次會議前（即下一週星期三下午15時30分前）會送研考室彙整，俾利提會報告。（各單位） | 副縣長 | 各單位 |  |  |  |  |  |  |
| 973915 | 97.11.6 | 下週起議會定期會開議，各單位主管除需親自處理或緊急事故外，一律親自準時與會。年度尚未完工工程，請督促承商盡快施作。另明年度預定施作之工程，亦應盡快籌辦先期作業，俟預算通過後能立即辦理招標。（各單位） | 副縣長 | 各單位 |  | 建設局：遵照辦理 |  |  |  |  |
| 973911 | 97.11.6 | 目前原物料價格調降，是辦理採購招標好時機，請金酒公司、港務處加緊籌辦所屬採購案，以利年度計畫能順利執行。又處於此物價調降時刻各單位新標案訂底價應參考市場行情合理訂定。(財政局、交通旅遊局、各單位) | 副縣長 | 財政局 交通旅遊局 | 各單位 | 財政局：轉請金酒公司辦理。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 交通旅遊局：本局業已另函要求港務處就尚未辦理發包之採購案，加緊辦理採購作業，並依市場行情，核實訂定底價。 |  |  |  |  |
| 973903 | 97.11.6 | 擴大內需請承辦主管單位於每個月10日前上網填報進度及執行情形，內容請著重具體數字呈現，另部分尚未辦理招標計畫請加速執行，期能於年底與廠商發生權責關係，同時配合計畫執行期程向主管機關申請撥款，各計畫執行務必注意時效及法令規定。(工務局、交通旅遊局、教育局、建設局、環保局） | 副縣長 | 建設局 工務局 教育局 交通旅遊局 金門縣環境保護局 |  | 建設局：本局執行的擴大內需計畫-牛隻屠宰場第二期工程，該工程分2個標案: 第一標案-圍牆與污水處理設施經4次招標，業餘97年10月29日決標。 第二標案-屠宰設備與冷凍空調工程，招標資料於8月30日宋公務局審查，許多設備規格不盡詳盡，於9月14日退回設計單位修正，10月24日修正完成，11月4日函請物資處辦理公開招標。 本計畫為牛隻屠宰場第二期工程，需待第一期工程於12月初完工後，緊接著施作。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工務局：本局辦理擴大內需各項計畫，均依時限上網填報，亦依相關規定辦理請款等相關事宜。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 教育局：本局辦理97年度「加強地方建設擴大內需方案」-改善教育設施計畫經費新台幣1020萬元，計分烈嶼國中排水溝整修工程、何浦國小鏽蝕欄杆更新工程、金沙國中籃球場整修工程、卓環國小屋頂防漏並加設雨水回收系統、金湖國小圖書館整修工程及各國中小廚房排煙及改善設施計畫等子計畫，均依照規定時間上網填報進度及執行情形，各項子計畫已全部發包，經費已全數請撥到府，預計年度結束前可全部完工結報(教育局)。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 交通旅遊局：本府業已多次函文要求車船處、港務處等，應積極執行業管「97年度地方公共建設擴大內需方案」補助計畫，並每月定期填報執行情形及按進度請領補助款，本局將持續督促積極辦理。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 金門縣環境保護局：本案業已向行政院環保署申請撥付計畫八成款計新台幣2352萬元整。 本案分為五個子計畫，由各鄉鎮執行辦理： 1.金湖鎮新塘衛生掩埋場全區環境改善工程已於97.9.22開工，目前執行進度預定11.66%於97.12.15完工。 2.金沙鎮英坑資源回收分類場改善工程已於97.9.1決標發包，97.9.15日簽約，97.10.14開工，目前執行度17.81%，預定11月底完工。 3.金寧鄉資源回收場改善工程已於97.8.26決標發包，承商提送施工品質計畫書97.9.23經監造單位審查通過，承商於97.10.2申報開工，目前執行進度19%，預定12.25日完工。 4.烈嶼鄉陽山資源回收分類場改善工程已於97.9.2.決標發包，97.9.10簽訂契約，97.10.1開工，目前執行進度13.40%，預定12.10完工。 5.金湖鎮湖前資源回收分類場改善工程已於97.9.2.決標發包，承商報請97.10.3開工，預定97.12.26完工。 |  |  |  |  |
| 973909 | 97.11.6 | 多元性就業計畫方案，請各相關單位儘速訂定並依規定格式填寫後，依期限速報社會局彙整後陳報，俾利爭取本縣配額，提高地區民眾就業機會。(社會局) | 副縣長 | 社會局 |  | 社會局：截至11月12日已送提案之單位計：農試所（提案人數3人）、交通旅遊局（提案人數40人）、教育局（提案人數26人），擬積極協調其他有提案意願之單位儘速送交計畫，俾利彙整函報勞委會審核。 |  |  |  |  |
| 973913 | 97.11.6 | 連江縣政府已完成其組織修編，澎湖縣政府亦完成組織修編草案，將送請該縣議會審議，有關本府組織修編請人事室迎頭趕上加速辦理。（人事室） | 副縣長 | 人事室 |  | 人事室： 一、有關連江縣組織修編案經連繫承辦人告知尚在等待內政部同意事業機構員額納入縣政府員額計算，俟依員額同意情形再辦理修編；另澎湖縣因爭取提高一級單位(機關)數無望且無員額問題，自治條例草案已送縣務會議審議通過，合先說明。 二、本府與連江縣情形相同，經連繫內政部承辦人告知，行政院似傾向同意事業機構員額納入縣政府員額計算，俟內政部同意員額運用情形確定後，再積極辦理本府組織修編案。 |  |  |  |  |
| 973802 | 97.10.30 | 有關高粱原物料短缺採購，請瞭解並檢討參照台電向國外採購燃煤與廠商簽訂3~5年長期供應合約模式，尋求金酒公司製酒原物料供給不致中斷，能否藉由設立於廈門公司擔任此採購角色，並預為調查市場(當地)對外機制及生產規模，俾雙方討論訂約方式及辦法，應一併納入檢討。另配合明（98）年古寧頭大戰60週年而發行之紀念酒包材，請儘速籌備，並研究委託專業廠商設計。(財政局) | 縣長 | 財政局 |  | 財政局：已於97年11月4日府財務字第0970068469號函請金酒公司積極辦理。 |  |  |  |  |
| 973801 | 97.10.30 | 政府雖依法行政，但仍應配合實際情形衡酌情理，選擇對民眾最有利、處罰最輕手段，以達成行政目的。如違建處分，除訂改善期限、輔導辦法等措施外，對於未在期限內改善之民眾雖可連續處罰，但仍需考量處罰相隔期間不可過短，並瞭解其為何無法於期限內改善之原因，適時採取輔導措施，必要時可邀集相關單位召開專案會議研商解決方案，以解民瘼。（建設局、各單位） | 縣長 | 建設局 | 各單位 | 建設局：建設局回覆如下： 一、有關違章建築現行之處理方式，按『金門縣新舊違建劃分及處理自治條例』 以92年全面普查拍照建檔有案之既存違建為舊違建， 92年本縣全面普查建檔後新產生之違建列為新違建。 二、針對本縣新生違章建築由各鄉鎮就轄區內逕行查報後報府核處，經認定無誤後以本府行政處分函通知違章建築行為人限期改善，逾期未改善者，再移請金門縣養護工程所依規定排定執行強制拆除。 三、本縣自制定「金門縣新舊違章建築劃分及處理自治條例」頒布施行以來，除對於新增違章建築之查報取締皆積極進行外，並於拆除業務方面極力爭取議會支持同意拆除經費之編列，此外並極力輔導既存違章建築之補照合法手續。 四、惟因地區民眾守法觀念薄弱，致新增違建仍持續增加；又拆除經費編列困難，即使議會通過亦附加但書要求，僅同意本府拆除「妨礙公共安全、阻礙公共交通及佔用公地者」，對於其他違建則要求本府需在所有公有違建拆除完畢後始得執行，故而本府拆除違章建築之數量及成效難以推展達預期之效果。本府仍依目標繼續努力，一除加強對民眾之宣導以減少違建之增加，二將持續輔導既存違建之合法補照作業，三將持續爭取議會支持，除同意預算編列外，並放寬但書要求，以提高違章建築之拆除數量（比率）。 |  |  |  |  |
| 973804 | 97.10.30 | 區段徵收地上物拆遷補償，宜從寬處理，並衡酌實況權變，勿一成不變，必要時召開專案會議研商之，以避免工程延宕。(地政局) | 縣長 | 金門縣地政局 |  | 金門縣地政局：一、金湖市港區段徵收區土地改良物之補償標準係依據本縣所訂之自治條例並按各主管單位所查估之價額辦理，因部分地上物所有權人反映於年內物價上漲，補償數額不敷其重建價格，本局依業主之意見反映主管單位檢討修訂該自治條例，目前該條例已正由工務局及建設局會商修訂中。 二、由於本區內有部分建物存放之物品甚多，業主搬遷之處所難覓，除另地申請建築已由建設局核辦中外，亦曾請本府提供場地供其物品暫置使用，惟經會請財政局查並無可提供之場地。為使其有較為充裕之時間妥為搬遷，經考量本案工程之發包時程，本區已再同意建物之拆遷期限延長至本年底止，以兼顧其搬遷作業及本案之進度。 三、至其餘業主對地上物查估所提之意見，多已反應各權責單位辦理，目前大多已處理完成，後續如有需專案協調之事項，敬依指示事項辦理。 四、請解除列管。 |  |  |  |  |
| 973701 | 97.10.16 | 國民黨將處分本縣育樂中心，烈嶼服務站土地及建物，其中包括：私有土地8筆計1744平方公尺、中華電信3筆206平方公尺、國有土地4筆631平方公尺及國民黨自己所屬7筆2898平方公尺，共計面積5479平方公尺。如要進行上述四方合作，非短期所能達成，亦無法配合上該黨處理時程，故請再檢討研商因應方案，俾利向該黨協商聯合開發事宜。(財政局) | 縣長 | 財政局 |  | 財政局：國民黨金門縣黨部自民權路至計畫道路間所有權概況經查如下：中國國民黨所屬中央、光華投資股份有限公司、中華電信公司、中華民國（國有財產局）、陳王月英等4人（其中2人為華僑），分屬8個不同私有（私法人）所有，如何整合尚須擇期邀請相關單位及所有人開會共同研商可行方案。 |  |  |  |  |
| 973704 | 97.10.16 | 陳天賜先生擬以時效取得土地所有權陳情案，在法令規範內請協助其所求。另洪秋木先生陳情案，因本案已經行政法院審判敗訴定讞，故請依一般公文處理程序辦理。（地政局） | 縣長 | 金門縣地政局 |  | 金門縣地政局：一、為縣民陳天賜君申請時效取得金沙鎮后宅測段4地號土地案，經會同時地指界測量後，面積為134.43平方公尺，其餘部分，同意放棄申請，本案俟公告無人提出異議後辦理。 二、請解除列管。 |  |  |  |  |
| 972113 | 97.6.19 | 警政署、消防署維持一貫基調，認為對於金馬地區已匡列預算，故不再補助，案經經建會及主計室回復，對於台灣各縣市補助，不得排除「金馬」，請消防局及警察局收集相關資料，陳請陳立委居間協調。(消防局、警察局) | 縣長 | 金門縣消防局 金門縣警察局 |  | 金門縣消防局：本局業已於97年7月1日以消金人字第0970002902號函請內政部消防署協處，並副知陳立委協助爭取本縣權益。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 金門縣警察局：一、有關建請中央提高本縣警政經費補助額度1案，本局業於97年5月27日以金警會字第0970008229號函請陳立委國會辦公室協調爭取。 二、另有關中央對台灣省各縣市一般性補助款治安防治專案指定辦理之「廳舍整建」、「警車汰換」、「重要路口監視系統」及「尿液採驗」等項目，其中「尿液採驗」部分，警政署每年均有編列經費補助各縣（市）警察局，另「廳舍整建」、「警車汰換」及「重要路口監視系統」部分，本局向警政署爭取專案補助情形如下： （一）廳舍整建及警車汰換部分，本局業於97年5月27日以金警後字第0970008249號函請警政署98年度專案補助經費計新台幣4,800萬元在案。 （二）重要路口監視系統部分，本局業於96年2月12日以金警保字第0960002375號函向警政署爭取97年度補助經費計新台幣200萬元在案，本局並將持續向警政署爭取逐年編列經費預算補助。（建請解除列管） |  |  |  |  |
| 973603 | 97.10.9 | 請檢討「本縣地方建設開發基金」將醫療事業納入基金貸放對象。請衛生局協調設置健檢中心之可行性。俾利推展醫療觀光。(財政局、衛生局) | 縣長 | 財政局 金門縣衛生局 |  | 財政局：一、轉請衛生局評估。 二、地方建設開發基金係以委員會型態組成之非正式組織，由財政局辦理會務行政，實際實行部門係依據本府業務執掌劃分，由各局室執行。以民宿貸款案件為例，係由交通旅遊局擬定作業須知提管委會審議通過辦理。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 金門縣衛生局：台北榮總雷副院長已協調各科部主管進行研商設置「金門健檢中心」之可行性，並擇日率相關人員蒞金實地評估。 |  |  |  |  |
| 973605 | 97.10.9 | 金酒公司明年春節家戶配酒之包裝，請檢討呈現「固若金湯、雄鎮海門」之歷史意義。因金門自1388年定名，迄今已有620年之歷史應納入製作意象思考，除可增加包裝新奇感及提高民眾收藏意願外，同時亦利本縣之行銷。(財政局) | 縣長 | 財政局 |  | 財政局：轉請金酒公司辦理。 |  |  |  |  |
| 973604 | 97.10.9 | 請教育局及文化局研商結合「解嚴」、「和平嘉年華(67年12月16日中美建交、中國大陸停止砲擊金門30週年紀念)」，辦理縣籍傑出音樂家李子恆音樂發表會等相關主題紀念活動，以利地區文藝活動推廣，同時喚起民眾對於「戰爭與和平」之省思。(教育局、文化局) | 縣長 | 教育局 金門縣文化局 |  | 教育局：配合文化局召開工作協調暨後續工作。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 金門縣文化局：待李子恆來金討論。 |  |  |  |  |
| 973610 | 97.10.9 | 馬山聯外道路工程與樺棋營造公司聯繫協商事宜，請加速進行。另東門貞節牌坊遇大雨造成地面爆裂之補救工程，及其後續整體地下排水系統設施設置之相關土地建物徵收或價購事宜，請一併檢討加速進行。(工務局) | 縣長 | 工務局 |  | 工務局：一、馬山聯外道路工程乙案，經97年10月2日會議討論，本府已請承商與會代表先行將結論事項攜回研商。本案考量本工程部分停工影響之官澳雷區障礙因素，業經會中討論後將可協助排除，故會議結論仍請承商依97年10月14日府工土字第0970062974號函所檢送之會議紀錄結論事項，確實檢討受部分停工影響，所需增加之必要費用後，再將確定結果正式函知本府，並同時請承商應先行配合進場施作部分停工段工項，以謀求 貴我雙方之利益。 二、貞節牌坊旁地坪因雨損壞計有二次： 第一次：經民眾反映，本局會同鎮公所前往勘查，基於安全考量，本局派員修復完成。 第二次：破壞處為第一次修復範圍外，為維安全，民宅內（炸鹹粿店家）損壞部分本局業先協調廠商修復；水果攤前地坪破壞因適逢民俗活動，為免影響營業，店家要求10/20後進場修復。因全面修復需大面積開挖，有危及鄰屋及國定古蹟安全之虞，故本次修復以地坪修復為主，並儘量清除水溝內之障礙物（以前水溝施工遺留之模版等物），使水流順暢。 （以上修復工程為公告金額十分之一以下採購）。 因損壞之排水溝緊鄰貞節牌坊，攸關古蹟安全，且水溝行經現有民房內，其改善涉及諸多單位（國定古蹟安全維護-行政院文建會及本縣文化局、鄰近建物之安全性、合法性及都市計畫分區-本府建設局、現有排水溝改善-金城鎮公所），本局已另案簽陳邀集各單位開會協商解決方案。 |  |  |  |  |
| 973609 | 97.10.9 | 有關港警、港消人員編制、預算及權責事項等問題，請持續向交通部、內政部、警政署及消防署請求其解決。(警察局、消防局、交通旅遊局) | 縣長 | 交通旅遊局 金門縣消防局 金門縣警察局 |  | 交通旅遊局：有關港警、港消業務權責，本府已於97年9月2日以府交通字第0970049847號函內政部，請本於主管機關職權速依法設置「金門國內商港」港務警察及港務消防組織，該部並已於97年9月16日台內人字第0970147947號函轉該部警政署、消防署研究分析前開方案辦理之可行性，後續俟內政部函復處理情形，再研處因應作法，另本案配合縣長近日拜會經建會陳主委已提案請求協助解決。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 金門縣消防局：本局業已於97年10月6日分別向交通部及內政部協請支持本局成立水頭港分隊及料羅港分隊。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 金門縣警察局：一、有關金門港港警設置問題，本局已多次向警政署協調爭取，中央亦非常重視此問題，前後並已召開5、6次協調會議，內政部賴次長於主持相關會議時亦指示全力支持配合辦理。 二、依商港法第5條規定：「商港管理機關為維護港區治安、客貨安全，並協助從業人員執行職務，得依法設置港務警察」。易言之，港務主管機關依權責可考量設置保全、警衛或警察等，是以，屆時若需設置港務警察時，則應由交通部洽請警政署配合辦理。 三、另依內政部警政署97年10月7日警署人字第0970113586號函復本局略以：「有關金門縣政府提案建請中央依法接辦金門國內商港業務（包括設置港警、港組織），以健全金門商港經營管理體制1案，業經行政院離島建設指導委員會於97年7月31日召開之第41次會議決議，由交通部洽內政部共同主持研議增加港區警力問題，警政署將於交通部召開上開會議時，建請該部應本於商港法主管機關之立場，儘速先行決定於商港設置管理機關。另基於港務、港警不宜分割委辦管理，在該部尚未依法設置商港管理機關前，仍請貴局派員負責港區治安維護事宜」。 |  |  |  |  |
| 973505 | 97.10.2 | 林務所的雷區復育造林計畫，因牽涉軍方排雷進度及適當植裁時節已過，故後續計畫執行預算需辦理保留，同意依程序辦理。基地整理、挖掘、客土及防風林架設等前置作業請按既定計畫持續進行。執行時遇困難需中央部會協助解決之事項，可彙送相關資料交研考室，俾利其提請行政院經建會協助之。(建設局) | 縣長 | 建設局 |  | 建設局：1. 為儘速完成排雷後區域造林及環境綠美化目標，本所依陸軍金門防衛司令部原提報排雷作業期程，業向行政院經濟建設委員會爭取離島建設基金補助新台幣2,300萬元整，目前依計劃目標完成下湖地區自辦造林5公頃，培育98年造林所需苗木10萬餘株及其他相關資材、苗木上網招標採購事宜。 2. 另外包造林17公頃部份，業於本(97)年8月8日完成招標並簽約在案，惟受限於排雷作業不及，目前尚未進場施作，經函詢軍方表示，96及97年度委商排雷採分段查驗，目前部份區域尚未完成技術性履勘（深層探測），僅完成夏墅及雄獅堡周邊排雷事宜，預定於10下旬進行慈湖段之驗收工作，後續將視驗收結果函請承商立即進場辦理前置作業，並備妥相關資料函送研考室，進行經費專案保留或結報事宜。 |  |  |  |  |
| 973507 | 97.10.2 | 各村莊頹屋處理請研究制定自治條例尋求解決，並配合基層建設相關計畫檢討逐步改善之。(建設局) | 縣長 | 建設局 |  | 建設局：本案業行文各鄉鎮公所，請其彙整現存頹屋情形種類及提具處理建議方案，擬近期邀集相關單位就制度面及法制面研商解決方向。 |  |  |  |  |
| 973502 | 97.10.2 | 自來水廠所屬-下湖水庫工程，請儘速協調發包，避免工程一再延宕，影響地區建設。(工務局、自來水廠) | 縣長 | 工務局 金門縣自來水廠 |  | 工務局：一、本工程委由經濟部水利署中區水資源局辦理招標，97年9月24日第3次開標結果已有廠商投標金額報價低於預算金額，但未進入底價，經中水局檢討後，預定97年10月15日繼續辦理第4次開標；工程會於97年9月30日亦就本案辦理情形進行了解，水利署、中水局及本廠皆派員與會報告，因廠商報價已低於預算，且近期營建物價已趨向平穩，研判價格並非本工程流標之主因，因此需與投標廠商加強溝通協調。據了解，該投標廠商表示因本工程金額高、工期短，因此初期施工計畫及資金、人物力調度等各方面必須有周全之規劃，因此投標態度較為審慎保守。 二、工程會亦建議中水局考量採超底價決標，本廠將於開標前行文該局說明本案之急迫性以供中水局參採。 |  |  |  |  |
| 973506 | 97.10.2 | 工務局對於大橋聯外道路土地所有權取得案，請檢討盡速完成。(工務局) | 縣長 | 工務局 |  | 工務局：一、本局已於97.9.16下午14時及19時分別於烈嶼鄉公所及湖浦村辦公處與土地所有權人召開用地取得協調會，烈嶼地區出席與會地主建議將本路段重劃區內公有土地以專案方式辦理交換或提高價購金以每平方公尺3000元辦理收購（該區段徵收價格以97年公告現值為320元/平方公尺，補償加成數9成，即每平方公尺為608元），另湖浦村出席與會地主表示縣府以97年公告現值990元/平方公尺，補償加成數21成（即每平方公尺為3069元）徵收價格辦理收購，價格過低，無法接受，本區段鄰近市價買賣1000平方公尺為5佰多萬，建議至少應以每平方公尺6000元辦理收購，致協調會會議結果不成立，本局將擇期再行辦理協議價購取得會議。 二、有關會議紀錄本局已於97.10.3分別以府工土字第0970059993號及0970060019號寄送土地所有權人及相關單位，並請地價主管機關納入參考，以利爾後辦理協議價購金額參考依據，本局將持續再與地主協調以取得大橋聯外道路用地。 |  |  |  |  |
| 973504 | 97.10.2 | 小三通行李直掛及CIQS建制法制化及港警權責釐清等事宜，請召集會議研商解決。另各船公司所售船票可否以顏色區分，以免登錯船，併請研究。(交通旅遊局) | 縣長 | 交通旅遊局 |  | 交通旅遊局：為因應近來小三通人員往來正常化政策之開放，相關港 務、港航業務之因應處理及研擬相關作業配套措施等事 項，本府預定於近日邀集高雄港務局、港務處及車船處等 相關權責單位召開會議研商協調解決，本案小三通行李直 掛、船票研擬以顏色區分等相關事項將併入議題討論，至 於加強港區警力維安工作，已請港務處速提報需求，並將 近期另案召集會議協調，以釐清小三通業務各單位分屬權 責。 |  |  |  |  |
| 973411 | 97.9.25 | 請研商胡璉文化基金會成立時，組成本縣行銷小組做成多種展示態樣，俾利本縣行銷工作推行。(財政局、交通旅遊局) | 縣長 | 財政局 交通旅遊局 |  | 財政局：遵照辦理。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 交通旅遊局：配合辦理。 |  |  |  |  |
| 973409 | 97.9.25 | 小三通航班宜配合實需作彈性調整，以茲配合輸運旅客，請交通旅遊局協調辦理，以嘉惠旅客多元的需求。(交通旅遊局) | 縣長 | 交通旅遊局 |  | 交通旅遊局：為因應近來小三通人員往來正常化政策之開放，旅客與日 遽增之趨勢，港務處已於97.9.23函報，請本府協調交通 部高雄港務局等權責單位，就調整小三通航班或啟動加班 船機制及客船因故停航等緊急事項之處理，本府擬於近期 邀集高雄港務局、港務處及車船處等相關單位研商協調解 決，以利小三通旅客輸運之需求。 |  |  |  |  |
| 973408 | 97.9.25 | 有關遠航停止營運，各預購機票民眾無法向航空公司退票辦理退款，請消保官先行分析本府代各受害民眾進行集體訴訟之利弊得失及效益，並透過報社宣導，使民眾了解。(消保官) | 縣長 | 消保官 |  | 有關聘請律師為購買遠航機票鄉親代理訴訟案，業簽奉 縣長核示，並移請交通旅遊局處理中。 |  |  |  |  |
| 973306 | 97.9.18 | 財政局及主計室整理之中央各部會98年度預算補助金馬地區各計畫項目，請本府各業管單位責成各承辦人能配合積極研擬方案，向主管部會爭取預費挹注，本案予以列管屆時列表統計，以利本縣施政建設。(財政局、各單位) | 縣長 | 財政局 | 各單位 | 財政局：遵照辦理統計彙整，必要時召集會議瞭解各機關爭取補助情形。 |  |  |  |  |
| 973310 | 97.9.18 | 溪邊營區若署立金門醫院不需使用，則收回整修，研究作為接待所或民宿。(財政局) | 縣長 | 財政局 |  | 財政局：有關署立金門醫院借用本府經管金湖太湖劃測段1704地號等6筆縣有地及建物(溪邊營區)供作原花崗石院區各項醫療器材堆放使用乙節，本府已函署立金門醫院於97年10月1日前表明及完成借用契約書之用印，如使用，俟該署交還本府後，另依 縣長批示原則研究分析作為接招所或民宿等用途使用。 |  |  |  |  |
| 973309 | 97.9.18 | 中油預定於現有儲油地再擴建2仟公秉儲油槽，因該工程恐需通過環境影響評估，請本府相關局室協助之。另應節能減碳政策，請協調其加裝儲氣設施並一併評估本府投資可行性。(環保局、建設局、財政局) | 縣長 | 建設局 財政局 金門縣環境保護局 |  | 建設局：有關儲油設備變更應先辦理環評變更通過後，再檢具下列文件向本府辦理。 1.申請書 2.土地使用權同意書、土地使用分區證明、土地登記謄本及地籍圖謄本。 3.設置儲油設備計畫書 4.負責人身分證影本及公\司登記證明文件。 5.水土保持規劃書或計畫(非屬山坡地範圍免附)。 6.環評報告書。 7.其他經中央主管機關指定之文件。 另本府前於97年7月31日函請中油公司評估來金設置加氣站之可行性，迄今仍無回應，藉本次中油公司擴建儲油槽，再次於9月23日函請該公司來金設置儲氣槽，以響應節能減碳政策。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 財政局：遵照指示協調中油辦理。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 金門縣環境保護局：依環評法規定，本案審查權限在於行政院環境保護署，依程序需由目的事業主管機關轉送環保署審查；若有涉及本局權限部份，本局定當依規定與予協助。 |  |  |  |  |
| 973310 | 97.9.18 | 業者反應；擴大小三通實施以來，帶來貨運業者利基，但相對於馬祖地區貨物進口通關確是快上地區半日時程。請交通旅遊局協調相關單位及業者檢討改進之。(交通旅遊局) | 縣長 | 交通旅遊局 |  | 交通旅遊局：一、本案經本局協調相關單位說明如下： （一）97.9.23函轉港務處先行瞭解通關不便之相關環節報府，該處於97.10.9函報，據瞭解馬祖地區貨物進出口通關現行作業方式因未設倉儲設備進出口貨物均置於碼頭上，以活動式圍籬區分貨物查驗或船邊查驗貨物後即放行，以節省通關時程。 （二）基於貨物進出口通關作業，係屬財政部高雄關稅局業管職權，本府即於97.10.21以府交通字第0970060675號請該局（金門辦事處）協助比照馬祖地區貨物進出口通關現行作業模式辦理，以利業者輸運作業，該局於97.11.3函復如次： 1.按「進出口貨物查驗準則」第27條規定，鮮貨、易腐物品、活動物、植物、危險品、散裝、大宗、箱裝及體積龐大之出口貨物等特殊情形，得核准船邊驗放，前述以外貨物，則需依同準則第26條規定，先進儲倉庫取得進倉證明後再報關」。 2.馬祖地區因受限地形環境，未能於港區興建倉庫，而於碼頭上以活動式圍籬區分貨物作驗放之便宜措施，而金門料羅港區已設置經海關核准登記之貨棧，不宜比照辦理。海關一向重視便民服務與加速通關，貴轄業者如有通關疑義可就近洽詢本局金門辦事處。 二、基上，本案財政部高雄關稅局已就法令規定及馬祖地區與本縣貨物進出口通關現行作業方式不同之原因做說明，並表示地區業者如有通關疑義可就近洽詢該局金門辦事處，且重視便民服務與加速通關事宜。 三、本案建請解除列管。 |  |  |  |  |
| 973308 | 97.9.18 | 滅鼠工作請邀集相關單位召開協調會研商之。(環保局) | 縣長 | 金門縣環境保護局 |  | 金門縣環境保護局：配合全國滅鼠週(97年11月3日至11月9日)執行工作計畫，預定於10月中旬召開滅鼠工作協調會。 |  |  |  |  |
| 973210 | 97.9.11 | 97年度加強地方建設擴大內需方案8項工程，請加速完成發包。(工務局、各單位) | 縣長 | 工務局 | 各單位 | 工務局：本局97年度加強地方建設擴大內需方案辦理情形如下： （一）金門縣后湖風景區聯外道路新建工程：因本案屬查核金額以上工程，97.09.02-08辦理公開閱覽，97.08.12前接受廠商提出意見，97.09.15刊登採購公報，預定97.09.30開標。 （二）文化園區（2-22號）聯外道路興建工程：業於97.09.16簽辦招標中。 （三）埔頭週邊排水改善工程：已於97.09.12完成發包。 （四）烈嶼鄉上庫聚落週邊風貌整建工程：業於97.09.16決標。 （五）東沙營區環境再造工程：業於97.09.16決標。 |  |  |  |  |
| 973201 | 97.9.11 | 有關金門醫療大樓興建，請協調金門署立醫院動用其相關經費盡速完成先期規畫，俾利衛生署相關計畫經核定及預算獲立法院通過後，期能儘速配合辦理工程發包。另本府需事先配合聯外道路興建事宜，請盡快檢討配合辦理。(衛生局、工務局) | 縣長 | 金門縣衛生局 工務局 |  | 金門縣衛生局：97年9月10日立法院衛生環境及勞工委員會假署立金門醫院召開「金門醫院醫療情形」座談會，於會中行政院衛生署林署長芳郁表示: 「將全力支持醫療大樓之興建，使金門醫院成為區域級醫院的一個重要樞紐及更精緻的金廈醫療平台」；另外醫院管理委員會黃執行長焜璋曾提到: 「本興建主體要避開私有土地，如此，該大樓如期於民國101年底啟用則無問題。明年將以統包方式委託工程顧問公司作整體設計規劃，本署會想辦法讓醫療大樓提早完工。」，本局將擬函請署立金門醫院再彙整本案資料及相關作業進度邀集相關局室向 鈞長提報，尤其本縣應配合之聯外道路。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工務局：依主席指裁示事項配合辦理醫療大樓聯外道路規劃設計作業。 |  |  |  |  |
| 973213 | 97.9.11 | 請衛生局研商配合第二屆台灣健康月刊所訂計畫，辦理地區健康政策宣導及展覽之可行性。(衛生局) | 縣長 | 金門縣衛生局 |  | 金門縣衛生局：已依 鈞長裁示之議題彙整地區歷年相關資料，將另案簽核。 |  |  |  |  |
| 973204 | 97.9.11 | 請環保局先調查地區計程車業者對於改裝瓦斯車意願，並研議除向中央爭取補助外，另訂定後續本府相關獎勵補助措施，以提高業者換裝瓦斯車誘因。另請研討地區加油站部份加油設施改(換)裝加氣設施或單獨設置加氣站之可行方案，俾利向能源局爭取相關補助經費挹注。(環保局、建設局) | 縣長 | 金門縣環境保護局 建設局 |  | 金門縣環境保護局：一、本局已著手進行地區計程業者對於改裝瓦斯車意願之調查，俟調查完成後，將問卷結果送相關單位參採，並簽陳 鈞長鑒核。 二、 本局整理「金門地區全面改裝瓦斯車之可行性」資料乙份已簽陳 鈞長鑒核，將賡續蒐集、了解更多其他縣市相關獎勵補助措施，並研議向中央爭取補助事宜。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建設局：液化石油氣為提煉石油時必然產生之副產品，且使用液化石油氣對於環境相對於普通汽油的污染減少很多，所以將液化石油氣推擴至汽車車輛是一個必然趨勢，目前大環境經過幾年變化油品市場已經是一個價格競爭，提升競爭力加油站增建加氣站是一項新選擇。 目前全國營業中的加氣站共23座，已核准並興建有15座， 能源局計畫於5年內全面推廣油氣雙燃料車至15萬輛，並增建加氣站至150座。另改裝LPG車優點如下：價格低廉、燃燒性能佳、排氣污染少、行駛性能佳、減少溫室效應、減少苯（致癌物質）的排放。 金門地區設置加氣站有以下困難點需先克服： 1. 加氣站設置成本高 經能源局說明，現行加油站合併設置加氣站，成本粗估約需2000萬元，若由業主單獨設置加氣站，設置成本則需3500萬元。 2. LPG車補助資格嚴謹 依據環保署發佈之「新購或改裝油氣雙燃料車補助辦法」，補助對象為出廠五年內之改裝油氣雙燃料車，因車齡高於五年之舊車改裝，LPG車使用效益有限，而金門地區計程車多為五年以上之舊車，故符合補助資格者恐為少數，相對減少改裝LPG車之誘因，除需請環保局調查符合資格且有意願改裝之車子數量外，亦需請環保署降低離島地區補助標準。 3. 金門地區加氣站市場小 依據前項說明，改裝車輛數量影響到加氣站之市場，若數量極為少數，業者設置加氣站成本難以回收。 4. 金門地區無改裝廠 台灣地區目前合格汽油雙燃料車改裝廠共有四家，經銷點分佈於台北縣、市，台南縣、市，高雄縣、台中市、桃園市，金門地區並無合格改裝廠，若需改裝車輛需先至台灣進行改裝在運送回金門，運費需由改裝者承擔，且維修方面亦是一大考量。 5. LPG運輸不易 目前全國營業中的加氣站共23座，中油公司為唯一供氣來源，經電洽中油公司詢問，台灣地區LPG運送均由氣槽車載運，若欲於金門設置加氣站，運輸上將是一大考驗，且根據瞭解，中油公司來金設置加氣站之可能性不高，儘管其他業者欲設置加氣站，來源運輸亦是一大難題。 依據「經濟部能源局補助加氣站設置作業要點」，能源局補助設置加氣站最低額度100萬元，最高840萬元（依據儲氣槽容量大小補助），另LPG改裝車，符合條件（5年內）之車輛，每輛可補助2萬5000元，然金門地區地理位置特殊，LPG運輸不易，車輛少市場小，將來車輛難以維修，將降低業者設置加氣站之誘因。 |  |  |  |  |
| 973103 | 97.9.4 | 牧馬侯祠坑道原有通風口，因工程土石回填阻塞，又因遇雨形成積水，請盡速檢討改善。(工務局、交通旅遊局) | 縣長 | 工務局 交通旅遊局 |  | 工務局：1.查「胡璉將軍原辦公處所暨周邊整建工程」係由本府交通旅遊局自行辦理規劃設計，並委託本局辦理監造作業。牧馬侯祠坑道通風口整修非屬工程施作工項；該坑道通風口於施工前已有遭土石圖塞情事，承包商基於整體考量，於工程施工時已將部分可辨識之通風口無償進行修繕。 2.坑道遇雨積水情事，案於96.05.02.工程施工現場會勘時，經設計單位到場說明：該坑道原以漿砌塊石施作，於規劃設計時已發現坑道內會滲（漏）水，因該區域水可自然排除，對於後續使用安全上並無直接影響，又能維持坑道舊有風貌及修復困難高，建議維持現況（詳會勘紀錄）。因本案工程係由交旅局委託規劃設計，故建議由交通旅遊局召集相關單位會勘，研議解決方式。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 交通旅遊局：一、牧馬侯祠坑道其及周邊環境，業經由本府工務局委商施建完成驗收，於96.11.移交本縣金城鎮公所負責管護。 二、針對該案工程之坑道原有通風口，因工程土石回填阻塞，又因遇雨形成積水乙節，經協同金城鎮公所及工務局現地瞭解，原有通風口有土石阻塞，非該案工程施建所致。而坑道遇雨積水，乃因該坑道牆體屬早期國軍施建，材質屬漿砌塊石構造，防水性不佳，故遇雨滲浸牆體，又地下水未即時滲透故導致積水之情形。 三、依據現況積水深度約3-5公分，為免影響遊客行進方便，已請鎮公所派員加強積水清掃，同時觀察坑道內漏水位置作成紀錄，配合乾季時追蹤補強修繕。 |  |  |  |  |
| 973010 | 97.8.28 | 請研商頒發給參與823砲戰人員榮譽縣民證(徽)之可行方案。(民政局) | 縣長 | 民政局 |  | 民政局：一、依行政院國軍退除役官兵輔導委員會統計：迄97年7月止，參輿823戰役參戰官兵人數為20439人、本縣參戰自衛隊員為8754人，合计29193人。 二、頒發823戰役參戰官兵榮譽縣民證，因參與戰役性質特殊，製作榮譽縣民證(徽)，本案將另行研究、專案簽核。 |  |  |  |  |
| 973003 | 97.8.28 | 對於金酒公司行象廣告設置地點，可朝下列二地點研討：1.西海路與珠水路交叉路口旁碉堡上。2.經武路與瓊徑路交叉路口旁碉堡上。(財政局) | 縣長 | 財政局 |  | 財政局：函請金酒公司妥處。 |  |  |  |  |
| 973002 | 97.8.28 | 豬草及銀膠菊清除工作及危害人體相關防治工作，請建設局、環保局及衛生局本於職責，訂定相關計畫及年度預算加強辦理。並且研商訂定獎勵民間協助清除之可行性方案，俾利地區此生物性危害能減至最低。(建設局、環保局、衛生局) | 縣長 | 建設局 金門縣衛生局 金門縣環境保護局 |  | 建設局：本局將於98年度預算編列200萬元，辦理豬草及銀膠菊清除工作，提請概算審查會議審查 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 金門縣衛生局：針對豬草及銀膠菊清除工作及危害人體相關防治工作，本局工作如下 1. 排入98年各社區健康營造中心的計畫議題。 2. 截至八月底共執行8場社區巡迴場次宣導，續執行相關衛教工作，指導民眾正確防範措施。 3. 本縣至92-96年止篩檢635人，其中因豬草、銀膠菊致過敏性鼻炎者計163人，盛行率：25.6％。 (請解除列管) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 金門縣環境保護局：97年5月15日於縣府第三會議室召開研商有害植物-豬草銀膠菊防治及清除對策會議，由主任秘書主持。 結論一、有關豬草、銀膠菊防治及清除，秘書單位由環保局負責，至於植物分佈調查有效防除及爭取農委會經費、補助等之協調窗口由建設局負責。 二、環保局於97年6月份起發動各鄉鎮公所辦理各鄉鎮清除豬草、銀膠菊誓師活動，清除道路兩旁及村里社區，成效良好。 三、98年度編列預算200萬元補助各鄉鎮公所全面鏟除自然村及鄉鎮道路兩旁豬草、銀膠菊。 |  |  |  |  |
| 973004 | 97.8.28 | 地區牙週病慢性病患無法就地醫治，究係因執業醫師考量醫療成本及時間上效益、亦或認為健保給付不合理？請衛生局接洽地區牙醫公會及執業醫師進行瞭解，如係制度問題，則應請衛生署、健保局協助解決，應以方便民眾就醫為原則，並請探討訂定相關補助措施之可行方案。(衛生局) | 縣長 | 金門縣衛生局 |  | 金門縣衛生局：1. 有關全民健康保險對牙周病治療的支付在全國是一致的，依據「全民健康保險支付標準」之牙周病學診療項目中，地區基層診所及地區醫院可獲支付點數的項目有：牙周病緊急處置、牙周敷料每次Packing、牙結石清除、齒齦下刮除術﹙含牙根整平術﹚、牙齦切除術、牙周病轉出醫療院所之轉診費及牙周疾病控制基本處置，爰此上開項目本縣診所皆可為病患執行相關診療事宜，另牙周骨膜翻開術因為牙周手術需作深部清理與齒槽骨修整，此涉及儀器設備、手術時之感染控制管理等因素，故僅為地區醫院級以上特約之醫療機構可申請支付。 2. 目前衛生署金門醫院刻正規劃牙科診間擴大整修及增加相關設備及儀器，並將積極延攬對牙周病學有專精之醫師蒞金看診；另本局未來對該院之補助計畫將明定聘請相關專科醫師為核支要件；在IDS計畫中亦將協調台北榮民總醫院支援主治牙周病專業醫師，以符地區病患之需求。 3. 本局將於97年9月7日召開本縣牙醫師舉辦牙周病研討會，會中將探討牙科健保給付及相關疾病診斷治療﹙牙周病﹚事宜。 (請解除列管) |  |  |  |  |
| 972908 | 97.8.21 | 民國67年12月16日大陸停止砲擊地區，今年是停止砲擊30週年紀念，應適時讓民眾有所瞭解及舉行適當紀念活動。(民政局) | 縣長 | 民政局 |  | 民政局：民國67年12月16日大陸停止砲擊地區，今年停止砲擊30週年紀念，將商請金門縣文史工作協會撰寫專題讑述，並請金門日報開闢專題特載，適時讓民眾有所了解 ，相關作為將進行內部研討後，專案簽核。 |  |  |  |  |
| 972904 | 97.8.21 | 明(98)年度中央優先施政項目專案補助款計畫書面資料，請財政局分送本府相關局室，並請業管單位積極向主管機關爭取。(財政局、各單位) | 縣長 | 財政局 | 各單位 | 財政局：一、本局無中央優先施政項目。 二、適時拜會請縣籍立委陳福海先生協助提供98年度中央政府預算書，瞭解各部會編列補助款資料，提供本府相關局室。 |  |  |  |  |
| 972907 | 97.8.21 | 高粱酒原物料短缺，後續採購請盡快執行，必要時專案報請中央協助解決。(財政局) | 縣長 | 財政局 |  | 財政局：金門酒廠實業股份有限公司於97年08月14日公告採購糯性高粱750萬公斤，開標時間97年09月11日10時。 |  |  |  |  |
| 972909 | 97.8.21 | 軍方近來釋出乙批營區，請本府於2週內給予答覆有無需求，礙於時效，此案請先向國防部請求延長2個月作業期限，並請三位參議了解該些營區再利用之可行性，並針對2個前提：1.以公有地為優先移撥考量。2.如私有地地上有值得保存之物，協調地主暫緩申請拆除。辦理中請照相存檔，俾利查考及協調或說明作業。(參議、財政局) | 縣長 | 財政局 |  | 財政局：本案業於97年8月26日以府財產字第0970050306號函請國防部軍備局工程營產中心南部地區工程營產處延長作業期限至97年10月31日，並請該處金門分遣所提供相關資料，再召開會勘前說明會，會後擇期與軍方會勘營區，預訂9月份實地會勘 |  |  |  |  |
| 972905 | 97.8.21 | 陸資預定規劃來台投入製造業，其投資項目為何？請相關單位進行瞭解其後續發展，並請針對地區對於可投資項目的特殊條件及需求，向主管部會反應及請其協助，俾利訂定適合離島適用相關法令。(建設局、交通旅遊局) | 縣長 | 建設局 交通旅遊局 |  | 建設局：行政院會預定9月份核定「大陸地區人民來台投資許可辦法」，規劃開放陸資入台投資基礎建設、製造業（限制項目採負面表列）等。目前可投資項目未定，俟辦法頒行後，考量地區特性，再向主管部會具體提出需求。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 交通旅遊局： 行政院會預定9月份核定「大陸地區人民來台投資許可辦法」，規劃開放陸資入台投資基礎建設、製造業（限制項目採負面表列）等。 檢討地區目前以民間投資開發之計畫案，可優先列為陸資投資項目計有下列2項，俟整理該2案之特殊條件及需求後，積極向主管部會反應及請其協助。 一、「金門港埠整體規劃及未來發展計畫(民國96年-100年)之水頭港區建設計畫結合東側陸域(面積約34公頃)開發為鄰港遊憩區(包括：#3-#6船席碼頭、旅客服務中心(含商業空間)、#7-#10遊憩船舶碼頭、附加九宮港區之遊憩船碼頭)，以B.O.T.方式由民間投資開發，提高港埠整體收益效應。 二、「徵求民間興建暨營運金西水試所觀光旅館案」，基地位於金城鎮市區西南方、石雕公園西側，現況為水試所養殖池，面積10.95公頃，規劃以B.O.T.方式由民間投資開發房間數250間以上之觀光旅館，公共建設種類為觀光遊憩重大設施，興建及營運期間計50年，最低投資金額為新台幣9億元。 |  |  |  |  |
| 972910 | 97.8.21 | 文化局請再宣導本府藝術家駐縣辦法，建設局同時配合擇部份碉堡加以修繕，以供前來駐縣作家、藝術家運用，俾利地區文化藝術發展。(文化局、建設局) | 縣長 | 建設局 金門縣文化局 |  | 金門縣文化局：文化局已編列98年度藝術家駐縣預算，待98年度預算通過後積極辦理相關事宜。 |  |  |  |  |
| 972815 | 97.8.14 | 中和五眷村興建完成後，剩餘戶之處理方式，應事先妥予規劃完善之方案。(工務局、財政局) | 縣長 | 財政局 工務局 |  | 財政局：一、依照「中和五眷村改建工程」第三次眷戶說明會簡報資料內預定竣工日期為民國100年3月，復興新村改建基地完工後除依眷改條例規定分配於原眷戶及違建戶計132戶外，剩餘戶數為185戶。 二、由於改建經費係由本府作業基金列支，未來開發總經費包括土地相關費用、建築費用、公共設施費用及拆除費、管理費等，且工期長達2年多，工程原料價格變數大，本改建工程俟取得使用執照及送水送電，方能有明確售價。惟本局已正就剩餘戶相關讓售方式研擬方案，並考量設籍金門年數及出生地為金門等各種因素納入評估規劃後，再提縣產審議委員會審議後，依土地法第25條處分程序送請縣議會審議報中央核定後執行。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工務局：中和五眷村興建完成後，剩餘戶之處理方式，已請財政局辦理。 |  |  |  |  |
| 972814 | 97.8.14 | 金城鎮民生路路肩人行步道鋪面，請整體檢討，以維平整美觀。(工務局) | 縣長 | 工務局 |  | 工務局：本案業請設計單位整體檢討，彙整相關圖說經費資料，擇期向 縣長簡報。 |  |  |  |  |
| 972707 | 97.8.7 | 823金門戰役50週年紀念酒以八達樓子圖像作為標記，請配合823金門戰役50週年紀念活動時程，贈送前來參與活動之參戰老兵。(財政局、民政局) | 縣長 | 民政局 財政局 |  | 民政局：「823金門戰役50週年紀念酒」贈送前來參與活動之參戰老兵事宜，經與金酒公司聯繫該公司刻正趕工中，該公司表示將全力配合於活動時前完成。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 財政局：823金門戰役50週年紀念贈酒（八達樓子瓶裝），預定於本週完成灌裝，於下週提送民政局。 |  |  |  |  |
| 972710 | 97.8.7 | 赴大陸計畫與出國計畫撰寫格式，請研商區隔分開可行性，其中赴大陸計畫應簡化之。(人事室、主計室) | 縣長 | 主計室 人事室 |  | 主計室：配合人事室辦理。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人事室：因公派員赴大陸一般業務工作計畫，擬與出國計劃有所區隔並簡化其撰寫表格，相關表件刻正研擬中。 |  |  |  |  |
| 972711 | 97.8.7 | 有關上次「搶救逐漸凋零的823老人」，是否另由本府作成圖文紀錄，請與該文作者：顏國明先生連繫協調後再檢討。(文化局) | 縣長 | 金門縣文化局 |  | 金門縣文化局：本局正積極與顏國明先生連繫協調搶救逐漸凋零的823老人之相關資料後再作檢討後續事宜。 |  |  |  |  |
| 972601 | 97.7.31 | 鳳凰颱風帶來部份路面或地區淹水，如金沙水庫地區啟動抽水洩洪，將同時影響該地區上下游排水功能，請盡速洽鎮公所協調抽水洩洪時機及方式。另如開瑄國小附近-金湖鎮柳林路口至陳仔山段道路，應盡速找出造成淹水問題，尋求改善之道。又金酒公司前至殯葬所轉彎處之路肩土坡因無植被造成逕流沖刷，請結合金酒公司行銷需求及整體意象，委託景觀公司規劃後，併入該地區相關工程發包施作。其餘各淹水路面與地區及防患土石沖刷到路面等問題，亦請盡速謀求改善之道。(工務局、財政局) | 縣長 | 財政局 工務局 |  | 財政局：遵照辦理。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工務局：一、有關金沙抽水站於鳳凰颱風來時管理單位自來水廠已配合啟動抽水洩洪時機。 二、另因現行重力排水方式無法發揮抽水站功能，當下游出海口高程低於暴潮位，則無法排水，為改善洩洪將同時影響該地區上下游排水功能之問題，本府目前刻正進行該抽水站之改善工程，設計新電動閘門，利用水庫量體調節洪水，現有水溝平時仍使用，颱風豪雨來臨時才排入水庫。 三、本改善工程將於年度內完成，完工後將閘門手冊編撰移自來水廠並訓練其操作人員，如此將可有效改善該區域之排水問題。 四、在改善工程完成前，則協調自來水廠掌握潮汐時間辦理抽水，必要時並以調派抽水機方式於下游農田待命因應。 |  |  |  |  |
| 972612 | 97.7.31 | 中華航空公司洽談，於其免稅區設立金酒專賣櫃臺，請協調金酒公司屆時辦理公開簽約儀式及擴大報導，俾利行銷。(財政局、行政室) | 縣長 | 財政局 行政室 |  | 財政局：已協調金酒公司辦理中。 |  |  |  |  |
| 972613 | 97.7.31 | 胡璉文化基金會委員人選已產生，請盡速成立籌備會。(財政局) | 縣長 | 財政局 |  | 財政局：因本基金會審核主管機關為行政院文化建設委員會，經洽詢有關召開基金會成立籌備會事宜，該會專責輔導基金會成立蔡美智小姐表示：鑑於金酒公司係公司體制，理應邀集該公司各董事、監察人召開會議審核通過本筆資金運用以免日後發生爭議為宜，故擬將本提案於金酒公司第六屆董事會第四次會議審議通過後，儘速邀集基金會各董事、監察人召開「財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會」董事籌備會議。 |  |  |  |  |
| 972608 | 97.7.31 | 國家公園目前辦理通檢，請建設局彙整本府意見及區域內各村里之意見，藉以表達本府之主張。並向本案規劃學者江柏煒教授，說明本縣意見，請其協助解決。(建設局) | 縣長 | 建設局 |  | 建設局：本局將發函請各單位及區域內各村里提供相關意見，並於彙整後函送金門國家公園管理處納入檢討辦理。 |  |  |  |  |
| 972606 | 97.7.31 | 水頭商港聯外道路，尚未經主管部會核定，其相關預算是否可挪用於其他相關道路工程，請研商之。(工務局、主計室) | 縣長 | 工務局 主計室 |  | 工務局：一、水頭商港北側聯外道路因「金門港埠整體規劃及未來發展計畫96-100年」尚未奉核定，致聯外道路無法與其作整體規劃，故於97.7.16簽奉核可暫緩辦理，原計劃於本年度道路整建工程－設備及投資－公共建設及設施費項下編列5000萬元， 二、本年度各鄉鎮公所就其轄管範圍亦提報需待整建修補之道路工程案件，因原補助鄉鎮公所辦理之道路工程期預算亦為道路整建工程－設備及投資－公共建設及設施費項下，故本局可評估各鄉鎮公所之需求，視實需彙整後簽辦由原水頭商港北側聯外道路預算支應。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 主計室：建請依預算法規定辦理追加減預算。 |  |  |  |  |
| 972603 | 97.7.31 | 公眾無線網路建置案，其中因社區民眾抗爭而無法建置無線存取設備，廠商因此需與社區民眾溝通而造成逾期完工，依雙方簽訂行政契約需按日罰款2000元等情節，其中如有無法歸責於廠商之原因，請從寬認定。對於行政契約上所訂條款，如造成一方不公平，亦請檢討修訂。(研考室) | 縣長 | 研考室 資訊管理課 |  | 資訊管理課：一、有關驗證後變更契約暨逾期罰金事宜，奉准於召集主計、政風、法制、廠商舉行協調研討會。 二、本會議業已如期於本(97)年8月1日於本府第三會議室舉行，由楊參議肅池擔任主席，會議內容目前刻正簽核中，本會議議決如下： 1.民眾抗爭或拒絕證明文件，請廠商儘量的提供。 2.本案政府並不出資，所以建案採驗而不收。 3.廠商所提營計劃業由本府副縣長主持審議通過，廠商可依計畫營運。 4. 罰金部份，承商同意計罰，請承辦單位再核實計算後簽核。 |  |  |  |  |
| 972607 | 97.7.31 | 離島建設條例研修，除前次會議指示外，請協調離島三縣市一起研商達成共識，期能共同推出離島修正版本。另金廈特區議題，請規劃委託專業持續研究探討。(研考室) | 縣長 | 研考室 綜計課 |  | 綜計課：一、離島建設條例研修案目前已請各局室指派課長級以上人員組成研究小組，於相關議題彙集後，預定於本(97)年8月11 日由主任秘書召集小組成員集會研討，先針對地區發展需要及該條例窒礙難行部分研提增修意見，再協調其餘離島縣市研提共同版本，俾送請經建會修正時參酌。 二、金廈特區議題規劃案已遵示研擬簽核中，所需經費建議於98年度編列或另提離島建設基金個別補助計畫，送經建會爭取補助。 |  |  |  |  |
| 972602 | 97.7.31 | 金寧鄉衛生所新建工程，因本建築凸出兩邊建物甚多雖於7月26日已停工，請加緊聯繫建築師針對問題，謀求解決方案，俾利工程持續進行。(衛生局) | 縣長 | 金門縣衛生局 |  | 金門縣衛生局：一、因建築基地較周圍建物突出，已於970723邀集相關單位舉行施工協調會勘，並請工務局協調建築師先行擬具可行之改善方案，另擇定970805舉行現場會勘並請建築師蒞金參加，屆時將討論並選擇可行替代方案。並將排入 鈞長行程，改善方案於現場向 鈞長做簡報。 二、本局將依指示不定時前往工地現場察看，俾確實掌握執行進度。 |  |  |  |  |
| 972507 | 97.7.24 | 太陽光電節能減碳系統，目前工業研究院大力推廣，請研究本島全面設置之可行性，俾利爭取經費補助與支持，提升地區生活品質。另建設局於7月27日將辦理一場說明會，請社會局邀請各社區發展協會參與。(建設局、社會局) | 縣長 | 建設局 社會局 |  | 建設局：為節省照明之耗用，並帶動國內LED光電照明產業發展，能源局目前刻正研擬「LED道路照明示範審查及補助作業要點（草案）」，礙於立法院預算審查尚未通過，故目前暫緩辦理，本局屆時將與工務局積極爭取補助款經費裝設省電50％之LED路燈，以達節能減碳之效益。 另本局業於7月27日邀請各社區民眾及社區發展協會參與「陽光社區建構補助實施計畫說明會」，圓滿落幕。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社會局：業已函請本縣社區發展協會出席參加。 |  |  |  |  |
| 972504 | 97.7.24 | 金城民權路與民族路交叉路口附近周邊地區夜間照明不足，請檢討。通往法院-大同之家-埔邊-埔後之道路配合污水管線埋設已完工，請盡速辦理路面復原。另位於國家公園管理區域內污水下水道工程是否委由本府代辦請再協調。(工務局) | 縣長 | 工務局 |  | 工務局：1.有關「金城民權路與民族路交叉路口附近周邊地區夜間照明不足」乙節，已併入本府之「金城國中路段整建工程」一併辦理。 2.法院-大同之家-埔邊-埔後之路段，業協請承商先行辦理AC銑刨加鋪。 國家公園區域污水下水道建設前經三度去函要求依法委託未獲具體回應， 因國家公園多次會議均表示未編有下水道建設經費，未來編列亦有困難, 故均未正式函文允諾提供經費委託本府辦理。考量本府現有下水道建設之經費並無餘裕，執行人力編制亦有不足，將設計成果送請該處, 協請該處儘速籌編經費儘速辦理。 |  |  |  |  |
| 972510 | 97.7.24 | 泗湖開發案之道路及馬山聯外道路兩案之施作，請加速辦理發包施作等事宜。(工務局) | 縣長 | 工務局 |  | 工務局：1. 有關「金門縣后湖風景區聯外道路新建工程」(泗湖開發案之道路)因工程範圍內尚有私有土地乙筆(機場段1211號、土地所有權人：許丕仁君)堅持不願將土地讓售本府，造成原訂計畫受阻。為利本案計畫有效推動，並配合本府97年度「加強地方建設擴大內需方案」之相關時程，故已於97.07.24函請設計單位於97.08.05前函報調整線型成果圖說至本府審查確認後，即可辦理工程招標事宜。 2.本案目前因軍方官澳雷區尚未通知本府已完成部分驗收作業、國家公園範圍施作許可依國土復育策略方案暨行動計畫之規定為禁止新闢及拓寬，致部分工區未能施作並停工中；另承商依契約規定已提出就部分停工逾6個月以上辦理部分終止契約事宜，為協調後續承商意願，本府已訂於97年8月6日邀請承商責負人赴金，並請 鈞長親自會面洽談相關後續施作及履約事宜，若會商結論，承商有充分意願及所述雷區及國家公園障礙皆能另尋其他方式順利排除，本局將立即督商進場施作 。 |  |  |  |  |
| 972305 | 97.7.10 | 建功嶼鄭成功雕像設置工程拖延已久，應加速進行，雕像基座宜加高，以強化氣勢。(民政局、工務局) | 縣長 | 民政局 工務局 |  | 民政局：上開案由已於7月10日轉知工務局許課長，請依指示加緊督辦。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工務局：本案預定於97.07.21前辦理細部設計審查，俟相關審查無誤後，即辦理後續發包事宜。另本案石雕像基座高度經設計單位依相關潮位及高程檢討設計為2.8M，其基座高度，將請設計單位再評估檢討加高之可行性。 |  |  |  |  |
| 972310 | 97.7.10 | 基於華僑對金門之貢獻，華僑之家土地案應從寬處理，協助解決。(建設局、財政局) | 縣長 | 財政局 建設局 |  | 財政局：本案沿自上次主管會報主席指（裁）示「華僑之家提議願以現有建築基地交換位於莒光樓附近5筆土地，或是雙方互相價購上揭土地」，因雙方經管土地價格落差甚大及公產法令之規定，如本局前提呈之執行報告，合先敘明。奉交辦「華僑之家土地應從寬處理，協助解決」，為謀解決，原排定本（97）年7月18日邀集華僑協會、地政局、本府行政室（法制課）及相關業管單位集會研商討論，經與華僑協會楊理事長耀芸連繫，得知該會將於7月15日至21日赴新加坡訪問考察，故會議將順延至7月24日下午4時集會討論後辦理。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建設局：有關華僑之家座落土地目前使用分區為行政區，並非公共設施用地，故不適用「都市計畫私有公共設施保留地與公有非公用土地交換辦法」規定，建請從「金門縣縣有財產管理自治條例」相關規定研究適當之方式處理。 |  |  |  |  |
| 972303 | 97.7.10 | 海泳活動已舉辦多年，成績不錯。明年可結合交通旅遊局共同辦理泳渡兩岸，活動可規劃納入水上摩托車、風帆、獨木舟等項目。(教育局) | 縣長 | 教育局 |  | 教育局：函請金門縣立體育場研議辦理。 |  |  |  |  |
| 972304 | 97.7.10 | 金寧游泳池應把握暑期，儘早驗收開放。另該泳池之管理，金寧鄉公所如有困難，可研擬交由學校管理。(教育局) | 縣長 | 教育局 |  | 教育局：金寧游泳池已於六月完成驗收，並將於七月十七日複驗，預估可於七月底或八月初正式開放使用。 |  |  |  |  |
| 972307 | 97.7.10 | 古寧頭廣場地標規劃案方案既已選定，應盡早發包，期明年10月25日前可完工。(工務局) | 縣長 | 工務局 |  | 工務局：有關古寧頭廣場地標方案，本府業電請設計單位依金寧鄉公所97.07.09.召開說明會之會議決議於97.07.17.前將修正之設計圖說送本府，屆時並與金寧鄉公所及相關居民代表確認後，即可進入細設階段。 |  |  |  |  |
| 972308 | 97.7.10 | 金門醫事人員養成計畫，甄選條件是否放寬，應收集去年在台就讀學生及在金就讀學生獲選人數及比例，加以分析，供作決策依據。甄選分數之決定應事先諮詢金門高中意見。(衛生局) | 縣長 | 金門縣衛生局 |  | 金門縣衛生局：1.明年度甄選條件是否放寬，俟收集資料後另簽。 2.經本局分析歷屆公費生錄取分數及指考分數，本次可參與分發分數應有400分之水準，擬再諮詢金門高中。 |  |  |  |  |
| 972204 | 97.7.3 | 金酒公司左前方基地屬國有土地，目前許多單位在爭取，請速召集專案會議研商，如規畫成本府公教員工及金酒員工訓練中心等方案，以利金酒公司整體發展與經營及縣政之推展。(財政局、人事室) | 縣長 | 財政局 人事室 |  | 人事室：有關金酒公司左前方基地，請速召集專案會議研商，如規畫成本府公教員工及金酒員工訓練中心乙案，經與本府財政局研商結果，該局擬依主席裁示，以「公教員工訓練中心」名義最利辦理土地撥用相關事宜，俟完成土地撥用後，再配合朝訓練中心研究規劃，以多功能之運用為方向考量。 |  |  |  |  |
| 972208 | 97.7.3 | 華僑之家提議願以現有建築基地交換位於莒光樓附近5筆土地，或是雙方互相價購上揭土地，請召集專案會議研商。另位於莒光樓附近建築執照核發應審慎，俾保其整體性，避免觀光景觀遭受破壞，而影響地區觀光資源。(財政局、建設局) | 縣長 | 財政局 建設局 |  | 財政局：有關華僑之家提議願以現有建築基地交換位於莒光樓土地乙案，經查相關資料略述如下： 一、華僑之家所指係為「社團法人金門縣華僑協會」登記所有莒光樓段300地號等7筆土地，其中5筆分區為【風景區】建蔽率30％、容積率60％；另2筆為道路用地（141.8㎡），總面積合計2﹐914.04㎡，97年土地公告現值總值計2﹐026﹐995元，依地政機關核定加成21成，市價約為6﹐283﹐685元。 二、本府經管縣有土地（華僑之家現使用中），該範圍內有3筆登記為「金門縣」，分區為【行政區】建蔽率60％、容積率300％，；其中1筆為道路用地（179㎡）總面積合計2﹐687㎡，97年土地公告現值總值計21﹐447﹐800元，依地政機關核定加成21成及6成，市價約為65﹐727﹐380元。 三、依縣有財產管理自治條例第63條規定「非公用不動產與私有不動產不得相互交換產權」是以華僑之家提議現有建築基地交換位於莒光樓段土地，依法不合，且兩者不論公告現值與估計市價、使用度等均相差懸殊，約差10.5倍之多，另查「交換」土地，依現行法令僅有「都市計畫私有公共設施保留地與公有非公用土地交換辦法」可適用，但其前提乃係私有公共設施保留地方得依前開交換辦法規定參加投標，投標者所有公共設施土地公告現值必需為競標中高於公有非公用土地現值又為最高標者得標，交換事宜係由本府建設局主辦。 四、復查華僑之家現使用之租用縣有土地，屢年以來均無法按期（半年1期）繳納租金，要求分期繳交，顯其財務狀況不佳。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建設局：錄案配合辦理 |  |  |  |  |
| 972209 | 97.7.3 | 陳景蘭洋樓整建完成，後續維護費用已撥交金湖鎮公所，內部維修工作及周邊綠美化工作，請速協調辦理，屆時配合823五十週紀念活動開放。(工務局) | 縣長 | 工務局 |  |  |  |  |  |  |
| 972210 | 97.7.3 | 地區地下水權申請與開發，請研訂管理辦法及機制，俾保地區水資源。(工務局) | 縣長 | 工務局 |  |  |  |  |  |  |
| 972205 | 97.7.3 | 警察局編制改為三級制，原按二級制編列預算，後續執行是否符合法令規定，請主計室瞭解查明。港警、港消權限請持續協調中央釐清，必要時請邀請人事室派員協同前往，另7月4日交通部召開修改商港法會議，亦請派員參與適時表達意見，期能將此問題一次解決。(警察局、消防局、主計室、人事室、交通旅遊局) | 縣長 | 交通旅遊局 主計室 人事室 金門縣消防局 金門縣警察局 |  | 交通旅遊局：有關交通部7月4日召開修改商港法會議，本府已於7月4日以府交通字第0970036995號函交通部正式表達本府意見，並副知縣籍陳福海立法委員，請積極協調，以維護地方政府權益。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 主計室：警察局編制改為三級制，原按二級制編列預算，業經縣議會審議通過並由本府依法公布；警察局後續執行係仍照原施政(業務)計畫辦理，基於法律授權及對維持政府施政所必須之經費，理應不得逾越法令規定之情事。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人事室：五、有關協調中央釐清港警、港消權限乙節，必要時本室將配合派員協同前往。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 金門縣警察局：一、本局曾多次函請中央（交通部、內政部）設置港務警察單位，或委由本縣辦理，中央全額補助經費，惟迄今未獲解決。 二、本局將遵照 指示努力安排 鈞長於近期內率同本局局長赴警政署協調接管港警相關事宜。 |  |  |  |  |
| 972110 | 97.6.19 | 報社成立報史館並結合整建後陳景蘭洋樓周邊環境整體整理工程，朝本年度預算辦理，請各相關單位檢討可行性，如年度預算無法支應，請報社編列98年度預算執行。另建請下年度提高記者油料費補助乙節，同意所請。(工務局、建設局、行政室、主計室) | 縣長 | 建設局 工務局 行政室 主計室 |  | 建設局：業於97年6月20日府建漁字第0970035730號函報農委會審核補助，申請金額新台幣36109仟元 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工務局：本局為因應陳景蘭洋樓完工後之使用，業已於本年度依 鈞長會勘後指示先補助金湖鎮公所120萬元整進行週邊美化工程。另有關報社欲成立報史館，以結合整建後之陳景蘭洋樓周邊環境工程部份，本局將會同金湖鎮公所與報社共同協調相關界面之整合。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 行政室：本室新聞課負責媒體聯繫，並協請相關單位提供有關資料以供媒體採訪參考。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 主計室：一、有關整修報史館一案，產權問題宜先釐清，妥善處理，或以報社現有閒置廠房規劃整理使用。 二、關於金門日報社提高記者油料費補助乙節，經查現有法規並無油料補助費法源可依據，復查報社核發記者油料費補助已行之有年，建請金門日報社就核發油料費補助先釐清性質： 1.依全國軍公教員工待遇支給要點第七點規定：「各機關學校有關員工待遇、福利、獎金或其他給與事項，應由行政院配合年度預算通案核定實施，非經專案報院核准，絕對不得於年度進行中自訂標準先行支給。」，如係屬津貼性質，應依上揭規定辦理。 2.報社核發記者油料費如係採實報實銷，建請報社參照車輛管理手冊訂定辦法或工作規則規範，以為執行與核銷之依據。 |  |  |  |  |
| 972006 | 97.6.12 | 金寧鄉游泳池工程已延宕7年，目前雖已協調廠商針對缺失進行改進，但請在今年暑假能開始營運，對於相關人員行政責任亦應檢討追究。(教育局) | 縣長 | 教育局 |  | 教育局：依裁示追蹤檢討辦理 |  |  |  |  |
| 972010 | 97.6.12 | 兩岸海泳請研商辦理之可行性。(教育局) | 縣長 | 教育局 |  | 教育局：請體育場配合積極研商評辦理之可行性 |  |  |  |  |
| 971712 | 97.5.15 | 請擇期邀請金門國家公園管理處處長會勘及協調：金酒工司-光華園區工程後續施作因應對策，俾利園區景觀完整。(財政局) | 縣長 | 財政局 |  | 財政局：目前金酒公司正與國家公園管理處研議可行方案，俾使本案繼續推動。 |  |  |  |  |
| 971717 | 97.5.15 | 馬山聯外道路後續施工工程，請持續與目前承包商樺棋營造協調，後續施作可行性。(工務局) | 縣長 | 工務局 |  | 工務局：本案本府及監造設計單位仍以工程全部完工為目標持續與承商進行協調，並已擇期於97年6月2日由縣長主持邀相關單位辦理會勘研議，將俟會勘結議再行辦理後續事宜。 |  |  |  |  |
| 971612 | 97.5.8 | 本府組織修編案仍續持續推動，先完成內部整合與腹案，俾配合時機向議會提出修正。(人事室) | 縣長 | 人事室 |  | 人事室：十二、（一）有關修編案渉及修正「職務列等表」部分考試院尚未頒布，無法據以修編。 （二）另因地制法與主計、人事、政風等專屬管理法律競合適用疑義，尚有待考試院釐清，本府修編案本室依指示持續推動並密切協調連繫。 |  |  |  |  |
| 971502 | 97.5.1 | 地區檔案管理人員，建議赴台觀摩檔案管理，請研究辦理。(行政室) | 縣長 | 行政室 |  | 行政室：已奉核定協調國家檔案局協助安排觀摩研習行程，再函請各單位推荐人員參加。 |  |  |  |  |
| 971404 | 97.4.24 | 連日來下雨造成地區部分路段積水，如西海路部分路段積水，該道路工程尚未驗收，請盡快派員瞭解並採證，促廠商改善，避免遭致民怨。(工務局) | 副縣長 | 工務局 |  | 工務局：有關西海路部份路段積水情事，經現地查勘主要積水路段係水試所香蓮廟擋土牆旁，查因香蓮廟圍牆與擋牆基礎穩定性不足，為避免開挖造成圍牆損壞故該路段未設置無排水溝。為解決該路段積水之情事，將檢討以增設導水溝之方式將積水引流至前後段排水溝處。另其餘零星積水地點情事，查主要係鋪面平整度較不理想，因本路段尚未驗收，相關積水缺失均已拍照紀錄並將納入驗收缺失內要求一併改善。 |  |  |  |  |
| 971403 | 97.4.24 | 有關烈嶼地區爭取設置公教會館，考慮利用烈嶼消防隊場地規畫使用，請人事室再次調查烈嶼地區公教人員對此規劃案需求程度或是其他生活機能應行配合改善事項，以利後續規劃。(人事室) | 副縣長 | 人事室 |  | 人事室：三、本室依指示刻正著手規劃調查烈嶼地區機關、學校需求人數及應改善事項，並另行文消防局提供意見。 |  |  |  |  |
| 971405 | 97.4.24 | 豬草及銀交菊等為害人體健康之植物正值繁殖期，請環保局召集建設局、林務所、農試所、養工所及防疫所等單位研商防治及清除對策。(環保局、建設局) | 副縣長 | 金門縣環境保護局 建設局 |  | 金門縣環境保護局：一、本局已依「金門縣全面性全面剷除過敏性鼻炎之病原-豬草、銀膠菊實施作業計畫」之權責分工，督促各鄉鎮公所道路維護人員加強道路、村里豬草、銀膠菊剷除工作。 二、另本局預訂5月份召集相關單位開會，請各單位依權責分工事項積極辦理。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建設局：本局及林務所、農試所、防疫所將配合辦理 |  |  |  |  |
| 971307 | 97.4.10 | 823砲戰50週年紀念活動協調軍方表演砲操，能否配合仍有變數，可否請其提供淘汰之火砲等相關設備，由本府僱用有經驗之人員組隊操練表演並永續經營，另823戰友協會成員屆時將會蒞臨參加紀念活動；又目前亦有部份學校與本府聯繫欲到本縣交流或畢業旅行，請各主辦局室適時宣導520新政府執政將會擴大中三通適用對象，屆時可能可一併規劃前往大陸旅遊之訊息，俾便增加其來金之誘因，藉於開發本縣觀光之客源。(民政局、教育局、交通旅遊局) | 縣長 | 民政局 教育局 交通旅遊局 |  | 民政局：一、823砲戰50週年紀念活動來金參加活動戰友，可配合金門防衛指揮部規劃823砲戰50週年紀念活動之戰力展示、戰爭遺址巡禮項目參訪。 二、請國防部提供淘汰之火砲及裝備，本局將與國防部相關單位積極協調爭取。另由本府僱用有經驗之人員組成砲操表演永續經營，建請由相關單位或地區旅行業辦理，以落實文化金門觀光立縣之宗旨。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 教育局：本縣目前國中、國小約有十餘所學校每年均與台灣學校進行城鄉交流互訪活動，另外尚有部分學校學生來金畢業旅行，以及家長或教職員等團體來金與學校交流參訪等，渠等來金大多會與本局或學校聯繫並給協助支援配合，今後擬視機會適時將擴大中三通適用對象及前往大陸旅遊等訊息，予以宣導增加來金旅遊誘因。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 交通旅遊局：本局擬定「紀念823戰役50週年『金門戰地知性之旅』活動實施計畫」，結合金門防衛指揮部開放擎天廳、明德公園預約參訪機制，並整合地區軍事資源景點，規劃「金門戰地知性之旅」，將軍事旅遊資源列為97年度觀光凸顯重點，致力打造金門戰地觀光品牌。活動實施期間自即日起至97年12月27日止。 |  |  |  |  |
| 971304 | 97.4.10 | 第12任總統就職、823砲戰50週年、金門定名620週年及古寧頭大戰60週年紀念酒，請盡早妥善規劃發行事宜。(財政局) | 縣長 | 財政局 |  | 財政局：一、第12任總統副總統就職紀念酒已於5/20正式上市開賣，將配合市場需求及生產調節陸續供應市場所需。二、823砲戰50週年紀念酒，已開發完成，刻正辦理包材採購作業。三、金門定名620週年及古寧頭大戰60週年紀念酒開發案，業成立專案小組，將配合縣府政策持續推動。 |  |  |  |  |
| 971303 | 97.4.10 | 有關土地區段徵收，其中地上物拆遷補償標準因應物價上漲，請研究通盤檢討。(工務局) | 縣長 | 工務局 |  | 工務局：本縣「辦理公共工程建築物拆遷補償自治條例」係於民國九十三年三月十六日以府秘法字第0930010474-0號令制定公布實施，為因應施行數年後整體環境之變遷暨適切回饋執行成效，惟事涉諸多單位，擬由本局邀集各相關單位，擇期會同研商因應檢討辦理。 |  |  |  |  |
| 971312 | 97.4.10 | 下湖海沙處置相關事宜，請盡速邀請相關單位研商實施辦法，並避免回運台灣。(工務局) | 縣長 | 工務局 |  | 工務局：下湖海沙目前移交本府養工所計有料羅圓環邊2處數量261,788立方公尺、西洪舊機場170,189立方公尺，共計431,977立方公尺，周遭並待設置監視系統等安全防護設施中。本案原計畫所接收海砂採統一標售方式處理，但由於砂質不良，標售將乏人問津，仍待請相關單位（含建築商營造業）再進行會勘鑑定砂質品質，以作為後續處分依據。而有關目前堆置處之表面，承自來水廠97年3月18日現場會勘建議先行進行植栽綠美化，以減少對環境之危害。另目前堆置海沙用地為國有財產土地，編訂為道路公園預定地，與實際使用情形性質不符，且土地撥用取得尚有困難，故上述堆置地點之使用，將再另案檢討。另為避免海沙回運台灣，該批海沙將採限零售本地區廠商作為回填披覆管溝或工務單位申請土地改良之使用方向著手進行研擬。 |  |  |  |  |
| 971308 | 97.4.10 | 目前本縣港務、港消及港警業務及管理權屬，究竟中央政府採取委由地方政府或逕自辦理迄未給肯定答案，後續因應措施請本府交通旅遊局邀集相關局室研商外，520新政府成立後請持續向主管部會協調及爭取。另警察局三級制之成立港警應同時解決併同啟動。(警察局、消防局、交通旅遊局) | 縣長 | 交通旅遊局 金門縣消防局 金門縣警察局 |  | 交通旅遊局：一一、有關「金門國內商港」之經營管理問題，交通部於96.11.12 派員來府，研商「金門國內商港」管理事項，雙方初步獲致基本共識為：『以維持現狀為原則，在大部所研礙「強化金門及馬祖國內商港經營管理之命令」（草案）基礎下，調整方案中嚴重損及本縣權益事項後，由本府續辦金門港業務』。交通部並於96.12.10以交航字第0960011646號函復稱，為進一步強化金門國內商港管理效能，將參酌 本府所提意見，研議修正「強化金門國內商港經營管理之命令（草案）」在案，惟前項共識，迄今已逾四個月有餘，迄無接獲交通部召開研修該命令（草案）之相關會議通知，本府已於97.4.14府交通字第0970021315號函交通部速召集研商金門國內商港經營管理應行解決事項。 二、另對金門國內商港經營管理後續因應措施，為維護本縣最大權益，近期擬邀集地區立委、議長及相關決策人員先行召集內部會議研商一致性意見後，再向中央表達本縣明確意見。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 金門縣消防局：一、內政部97年4月1日台內消字第0970821653號函同意97年調增本局合理員額為92人(原預算員額76人)，並納入官、警2校生規劃或專案增辦警察特考補足。 二、內政部97年4月10日內授消字第0970062419號函復本府交通旅遊局案，復如說明三、設置金門商港港務消防組織乙節，係屬 鈞府權責，故擬俟 鈞府同意核定及編列預算後，將儘速辦理本局組織編制等相關事宜。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 金門縣警察局：一、本局曾多次竭力請求中央相關機關補助本縣港務警察人力所需之經費，均未獲明確回應；且相關權責機關（內政部、交通部）推諉卸責心態明顯，是以本案仍以回歸法制面辦理。 二、本局組織編制修正（提升為三級制）業經 鈞府於97年3月18日以府行法字第0970015562號令核定發布在案，有關「金門港警察所」之編制已不存在。 三、目前業已辦府稿給內政部，以嚴正立場明確向中央表達金門港港務警察應由中央儘速接管。 |  |  |  |  |
| 970902 | 97.3.13 | 請各鄉鎮配合擴大推廣植樹活動，年度內各自尋覓妥適地點進行造林；如金寧鄉西山靶場及烏沙頭40公頃新生地即將完成排雷等地點，應事先進行林地客土改良及地貌整理工作，所需經費請協調主計室編列，並向議會尋求對此一永續發展計畫之支持。另建設局對於社區、機關學校、軍方綠美化植物所需經費請給予補助，但必需建立事後績效考核工作，避免資源浪費及疏於管理。(各鄉鎮公所、主計室、建設局) | 縣長 | 金城鎮公所 金湖鎮公所 金沙鎮公所 金寧鄉公所 烈嶼鄉公所 建設局 主計室 統計課 |  | 建設局：（一）本府依「金門地區鼓勵社區參與環境綠美化工作補助要點」已函請各社區及機關、學校於3月21日前提出申請，己有烈嶼鄉湖下社區等10個單位提出申請並於3月13日及14日完成現勘，每單位補助6萬元辦理。 （二）本要補助對象為全縣經立案之社區發展協會、各機關學校等，預定補助名額為45個社區（機關、學校）單位，該補助要點第8點己訂定有後續維護管理追蹤及考核、評比規，如軍方單位有意願參與綠美化工作將比照是項補助要點辦理。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 統計課：本室配合辦理 |  |  |  |  |
| 970704 | 97.2.21 | 「中和五眷村改建案」建築基地中有一段水溝用地約136平方公尺不屬本縣所有，請工務局、財政局研商是否會影響全案規劃？或需價購取得，以利本建案後續整體規畫開發。(工務局、財政局) | 主任秘書 | 工務局 財政局 |  | 工務局：一、查本案改建作業係依財政局提供本局「93年1月16日行政院報准之復興新村改建計畫」及「91年11月8日規劃報告書」、「92年7月10日財務分析報告」中規劃之土地辦理。 二、A、B基地間座落於南勢角段頂南勢角小段地號107-80、地目為水之土地，現為國有財產局所有，價購作業係由財政局辦理。 三、本案原招標公告使用之土地及設計方式即採A、B基地分別設計規劃，統包廠商亦依招標文件內容進行相關作業（含都市設計審查、建照執照申請等作業均已向建管單位台北縣政府申辦中），基地間之水利用地亦於整體設計中予以美化，該筆土地取得與否，對本案整體開發並無影響，僅減少部分申請作業（如建照執照、使用執照以一案申請，不用區分A、B二基地申請）；但若依前項再增列該筆土地，則除需辦理契約變更作業，且統包團隊原先提送之設計方案亦需重新檢討變更，其作業時間（含土地價購）預估需增加6個月以上，已完成之設計圖說（含結構、建築、機電、消防、景觀等）本府需付費於統包團隊，故建議復興新村改建作業依統包工程原招標方式辦理。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 財政局：有關「中和五眷村改案」建築A.B基地間之水利用地申購乙節，本局已於97.3.17向國有財產局北區辦事處提出專案讓售申請，該處於97.04.25函臺北縣政府、中和市公所，略述本地號地目為「水」，請查是否已完成雨水下水排水系統及有無排水功能。中和市公所97.05.12函復「南勢角段頂南勢角小段107-80地號經查仍為使用之排水溝」，同地方之小段位置因比鄰南勢角段頂南勢角小段83-11與85地號間，未能確認是否有排水溝，經97.05.22會同臺北縣政府、中和市公所、本府工務局及本局於現地會勘，臺北縣政府為確認本小段是否有聯結其他排水溝就本小段再予鑑界，建請向地政機關申請，復於97.06.25辦理鑑界，台北縣政府會同相關人員確認此小段並無排水系統，可逕向該府辦理廢溝廢渠申請，本局為加快價購時程進一步再與國產局北區辦事處連繫得知，以往此類案例辦理廢溝廢渠時間過長(時程約一至二年)，本府基此考量，擬再函請國產局向中和市公所確認，由本府就兩基地間之國有土地辦理價購事宜。 |  |  |  |  |
| 970312 | 97.1.17 | 董秘書赴越南訪談，當地僑領姜先生建議本縣能否支助旅越金門子弟華文教育一案，請社會局及教育局研究辦理。(社會局、教育局) | 縣長 | 社會局 教育局 |  | 社會局：本案經詢問董祕書表示，越南現有金藉鄉親約近250人，大部份的第二、三代都不會講國語及閩南語，產生語言文化的隔閡，對同鄉會館運作及會員向心參與產生重大質變，無法凝聚團體力量，基於教育及傳遞鄉情，開辦華文教育應屬必要，至於認養經費數額及支助單位與方式則需進一步協商，以利結報核銷。 |  |  |  |  |
| 970109 | 97.1.3 | 金酒公司第二廠工程，混凝土強度不足、工期延宕將近2年，造成鉅大損失，監造單位未盡其責，難辭其咎，僅予申戒處分，毫無警惕效果。另工期延長期間又要支付其一半監造費，殊無道理。請研究問題所在(是建築法規問題或是契約問題)及司法求償之可行性。(財政局) | 縣長 | 財政局 |  | 財政局：縣長於97年6月23日金酒公司重大工程簡報會議指示：積極辦理求償事宜。 |  |  |  |  |
| 970113 | 97.1.3 | 為保護地下水資源，避免地下水超抽，水權登記應研訂一套管理機制。(工務局) | 縣長 | 工務局 |  | 工務局：1.本府先前委託國立成功大學辦理金門縣政府開辦水權登記業務實施計畫已為本府建立一套水權登記管理機制，目前水權登記業務正依該機制辦理中。 2.另為保護地下水資源，避免地下水超抽乙節，本府將參考經濟部水利署委託國立臺灣大學生物環境系統工程學系對「金門地下水資源調查分析」之研究的期末報告（初稿），雖該報告尚未完成定稿，然該報告研究內容如地下水保育區及地下水污染防治策略、…等章節之資料，可供作後續水權管理之參考，並配合上開核定之研究報告研訂一套管理機制。 |  |  |  |  |