衛生部門104年度施政計畫

第一部分：目標與重點及衡量指標

附件三

104年03月02日版

壹、年度施政目標與重點

一、建構長期照護園區及改善衛生辦公環境，提昇衛生保健服務品質：

(一)辦理護理機構及健康養生社區BOT案。

(二)興建金湖鎮衛生所辦公廳舍。

(三)興建衛生局辦公行政大樓

(四)籌建「金城鎮綜合醫療大樓」。

二、推展保健業務，增進縣民健康與家庭幸福：

(一)加強婦幼衛生工作。

(二)加強各項癌症篩檢與優質治療。

(三)社區健康營造工作。

(四)兒童及青少年保健工作。

(五)成人及中老年疾病防治。

(六)加強菸害防制工作，推動無菸環境。

(七)山地離島地區地方醫療保健促進。

(八)整合性預防保健服務之落實。

(九)推廣人類乳突病毒（HPV）疫苗接種，減少子宮頸癌之發生率。

(十)推動本縣健康城市計畫。

(十一)推動本縣高齡友善城市計畫。

三、強化各項防疫工作，確保縣民健康免受疫癘危害：

(一)加強辦理各項法定傳染病防治宣導工作，並落實個案追蹤、採檢、疫調及防治

措施工作。

(二)加強地區性疾病防治工作-恙蟲病防治。

(三)加強各項常規預防接種工作。

(四)加強營業衛生管理，落實公共安全查報。

四、健全醫療照護及緊急醫療體系，提昇醫療服務品質：

(一)加強金門縣醫療資源、提昇縣民就醫服務品質計畫。

(二)強化金門地區緊急醫療服務。

(三)配合中央健康保險署辦理「金門地區醫療給付效益提昇計畫（IDS）」。

(四)落實長照十年計畫及身心障礙醫療復健。

(五)推動精神疾病防治與心理衛生工作。

五、加強藥政暨食品衛生安全輔導，維護消費者權益：

(一)加強食品業者良好衛生規範GHP及食品安全管制HACCP制度管理專案。

(二)進口食品流通管理。

(三)強化餐飲食材及優良餐廳評鑑分級。

(四)加強監控違規廣告及查核非法管道賣藥。

(五)加強食品衛生檢驗。

貳、業務面衡量指標

一、核心業務面向策略績效衡量目標(50％)

| 策略績效目標 |  | 衡量指標 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 衡量指標 |  | 評估方式 | 衡量標準 | 104年度 績效目標值 |
| 一 | 建構長期照護園區及興建衛生所，提昇衛生保健服務品質。(6%) | 一 | 護理機構及健康養生社區BOT案(2%) | 實地查證 | - 完成3場招商說明會暨辦理公告徵求民間投資(50%) - 完成甄審、評決、議約及簽約(50%) | 100% |
|  |  | 二 | 興建金湖鎮衛生所辦公廳舍(2%)。 | 實地查證 | - 興建計畫提報衛生福利部審核(40%) - 辦理先期規劃(50%) - 申請使用執照(10%)。 | 100% |
|  |  | 三 | 興建衛生局辦公行政大樓(2%) | 書面資料 | - 完成都巿計畫變更(50%) - 完成細部設計(50%) | 100% |
| 二 | 推展保健業務，增進縣民健康與家庭幸福(9%) | 一 | 本縣民眾參與金好康及成人康檢查健檢查比率(3%) | 統計數據 | (實際檢查總人數/檢查目標人數)×100％ | 100％ |
|  |  | 二 | 18歳以上人口吸菸率(3%) | 統計數據 | 本縣103年度成人吸菸率為15.3%，全國成人吸菸率為16.4% (依據衛生福利部國民健康署成人吸菸行為調查結果) | ≦15.3% |
|  |  | 三 | 癌症篩檢陽性個案的追蹤率達到75%（3％） | 統計數據 | (癌症篩檢陽性個案追蹤完成數/癌症篩檢陽性個案數)×100% | ≧75％ |
| 三 | 加強傳染病防治，確保縣民健康免受疫癘危害(9%) | 一 | 通報符合疑似傳染病個案立即維護至傳染病個案通報系統（3％） | 統計數據 | (通報個案數/應通報數)*100% (依傳染病通報系統統計結果) | ≧95% |
|  |  | 二 | 強化法定傳染病疫情調查時效性及正確性(3％) | 統計數據 | (時限內完成疫調數/應完成疫調數)*100% (依傳染病疫情調查資訊系統統計結果) | ≧95% |
|  |  | 三 | 每十萬人傳染病罹病率(3%) | 統計數據 | (確診個案數/年中人口數)*100,000 | <125 |
| 四 | 健全醫療照護及緊急醫療體系，提昇醫療服務品質(14%) | 一 | 每萬人口醫師數(含基層醫師人力)(1%) | 統計數據 | (醫師總人數÷總人口數*10000﹚﹙基準日每年12月15日﹚ | ≧7.5人 |
|  |  | 二 | 急診病患空中轉診比率(2%) | 統計數據 | (急診病患直升機緊急後送人次)/署金急診總人次)*100% | < 0.5% |
|  |  | 三 | 住院病患空中轉診比率(2%) | 統計數據 | (住院病患空中轉診人次(軍機後送)/署金住院總人次)*100% (地區醫療能力提升指標) | < 10% |
|  |  | 四 | 門診急重症轉診比率(2%) | 統計數據 | (轉診人次/署金門診總人次)*100% (自行搭民航機) (地區醫療能力提升指標) | < 4% |
|  |  | 五 | 縣民醫療服務滿意度(2%) | 統計數據 | 縣民醫療服務滿意度 (101年度醫療服務滿意度為43.7%) | ≧45% |
|  |  | 六 | 每萬人醫事人員數(2%) | 統計數據 | 每萬人醫事人員總數：(執業醫事人員數/戶籍登記人口數)*10,000 | ≧30 |
|  |  | 七 | 每萬人病床數(1%) | 統計數據 | (病床數/戶籍登記人口數)*10,000 | ≧21 |
|  |  | 八 | 平均每一醫療機構服務人數(1%) | 統計數據 | (戶籍登記人口數/醫療機構數) | ≦2574 |
|  |  | 九 | 平均每一醫療機構服務面積(1%) | 統計數據 | (土地面積/醫療機構數) | ≦3.23 |
| 五 | 加強藥政暨食品衛生安全輔導，維護消費者權益(12%) | 一 | 食品業者日常稽查後續管理（3%） | 統計數據 | (完成追蹤管理（件數）/稽查不合格數) *100% 缺失→限期改善→複查→合格或不合格 | ≧95 % |
|  |  | 二 | 食品檢驗之後續追蹤(3%) | 統計數據 | (不合格件數有做後續追蹤管理件數/依年度計畫達成抽驗件數之不合格件數)*100% 不合格案依法處辦 | ≧95 % |
|  |  | 三 | 辦理違規藥物、化妝品廣告 (2%) | 統計數據 | (結案數/監控違規數)×100% | ≧90 % |
|  |  | 四 | 積極參與國內外各單位舉辦之檢驗能力測試（2％） | 統計數據 | 參加測試至少3次,測試結果之滿意度總分達 (評分標準: 1.國內:滿意:1.5分 應該注意:0.5分 不滿意但有改善:0.2分 2.國外:滿意:2分 應該注意:1分 不滿意但有改善:0.5分) | ≧15分 |
|  |  | 五 | 實驗室擴充及儀器採購(2%) | 統計數據 | (總執行金額/預算金額)*100% | ≧90 % |

二、業務創新改良面向策略績效衡量目標(10％)

| 策略績效目標 |  | 衡量指標 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 衡量指標 |  | 評估方式 | 衡量標準 | 104年度 績效目標值 |
| 一 | 金門縣政府補助自費健康檢查(3%) | 一 | 補助涵蓋率(3%) | 統計數據 | 申請補助人數/〈上年度本縣30歲以上設籍人口數/2(每兩年申請一次)〉×100% | ≧1% |
| 二 | 金門縣縣民接受人工生殖技術費用補助(3%) | 一 | 補助涵蓋率(3%) | 統計數據 | (申請補助人數/預估本縣近10年不孕症人數)*100% | ≧12% |
| 三 | 產婦接種百日咳疫苗(4%) | 一 | 百日咳疫苗接種比率(4%) | 統計數據 | 〈實際施打人數/衛生福利部金門醫院生產產婦〉×100% | ≧80% |

第二部分：104年度施政計畫

| 次類別計畫 （預算科目） | 預算金額 （單位：千元） | 年度施政 計畫項目 | 實 施 內 容 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、行政管理 | 中央：0 縣：72,276 合計：72,276 | (一)行政業務管理。 | - 辦理本局文書、檔案、採購、出納、財產管理。 - 辦理本局及衛生所歲計、會計、統計及醫療作業基金帳務。 - 辦理本局及衛生所人員任免、遷調、考績、退休、撫恤業務。 - 鼓勵研究創新改革，加強為民服務。 - 追蹤管制主管會報案、年度施政計畫案辦理情形。 - 辦理公文作業處理績效管制。 |  |
|  |  | (二)資訊管理。 | - 加強辦公室E化作業及更新維護機關網頁。 - 加強資訊安全宣導及網路設備等安全防護管理。 |  |
| 二、醫政管理 | 中央：12,010 縣：316,091 合計：328,101 | (一)加強金門縣醫療資源提昇縣民就醫服務品質。 | - 加強衛生福利部金門醫院提昇烈嶼院區醫療就醫計畫。 - 羅致優良醫師及醫事人員運用提升計畫。 - 改善醫療專業人員護理之服務品質~護理人員留用措施計畫。 - 委託榮總承作「金門地區醫療給付效益提昇計畫」補中央健康保險局IDS之不足，以提供本縣完善醫療服務品質。 - 提升金門醫院轉診中心病患之空中轉診醫療服務品質。 - 提升醫事類臨床教學專業知能及服務品質計畫。 - 邀請專家學者專業指導。 - 舉(委)辦醫護人員在職教育訓練，加強醫護人員專業知識。 - 提供地區醫療爭議事項申訴管道。 - 金門醫院空間整建及增購醫療儀器設備。 - 醫學中心支援離島及醫療資源不足地區緊急醫療照護獎勵計畫。 - 建構「智慧醫療服務管理系統」可行性評估。 | 衛生福利部補助：450千元 |
|  |  | (二)離島地區緊急醫療服務。 | - 辦理緊急空中轉診後送計畫配合款及大小金門轉診救護船計畫。 - 辦理居民轉診交通費補助並建置交通轉診補助管理資料庫系統。 - 培訓急救人力教育訓練，推廣民眾CPR急救訓練及辦理醫護人員救護能力訓練。 - 辦理地區EMT1複訓。 - 建置救護車基本資料，依據規定辦理定期檢查。 - 配合辦理各項緊急醫療救護演習。 - 提升直升機轉診安全性、醫護人員意願暨服務品質計畫。 - 安寧返鄉。 - 行政相驗。 - 金門縣烈嶼鄉居民夜間緊急轉診任務計畫 | 衛生福利部補助：8,100千元 |
|  |  | (三)長期照護整合性計畫。 | - 統籌社政和衛政資源，提供身心障礙者長期照護單一窗口，建立完善、迅速服務體系。 - 配合內政部長照資訊系統，建置完整資源管理資訊系統以提升作業效率，建立品質監控。 - 加強長期照護專業人員在職教育及照顧服務員訓練，以提昇照護品質。 - 成立照顧者家屬支持團體，並開發照顧服務產業。 - 保障民眾獲得多元性的長期照護服務，增進民眾選擇服務的權利。 - 配合政府政策，辦理外籍看護與國內照顧服務產業接軌。 - 提升癌症個案及家屬家庭生活品質及照護能力。 | 衛生福利部補助：968千元 |
|  |  | (四)推動精神疾病防治與心理衛生工作。 | - 社區精神病人追蹤照護及轉介工作。 - 強化社區精神病人及疑似精神病人之緊急送醫服務。 - 辦理精神疾病患者個案管理服務方案。 - 精神病社區關懷照顧計畫。 - 修正後之精神衛生法相關工作事項。 - 辦理社區民眾心理健康促進業務。 - 自殺通報個案關懷訪視工作。 - 辦理酒癮戒治處遇服務方案。 - 辦理物質濫用防治業務。 - 辦理家庭暴力、性侵害防治業務。 - 推動精神病患之權益維護及福利工作：定期舉辦社區、校園宣導及精神病友暨家屬座談會及推動精神疾病去污名化運動。 | 衛生福利部補助：2,200千元 |
|  |  | (五)籌建護理機構及健康養生社區。 | 委託顧問公司辦理招商、議約及簽約事宜。 |  |
|  |  | (六)籌建金城鎮綜合醫療樓。 | 委託規劃、變更都市計畫、價購國有地等。 |  |
| 三、綜合保健 | 中央：14,465 縣：39,500 合計：53,965 | (一)預防保健。 | - 辦理30歲以上民眾金好康篩檢【104年健康檢查套餐基本項目】 一般檢查、理學檢查、血液檢查、尿液常規、糞便潛血檢查、肝功能篩檢、腎功能篩檢、痛風篩檢、血脂肪篩檢、血糖檢查、肝炎篩檢、癌症篩檢（AFP、PSA、CA-125）、骨質密度測量、婦科檢查（子宮頸抹片）、衛教諮詢、健康報告彙整、精緻餐點。加強成人預防保健服務或金好康篩檢異常個案轉介就醫，轉介率預估達90%以上。 - 辦理各項慢性疾病宣導活動。 - 辦理糖尿病友團體種子輔導員定期參與相關培訓及會議。 - 辦理醫事人員繼續教育，提升照護品質。 - 透過各項衛教宣導活動，提升民眾對糖尿病之認知與保健。 - 補助自費健康檢查每人5000元、中低收入戶每人10,000元。 | 衛生福利部補助430千元(糖尿病) |
|  |  | (二)婦幼衛生 | - 推動成立各鄉鎮母乳哺育支持團體，加強宣導母乳哺育重要性。 - 輔導醫院參與母嬰親善醫院認證，提昇母乳哺育率。 - 加強新生兒聽力、新生兒代謝異常疾病篩檢及異常個案追蹤管理。 - 加強新住民、原住民建卡管理工作，並給予生育保健指導，協助辦理新住民未納保產檢補助、乙型鏈球菌補助事宜。 - 辦理0-3歲兒童發展篩檢活動，協助異常個案轉介追蹤。 | 衛生福利部補助420千元 |
|  |  | (三)兒童及青少年保健。 | - 巡迴本縣24所幼兒園，辦理學前兒童牙齒塗氟，塗氟率達≧50%以上、學前兒童口腔篩檢工作，篩檢率達≧95以上。 - 辦理口腔保健衛教宣導活動，提升民眾對於聽力、口腔保健的認知。 - 辦理托兒所、幼稚園兒童（中班、大班）斜弱視及視力檢查，篩檢率達85%，異常個案轉介追蹤率達95%以上，並辦理衛教宣導。 - 辦理教保人員、校護暨業務相關工作人員斜弱視暨視力研習訓練。 - 結合社政、教育等單位辦理學校青少年性教育宣導活動。 | 衛生福利部補助新台幣119千元(口腔) 衛生福利部補助新台幣39千元(視力) |
|  |  | (四)菸害防制。 | - 加強針對各族群(社區、校園、職場、軍隊、社團等)辦理菸害防制衛生教育活動，提升民眾對吸菸危害的認知，進而培養拒菸、抗菸的意識與行動，避免因吸菸而導致疾病的產生。 - 辦理禁菸場所、販賣菸品場所之稽查輔導與相關警語標示之張貼，並加強執行菸害防制法各項稽查工作、菸品禁賣18歲以下青少年等。 - 極力建置無菸環境之推動，推廣建置無菸職場、無菸校園、無菸家庭環境，減少公共場所吸菸(二手菸)比率。 - 推動辦理二代戒菸服務或戒菸班，幫助民眾戒菸，維護身體健康。 - 運用地方多元傳播方式進行菸害防制教育宣導。 | 衛生福利部補助新台幣436千元 |
|  |  | (五)癌症防治。 | - 辦理子宮頸癌、大腸直腸癌、乳癌、口腔癌防治教育宣導及專業人員訓練。 - 辦理子宮頸癌、婦女HPV自採、大腸直腸癌、乳癌、口腔癌篩檢。 - 異常個案予以轉介追蹤管理。 - 實施女性16-26歳人類乳突病毒(HPV)疫苗，以有效降低子宮頸癌罹患率。 - 實施男性16-18歳人類乳突病毒(HPV)疫苗，希望透過兩性共同施打疫苗、及早預防病毒交互傳染，進而控制並降低相關疾病的罹病機率。 | 衛生福利部補助745千元 |
|  |  | (六)健康體能暨肥胖防治計畫。 | - 帶動6至17歲過重與肥胖者及18至64歲BMI大於20kg/m2者（孕婦除外），以健康飲食及運動方式健康減重，並維持健康體位，達到共同健康減重3,500公斤。 - 建構健康飲食及運動的友善支持性環境，帶動社區、醫院、職場、校園等場域，建構健康環境，遠離肥胖與預防慢性病發生。 - 整合運用民間團體、機關、職場、社區等資源，強化社區行動力，辦理並推廣各項健康體能活動，倡議社區各場域健康動態生活，營造有益健康的生活環境。 - 結合及運用社區健康營造單位、職場、民間組織等辦理健康促進議題 - 利用社區健走步道及登山古道營造辨理有益民眾規律健走、登山運動，遠離肥胖與預防慢性病發生。 | 衛生福利部補助416千元 |
|  |  | (七)社區老人健康促進計畫。 | - 針對轄內5鄉鎮之社區老人關懷據點辦理社區老人防跌、規律運動、健康飲食、慢性病防治、老人心理社會健康促進等活動，以維護老人健康。 - 建構支持環境：鼓勵5鄉鎮社區老人關懷據點、社區發展協會等，共同建構老人健康促進之環境。 - 結合5鄉鎮衛生所或醫院與社區老人關懷據點、教育部樂齡學習中心、社區健康營造等，共同推動計畫。 | 衛生福利部補助218千元 |
|  |  | (八)社區健康營造。 | - 以社區之需求，推動健康營造工作。 - 社區與在地之資源進行社區資源整合及運作。（如衛生所、當地健康相關專業人士等）或組織結合，建立具體的合作策略。 - 招募及培訓志工，發揮示範及推廣的功能。 - 以部落社區健康營造組織策略，鼓勵社區民眾接受定期疾病篩檢。 | 衛生福利部補助4,380千元 |
|  |  | (九) 推動本縣健康城市計畫。 | - 持續收集與檢討本縣健康城市指標。 - 協助各局處依據102-103年研擬之健康城市行動計畫與示範計畫進行推動與追蹤，並進行分組檢討。 - 訂定104年行動計畫與示範計畫。 - 召開二次推動委員會議。 - 輔導相關示範計畫推動社區參與。 - 輔導各局處撰寫示範計畫、參加「台灣健康城市聯盟」獎項評選、海報評選。 - 持續更新本縣健康城市網頁。 | 縣款補助1,850千元 |
|  |  | (十) 推動本縣高齡友善城市計畫。 | - 具體執行本縣高齡友善城市推動3年期改善行動方案暨在地化指標。 - 定期召開跨局處分組會議、推動委員會議。 - 辦理高齡友善社區推廣，增進社區由下而上自主性參與。 - 辦理高齡友善示範點徵選，鼓勵藥局、診所、賣場等長者經常活動場所，在軟硬體層面能考量高齡者需求，達到高齡友善的目的。 | 衛生福利部補助1,100千元 |
| 四、藥物食品衛生管理 | 中央：1,167 縣：3,198 合計：4,365 | (一)加強藥政管理，落實藥事服務，確保用藥安全。 | - 落實加強監控違規廣告及稽核非法賣藥。 - 以衛生局作為整合平台，結合地區醫藥相關團體、村里辦公室等資源提供藥事服務與辦理用藥安全講座。 - 加強藥品化妝品之管理暨稽查。 |  |
|  |  | (二)管制藥品管理。 | - 輔導暨稽查各醫療機構之管制藥品管理。 - 辦理藥物濫用防制宣導。 |  |
|  |  | (三)加強食安宣導積極稽查食品衛生 | 一、建立食品安全管制系統。 - 輔導食品業者建立符合食品良好衛生規範GHP之自主管理制度。 - 輔導公告之食品業者建立食品安全管制系統HACCP。 |  |
|  |  |  | 二、落實食品抽驗追蹤管理，降低市售食品不合格率，維護消費者權益。 - 加強市售加工食品衛生稽查與管理，降低市售食品不合格率。 - 針對抽驗不合格之食品，落實食品抽驗追蹤管理。 - 培訓食品衛生專業人員。 - 即食熟食衛生安全輔導及管理。 |  |
|  |  |  | 三、辦理食品業者登錄與加強食品廣告 管理。 - 輔導業者依法進行登錄及辦理相關規和教育宣導。 - 違規廣告稽查。 |  |
|  |  |  | 四、食品標示 - 加強完整包裝食品之管理、營養標示與有效日期之稽查管理。 - 輔導業者正確的食品標示。 - 宣導民眾正確認識食品標示。 |  |
|  |  | (四)加強餐飲衛生管理降低食物中毒發生率。 | - 定期至各級學校辦理查核及營養午餐之食材抽驗。 - 加強本縣各餐廳(店)飲食衛生管理。 - 定期辦理持廚師証照在職教育講座。 - 辦理優良餐廳評鑑分級。 |  |
| 五、疾病防治 | 中央： 縣：11,364 合計：11,364 | (一)結核病防治。 | - 全面落實都治(DOTS)計畫，傳染個案加入都治達100%，並控制都治品質，進行都治個案實施「送藥到手、服藥入口、吞了再走」，並針對個案有抗藥性或困難者進行轉介。 - 委請台籍醫院醫師及x光巡迴車等人力及設備，進行高危險族群、鄉鎮村里民眾或機關人員，辦理篩檢工作，主動發現病人。 - 年度至少辦理1場次醫療院所人員在職教育，形成一完整防治網，以提昇確診率、照護品質及檢驗品質，並落實都治計畫。 |  |
|  |  | (二)愛滋病防治。 | - 落實高危險行為群體(警方查獲之性工作者包含暗娼、毒癮者及嫖客)之諮商及篩檢達100％。 - 加強推動孕婦全面篩檢愛滋及追蹤管理作業，並提昇未納入健保之孕婦之愛滋篩檢率達100％。 - 針對監所新進收容者，每月進行愛滋篩檢及防治宣導工作，並針對監所毒癮者進行出獄前衛教。 |  |
|  |  | (三)流感防治。 | - 持續依最新流感疫情與世界衛生組織公佈訊息，修訂地區流感大流行計畫相關標準作業流程、權責工作等內容。 - 針對流感疫苗接種計畫之接種及新增接種對象，妥善規劃並加強執行接種作業，提昇地區接種率。 - 進行衛生所及醫院防疫物資安全庫存及實地進行查核，確實掌握物資進貨、領用及庫存即時資訊。 - 為提昇醫護人員緊急應變能力，年度至少辦理1場次隔離衣穿脫教育訓練及演習或兵棋推演。 |  |
|  |  | (四)登革熱防治。 | - 有效掌握疑似個案通報、採檢送驗、噴藥、疫調等疫情監視效率，避免發生第二波疫情。 - 每月7村里定期病媒蚊調查，每半年完成全縣50個自然村病媒蚊密調及孳生源清除工作，並有效控制布氏指數於低密度目標，防杜本土病例發生。 |  |
|  |  | (五)腸病毒防治。 | - 與地區醫療院所等相關單位保持聯繫，收集疫情有效掌握個案通報、採檢送驗、疫調等疫情監視效率。 - 針對醫護、防疫及國小、幼稚園（所）教保、社區志工等相關人員辦理教育訓練。 - 進行地區各國小、幼稚園(托兒所)洗手設備查核，並針對不合格者進行輔導改善直到合格為止。 |  |
|  |  | (六)預防接種。 | - 預防接種注射率達95％以上並持續催注，加強宣導接種之重要性，降低可用預防接種而避免的傳染病之罹患率，藉以防止爆發流行，增進幼兒健康。 - 採不定期方式至各衛生所及合約醫療院所查核疫苗冷運冷藏設備，及時更新UPS及不斷電系統，以確保疫苗之效價。 |  |
|  |  | (七)恙蟲病防治。 | - 加強鼠隻密度調查，每月進行5鄉鎮定點及每季進行港埠佈籠捕鼠，並進行鼠種及恙蟲數之分析。 - 加強病患訪視，提高第二次檢體採檢率、協助檢體運送，並確保品質。 - 提昇醫護人員對恙蟲病個案的診斷及照護能力。並加強下鄉宣導增進民眾對恙蟲病之認知，以期「早期發現、早期治療」。 |  |
|  |  | (八)營業衛生。 | - 訪查建檔列管登記與未記登記業者，了解實際從業情況，並建立相關個資，供為舉辦相關講演教育參據全年每家訪查至少1次以上。 - 積極配合消費者保護委員會公共安全查核計畫、縣政府公共安全聯合查報執行營業場所實地稽查輔導。 - 加強抽驗、監控水質，於每年5至10月每家每月至少抽驗、輔導2次以上，凡不合規定者，函請管理單位要求改善，期能提供衛生安全游泳場所。 |  |
|  |  | (九)肝炎防治。 | - 加強肝炎衛生教育宣導，包含目標族群：監獄收容人、肝炎帶原者、餐飲業從業人員、高危險性行為者、大陸旅遊民眾、一般民眾、機關、團體等。 - 加強辦理營業衛生管理人員講習及辦理醫護人員教育訓練，傳授流行病學、疾病治療及照護等各項肝炎防治教育訓練。 |  |
| 六、衛生檢驗 | 中央：0 縣：6,177 合計：6,177 | (一)食品衛生檢驗。 | - 辦理市售食品微生物檢驗。 - 辦理市售食品化學添加物檢驗。 - 辦理年節食品衛生檢驗。 - 辦理夏季冷飲及冰品檢驗。 - 辦理酒類（甲醇、乙醇）檢驗。 - 辦理食品中黃麴毒素檢驗。 - 辦理塑化劑檢驗。 - 受理消費者或廠商食品檢驗申請案件後，進行各種食品檢驗。 |  |
|  |  | (二)包裝飲用水及營業衛生水質檢驗。 | - 辦理游泳池水質檢驗。 - 辦理市售包裝及盛裝飲用水質檢驗。 |  |
| 七、作業基金 | 中央：132 縣：18 合計：150 | (一)醫療作業基金(資) | 購置金沙衛生所隧道式血壓計1台及全自動身高體重計1台。 | 衛生福利部補助132千元 |
| 八、一般建築及設備 | 中央：424 縣：103,327 合計：103,751 | (一)土地購置。 | - 為籌建金城鎮綜合醫療大樓，有償撥用三筆國有地。 |  |
|  |  | (二)房屋建築及設備。 | - 衛生局辦公行政大樓新建工程-委託規劃設計、工程發包等。 - 金湖鎮衛生所辦公廳舍新建計畫先期規劃。 - 加強檢驗實驗室功能空間擴充計畫 - 金沙鎮衛生所新建計畫先期規劃等工程。 |  |
|  |  | (三)資訊設備。 | 衛生局、所相關資訊軟硬體設備汰換更新。 | 衛生福利部補助189元千元。 |
|  |  | (四)雜項設備。 | 添購改善辦公室內部設備以增進行政效能，提升醫療品質。 | 衛生福利部補助235千元。 |
|  |  | (五)機械設備。 | 1.設立食品安全檢驗中心計畫加強檢驗實驗室設備，提升檢驗效能。 2.購買烏坵檢診所醫療設備，提升醫療品質。 |  |