金門縣政府

「金門縣政府財政處(家扶中心舊址)辦公空間整建工程規劃、設計及監造技術服務採購案」

作業說明書

金門縣政府

「金門縣政府財政處(家扶中心舊址)辦公空間整建工程規劃、設計及監造技術服務採購案」

作業說明書

- 計畫緣起

為整體改善縣府建物空間不足問題及提升行政便利性，評估縣府第二辦公場域規劃，將金門縣家扶中心舊址整建規劃辦公空間，包含拆除部分戶外違建及隔間牆，另規劃處長室、副處長室、茶水間、會議室、OA 座位、事務間以及櫥櫃等，以提供該組主管及同仁之辦公空間，進而提升辦公效能，委託規劃設計監造服務及工程採二階段辦理。

- 服務範圍

    - 本委託案主要為辦理金門縣政府財政處(家扶中心舊址)辦公空間整建工程規劃、設計及監造技術服務採購案。

    - 內容說明摘要:

(一) 空間應符合「行政院與所屬各機關辦公處所空間及面積規劃原則」；

規劃處長室含休息室(25平方公尺)、副處長室含休息室(20平方公尺)及

五科室科長與職員OA座位(40位*8平方公尺=320平方公尺，另如有剩餘

空間，科長辦公空間適度增加)。

(二)規劃儲藏室、茶水間、會議室(8人)、文件室、哺(集)乳室、廁所及各辦

公空間配電配線及設備規劃。

(三) 一樓規劃ㄧ般民眾洽詢櫃台及庫款支付科洽公櫃台。

(四) 一樓主要規劃收發室、庫款支付科、公有財產科及菸酒科，二樓規劃處

長、副處長室及其餘科室。

(五) 辦公室出入口設置管控設備。

(六)拆除舊有設備規劃(包含戶外違建設施，現況有兩處違建)

- 工作內容與成果提報

## 本工作辦理範圍除評選須知、作業說明書、議價紀錄及廠商所提之服務建議書內容外，其詳細項目如下：

### 規劃及基本設計及監造工作內容及成果提報：

### 規劃及基本設計部分：

#### 規劃及基本設計基準研擬。

#### 依機關指定工程位置辦理初步踏勘及現況調查成果。

#### 依機關所提供之基地範圍辦理地籍資料調查、土地使用分區證明及設

#### 計需求書等資料進行工程所需之基地測量及地目了解工作，含周邊道路、排水系統相對高程，並提出現況測量成果圖。

#### 計畫需求調查分析。

#### 相關資料蒐集整理分析。

#### 施工可行性報告（施工規劃、施工初步時程及施工方案之擬訂，並包

#### 含施工場地、施工動線、交通維持、施工技術工法、施工材料與設備機具、用水用電、借/棄土管制、管線遷移協調、施工程序、工程造價不逾預算、施工許可與證照之取得等）。

#### 量體計算分析及法規之檢討。

#### 規劃及基本設計報告包括：

- 設計標準。

- 施工時程概算。

- 基本資料調查。

- 構造物及環境配置規劃設計圖。

- 基本設計圖。如平面圖、立面圖、剖面圖及招標文件所載其他基本設計圖。

- 結構及設備系統研擬。

- 工程材料方案評估比較。

- 構造物型式及工法方案評估比較。

- 特殊構造物方案評估比較。

- 構造物耐震對策評估報告。

- 構造物防蝕對策評估報告。

- 草圖。

- 工項。

- 經費概估(含在預算內執行之可行性及說明)。

- 規劃說明(含施工方法可行性及初步說明)與方案建議。

- 營建剩餘土石方之處理方案（工程規模及土石方產出量符合契約

第8條第19款第6目約定者需提報土石方規劃設計內容及收容處理

建議說明書）。

- 工程施工安全風險管理報告（包含風險評估、危害辨識、對策研擬及執行追蹤等）。

### 細部設計部分：

俟上述規劃及基本設計成果經送機關審議定案或經過機關通知後，廠商始進行工程詳細部設計，包括：

#### 繪製建築、結構、水電、空調、污水處理設施及景觀等圖文資料：

- 細部設計圖文資料：配置圖、平面圖、立面圖、剖面圖、排水配

置圖、地質柱狀圖、門窗詳圖等。

- 結構圖文資料：結構詳圖、結構計算書等。

- 設備圖文資料：水、電、空調、消防、電信、機械、儀控等設備

詳圖、計算書、規範等。

- 安全衛生圖文資料(含分析工程潛在危險，並據以分析具體防止對策及相關因應之設施配置圖說規範與注意事項等)。

- 設計成果有涉及特殊材料、設備、技術、工法之技術規格必要者，廠商應以書面向機關具體說明其必要性。

#### 施工、材料規範及施工說明書之編製。

#### 工程或材料數量之計算及編列。

#### 施工規範(應按公共工程委員會技術規範辦理，若無規範應由廠商自行提報並註明出處)、施工補充說明書及材料規範之編擬。

#### 機電設備之選擇及規範編製成果。

#### 排定工程期程表（以P3、Project或機關同意之排程軟體辦理）。

#### 成本分析及工程預算書【(1)含詳細價目表、單價分析（廠商編列單價參照「營建物價」，且考慮本案位於離島金門地區符合市場行情價格之合理性，主要材料工項或機關要求時，應提報訪價紀錄）。(2)需為在預算內可執行之施工經費，其中安全衛生費用應依第參條第一款第(四)目第1子目(4)之成果核實逐項編列】。

#### 1千萬元以上採工程會格式(pcces)編製之預算書，細目編碼正確率

#### 達40%以上，綱要編碼正確率達70%以上，如機關因本案需求或配合

#### 政策調整編碼正確率時，廠商應配合調整。

#### 分標計畫及施工進度之擬訂及整合說明(工期編訂應考量施工特性之工序、工班及工率規劃，且含在期程內可完成之施工期程及其因應對策)。

- ■施工計畫（含選定工法及具體施工步驟之說明；□及生態保育措施(機關應另計與生態保育措施內容有關之費用。) ）及交通維持計畫之擬訂。

#### 發包策略說明。

#### 設計規範及材料規格：

- 廠商於報告中所提出之材料、設備或工程標準等，應以符合我國國家標準（ＣＮＳ）或主要工業國家之國家標準或國際標準者為限。

- 廠商辦理之規劃、設計，依政府採購法第26條規定，不得使用特定之規範、規格或施工方式，以造成圖利特定對象之可能性或結果，機關因廠商以上行為所造成之任何相關損害及費用支出，廠商應負完全之賠償責任；廠商因指定廠牌或規格造成綁標等情況，機關得依採購法第101條至103條之規定辦理。

- 廠商所擬定之招標文件，其內容不得有不當限制競爭之情形；其有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形時，應註明「或同等品」等字樣，並於提送履約成果文件上敘明理由及提出相關查證資料，經機關同意始得為之。

#### 列席各相關說明會解說規劃設計案，解釋工程設計上之介面及疑義問

#### 題。

#### 協辦招標、列席開標、協訂工程契約手續。

### 完成電力、污水、電信(建築物電信設備及空間設置使用管理規則)、自來水及消防等事項之審定。

### 廠商負責請領建築線指示、補領(發)使用執照、使用執照變更、室內裝修施工許可及室內裝修合格證明，並代向電力、電信、自來水、污水、環保、瓦斯及消防等公用事業機構辦理申請審查手續，所需複製圖樣之費用由廠商負擔，行政規費由機關負擔，廠商先行墊支，再持收據向機關請領，惟可歸責於廠商之重新審查各項費用，應由廠商負擔。

### 協辦招標及決標有關事項：

#### 招標文件之編擬。

#### 一切招標所需文件之準備。

#### 協辦各項招標作業，包括參與標前會議、設計、施工說明會。

#### 協辦招標文件之釋疑、變更或補充。

#### 協辦投標廠商及其分包廠商、設備製造廠商資格之審查。

#### 協辦開標、審標及提供決標建議。

#### 協辦契約之簽訂。

#### 辦理招標、審標或決標爭議之處理。

#### 其他專業技術服務事項。

### 工程監造部份：

- 監督施工廠商依照設計圖說施工，其工作包含：

- 擬訂監造計畫並依核定之計畫內容據以執行。

- 派遣人員留駐工地，持續性監督施工廠商按契約及設計圖說施工及

查證施工廠商履約。

- 審查及管制施工廠商之施工計畫、品質計畫、施工圖。

- 校驗施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量。

- 監督施工廠商執行工地安全衛生及環境保護等工作。

- 審查履約估驗計價。

- 審查竣工圖表、工程結算明細表。

- 遵守建築法令所規定監造人應辦事項，其工作內容包含：

- 起造人會同承造人及監造人申請開工。

- 承造人會同監造人按時申報勘驗。

- 起造人會同承造人及監造人申請使用執照。

- 施工中如有建築法第58條各款情事，應通知承造人及起造人修改；

未依照規定修改者，應即申報該管主管建築機關處理。

- 查核建築材料之規格及品質，其工作包含：

- 審查及管制施工廠商器材樣品。

- 監督及查驗施工廠商辦理材料及設備之品質管理工作。

- 監督機電設備測試及試運轉。

- 其他約定之監造事項，其工作包含：

- 審查及管制施工廠商之預定進度、趕工計畫、工期展延與其他送審

案件。

- 審查重要分包廠商及設備製造商資格。

- 監督施工廠商執行交通維持工作。

- 查證與管理履約進度。

- 協調及整合履約界面。

- 建議及協辦契約變更事宜。

- 審查契約所載其他結算資料。

- 協辦驗收事宜。

- 協辦履約爭議之處理。

- 工程決標後施工前應覆核原編預算是否有疏漏，施工時應隨時主動檢討設計疑義，並送機關澄清後依規定辦理。

- 辦理機關供應材料之簽證及督施工廠商儲存(放)。

- 提供施工之顧問諮詢事項。

- 編報監工日報、週報及月報，按期提送機關2份。

- 簡報資料之製作(圖表或投影片)及提供施工說明會之簡報資料。

- 向電力公司申請本工程電氣設備之中間檢查及竣工用章。

- 履約期間如遭遇各項民眾陳情、工程糾紛、履約爭議、索賠案件

等，廠商應依機關指示積極蒐集上述事件之發生緣由及原因等基本資料、聯絡窗口及雙方訴求等，提出建議解決方案、積極與受害對象或陳情人等進行溝通協調，並應配合出席各項溝通協調會議。

- 編撰監造報告書提送機關1式10份，並於工程竣工後1個月內提

出。

- 廠商應定期召開工務會議，報告工程執行概況，協調解決工程遭 遇之困難及相關履約爭議處理。

- 其餘監造工作相關規定應按「金門縣公共工程委外監造管制作業

要點」規定辦理。

## 上述規劃及基本設計、細部設計、工程預算書、協辦招標、決標及監造計畫、竣工報告書於審核定案後，應以光碟儲存方式1式15份送機關存檔(資料格式以機關指定Word、Excel、Auto Cad、Jpg、Pcces為主)，工程變更設計時亦同。

## 工程相關設計成果需依公共工程委員會頒佈之「公共工程經費電腦估價系統」方式輸出(工程標單與預算等應以Excel、Pcces二種格式)，工項編碼應與公共工程委員會公佈之工程編碼相符。

## 應配合機關需求（含委辦機關所提之工程執行需求計畫書內容）辦理規劃設計事宜。

## 廠商應依機關審查需求提送各階段成果報告並提供機關工程招標用之各項圖說資料(份數視審查人員及領標情形調整之)。

## 其他工作：

      - 有關專業技術資料與報告之研究、評審及補充。

      - 設計及施工可行性審查及建議。

      - 替代方案建議或審查。

      - 特殊設備圖樣審查、檢驗及安裝之監督。

      - 設施安全評估。

      - 辦理工程變更設計。

      - 其他專業技術服務事項。

      - 前項設計，應符合節省能源、減少溫室氣體排放、保護環境、節約資源、經濟耐用等目的，並考量景觀、自然、生態、兩性友善環境、生活美學。

肆、規劃、設計、監造品質管理作業

廠商辦理本案規劃、設計、監造作業，其作業時程、辦理內容均應依機關最新之「金門縣政府暨所屬各級行政機關、公立學校及公營事業機構公共工程品質管理作業要點」規定辦理。