工程基本資料
【基本資料表】
計畫名稱	金門縣新湖漁港水環境改善計畫-水岸觀光休閒泊區營造 金門縣復國墩漁港水環境改善計畫-劃設海洋漁業資源復育區計畫 金門縣復國墩漁港水環境改善計畫-建構港區親水岸區計畫
工程名稱	金門縣新湖及復國墩漁港水環境改善計畫-水岸改善及復育區建置工程
工程座標(TWD97)	地點1：金門縣金湖鎮新湖漁港 / TWD97 座標 X：190150、Y： 2702800 / 地點2：金門縣金湖鎮復國墩漁港 / TWD97 座標 X：196500、Y：2704650
主要工項	新湖漁港水岸休閒泊區岸壁工程。 / 岸壁工程 (169 m) 。 / 浚挖，複合地質 泊區浚挖(25,210 m3) 。 / 廢方處理 (22,960 m3) 。 / 復國墩漁港親水護岸工程。 / 西護岸工程 (107 m) 。 / 西南護岸工程 (L=152.3 m) 。 / 復育區工程(田字礁180座 ,藻礁350座,保護礁228座) 。 / 假設工程。
核定金額(新台幣)	1億7,300萬
預算金額(新台幣)	1億5,990萬
決標金額(新台幣)	1億4,870萬元(原契約)107.12.28 / 1億4,869萬8,082元(第一次變更)108.9.23 / 1億5,569萬6,716元(第二次變更)109.2.24
設計監造金額(新台幣)	1,088萬6,876元
施工廠商	尚慶營造有限公司
設計監造廠商	浩海工程顧問股份有限公司
開工日期	108年3月19日
完工日期	預計109年9 月 7日(原契約) / 預計109年11月7日(第1次變更) / 預計109年12月27日(第2次變更)
按月施工進度	進度落後(-4.647%)109.5.24
異常事件處置概況	無
生態保育措施執行情形	本工程以設計生態方塊提供魚類躲避及螺類藻類生長環境
施工照片(復國墩工區)
施工照片(新湖工區)
竣工照片	無