金門縣政府工務處業務報告

        報告人：處長　許鴻志
議長、副議長、各位議員女士、先生：
欣逢 貴會第七屆第二次定期會之召開，鑑於各位議員平日為民服務，時予監督，多元指導，有利縣政之推動，時值大會開議，謹就108年5月至108年10月底本處暨所督導單位各項工作任務執行情形與今後努力方向，報告如後，敬請各位議員先進繼續給予指教與惕勵。

工務處執行成效（資料統計期間：108年5月至108年10月底止）
公共工程規劃設計及發包部分（含本府及各機關學校委託代辦案）：共有規劃設計勞務案1件、已完成工程發包案7件、規劃設計中16件，總共合計24件，相關計畫如下列：
委託規劃設計勞務1案：
      1. 「(108-109年度)烈嶼鄉污水下水道及用戶接管工程委託規劃設計暨監造」。
已完成個案及辦理中之規劃設計案：
      1. 道路工程案：
已完成工程發包計有3案：
1. 安岐新村道路及公共設施開闢工程。
2. 民權路法院至中華電信前人行道改善工程。
3. 金門縣環島南路一段小西門至昔果山圓環道路改善工程。
辦理中計有8案：
1. 環島西路二段(金大西側門至東坑路口)道路拓寬工程。
2. 環島北路三段(瓊林圓環至高陽路)道路拓寬工程。
3. 金門縣環島北路一段(金門大學路口至頂林路口)道路拓寬暨排水改善工程。
4. 經武路(開瑄國小至瓊徑路口)暨環島南路三段(經武路至尚義三角圓環)等道路改善工程。
5. 金門縣產遊博覽園區計畫道路暨公共設施工程。
6. 金門縣金鑽進士路網。
7. 金湖鎮新市公園環境改善工程。
8. 108年金門縣人行無障礙局部改善工程。
      1. 污水工程案：
已完成工程發包計有1案：
「金城、金湖及金沙鎮污水下水道及用戶接管(103~104)」(金湖鎮區域)。
金湖鎮第五標污水下水道及用戶接管工程。
辦理中計有5案：
「金城、金湖及金沙鎮污水下水道及用戶接管(103~104)」(金城鎮區域)。
1. 金城鎮第六標污水下水道及用戶接管工程。
2. 金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程。
「金城、金湖及金沙鎮污水下水道及用戶接管(103~104)」(金沙鎮區域)。
1. 金沙鎮第五標污水下水道及用戶接管工程。
2. 金沙鎮第六標污水下水道及用戶接 管工程。
「昔果山污水套裝放流改善工程」。
      1. 水利工程案：
已完成工程發包計有2案：
1. 金門地區湖下區排改善工程。
2. 金沙水庫增設閘門工程。
辦理中計有3案:
1. 金沙溪水環境改善工程計畫(第二期)。
2. 金門縣后湖地區零星排水改善工程。
3. 官澳灣口土坡修復工程。
      1. 建築工程案：
已完成工程發包計有1案：
湖埔國小新建幼兒園教學大樓。

金門大橋興建計畫：
金門大橋前CJ02-C標主體工程廠商國登營造公司因延誤履約情節重大，經相關單位嚴密敦促後進度仍落後嚴重，代辦機關交通部國工局業於105.06.29依契約規定終止契約及接管工地，並追償損失，亦重新辦理招標作業，CJ02-2C標接續工程已於105.11.28由東丕營造以新臺幣59億5,385萬元整得標，本工程已於105.12.28開工，因受一例一休影響而展延工期96日、受天候影響展延工期5日及拔除重新打設前標不服契約規定之基樁展延工期119日，契約工期為1,589日曆天，預定110.05.04完工。
金門大橋CJ02-2C標接續工程於105.11.28由東丕營造以新臺幣59億5,385萬元整得標，本工程已於105.12.28開工，預定110.05.04完工，本工程目前已突破花崗岩堅硬地質困難，已完成深槽區P46基樁(108.02.20完成)、P48基樁(107.10.31完成)、P50基樁(107.11.04完成)、P47基樁(108.02.21完成)、P43基樁(108.05.22完成)、P45基樁(108.05.28完成)、P49基樁(108.06.28完成)、P44基樁(108.08.10完成)、P48基礎(108.07.26完成)、P50基礎(108.08.08完成)及大金引橋上構箱型梁推進施工，刻由東丕營造進行深槽區P42基樁、P41基樁鑽掘及澆置、P48墩柱、P50墩柱、P47基礎、P46及P51基礎鋼箱圍堰組裝、小金端引橋下構施工及上構箱型梁推進、施工棧橋巡檢維護、高雄興達港預鑄場上構節塊(P47~P51)生產等作業中，截至目前，預定進度: 59.69%，實際進度:57.81%，本工程已請廠商務必把握時間加快進行，投入資源開展工作面，發揮施工能量，彌補已損失之工期時間，以利重大工程推展，落實政府照顧離島居民生活品質之政策推行。
另「金門大橋建設計畫第二次修正計畫」業經行政院107.02.06院臺交字第1060042062號函核定在案，計畫期程則修正至110年6月。

道路整建工程：
已完工驗收工程：
      1. 「金門縣環島北路(洋山路口至成功路口)道路拓寬暨自來水、污水管埋設工程」。
      2. 「金門縣尚義區段徵收工程」。
      3. 「後豐新村公共設施開發工程」。
施工暨驗收階段工程：
      1. 「金門縣烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃工程（第一期）－（二）」已於106.05.26由禾宏營造股份有限公司以新台幣167,999,999元得標承攬,並已於106.07.24申報開工，契約工期為450個日曆天，因天候及管線遷移影響展延工期檢討後，預定108.07.11完工，已於108.07.11竣工，並於108.08.15辦理工程初驗，108.10.16辦理複驗。
      2. 「金門縣1-1計畫道路(水頭商港至西海路)新闢工程」於107.09.18開標，由岩輝營造有限公司以1億345萬元整得標承攬，於108.06.13開工，工期356個工作天，經天候因素檢討後免計工期8天，預定109.11.23完工，目前辦理L型擋土牆施作，刻正施工中，目前進度為14.22%。。
      3. 「民權路法院至中華電信前人行道改善工程」於108.06.12開標，由萬成營造有限公司以247萬元整得標承攬，於108.07.10開工，工期70個日曆天，因天候及管線遷移影響展延工期檢討後，預定108.10.01完工，已於108.10.01竣工，並於108.10.08辦理竣工查驗通過，108.10.31驗收通過。
      4. 「金門縣環島南路一段小西門至昔果山圓環道路改善工程」於108.08.20開標，由泉昇營造有限公司以1,890萬元整得標承攬，於108.09.08開工，工期85個日曆天，預定108.12.01完工，目前辦理路基改善施作，刻正施工中，目前進度為59.47%。。
      5. 「安岐新村道路及公共設施開闢工程」於108.09.18開標，由展慶營造有限公司以2,560萬元整得標承攬，已於108.11.13開工。

興辦水資源、防洪水利及污水下水道工程：
前瞻基礎建設計畫-水環境建設包含「水與發展」、「水與安全」及「水與環境」三大建設主軸。
1. 「水與發展」：經濟部核定「金沙溪及前埔溪水資源開發計畫」、「離島地區供水改善計畫第二期」、「加強水庫集水區保育治理計畫」、「加強無自來水地區供水改善計畫--自來水用戶設備外線補助計畫」、「推廣水資源智慧管理系統及節水技術」等9案，合計約20.06億元。其中「金沙溪及前埔溪水資源開發計畫」係針對金沙溪及前浦溪等流域之水資源開發進行細部調查與評估規劃，初步評估可攔蓄約245萬噸水資源，同時亦可滯洪減災，目前進行期末規劃階段，俟完成規劃報告，將依程序提報經濟部水利署審查核定，再分年分期推動實施。
2. 「水與環境」：二批次爭取中央補助5案，共計4.58億元，包括「金沙溪流域水環境改善(第一期)」、「烈嶼清遠湖水環境改善(第一期)」、「浚仔溝流域水環境營造」、「金門縣新湖漁港水環境改善計畫」及「金門縣復國墩漁港水環境改善計畫」等各工程積極辦理中。
3. 「水與安全」：爭取中央補助8案，計2.34億元，包括慈湖農莊上游之「金寧鄉安岐排水分洪截流工程」、「金沙溪周邊農田排水改善工程」、「烈嶼鄉中墩排水改善工程」、「金門地區湖下區排改善工程」、「后壟溪排水改善工程」、「金城鎮北堤路A幹線排水系統改善工程」、「金沙鎮塘頭暨南垵排水系統規劃」及「金寧鄉區域排水護岸改善應急工程」施工中，完成後將可改善金沙水庫二側農田、中墩、湖下、后壟溪及民族路之道路排水等問題。

執行排水改善工程：
1. 辦理「金沙溪流域水環境改善工程計畫(第一期)」，本案由經濟部水利署於「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與環境」項目中核定4000萬元，已於106.12.29決標，由岩輝營造有限公司以新台幣3,410萬元整承攬，107.02.23申報開工，已於108.11.14完工報竣，目前刻正辦理驗收等相關事宜。
2. 辦理「金門慈湖渠道應急工程」，本案由經濟部水利署核定1,087萬元(中央補助78%為848萬元、縣府自籌22%為239萬元)107.04.03決標，由俐源營造有限公司以新台幣1,050萬元整承攬，107.07.05開工，已於108.06.03完工報竣，決算中。
3. 辦理「金寧鄉安岐排水分洪截流工程」，本案由經濟部水利署核定1億元(中央全額補助)107.04.03決標，由駿益營造有限公司以新台幣1,050萬元整承攬，108.02.20開工，預定109.03.23完工，刻正施工中，目前進度為55%，。
4. 辦理「烈嶼鄉中墩排水改善工程」，本案由經濟部水利署核定800萬元(中央全額補助)108.01.11決標，由昊海營造有限公司以新台幣707萬元整承攬，108.03.15開工，已於108.09.12完工報竣，結算中。
5. 辦理「金門地區湖下區排改善工程」，本案由經濟部水利署核定5,000萬元(中央全額補助)107.04.03決標，由苗盛營造有限公司以新台幣1,050萬元整承攬，108.02.20開工，預定109.02.26完工，刻正施工中，目前進度為75.75%。
補助各鄉鎮公所辦理年度雨水下水道、區域排水之清淤與整治工作，計有：
1. 108年度金湖鎮清淤改善工程(開口契約)。
2. 108年度金沙鎮公所疏濬清淤工程(開口契約)。
3. 108年金城鎮排水溝清淤疏浚工程(開口契約)。
4. 108年金寧鄉區排疏濬工程(開口契約)。
5. 108年度烈嶼鄉區域排水溝清淤及零星修復工程(開口契約)。
6. 108年度各鄉鎮公所人力雇工辦理水利建造物維護管理計畫。
7. 金沙鎮安瀾國小周邊排水改善工程。
8. 中蘭區排攔蓄水等排水改善工程。
9. 金沙鎮西園村郊至區排排水改善工程。
10. 金管處北山斷崖與烈嶼南山頭海岸侵蝕柔性保護試驗暨2年監測計畫。
11. 金沙鎮堤南抽水站等處排水設施改善工程。
12. 金寧鄉中二劃段395地號等排水改善工程。
13. 金門縣后湖地區零星排水改善工程。
14. 金寧鄉寧山段882地號道路及排水等改善工程。
15. 金沙水庫增設閘門工程。
16. 烈嶼鄉清遠湖公共設施補強工程。
17. 官澳內灣土坡修復工程。
18. 金城鎮雨水下水道A幹線暨C2~A7排水改善工程。
金門地區污水下水道用戶接管普及率，截至目前為止(108.10.31)，公共污水下水道接管戶數為14,513戶，較前期107年12月增加503戶、截流區域涵蓋戶數1,677戶，下水道用戶接管普及率約為34.89%，整體污水處理率36.37%（含專用下水道接管戶、建築物污水處理設施戶及截流戶等，本年度污水下水道工程計有：
1. 辦理「金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠工程(含三年試運轉)」(建設處委託代辦)，於106.02.07由台灣鼎磊企業股份有限公司以新台幣54,988,000元得標，業已於106.04.25開工，刻正施工中，目前進度為99.98%，。
2. 辦理「金湖鎮第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」，於107.02.08由展慶營造股份有限公司以新台幣118,990,000元整得標，107.05.18申報開工，預定109年1月完工，刻正施工中，目前進度為81.84%。
3. 辦理「金湖鎮第五標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」，於108.09.17由越揚工程有限公司以新台幣118,795,666元整得標，目前訂約中。
督導自來水廠積極推動「金門自大陸引水計畫」及「島內各項配合工程」、「離島地區供水改善計畫」及「蓄水建造物更新及改善計畫」，以改善水源不足及自來水問題。

代辦委託工程案及其他地方零星雜項工程：
代辦委託建築工程案件
1. 「金湖鎮金湖國民小學第一期校舍改建工程」(金湖國小委託代辦)，工程為地下一樓，地上三樓建築物，共五棟建物，總樓地板面積為8,268平方公尺，工期為970.5日曆天，於105.03.30決標，由和勤營造股份有限公司及隆程興業有限公司共同投標，以2億3,558萬元得標，執行期間因和勤營造股份有限公司財務周轉不靈，致無法繼續履約，依「共同投標協議書」規定，同意由隆程興業有限公司繼受本案工程，由該公司為代表廠商，及第二成員弘邦技術股份有限公司共同承攬本契約之一切權利義務。工程配合學校時程指定於105.07.01開工，108.03.28完工，並於108.08.27～08.30完成驗收，目前申請綠建築標章中。
2. 「金門縣動物收容中心新建工程(第二期)」(動植物防疫所委託代辦)，工程為地上一樓及二樓建築物，共四棟，樓地板面積為937平方公尺，於106.07.19決標，由恒富營造有限公司以4,238萬元整得標，配合建照及四大管線取得時程於106.11.07申報開工，108.05.07完工，並已於108.07.26驗收合格，目前辦理結算作業。
3. 「金門縣金湖鎮衛生所新建工程」（金門縣衛生局委託代辦），工程為地上四樓，地下一樓之鋼筋混凝土構造，總樓地板面積為為1,562平方公尺，於106.10.31決標，由阿里山營造有限公司以4,926萬7,820元得標，配合建照及五大管線取得時程於106.12.28開工，總工期525工作天，施工期間因圖說與現場不符停工二次共計86天，因天候影響展延3天，預定於109.05.05完工，目前施作結構體屋突層與女兒牆、二樓至三樓磚牆與粉刷，施工進度落後，本府積極督促廠商趕工中，目前進度為44.01%。。
4. 「金門縣金城綜合社會福利館新建工程」(社會處委託代辦)，工程為一棟建築物(地上2層樓)，總樓地板面積為2,795平方公尺，工期為350工作日，由熊敏營造有限公司以8,450萬元得標，配合建照及五大管線取得時程於107.02.23申報開工，工程於108.10.18申報竣工，目前進行結算文件提送中。
5. 「古城國民小學新建幼兒園教學大樓工程」(古城國小委託代辦)，工程為一棟建築物(地上二層樓)，總樓地板面積為2,005平方公尺，提供五間幼兒教室，餐廳及活動室空間。工期為330工作日，由熊敏營造有限公司以6,611萬元得標，配合建照及五大管線取得時程於107.03.05開工，預定於108.07.17完工，實際於108.09.06申報竣工，本府於108.09.12確認竣工，於108.10.16辦理初驗，目前辦理初驗缺失改善中。
6. 「金門縣議會生活館暨警衛室新建工程」(縣議會委託代辦)，工程為主建築物(地下一層，地上七層)一棟及園區入口警衛室一棟，總樓地板面積為2,154平方公尺，工期為630工作日，由弘邦技術股份有限公司以9,580萬元得標，配合建照及五大管線取得時程於107.04.10申報開工，目前生活館七樓主結構體已完成，正進行裝修工程中，預定於109.10.15完工，刻正施工中，目前進度為48.82%。。
7. 「鵲山營區新建工程」(陸軍金門防衛指揮部委託代辦)，工程為A、B棟營舍、C中山室及崗哨等建築物(地上1至3層)，總樓地板面積為5,170.27平方公尺，107.10.09決標，由岩輝營造有限公司以1億4,589萬元得標，配合五大管線取得時程於107.11.28開工，工期為480工作日，目前已完成A棟營舍1樓及B棟營舍地坪混凝土澆置，現辦理資料送審、邊坡岩塊敲除及營舍結構體施工等，預定於110.02.22完工，刻正施工中，目前進度為16.67%。。
8. 「金門縣金沙鎮衛生所新建工程」（衛生局委託代辦），工程為一棟建築物(地上4層樓)，總樓地板面積為為1,015.85平方公尺，107.12.12決標，由富鋒營造有限公司以4,400萬元得標，工期340工作天，配合建照及五大管線取得時程於108.03.11申報開工，目前完成至2樓結構體，3樓結構體施工中，預定於109.08.03完工刻正施工中，目前進度為21.58%。
9. 「金門縣開瑄國小校舍及戶外運動場新建工程」（開瑄國小委託代辦，教育處發包後移工務處辦理），工程為地下一樓，地上二樓之建築物，包含幼兒教學園區9間教室和國小教學園區一般教室12間、專科教室8間，另有一幢餐廳、廚房與活動室等及戶外運動場與籃球場，總樓地板面積為為8,522.6平方公尺，108.02.01決標，由弘邦技術股份有限公司以2億7,630萬元得標，108.04.18開工，目前辦理圖書館地下室結構工程施作，預定於110.07.07完工刻正施工中，目前進度為3.34%。。
10. 「湖埔國小新建幼兒園教學大樓」（湖埔國小委託代辦）（湖埔國小委託代辦），工程為地下一樓，地上五樓之鋼筋混凝土構造、鋼骨構造建築物，包含幼兒教學教室6間、一般教室2間、多功能教室1間、辦公室1間，餐廳1間、廚房1間、戶外攀岩牆1座及瞭望台等，總樓地板面積為為2,111.86平方公尺，108.08.07決標，由太鼎營造股份有限公司以6,531萬8,000元得標，因第二版整體施工計畫書經監造單位審查尚有缺失，依據本府品管作業要點規定，於108.10.07起算工期，且不得進場施工，總工期360工作天，預定於110.04.09完工，目前進度為0.01%。

公共工程施工品質：
1. 工程技術審核成效：於108.05.01至108.10.31止，預算書圖設計成果及相關計畫書之審查，共計審查463件次，除了對於設計內容（設計成果與現地及週邊環境需求之檢視）、預算單價編列之合理性等提出審查意見外，對於材料設備之規格限制，背離常軌，有規格限制競爭之嫌者，於審查過程中皆會提出糾正，以確保工程規劃設計品質。
2. 公共工程施工查核：本府依據「工程施工查核小組作業辦法」及「工程施工查核小組組織準則」辦理工程施工查核，於108.05.01至108.10.31止計查核37件次(5,000萬元以上之工程查核15件次，1,000-5,000萬元工程查核件13次，1,000萬元以下工程查核9件次)。對於工程施工查核所列之缺失均要求工程主辦單位限期改善後提報本府備查；同時對於品質確有嚴重缺失或缺失未於期限內完成改善之個案工程，確實列管追蹤，以提昇工程品質。
3. 依本處自辦及代辦工程之督導作業：本處自辦及代辦工程除平日由各主辦工程科辦理督導外，並經訂定「金門縣政府工務處公共工程督導實施計畫」由工程品質科依據該要點執行督導作業，於108.05.01至108.10.31止計督導60件次工程，透過工程督導機制，協助解決工程施工障礙並強化工程管理效能，以達到提昇工程品質之目的。

所督導之單位執行成效

自來水廠：
1. 實際售水量截至10月底為509萬3,117立方公尺，達年度預算售水量83.00%。
2. 配合縣府「金湖第四標(金湖鎮林兜、新頭、料羅、料羅新村、新塘)」辦理管線汰換工程及金湖第五（西村、東村及庵邊）工程執行；另金沙第五標（劉澳、呂厝、浦邊及下搪頭聚落）、金沙第六標(高坑、中蘭及斗門聚落)、金城鎮第六標(吳厝、庵前、浴井、山前、古區、東社、東沙等聚落」自來水汰換工程及金城鎮第七標（後豐港及金門城聚落）工程自來水等管線汰換已完成設計成果，後續將配合污水接管併案發包執行；配合國家公園部分，辦理「金沙鎮山后聚落自來水管線汰換工程」及「金城鎮水頭謝厝自來水管線汰換工程」，已提送管理處併案發包。
3. 有關「大金門海水淡化廠既有功能改善暨擴建第二期工程」，委託經濟部水利署中區水資源局代辦，並由國統國際股份有限公司以新台幣548,906,200元得標承攬，其中工程契約金額為新台幣319,000,000元、五年代操作維護費為新台幣229,906,200元，本案已於108.01.10完成驗收，已於108.04.02起委託5年代操作事宜。

1. 「金門自大陸引水計畫」之海底管線工程已於104.12.30由中宇環保工程股份有限公司以新台幣878,850,000元得標承攬，107.08.05兩岸正式通水，截至目前每日平均引進陸水約1萬噸，藉由既有太湖及榮湖淨水場處理後提供用戶飲用，同時每日支援西半島水量約3,000CMD，有效減少地下水減抽。
2. 加速推動「金門自來水擴建計畫」，第一期擴建計畫約需款13.55億元，主要工作項目為新建日產2.5萬噸之洋山淨水場乙座及配合大陸引水之岸上受水池、導抽水工程與供配水等設施；洋山淨水場工程進度為81.1%，整體工期預定至109.01.16。東水西運送水管(高陽路至瓊安路口)，環島北路埋設600mmDIP管已完成1,169公尺，另配合道路工程環島南路埋設300mmDIP管已完成830公尺，本案工期預定於108.12.21完成；西浦頭、舊金城及龍蟠山配水塔於108.10.09完成委託規劃設計暨監造案採購招標決標，後續將啟動工程設計。

蓄水建造物維護
1. 年度內持續辦理「十三個湖庫環境清潔維護」，包括水面及周邊環境清理整治，亦多次清理死魚及藻華，以維護水源環境及安全。
2. 辦理經濟部水利署核定「108年蓄水建造物更新及改善計畫(第三期)」計畫，計畫總經費為新台幣6,428萬元(中央補助額度新台幣4,500萬元)，辦理內容包含「菱湖水庫及西湖水庫周邊設施改善工程」，工程進度為94.91%，預定108.12.01完工。「擎天水庫周邊設施及蓄水範圍邊坡等改善工程」，工程進度為55.72%，預定109.01.09完工。
1. 108.05至108.09止金城、太湖、榮湖、擎天、東林等水資源回收中心水處理污水量共1,098,254m3。
2. 辦理「金城污水處理廠二期擴建後續工程及金城污水處理廠二期擴建三年試運轉」，於107.03.13由久合營造股份有限公司以1億976萬6,156元整低於底價得標，107.04.02完成契約訂約，107.04.13開工，預定108.12.30竣工，目前依約執行中。
3. 辦理「太湖污水系統新增污水抽水總站及壓力管線含改善工程」，由尚慶營造有限公司以4,950萬元得標，現因太湖路二段由封路明挖改為不封路推進工法施工辦理變更設計。現施作工作井、地質改良等工項。
4. 辦理「金門縣污泥減量乾燥設備工程」，由惠民實業股份有限公司以4,531萬3,000元得標， 108年4月10日開工，預定109年12月底完工（含代操作1年)，目前依約執行中。

養護工程所：
路燈數量截至本(108)年10月共接管全縣路燈計 15,826盞，各鄉鎮分別為：
1. 金城鎮3,038盞。
2. 金湖鎮3,793盞。
3. 金寧鄉3,717盞。
4. 金沙鎮3,356盞。
5. 烈嶼鄉1,922盞。

1. 辦理108年度金湖鎮、金沙鎮非特定路燈及景觀燈設施增設委外案，於108.02.21決標，刻正履約執行中。
2. 辦理108年度金城鎮、金寧鄉、烈嶼鄉非特定路燈及景觀燈設施增設委外案，於108.02.15決標，並於108.03.11完成簽約，刻正履約執行中。
3. 購置108年度路燈備品案於108.05.14決標，採購燈頭、燈桿、電纜線、無熔絲開關等，用於汰換路燈故障維修，刻正履約執行中。
4. 辦理金門縣路燈資訊管理系統108年度辦理路燈編號牌更新案，本年度由西半島(烈嶼、金城、金寧)先行換裝新牌，強化牌面夜間反光及號碼字體加大等，讓民眾發現路燈故障時，提高報修之準確性，已於108.07.22完成簽約，刻正履約執行中。

辦理「金門縣道路路燈節能調光示範計畫」委託資訊服務案，計畫於蘭湖、后湖停車場場域周邊設立智慧調光路燈控制設備，於夜深人員活動較低時段控制降低亮度、節省電量，併同自動偵測路燈有無故障後回報管理者，預估於108.11.07召開評選會議。
自行車步道暨公園升級：
辦理「108年度轄管自行車道暨鄰里公園環境委外養護工作案」，廠商於108.02.01正式進場維護，刻正履約執行中。

1. 召開二次共融式公園座談會，研議未來規劃設計方向說明會。
2. 莒光公園共融式公園統包工程委託專案管理（含監造）技術服務公開取得案，預計於108年10月底前完成完成專案委託，研擬統包工程招標文件，預計於年內完成發包。

土石方管理：
1. 白乳山土資場營建剩餘土石方經核定總收容量為244,000 m3，截至108年10月止，核准申報進場數量為146,953.53 m3，實際進場數量為126,616.85 m3。
2. 「洋山土石方回填區」截至108年10月止，「洋山12-2地號」核准申報營建剩餘土石方進場數量為231,980 m3，實際進場數量為230,294m3；「洋山16地號」核定總需土量為80,000 m3，核准申報營建剩餘土石方進場數量為27,397.18m3，實際進場數量為19,251.15m3；「洋山17、18、19地號」核定總需土量為220,000 m3，核准申報進場數量為246,596.591 m3，實際進場數量為182,878.671 m3。

1. 為應營建剩餘土石方收容場所趨近飽和，奉縣府指示建置「洋山測段6、12地號需土區」二處，預估每區約增加土石方收容量10萬立方公尺，預計10月底辦理委託規劃設計監造服務案上網招標。
2. 為應土資場、回填區、機具老舊及不足，經縣府建設處補助經費1,200萬元，預定購置履帶式挖土機、推土機及輪胎式鏟裝機各乙台，預計年度內完成招標程序。
道路養護：
配合縣府路平專案，平時定時派員道路路面巡查，108.05.01至108.10.31止，執行道路坑洞修補442處，其中該所自行巡查421處，自巡發現比率95.24%，修復面積3,088.76㎡。

1. 配合本府重點工作（熱拌瀝青刨除重鋪大面積），修復面積1,905.46㎡。
2. 「107年度金門縣道路道路路面損壞修復工程(開口契約)」已完成面積595.25㎡（西海路一段）。
3. 「108年度金門縣道路排水溝清淤及道路附屬設施修復工程(開口契約)」108.05.01至108.10.31止已完成水溝清淤面積2,841.66㎡。，不定期巡查發現水溝有淤積即時派工清理維持水溝暢通。
4. 108.05.01至108.10.31止，抽水機轉運測試6次，總計6次。

業務執行檢討

1. 提升規劃設計作業精度，並落實工程施工查驗，以提升工程品質：
2. 目前本處承辦（含代辦）工程案件，於辦理各階段設計成果審查時，除由品質科、工程科及企劃科分別派遣相關領域工程人員共同組成審查小組，並邀請相關單位參與；亦視實需依工程性質及規模量體，外聘專家學者及景觀總顧問協助本府共同辦理審查，以期達到適量設計、減少施工問題、方便管理維護之工程目標。工程施工階段落實施工查驗作業，並不定期辦理教育訓練，以加強承辦人本質學能。各階段辦理重點如下：
1. 需求階段：本處代辦本縣各項公共工程建設，於需求計劃書提送階段即針對各單位之需求內容進行審視，並提醒於設計及施工階段可能遭遇之困難，要求調整或排除後再啟案委託本處代辦。
2. 審查階段：廠商提送細部設計報告書圖後，本處承辦同仁於審查會前，將赴現地核對設計書圖內容與現況情形，並於召開細部設計審查會議中一併檢討。本處並按本府品管作業要點第9點規定辦理技術文件審查，如設計單位有設計疏失責任，則按本府品管作業要點第10點規定辦理缺失扣點並罰款，以確保工程設計品質。
3. 施工階段：本處除要求各工程監造人員不定時辦理工程抽查外，對於各施工階之檢驗停留點查驗項目，如現場整地放樣、高程檢測(含洩水坡度)、鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置等作業，監造人員會同廠商檢驗是否確實按圖施工，以確保工程施品質。此外，對於工程執行過程中可能發生之問題，包含施工、材料、天候、工班、用地取得及睦鄰等影響工程進度、品質、工安之事項，事先察覺深入了解施工阻礙與發生原因，並隨時追蹤其辦理情形，以有效排除施工障礙。
4. 另本處除不定期辦理教育訓練以加強承辦人員本質學能外，另已逐步建立相關工程資料庫，如：勞務契約、工程契約、施工規範及各階段設計內容自主檢查表等，相關資料庫並依實際執行情形回饋及配合相關法規定期辦理版本修正之機制，將可標準化設計作業，並可降低設計錯誤率。
1. 道路工程交維措施標準化：
   針對道路工程施工中之交維措施，請設計單位檢討道路施工工區管制護欄、施工動線交通導引，加強道路施工之阻絕性及安全性，並將於契約明確規範要求，提升機關與廠商對交通維持完善性之共識與作為。
2. 要求相關管線施工配合，並積極推動工程執行：
1. 整合挖掘需求：本府於工程設計階段，均邀請相關管線單位出席請其就所轄管線有無併工程施作需求，並要求配合併入本府工程內代辦或由管線單位於工期內自行配合施工埋設；另並於接收道路挖掘申請案時透過電話洽詢其他各單位整合申挖需求，避免路面重覆開挖與二次施工，減少重覆挖掘的機會。
2. 道路挖掘督導：目前道路挖掘申請案已全面採取電子平台管理，為促使各道路挖掘申請單位重視現場品質及自主品管，制訂「道路挖掘工程督導實施要點」，藉由標準化督導、量化指標、積點制度及裁罰標準等規則，自105.09.01起常態化實施現場施工督導。自108年5月至108年10月，已隨機抽選督導33件，抽查比率約13.81%，累計動員人力66人次；最高單案記點為3點，尚未達罰款門檻；平均道路平整度為-3.5㎜，符合±6㎜檢驗標準。但督導中發現約有45.45%申請機關單位未如期進場施工，將再持續督促加強。
1. 配合路平專案之執行，將以二面向及五要點為推動重點。二面向為「道路整建」及「道路維護」，五要點為「道路平整」、「不積水」、「孔蓋減量」、「路基堅實」及「不反覆開挖」等。在道路整建部分，各路段整建計畫將視道路規模及分工等條件，納入排水改善、人孔蓋下地、路基改良、道路高程重新設計、道路轉彎線型檢討及道路縱坡度檢討等，一併進行總體改善。並已就經常重覆修補、道路舖面破壞嚴重之路段，建立道路整建計畫清單及量化評估指標。「金門縣環島北路四段(洋山路口至成功路口)道路拓寬暨自來水、污水管埋設工程」、「金門縣伯玉路一段道路整建暨排水改善工程」、「金門縣環島北路一段（救國團至金門大學路口）道路拓寬排水改善工程」等案均納入孔蓋下地，可有效提升道路平整度。
2. 為提升公共工程品質，建立優質公共建設，依據工程會訂頒之全民監督公共工程管制考核作業要點，對全民督工通報案件進行管控。本府於接獲民眾通報後，即要求所屬工程主辦機關派員勘查處理，確認主辦單位如期處理完成後，再於全民督工系統辦理登錄，並於完成登錄後再聯繫通報民眾，告知反映案件之處理方式與結果，確認民眾是否滿意工程主辦機關處理結果，如有不足或須再加強之處則請工程主辦機關再予以補強改善；同時結合工程施工查核機制，檢視通報案件之改善成效，以落實工程品質管控。

今後努力方向

1. 賡續檢視各種作業規定訂定公共工程管理標準等作業程序與表單SOP，以方便地方建設並減少民怨。
2. 目前工程常因民眾需求或設計差誤造成變更設計，故未來設計時應充分邀集各村里代表參加審查及舉辦說明會，並強化辦理設計審查，以減少變更設計之產生。
3. 對已發包施作之工程加強監造作業之控管，及承商之自主品質管控，提昇施工品質與安全。
4. 持續辦理本縣重要道路整建工程作業，以符地區道路整建需求。
5. 金門大橋為國內首座海上特殊橋梁，本府協調高工局，積極推動金門大橋之興建、完成，俾利大小金交通之順接，繁榮地方發展。
6. 已完成大陸引水之海管工程及島內受水池，持續推動導水管及淨水場等配合工程，以因應未來地區發展之用水需求。同時積極辦理金沙溪、前浦溪及既有海淡場改善擴建等水資源開發及前瞻水環境建設計畫。
7. 未來引進大陸水源後，短期內在水資源供應上將獲得較大改善。但為確保自有水源之供應能力，地區仍應持續進行水資源開發與管理，包括雨水貯留(包括金沙溪與前浦溪)、回收水再利用、海水淡化、降低漏水率、自來水設施改善、湖庫濬深與改善與節約用水等措施，以改善整體用水效率，提升自有水源之供水能力，同時採多元化方式開發新水源，以期穩定及因應地區用水需求。
8. 賡續加強辦理地區污水下水道家戶接管之工作，改善集水區水質環境，提高生活品質。
9. 依據地區民眾實需，賡續辦理地區零星公共工程業務，並注重工程品質，配合各鄉鎮鄉村整建計畫，落實基層建設，提升居民生活品質，達到城鄉永續發展之目標。
10. 為吸引優良廠商提供優質工程技術服務，本府已訂定「辦理委託技術服務規劃設計及監造服務費率提高作業原則」，以爭取優良設計廠商，提升本縣工程整體品質。
11. 依各單位辦理工程時回饋之意見賡續修訂本府公共工程品質管理作業要點，並配合本府品管要點修訂簡化品管文件，提升優良廠商參與本府公共工程之意願。
12. 賡續辦理公共工程品質管理相關講習會，以提昇工程人員（含主辦人員、監工人員及廠商）專業素質。
13. 賡續辦理地區公共工程品質查核及督導工作，以提昇工程品質。

結語

    本處擔負辦理本縣公共工程推動之任務，執行業務當本「工程品質第一、服務鄉親為上」之原則，朝建立制度化管理，充份溝通協調，加強培養專業人才，落實專業審查機制，提高作業效率努力。在有限人力下，充份運用發揮團隊整體力量，努力創新、精益求精，戮力以赴，期使各項工程如期如質完成，落實民生基礎建設。

簡報完畢

恭請指導