## 核定情形總表
「全國水環境改善計畫」—第一批次核定案件明細表
編號 | 縣市別 | 工程計畫 名稱 | 分項 工程名稱 | 對應部會 | 中央補助經費 (單位：千元) | [8 empty] | 計畫 評分 | 評分 排序 | 核定 | 審查意見
[5 empty] | 106年度 | 107年度 | 106~107年 | 108年度 | 小計 (106~108年) | 109年度 | 110年度 | 後續年度 (108~110年) | 總計
1 | 新北市 | 新店溪系整治及水環境營造 | 碧潭堰上游至烏來沿線亮點營造 | 水利署 | 3500 | 88200 | 91700 | 272300 | 364000 | 0 | 0 | 272300 | 364000 | 89 |  | þ | 本案經新北市政府會中確認可於106年底完成發包，同意核列。
2 |  |  | 新北市中、永和及新店地區污水下水道系統 | 營建署 | 8034 | 222902 | 230936 | 78350 | 309286 | 0 | 0 | 78350 | 309286 | 89 |  | þ | 1.同意核列。 2.本案經會前會討論，工程名稱加註新店地區，後續滾動檢討實需。
3 |  |  | 碧潭堰改善暨周邊環境營造 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。 2.案名建議修正為：碧潭堰改善暨周邊環境營造
4 |  | 大漢溪系整治及水環境營造 | 大漢溪右岸串連三峽河左岸休憩廊道營造 | 水利署 | 10500 | 5600 | 16100 | 22400 | 38500 | 7000 | 0 | 29400 | 45500 | 78 |  | þ | 同意核列，案名建議修正為：大漢溪右岸串連三峽河左岸休憩廊道營造
5 |  |  | 大漢溪左岸鳶山堰上游段休憩廊道營造 | 水利署 | 0 | 12600 | 12600 | 1400 | 14000 | 0 | 0 | 1400 | 14000 | 78 |  | þ | 同意核列，案名建議修正為：大漢溪左岸鳶山堰上游段休憩廊道營造
6 |  |  | 浮洲河濱環境營造 | 水利署 | 0 | 2100 | 2100 | 18900 | 21000 | 0 | 0 | 18900 | 21000 | 78 |  | þ | 同意核列
7 |  |  | 新北市土城、板橋、樹林及新莊地區污水下水道系統 | 營建署 | 55858 | 143611 | 199469 | 194935 | 394404 | 0 | 0 | 194935 | 394404 | 78 |  | þ | 同意核列，後續滾動檢討實需。
8 |  | 漁業水環境營造改善工程計畫 | 老梅漁港水環境營造改善 | 漁業署 | 140 | 560 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 67 |  | þ | 同意核列
9 | 新北市 | 漁業水環境營造改善工程計畫(續) | 中角漁港水環境營造改善 | 漁業署 | 700 | 2800 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 67 |  | þ | 同意核列
10 |  |  | 已廢止永興漁港水環境營造改善 | 漁業署 | 1260 | 5040 | 6300 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 67 |  | þ | 同意核列
11 |  |  | 和美漁港水環境營造改善評估 | 漁業署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案不屬本批次核定範圍，請改納其他批次提報
12 |  |  | 和美漁港水環境營造改善 | 漁業署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
13 |  | 基隆河系整治及水環境營造 | 古道風華再現-臺鐵五堵貨場舊隧道景觀改善 | 水利署 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.45 |  |  | 評比偏低且衡量本計畫預算額度，本案暫緩核列，建議完成整體性規劃後於下批次提報。
14 |  |  | 基隆河左岸南陽大橋至台北南港休憩廊道串連 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。 2.案名建議修正為：基隆河左岸南陽大橋至台北南港休憩廊道串連
15 |  |  | 基隆河左岸休憩廊道串接 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。 2.案名建議修正為：基隆河左岸休憩廊道串接
16 |  |  | 茄苳溪親水環境營造 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
17 |  | 二重疏洪道左側河川環境營造 | 五股疏左地區高保護 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案屬安全性改善目的，建議改列「水與安全」計畫項下提報辦理。
18 | 新北市 | 二重疏洪道左側河川環境營造(續) | 觀音坑溪口滯洪池 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案屬安全性改善目的，建議改列「水與安全」計畫項下提報辦理。
19 |  |  | 五股、泰山段污水下水道系統 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案屬安全性改善目的，建議改列「水與安全」計畫項下提報辦理。
20 |  |  | 大窠坑溪河川環境營造 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案屬安全性改善目的，建議改列「水與安全」計畫項下提報辦理。
21 |  |  | 二重疏洪道河川環境營造 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案屬安全性改善目的，建議改列「水與安全」計畫項下提報辦理。
22 |  |  | 二重疏洪道出口堰改善 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案屬安全性改善目的，建議改列「水與安全」計畫項下提報辦理。
23 |  | 東北角河系整治及水環境營造 | 員潭溪沿岸親水環境營造 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
24 |  |  | 八蓮溪沿岸親水環境營造 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
25 |  |  | 大屯溪護魚與溪流整體營造 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
26 |  | 後村堰新建暨水環境營造 | 後村堰新建暨水環境營造 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。 2.案名建議修正為：後村堰新建暨水環境營造
27 | 新北市 | 雙溪河系整治及水環境營造 | 雙溪河休憩廊道路網暨景點改善 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。 2.案名建議修正為：雙溪河休憩廊道路網暨景點改善
28 |  |  | 頂雙溪水岸環境營造 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
29 |  |  | 雙溪防洪治理 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案屬安全性改善目的，建議改列「水與安全」計畫項下提報辦理。
30 |  |  | 新北市雙溪地區污水下水道系統 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
[7 empty] | 563405 | 588285 | 1151690 | 7000 | 0 | 595285 | 1158690
31 | 桃園市 | 南崁溪水環境改善計畫 | 南崁溪上游水質淨化 | 環保署 | 0 | 21000 | 21000 | 28000 | 49000 | 7000 | 0 | 35000 | 56000 | 93.2 |  | þ | 同意核列
32 |  |  | 桃園市南崁溪經國二號橋上游至大檜溪橋下游護岸整建暨水域營造(含休憩廊道串連) | 水利署 | 7000 | 30800 | 37800 | 102200 | 140000 | 0 | 0 | 102200 | 140000 | 93.2 |  | þ | 同意核列，案名建議修正為：桃園市南崁溪經國二號橋上游至大檜溪橋下游護岸整建暨水域營造(含休憩廊道串連)
33 |  |  | 南崁溪水汴頭水質淨化現地處理 | 環保署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本工程未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
34 |  | 社子溪水環境改善計畫 | 楊梅污水下水道系統第一期分支管線及用戶接管-分支管線標 | 營建署 | 14432 | 11545.6 | 25977.6 | 2886.4 | 28864 | 0 | 0 | 2886.4 | 28864 | 85 |  | þ | 同意核列
35 | 桃園市 | 社子溪水環境改善計畫(續) | 楊梅污水下水道系統第一期分支管線及用戶接管-用戶接管標 | 營建署 | 0 | 26928 | 26928 | 21542.4 | 48470.4 | 5385.6 | 0 | 26928 | 53856 | 85 |  | þ | 同意核列。
36 |  |  | 社子溪水質淨化 | 環保署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本工程未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
37 |  | 桃園市老街溪上游水環境改善計畫 | 四方林排水水質淨化 | 環保署 | 0 | 26250 | 26250 | 20300 | 46550 | 0 | 0 | 20300 | 46550 | 76.3 |  | þ | 同意核列
38 |  |  | 龍潭大池水質淨化 | 環保署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本工程未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
39 |  |  | 龍潭大池景觀改善 | 環保署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本工程未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
40 |  | 竹圍漁港臨水環境改善計畫 | 第一期水環境營造 | 漁業署 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8 |  |  | 1.評比偏低且衡量本計畫預算額度，本案暫緩核列，建議完成整體性規劃後於下批次提報。 2.本計畫僅可補助環境營造費用，其餘涉漁港周邊設施改善不列入補助範疇。 3.案名建議修正為：第一期水環境營造
41 |  |  | 第二期水環境營造 | 漁業署 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8 |  |  | 1.評比偏低且衡量本計畫預算額度，本案暫緩核列，建議完成整體性規劃後於下批次提報。 2.本計畫僅可補助環境營造費用，其餘涉漁港周邊設施改善不列入補助範疇。 3.案名建議修正為：第二期水環境營造
[7 empty] | 137955.6 | 174928.8 | 312884.4 | 12385.6 | 0 | 187314.4 | 325270
42 | 新竹市 | 新竹市頭前溪左岸水環境改善工程計畫 | 頭前溪堤後坡環境改善-二期 | 水利署 | 0 | 32292 | 32292 | 3588 | 35880 | 0 | 0 | 3588 | 35880 | 92 |  | þ | 同意核列
43 |  |  | 頭前溪橋下簡易綠美化 | 水利署 | 0 | 57564 | 57564 | 6396 | 63960 | 0 | 0 | 6396 | 63960 | 92 |  | þ | 同意核列
44 |  |  | 舊港高灘地景觀改善 | 水利署 | 0 | 14040 | 14040 | 1560 | 15600 | 0 | 0 | 1560 | 15600 | 92 |  | þ | 同意核列
45 |  |  | 高灘地水環境綠化改善 | 環保署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案經環保署於會前會議確認不屬該署水環境補助範圍，請再依實需檢討功能性及其目標後，研議於其他批次提報。
46 |  |  | 新竹左岸、漁人碼頭及17公里海岸水岸指標導覽系統設置計畫 | 觀光局- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 主要涉觀光局權責，建議改提觀光局年度公務預算辦理或改納本計畫其他批次提報。
47 |  |  | 新竹左岸溪埔子段樂活高灘地景觀改善 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
48 |  |  | 新竹左岸河濱(前溪橋段)景觀動線改善計畫 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
49 |  |  | 新竹左岸河濱(前溪橋段) 景觀休憩加值營造 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。 2.案名建議修正為：新竹左岸河濱(前溪橋段) 景觀休憩加值營造
50 |  |  | 新竹左岸高灘地溪埔子段景觀改善 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
51 | 新竹市 | 新竹市頭前溪左岸水環境改善工程計畫(續) | 新竹左岸高灘地柯子湖段景觀改善 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
52 |  |  | 舊港島聚落區水環境營造 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。 2.案名建議修正為：舊港島聚落區水環境營造
53 |  |  | 浮覆地高灘地休憩環境改善 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
54 |  |  | 舊港高灘地景觀綠美化改善計畫 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
55 |  | 新竹17公里海岸整體水環境改善計畫 | 港南運河親水再造計畫 | 水利署 | 0 | 56160 | 56160 | 6240 | 62400 | 0 | 0 | 6240 | 62400 | 85.7 |  | þ | 同意核列
56 |  |  | 17公里沿線景觀改善計畫 | 水利署 | 0 | 76830 | 76830 | 0 | 76830 | 0 | 0 | 0 | 76830 | 85.7 |  | þ | 同意核列，後續滾動檢討實需。
57 |  |  | 三姓公溪親水休憩廊道計畫 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。 2.案名建議修正為：三姓公溪親水休憩廊道計畫
58 |  |  | 紅樹林公園再造計畫 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
59 |  |  | 香山濕地生態景觀營造 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
60 | 新竹市 | 新竹17公里海岸整體水環境改善計畫(續) | 半鹹水濕地生態加值計畫 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
61 |  |  | 咖啡風箏公園景觀改善計畫 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
62 |  | 新竹漁人碼頭水環境改善計畫 | 漁港作業區周邊環境改善 | 漁業署 | 11700 | 105300 | 117000 | 0 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 78 |  | þ | 同意核列
63 |  |  | 新竹漁港直銷中心周邊環境改造 | 漁業署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
64 |  |  | 水域周邊服務設施改善 | 漁業署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
65 |  |  | 海山漁港水環境改善計畫 | 漁業署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
66 |  | 市區水系景觀改善計畫 | 客雅溪水防道路環境營造 | 水利署 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 |  |  | 評比偏低且衡量本計畫預算額度，本案暫緩核列，建議完成整體性規劃後於下批次提報。
67 |  |  | 隆恩圳三民段景觀改善 | 水利署 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 |  |  | 評比偏低且衡量本計畫預算額度，本案暫緩核列，建議完成整體性規劃後於下批次提報。
68 |  |  | 隆恩圳園道延伸景觀串聯 | 水利署 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 |  |  | 評比偏低且衡量本計畫預算額度，本案暫緩核列，建議完成整體性規劃後於下批次提報。
69 | 新竹市 | 市區水系景觀改善計畫(續) | 取水口公園景觀改善 | 水利署 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 |  |  | 評比偏低且衡量本計畫預算額度，本案暫緩核列，建議完成整體性規劃後於下批次提報。
70 |  |  | 新竹市客雅水資源回收中心功能提升 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
71 |  |  | 青草湖休憩景觀加值計畫 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
72 |  |  | 隆恩圳千甲段景觀改善 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
[7 empty] | 353886 | 17784 | 371670 | 0 | 0 | 17784 | 371670
73 | 新竹縣 | 新竹縣竹北市牛浦溪水月意象整體景觀工程 | 竹北市牛浦溪水月意象整體景觀 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
74 |  | 新竹縣竹北濱海鳳山溪水月意象景觀橋暨環境營造 | 新竹縣竹北濱海鳳山溪水月意象景觀橋新建暨環境營造 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。 2.案名建議修正為：新竹縣竹北濱海鳳山溪水月意象景觀橋新建暨環境營造
75 |  | 寶山鄉鹽港溪生活圈水環境景觀改善規劃案 | 水環境營造規劃案 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案不屬本批次核定範圍，且與本計畫推動內容適用性尚有疑義，建議自行籌措經費辦理。
76 |  |  | 鹽港溪水質環境改善工程 | 環保署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
77 |  |  | 寶山鄉新城聚落水岸環境景觀改善計畫 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
78 | 新竹縣 | 寶山鄉鹽港溪生活圈水環境景觀改善規劃案(續) | 鹽港溪生態調查及保育監測永續計畫 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案不屬本批次核定範圍，且與本計畫推動內容適用性尚有疑義，建議自行籌措經費辦理。
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 苗栗縣 | 西湖溪整體環境營造計畫 | 西湖溪整體環境營造銅鑼段 | 水利署 | 23355 | 119110.5 | 142465.5 | 13234.5 | 155700 | 0 | 0 | 13234.5 | 155700 | 90 |  | þ | 同意核列
80 |  |  | 西湖溪整體環境營造後龍段 | 水利署 | 53190 | 0 | 53190 | 0 | 53190 | 0 | 0 | 0 | 53190 | 90 |  | þ | 同意核列
81 |  | 苗栗縣大安溪生態景觀公園亮點計畫 | 苗栗縣大安溪生態景觀改善 | 水利署 | 10800 | 55080 | 65880 | 6120 | 72000 | 0 | 0 | 6120 | 72000 | 85.4 |  | þ | 1.同意核列 2.案名建議修正為：苗栗縣大安溪生態景觀改善。
82 |  | 中港溪東興堤岸河廊營造計畫工程 | 中港溪東興堤岸環境營造 | 水利署 | 1350 | 6885 | 8235 | 765 | 9000 | 0 | 0 | 765 | 9000 | 72.7 |  | þ | 1.同意核列。 2.案名建議修正為：中港溪東興堤岸環境營造。
83 |  | 後龍溪後龍大橋上游周邊環境綠美化改善計畫 | 環境營造 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案建議改由水利署公務預算爭取辦理
[7 empty] | 269770.5 | 20119.5 | 289890 | 0 | 0 | 20119.5 | 289890
84 | 台中市 | 綠川水環境改善計畫 | 臺中市綠川水環境改善計畫-污水截流及環境營造(復興路至愛國街) | 營建署 | 0 | 41544 | 41544 | 0 | 41544 | 0 | 0 | 0 | 41544 | 96 |  | þ | 同意核列
85 |  |  | 臺中市綠川水環境改善計畫-污水截流及環境營造(民權路至復興路) | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
86 | 台中市 | 綠川水環境改善計畫(續) | 臺中市綠川水環境改善計畫-污水截流及環境營造(長春公園段) | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
87 |  |  | 臺中市綠川水環境改善計畫-污水截流及環境營造(信義南街至大明路) | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
88 |  |  | 臺中市綠川水質現地處理設施 | 環保署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
89 |  | 惠來溪系統(惠來溪、潮洋溪及黎明溝)水環境改善計畫 | 黎明溝水環境改善計畫 | 環保署 | 0 | 24500 | 24500 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 89.4 |  | þ | 同意核列
90 |  |  | 惠來溪水環境改善計畫-引水改善 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
91 |  |  | 惠來溪水環境改善計畫-污水截流及環境營造 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
92 |  |  | 惠來溪水環境改善計畫-水湳經貿園區中水道系統應用及智慧管理操作維護 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
93 |  |  | 潮洋溪水環境改善計畫-水質現地處理 | 環保署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
94 |  |  | 潮洋溪水環境改善計畫-污水截流及環境營造 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
95 | 台中市 | 山腳大排（南勢坑溪及南勢溪）水環境改善計畫 | 南勢溪環境營造 | 水利署 | 0 | 15750 | 15750 | 1750 | 17500 | 0 | 0 | 1750 | 17500 | 77.2 |  | þ | 同意核列
96 |  |  | 南勢坑溪水道環境改善 | 水利署 | 0 | 31241.7 | 31241.7 | 3471.3 | 34713 | 0 | 0 | 3471.3 | 34713 | 77.2 |  | þ | 同意核列
97 |  |  | 南勢坑溪自然公園水域環境營造 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。 2.案名建議修正為：南勢坑溪自然公園水域環境營造
[7 empty] | 113035.7 | 5221.3 | 118257 | 0 | 0 | 5221.3 | 118257
98 | 南投縣 | 南投縣貓羅溪水環境改善計畫 | 南投縣貓羅溪景觀水環境改善計畫(景觀水環境空間營造) | 水利署 | 40571.96 | 0 | 40571.96 | 0 | 40571.96 | 0 | 0 | 0 | 40571.96 | 90.6 |  | þ | 同意核列
99 |  |  | 南投縣貓羅溪景觀水環境改善計畫(綠色人本交通串連) | 觀光局- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
100 |  |  | 南投縣貓羅溪景觀水環境改善計畫(親水設施及護岸改善) | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
101 |  |  | 南投縣貓羅溪活力水環境改善計畫(景觀水環境空間營造) | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
102 |  |  | 南投縣貓羅溪活力水環境改善計畫(河濱休閒運動空間營造) | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
103 |  |  | 南投縣貓羅溪生態水環境改善計畫(景觀水環境空間營造) | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
104 | 南投縣 | 南投縣貓羅溪水環境改善計畫(續) | 南投縣貓羅溪生態水環境改善計畫(生態濕地環境營造) | 環保署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
[7 empty] | 40571.96 | 0 | 40571.96 | 0 | 0 | 0 | 40571.96
105 | 彰化縣 | 鹿港溪再現計畫 | 水質淨化改善 | 環保署 | 0 | 51660 | 51660 | 34440 | 86100 | 0 | 0 | 34440 | 86100 | 94.9 |  | þ | 同意核列
106 |  |  | 彰化縣鹿港溪排水護岸及水岸景觀環境營造 | 水利署 | 0 | 83968 | 83968 | 326032 | 410000 | 0 | 0 | 326032 | 410000 | 94.9 |  | þ | 本案經彰化縣政府會中確認可於106年底完成發包，同意核列。
107 |  |  | 鹿港福興污水下水道系統 | 營建署 | 0 | 196490 | 196490 | 207850 | 404340 | 100960 | 102880 | 411690 | 608180 | 94.9 |  | þ | 同意核列
108 |  | 芳苑濕地紅樹林暨其週邊整體環境改善工程 | 芳苑濕地紅樹林暨其週邊整體環境改善 | 水利署 | 0 | 66420 | 66420 | 7380 | 73800 | 0 | 0 | 7380 | 73800 | 85 |  | þ | 同意核列
109 |  | 大肚溪口海空步道計畫 | 彰化縣伸港鄉濱海地區整體觀光遊憩發展委託規劃技術服務 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案尚需依濕地保育法相關程序辦理審查，本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
110 |  |  | 彰化縣大肚溪口海空步道 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案尚需依濕地保育法相關程序辦理審查，本工程未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
111 |  |  | 彰化縣大肚溪口環境教育區海堤空間營造 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案尚需依濕地保育法相關程序辦理審查，本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
112 |  |  | 彰化縣大肚溪口遊憩服務設施串聯計畫 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案尚需依濕地保育法相關程序辦理審查，本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
[7 empty] | 398538 | 575702 | 974240 | 100960 | 102880 | 779542 | 1178080
113 | 雲林縣 | 雲林溪水環境改善計畫 | 雲林溪水與綠計畫第二期 | 水利署 | 24600 | 36900 | 61500 | 4100 | 65600 | 0 | 0 | 4100 | 65600 | 92.4 |  | þ | 同意核列
114 |  |  | 雲林溪水與綠計畫第三期 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
115 |  |  | 雲林溪掀蓋段污水截流 | 環保署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
116 |  |  | 雲林溪上游段污水截流 | 環保署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
117 |  |  | 雲林溪下游段污水截流 | 環保署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
118 |  |  | 斗六市水資源回收中心功能提升 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
119 |  | 椬梧滯洪池水環境改善計畫 | 環境邊坡及景觀營造改善 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
[7 empty] | 61500 | 4100 | 65600 | 0 | 0 | 4100 | 65600
120 | 嘉義縣 | 竹崎親水公園水環境改善計畫 | 親水公園周邊景觀營造 | 水利署 | 0 | 16335 | 16335 |  | 16335 | 0 | 0 | 0 | 16335 | 92.5 |  | þ | 1.同意核列 2.案名建議修正為：親水公園周邊景觀營造
121 | 嘉義縣 | 竹崎親水公園水環境改善計畫(續) | 竹崎車站站前空間及圳路水環境改善 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報並改列觀光局補助。
122 |  |  | 竹崎親水公園整體水環境營造 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報，且因涉水質礫間處理，請改列環保署補助。
[7 empty] | 16335 | 0 | 16335 | 0 | 0 | 0 | 16335
123 | 台南市 | 運河水環境改善計畫 | 台南市安平水資源回收中心老舊設備汰舊及功能更新第一標 | 營建署 | 460 | 246146 | 246606 | 0 | 246606 | 0 | 0 | 0 | 246606 | 92.9 |  | þ | 1.同意核列。 2.本案係辦理安平水域環境改善，考量涉及安平再生水後續利用及與南科用水招商之國家重大政策密切相關，請加速趕辦避免影響推動時程。
124 |  |  | 台南市安平水資源回收中心老舊設備汰舊及功能更新第二標 | 營建署 | 460 | 117576 | 118036 | 0 | 118036 | 0 | 0 | 0 | 118036 | 92.9 |  | þ | 1.同意核列。 2.本案係辦理安平水域環境改善，考量涉及安平再生水後續利用及與南科用水招商之國家重大政策密切相關，請加速趕辦避免影響推動時程。
125 |  |  | 台南市安平水資源回收中心污泥乾燥系統新建 | 營建署 | 9200 | 69000 | 78200 | 0 | 78200 | 0 | 0 | 0 | 78200 | 92.9 |  | þ | 同意核列
126 |  |  | 臺南市安平水資源回收中心疏流井設置 | 營建署 | 1840 | 8280 | 10120 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 10120 | 92.9 |  | þ | 同意核列
127 |  |  | 安平水資源回收中心(含截流站)電力系統效能提升-主變電站部分 | 營建署 | 832.6 | 34960 | 35792.6 | 0 | 35792.6 | 0 | 0 | 0 | 35792.6 | 92.9 |  | þ | 同意核列
128 |  |  | 運河周邊老舊管線檢視及更新 | 營建署 | 0 | 19320 | 19320 | 20240 | 39560 | 23000 | 0 | 43240 | 62560 | 92.9 |  | þ | 同意核列，並經台南市政府修正工程名稱為：運河周邊老舊管線檢視及更新
129 | 台南市 | 運河水環境改善計畫(續1) | 安平水資源回收中心(含截流站)電力系統效能提升-電力線路更新部分 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
130 |  |  | 臺南市水資源回收中心水質處理程序效能改善 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
131 |  |  | 臺南市安平水資源回收中心周邊廠站改善及美化 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
132 |  |  | 臺南市運河光流域環境設施-第二期 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
133 |  |  | 安平運河公共藝術設置計畫 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
134 |  |  | 臺南市安工四號橋及樂利橋照明美化及周邊夜間景觀改善 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
135 |  |  | 運河護欄改善 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
136 |  |  | 運河護岸監測安全檢測 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
137 |  |  | 運河沿岸污水截流(含設計及監造) | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
138 | 台南市 | 運河水環境改善計畫(續2) | 承天橋過河段備援管線及老舊管線更新-承天橋過河段備援管線 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
139 |  |  | 運河部分區域底泥改善 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
140 |  | 鹽水區月津港水環境改善計畫 | 鹽水區公18-3及公18-5親水公園串連計畫 | 營建署 | 6240 | 38376 | 44616 | 0 | 44616 | 0 | 0 | 0 | 44616 | 83.6 |  | þ | 同意核列
141 |  |  | 月津港環狀水域綠色水岸整建計畫(新闢部份) | 水利署 | 3120 | 18096 | 21216 | 30810 | 52026 | 0 | 0 | 30810 | 52026 | 83.6 |  | þ | 同意核列
142 |  |  | 月津港環狀水域綠色水岸整建計畫(既有部份) | 水利署 | 4680 | 18720 | 23400 | 31200 | 54600 | 0 | 0 | 31200 | 54600 | 83.6 |  | þ | 同意核列
143 |  |  | 臺南市鹽水區月津港水質改善及污水截流 | 環保署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
144 |  | 竹溪水環境改善計畫 | 竹溪水環境改善計畫第一期 | 營建署 | 0 | 63648 | 63648 | 15912 | 79560 | 0 | 0 | 15912 | 79560 | 79.4 |  | þ | 同意核列
145 |  |  | 竹溪水環境改善計畫第二期-體育園區人行步道等 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
146 |  |  | 竹溪水環境改善計畫第二期-哈赫拿爾森林水岸環境改善 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
147 | 台南市 | 竹溪水環境改善計畫(續) | 竹溪水環境改善計畫竹溪橋改建暨環境營造 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。 2.案名建議修正為：竹溪水環境改善計畫竹溪橋改建暨環境營造
148 |  | 城西里漁船漁筏停泊區建設 | 城西里漁船漁筏停泊區建設 | 漁業署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案尚有用地問題疑慮，建議釐清後改納其他批次提報。
[7 empty] | 660954.6 | 98162 | 759116.6 | 23000 | 0 | 121162 | 782116.6
149 | 高雄市 | 愛河水環境改善計畫 | 愛河水質改善計畫-南北大溝改善 | 營建署 | 5460 | 49140 | 54600 | 0 | 54600 | 0 | 0 | 0 | 54600 | 92.3 |  | þ | 同意核列，案名建議修正為：愛河水質改善計畫-南北大溝改善工程
150 |  |  | 愛河沿線週邊水環境計畫-污水閘門更新 | 營建署 | 4899.966 | 93099.354 | 97999.32 | 0 | 97999.32 | 0 | 0 | 0 | 97999.32 | 92.3 |  | þ | 同意核列，案名建議修正為：愛河沿線週邊水環境計畫-污水閘門更新
151 |  |  | 愛河沿線週邊水環境計畫-截流站景觀再造 | 營建署 | 1849.936 | 35148.784 | 36998.72 | 0 | 36998.72 | 0 | 0 | 0 | 36998.72 | 92.3 |  | þ | 同意核列，案名建議修正為：愛河沿線週邊水環境計畫-截流站景觀再造
152 |  |  | 民生大排改善及水環境營造計畫 | 營建署 | 5460 | 49140 | 54600 | 0 | 54600 | 0 | 0 | 0 | 54600 | 92.28 |  | þ | 同意核列
153 |  |  | 中區污水處理廠功能提升計畫-中區污水處理廠電力系統可靠度提升計畫(發電機組及變頻器財物採購) | 營建署 | 920 | 86480 | 87400 | 0 | 87400 | 0 | 0 | 0 | 87400 | 92.28 |  | þ | 1.同意核列。 2.本案於會前會議經營建署確認建議增列。
154 |  |  | 中區污水處理廠功能提升計畫-中區污水處理廠海洋放流管檢修及防蝕 | 營建署 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 92.28 |  | þ | 1.同意核列。 2.本案於會前會議經營建署確認建議增列。
155 | 高雄市 | 愛河水環境改善計畫(續1) | 愛河沿線週邊水環境計畫-愛河沿線週邊景觀再造 | 水利署 | 0 | 60000 | 60000 | 40000 | 100000 |  |  | 40000 | 100000 | 92.3 |  | þ | 1.同意核列。 2.本案經洽高雄市府評估，扣除老舊汰換部分，中央補助經費需求1億元，可於106年底前發包。
156 |  |  | 寶珠溝改善及水環境營造計畫 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案已列營建署流綜計畫辦理，本案取消核列。
157 |  |  | 內惟埤生態園區水環境營造計畫-內惟埤水道復原、曹公圳水系串聯、學田灌溉水道重現 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
158 |  |  | 內惟埤生態園區水環境營造計畫-內惟埤水質提升及土壤淨化 | 環保署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案性質非屬環保署核心業務，建議釐清權責部會改納其他批次提報。
159 |  |  | 內惟埤生態園區水環境營造計畫-內惟埤新門戶意象及藍綠帶景觀節點 | 觀光局- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請補充內容及修正預算分配後，改納其他批次提報。
160 |  |  | 愛河水質改善計畫-愛河上游(北屋排水、九番埤排水)水質淨化現地處理 | 環保署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報
161 |  |  | 全市污水系統功能提升計畫 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
162 |  |  | 全市污水系統功能提升計畫-污水下水道系統高雄污水區緊急應變計畫-擴建路(過港段)替代通路 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
163 |  |  | 全市污水系統功能提升計畫-污水下水道系統高雄污水區緊急應變計畫-主次幹管緊急應變 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
164 | 高雄市 | 愛河水環境改善計畫(續2) | 全市污水系統功能提升計畫-污水下水道系統高雄污水區緊急應變計畫-緊急應變決策支援系統 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
165 |  |  | 中區污水處理廠功能提升計畫-中區污水處理廠初沉池單元效能提昇 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
166 |  |  | 中區污水處理廠功能提升計畫-中區污水處理廠儀電系統功能提昇 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
167 |  |  | 中區污水處理廠功能提升計畫-中區污水處理廠進抽站緊急繞流管線 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
168 |  |  | 中區污水處理廠功能提升計畫-中區污水處理廠設備及管線功能提昇 | 營建署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
169 |  | 鳳山溪(含前鎮河)水環境改善計畫 | 五甲國宅污水管線納管更新 | 營建署 | 0 | 69000 | 69000 | 161000 | 230000 | 0 | 0 | 161000 | 230000 | 84.71 |  | þ | 1.同意核列。 2.本案於會前會議經營建署建議提納。
170 |  |  | 中崙國宅污水管線納管更新 | 營建署 | 0 | 92000 | 92000 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 84.7 |  | þ | 同意核列
171 |  |  | 鳳山溪都市水環境營造計畫-民安橋下游左右岸生態緩坡營造 | 水利署 | 0 | 91260 | 91260 | 10140 | 101400 | 0 | 0 | 10140 | 101400 | 84.7 |  | þ | 1.同意核列。 2.案名建議修正為：鳳山溪都市水環境營造計畫-民安橋下游左右岸生態緩坡營造。
172 |  |  | 君毅正勤國宅污水管線納管更新 | 營建署 | 92 | 127013 | 127105 | 0 | 127105 | 0 | 0 | 0 | 127105 | 84.7 |  | þ | 同意核列
173 | 高雄市 | 鳳山溪(含前鎮河)水環境改善計畫(續) | 前鎮河沿線截流站景觀再造 | 水利署 | 0 | 11934 | 11934 | 1326 | 13260 | 0 | 0 | 1326 | 13260 | 84.7 |  | þ | 同意核列
174 |  |  | 鳳山圳滯洪池水質淨化場 | 環保署 | 0 | 23400 | 23400 |  | 23400 |  |  | 0 | 23400 | 84.7 |  | þ | 本案經高雄市政府會中確認可於106年底完成發包，同意核列。
175 |  |  | 鳳山溪都市水環境營造計畫-民安橋下游至國道1號橋右岸生態緩坡營造 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
176 |  |  | 鳳山溪都市水環境營造計畫-中正預校生態緩坡營造 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
177 |  | 興達漁港水環境改善計畫 | 興達港碼頭水岸環境及親水設施營造(第一期) | 漁業署 | 62400 | 0 | 62400 | 0 | 62400 | 0 | 0 | 0 | 62400 | 68.71 |  | þ | 同意核列
[7 empty] | 891697.04 | 212466 | 1104163.04 | 0 | 0 | 212466 | 1104163.04
178 | 屏東縣 | 屏東縣境內河川環境整體營造 | 屏東縣林邊溪及保力溪水岸環境改善-林邊溪段(佳冬) | 水利署 | 0 | 8100 | 8100 | 900 | 9000 | 0 | 0 | 900 | 9000 | 88.1 |  | þ | 同意核列
179 |  |  | 屏東縣林邊溪及保力溪水岸環境改善-保力溪段 | 水利署 | 0 | 8100 | 8100 | 900 | 9000 | 0 | 0 | 900 | 9000 | 88.1 |  | þ | 同意核列
180 |  |  | 林邊溪右岸環境營造(林邊) | 水利署 | 0 | 5670 | 5670 | 630 | 6300 | 0 | 0 | 630 | 6300 | 88.1 |  | þ | 同意核列
181 |  | 屏東縣下埔頭、大庄及東海養殖生產區生態景觀型海水供水系統 | 屏東縣下埔頭、大庄及東海養殖生產區生態景觀型海水供水系統 | 漁業署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案未能於106年底前發包，請改納其他批次提報。
[7 empty] | 21870 | 2430 | 24300 | 0 | 0 | 2430 | 24300
182 | 宜蘭縣 | 安農溪水環境改善工程 | 安農溪第一期河道環境改善 | 水利署 | 3280 | 17712 | 20992 | 1968 | 22960 | 0 | 0 | 1968 | 22960 | 86 |  | þ | 1.同意核列。 2.案名建議修正為：安農溪第一期河道環境改善。
183 |  | 月眉排水水環境改善計畫 | 月眉排水第二期水道環境改善 | 水利署 | 2214 | 17933.4 | 20147.4 | 1992.6 | 22140 | 0 | 0 | 1992.6 | 22140 | 75 |  | þ | 1.同意核列。 2.案名建議修正為：月眉排水第二期水道環境改善。
[7 empty] | 41139.4 | 3960.6 | 45100 | 0 | 0 | 3960.6 | 45100
184 | 金門縣 | 烈嶼清遠湖水環境改善計畫 | 烈嶼清遠湖水環境改善(第一期) | 水利署 | 0 | 24570 | 24570 | 2730 | 27300 | 0 | 0 | 2730 | 27300 | 90.14 |  | þ | 1.同意核列。 2.本案經會前會建議改列水利署補助。 | 35000 | 7700
185 |  |  | 烈嶼清遠湖水環境改善(第二期) | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本期應視本計畫第一期辦理成效，再於其他批次提報。
186 |  |  | 烈嶼清遠湖水環境改善(第三期) | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本期應視本計畫第一期辦理成效，再於其他批次提報。
187 |  | 金沙溪流域水環境改善計畫 | 金沙溪流域水環境改善(第一期) | 水利署 | 0 | 28080 | 28080 | 3120 | 31200 | 0 | 0 | 3120 | 31200 | 80 |  | þ | 同意核列 | 40000 | 8800
188 |  |  | 金沙溪流域水環境改善(第二~三期) | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 第二~三期應視本計畫第一期辦理成效，再於其他批次提報。
189 |  |  | 金沙溪流域水環境改善(第四~五期) | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 第四~五期應視本計畫第一期辦理成效，再於其他批次提報。
190 | 金門縣 | 浚仔溝流域水環境改善計畫 | 浚仔溝流域水環境營造 | 水利署 | 0 | 38610 | 38610 | 4290 | 42900 | 0 | 0 | 4290 | 42900 | 69.29 |  | þ | 同意核列 | 55000 | 12100
191 |  | 后壟溪水環境改善計畫 | 后壟溪水環境改善(第一期) | 水利署 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.29 |  |  | 評比偏低且衡量本計畫預算額度，本案暫緩核列，建議完成整體性規劃後於下批次提報。
192 |  |  | 后壟溪水環境改善(第二期) | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本期應視本計畫第一期辦理成效，再於其他批次提報。
193 |  | 古崗區排水環境改善 | 古崗區排水環境改善 | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案屬排水改善範疇，建議改列「水與安全」計畫項下提報辦理。
194 |  | 后湖區排水環境改善計畫 | 后湖區排水環境改善(第一期) | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案屬排水改善範疇，建議改列「水與安全」計畫項下提報辦理。
195 |  |  | 后湖區排水環境改善(第二期) | 水利署- |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 本案屬排水改善範疇，建議改列「水與安全」計畫項下提報辦理。
[7 empty] | 91260 | 10140 | 101400 | 0 | 0 | 10140 | 101400
合計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3661918.8 | 1713299.2 | 5375218 | 143345.6 | 102880 | 1959524.8 | 5621443.6