金門縣政府109年3月12日(星期四) 第2次主管會報暨重大專案列管會議程序表
項次	內容	使用時間		備考
		時間	合計
一	主席致詞	8:30~8:35	90
二	上次會議決議事項執行情形報告	8:35~8:55		各單位 / 報告
三	重大專案列管執行情形報告	8:55~9:30
四	業務協調事項	9:30~9:40
五	臨時動議	9:40~9:50
六	主席指裁示	9:50~10:00

金門縣政府主管會報會議紀錄

時間：109年2月14日上午9時至10時30分
地點：本府第一會議室	會議次數：第1次
主席：副縣長 記錄：王秀蘭
出席：秘書長、參議、本府各局(處)主官(管)及金酒公司董事長(詳如簽到表)
壹、宣讀上次會議紀錄(略)：
貳、各單位工作報告(略)：
參、主席指(裁)示事項：
1. 有關議會期間議員建議及質詢事項，各單位應視性質適時處理並答覆，例如業務報告或預算審議時，由各單位自行控管回覆；總質詢時，比照現行議員提案作法說明回覆，並請民政處研議規劃作法。(民政處、各單位)
2. 健全本府數位檔案管理，請行政處建置影音平台，供各單位上傳影音資料歸檔，以完善檔案管理。(行政處)(併主管會報1082803案)
3. 有關縣府大事紀要編纂，除文字敘述外，應將相片影音檔納入，請行政處召集相關單位研擬作法，並請秘書長定調分工作業。另各單位視業務性質研議編纂業務專刊(年刊)外，年度績效評核報告亦請研議納入影音資料，除可作為縣府大事紀要參考文件外並可作為各單位考績評核參考。(行政處、觀光處、人事處、各單位)
4. 有關地區觀光景點與停車場收費案，請利用疫情期間研議方案，並列各執行節點，訂定計畫依序推動。(觀光處)(併主管會報1082806)
5. 針對水資源開發規劃案，請工務處擔任秘書單位綜整，並將農塘開發納入各年度內爭取補助。(工務處、建設處)(併主管會報1082809案)
6. 有關社會處推出的福利政策，為便於民眾了解申請，請社會處就申請資格要件分門別類表格化外並辦理說明會，完善期前工作；另社會處與衛生局業務常有所交集，請研議定期召開聯繫會報，以利資源互補。(社會處、衛生局)
7. 為維公文品質，各單位主管核稿應審慎把關，公文的措詞應委婉客氣，避免官腔官調及本位主義。(各單位)
8. 烏坵鄉公所廳舍工程延宕多年，因預算保留有期限規定，請民政處積極研處暨協助。(民政處)
9. 公務人員訓練中心的設置地點，人事處可研議以警光會館或文化園區、陽明二營區等為訓練地點，請人事處與業管單位協調。(人事處、警察局、文化局)
10. 地區活動暨觀光因受新冠肺炎疫情影響，部分單位有人力閒置情形，請人事處統計人數暨規劃，以利人力充分運用。(人事處)
肆、散會。

肆、散會。

指示內容:
一、有關議會期間議員建議及質詢事項，各單位應視性質適時處理並答覆，例如業務報告或預算審議時，由各單位自行控管回覆；總質詢時，比照現行議員提案作法說明回覆，並請民政處研議規劃作法。(民政處、各單位)
執行情形與預擬方向(腹案):
民政處：
一、本處業於109年2月24日府民自字第1090015440號函請本府各機關(單位)就議會開議期間有關縣長施政報告、總質詢時議員建議或質詢事項涉權管業務應採府函、一案一文方式函復質詢議員，並至本府KM知識管理系統/列管事項/92.議員質詢業務事項填報答詢內容，及上傳書面資料。
指示內容:
二、有關縣府大事紀要編纂，除文字敘述外，應將相片影音檔納入，請行政處召集相關單位研擬作法，並請秘書長定調分工作業。另各單位視業務性質研議編纂業務專刊(年刊)外，年度績效評核報告亦請研議納入影音資料，除可作為縣府大事紀要參考文件外並可作為各單位考績評核參考。(行政處、觀光處、人事處、各單位)

執行情形與預擬方向(腹案):
行政處：
一、有關大事紀要，於109年3月5日下午向秘書長報告推動腹案，並於3月6日簽呈，研處腹案如次：
(一)經彙整本府暨所屬機關及參考其他縣市案例，大事紀要可概分為二類：
1.以「縣政」為主題，分年度編纂：
(1)例如本府於102年度及以前年度發行「金門縣縣政紀要」，採精裝印製後，發送各單位。
(2)本案前由行政處公共關係科主辦，惟於102年縣府組織修編後，該科編制及業務已整併納入觀光處城市行銷科。
2.以「重大事件」為主題，於事件發生後編纂：
(1)例如：「兩岸通水實錄」、「2016金門莫蘭蒂風災復原紀事」、及「98金門縣地政成果展專輯:地擘半世紀政、政開新金門」等。
(2)上揭大事紀由主政機關主辦，於事件發生時或發生後編纂。
(二)本府後續大事紀要辦理腹案及分工建議如次：
1.金門縣縣政紀要：
(1)本項業務於組織修編後已移由觀光處主政，仍宜由該處主政，並由縣長室(提供縣長影音資料)、行政處(提供施政計畫及成果)及金門日報社(提供金門日報報導內容及照片)等協辦；或由觀光處逕行協調金門日報社協助相關大事紀要之彙整工作。
(2)為期施政完整性，建議重啟108年度大事紀之編纂工作，並以發行電子書為原則。
2.重大事件大事紀要：
(1)編纂主題建議以横跨多年之重大建設、對本縣有重大影響之事件或機關重要週年紀念(例如半世紀或一甲子等擇一)等為原則。
(2)依上揭原則，建議金門大橋(工務處)、新冠肺炎防疫(衛生局)、新冠肺炎紓困及振興方案(行政處)等，可為編纂主題，建議主辦單位宜於辦理過程著手蒐集及彙整相關紀錄、圖文及影音等相關資料。
二、有關施政績效納入影音資料，前於109年1月2日以府行綜字第1080114397號函請各單位研提108年度施政計畫績效報告，經彙整後，大多仍以文字呈現，爰依據主管會報決議，於109年3月6日請各單位依式補正108年度施政計畫績效報告影音資料，並請其爾後於執行各項施政計畫時，拍攝影音及照片，俾利年度施政績效報告呈現。
觀光處：
一、將請金門日報提供相關新聞資料。
二、查台灣各縣市政府(如:台北市政府、新竹縣政府…)均將大事紀，置於網站上，供即時觀看。或許可參考台北市、新竹縣做法，各單位自行上網，或按月、或按得獎紀錄…等原則填寫。
三、為能即時提供本縣各項大事紀及紀要，建議可先於本府網站開設專區即時露出，供鄉親即時查閱。
人事處：
遵照辦理。

指示內容:
三、有關社會處推出的福利政策，為便於民眾了解申請，請社會處就申請資格要件分門別類表格化外並辦理說明會，完善期前工作；另社會處與衛生局業務常有所交集，請研議定期召開聯繫會報，以利資源互補。(社會處、衛生局)

執行情形與預擬方向(腹案):
社會處：：
本府各項福利服務已於108年12月更新宣導單張並函送各鄉鎮公所宣導運用。另針對本年新增身障服務計畫，業於109年1月9日召開會議，已向本縣身障團體進行說明，身障團體皆分別針對計畫提出補助申請。此外，109年長期照顧聯繫會報訂於2月26日下午3點30分召開，並由陳參議主持，未來將定期召開會報。
衛生局：
遵照辦理，將請相關業務單位研議定期開會聯繫，以利資源整合。
指示內容:
四、為維公文品質，各單位主管核稿應審慎把關，公文的措詞應委婉客氣，避免官腔官調及本位主義。(各單位)

執行情形與預擬方向(腹案):
遵照辦理。

指示內容:
五、烏坵鄉公所廳舍工程延宕多年，因預算保留有期限規定，請民政處積極研處暨協助。(民政處)

執行情形與預擬方向(腹案):
烏坵鄉公所辦公廳舍拆除重建計畫，業於109年2月13日由坤達營造工程有限公司以新台幣4,092萬元得標，工期450個日曆天。本處並橫向協調建設處及工務處提供聯絡窗口給予公所後續履約、請照、計價、查驗等作業上之專業協助。
指示內容:
六、公務人員訓練中心的設置地點，人事處可研議以警光會館或文化園區、陽明二營區等為訓練地點，請人事處與業管單位協調。(人事處、警察局、文化局)

執行情形與預擬方向(腹案):
人事處：
有關公務人力訓練中心的設置地點業與警察局協調，因考量警光會館現作為防疫隔離處所使用，建議於今年下半年再進行場地會勘為宜。另文化園區及陽明二營區預定於3月15日前陸續安排會勘，同時本處刻正積極向金防部爭取屏東文康活動中心。
警察局：
查本局會館現有39間各類房型、餐廳及地下會議室等空間可資使用，隨時配合縣府需求，有償提供處所辦理相關活動。
文化局：
配合辦理。
指示內容:
七、地區活動暨觀光因受新冠肺炎疫情影響，部分單位有人力閒置情形，請人事處統計人數暨規劃，以利人力充分運用。(人事處)

執行情形與預擬方向(腹案):
一、經初步調查，閒置人力以觀光處及所屬車船處為多數，計有砲操及各景點按日計酬人員17人，目前暫時負責景點清潔維護工作；另尚有浯江輪渡公司小三通部門代理業務船舶、行李業務人員55人可資運用。經洽車船處表示，109年2月26日下午由祕書長召集觀光處、車船處研議，浯江輪渡公司人員暫時以清潔維護港務大樓為主，如其他單位有人力需求時，可供調派支援，如其他單位無人力需求，則配合中央政策做教育訓練。
二、鑑於新型冠狀病毒疫情仍持續升溫，防疫工作為本府目前首當要務，建議所餘人力得考量移撥支援防疫工作，並建請防疫主政單位本於防疫專業提出人力需求說明，俾妥善配置人力，發揮效益。