## Sheet1
金門縣政府107年度基本設施補助計畫截至107年06月底 執行成效明細表					單位：千元			附件三

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%)(H=G/B)	達成率(%)(I=G/A)	預定進度(%)	實際進度(%)	進度比較(%)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度 達50%日期		完工日期		完成驗收日期
				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
合計：274 件標案				603,374	120,707.91	116,257.09	3,952.76	1,638.70	0	121,848.55	100.94	20.19	$B12_S	$B13_S	$B14_S	260(件)	238(件)	250(件)	232(件)	232(件)	224(件)	153(件)	163(件)	135(件)	149(件)	129(件)	142(件)
c001-1-1	古蹟週邊植栽與步道景觀美化	金門縣文化局	金門縣文化局	15,082	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070730	1070702	1070925		1071030		1071225		1080226		1080331
c001-1-2	辦理金門藝鳴金揚文創發展推動計畫	金門縣文化局	金門縣文化局	4,500	1350	1425	3075	0	0	4500	333.33	100	$B12	$B13	$B14	1070130	1070130	1070215	1070227	1070315	1070227	1070815		1071130		1071214
c002-1-1	2018金門馬拉松	金門縣政府教育處	金門縣政府教育處	14,500	14500	11730	0	0	0	11730	80.9	80.9	$B12	$B13	$B14	1060609	1060609	1061002	1061002	1070113	1070113	1070113	1070113	1070402	1070114	1070420	1070420
c002-1-2	2018搶灘料羅灣	金門縣政府教育處	金門縣政府教育處	2,001	1200.6	1200.6	0	0	0	1200.6	100	60	$B12	$B13	$B14	1070312	1070312	1070430	1070430	1070501	1070430	1070729		1070729		1070930
c003-1-1	平衡鄉鎮預算	金門縣政府主計處	金門縣政府主計處	6,000	0	3000	0	0	0	3000	100	50	$B12	$B13	$B14	1070131	1070101	1070331	1070313	1070331	1070313	1070630	1070620	1071231		1071231
c005-1-1	司法園區至環島北路道路改善工程	金門縣金湖鎮公所	金門縣金湖鎮公所	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1061003	1061003	1061019	1061019	1061225	1061225	1071231		1081225		1081231
c005-1-2	峰上周邊環境改善工程	金門縣金湖鎮公所	金門縣金湖鎮公所	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1061201	1061201	1061220	1061220	1070305	1070305	1070809		1071005		1071205
c005-1-3	金湖鎮107年鄉村整建計畫工程	金門縣金湖鎮公所	金門縣金湖鎮公所	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070903		1071001		1071101		1071231		1080228		1080329
c005-1-4	金寧鄉107年鄉村整建計畫工程	金門縣金寧鄉公所	金門縣金寧鄉公所	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070118	1070118	1070208	1070208	1070322	1070322	1070629	1070629	1070914		1071031
c005-1-5	金沙鎮107年鄉村整建計畫工程	金門縣金沙鎮公所	金門縣金沙鎮公所	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070430	1070430	1070531	1070531	1070713		1070928		1071123		1071220
c005-1-6	金寧鄉東洲鄉村整建工程	金門縣金寧鄉公所	金門縣金寧鄉公所	4,000	2000	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1061102	1061102	1061128	1061128	1070105	1070115	1070618	1070518	1070820		1071031
c005-1-7	烈嶼鄉后頭社區活動中心暨周邊環境整建工程-二期工程	金門縣烈嶼鄉公所	金門縣烈嶼鄉公所	1,500	1000	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070309	1070427	1070420	1070529	1070504	1070613	1070615		1070710		1070810
c005-1-8	烈嶼鄉聚落環境整建工程	金門縣烈嶼鄉公所	金門縣烈嶼鄉公所	4,500	3000	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1060828	1060828	1070105	1070105	1070125	1070125	1070413		1070608		1070808
c005-1-9	金門後浦魅力城巿營造計畫(規劃設計費)	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	5,000	1000	1000	0	0	0	1000	100	20	$B12	$B13	$B14	1070331	1070302	1070331	1070302	1070731	1070626	1071130		1071225		1071231
c005-1-10	107年度東林聚落門戶景觀改善工程計畫	金門縣烈嶼鄉公所	金門縣烈嶼鄉公所	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1061220	1061220	1070314	1070314	1070416	1070412	1070810		1070925		1071109
c005-1-11	金門縣金城鎮天后宮廣場與周邊景觀改善工程	金門縣金城鎮公所	金門縣金城鎮公所	2,000	600	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070330	1070323	1070420	1070410	1070520	1070516	1070830		1071031		1071130
c005-1-12	金寧鄉安岐聚落文化風華再現計畫	金門縣金寧鄉公所	金門縣金寧鄉公所	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070118	1070118	1070208	1070208	1070322	1070322	1070629		1070914		1071031
c005-1-13	光點聚焦-金湖鎮海岸門戶再生計畫	金門縣金湖鎮公所	金門縣金湖鎮公所	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070126	1070126	1070209	1070209	1070402		1070802		1071031		1071130
c005-1-14	水岸、綠地、老聚落-金沙鎮后浦頭村門戶再造計畫	金門縣金沙鎮公所	金門縣金沙鎮公所	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070315	1070315	1070504		1070629		1070928		1071115		1071220
c005-1-15	金沙鎮官嶼里聚落周邊環境發展委託設計監造	金門縣金沙鎮公所	金門縣金沙鎮公所	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070430		1070430		1070930		1071110		1071210		1071231
c005-1-16	106年度金城鎮庵前社區活動中心周邊景觀改善工程	金門縣金城鎮公所	金門縣金沙鎮公所	2,000	300	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070430	1070702	1070531		1070630		1071031		1071228		1080128
c005-1-17	金沙鎮汶沙里農田排水暨產業道路整建	金門縣金沙鎮公所	金門縣金沙鎮公所	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070330	1070330	1070430	1070619	1070611		1070928		1071120		1071221
c005-1-18	金寧鄉中一段166地號道路及排水工程	金門縣金寧鄉公所	金門縣金寧鄉公所	1,200	600	1200	0	0	0	1200	200	100	$B12	$B13	$B14	1070122	1070122	1070206	1070206	1070326	1070326	1070615	1070515	1070731	1070621	1070831
c005-1-19	北九劃段1468地號農田排水暨產業道路整建工程	金門縣金沙鎮公所	金門縣金沙鎮公所	1,000	500	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1061206	1061206	1061212	1061212	1070315	1070315	1070608	1070502	1071122	1070615	1071220
c005-1-20	金沙鎮中蘭聚落聯外道路改善工程	金門縣金沙鎮公所	金門縣金沙鎮公所	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070314	1070314	1070327	1070327	1070615	1070521	1071031		1071120		1071220
c005-1-21	金湖鎮太湖劃測段233-1地號等農路改善工程	金門縣金湖鎮公所	金門縣金湖鎮公所	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1061215	1061215	1061229	1061229	1070221	1070221	1070531		1070731		1070928
c005-1-22	金城鎮泗湖海邊聯外道路工程	金門縣金城鎮公所	金門縣金城鎮公所	1,300	1200	0	200	0	0	200	16.67	15.38	$B12	$B13	$B14	1061205	1061205	1061226	1061226	1070126	1070126	1070515		1070702		1070801
c005-2-1	為後豐新村開發，辦理範圍內道路與公共管線設施新建、箱涵石籠與明渠改道等作業	金門縣政府工務處	金門縣政府工務處	12,000	9000	8044.318	0	0	0	8044.318	89.38	67.04	$B12	$B13	$B14	1060802	1060802	1060919	1060919	1061124	1061124	1070619		1071023		1080523
c005-2-2	辦理環島北路一段(救國團至金門大學路口)道路拓寬、人行道新建暨弱電管溝埋設與路平作業	金門縣政府工務處	金門縣政府工務處	6,000	6000	6000	0	0	0	6000	100	100	$B12	$B13	$B14	1060623	1060623	1060711	1060711	1060731	1060731	1070112	1070112	1070605	1070601	1071231
c005-2-3	配合辦理環島北路一段(救國團至金門大學路口)道路整建，辦理本路段路側景觀綠美化與景觀照明工程	金門縣林務所	金門縣林務所	9,000	5600	8239.2	0	0	0	8239.2	147.13	91.55	$B12	$B13	$B14	1061101	1061101	1070104	1070104	1070501	1070501	1070630	1070531	1071210		1071231
c005-2-4	辦理金門醫院聯外道路新建暨排水暗溝、RC擋土牆、單孔箱涵、路燈工程，全長約605公尺，寬8公尺。	金門縣金湖鎮公所	金門縣金湖鎮公所	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1060830	1060830	1060919	1060919	1061107	1061107	1070413		1070627		1070710
c005-2-5	辦理高陽路蔡厝路口經蔡氏家廟至屏東路口道路拓寬、排水設施、人行道地坪等工程，全長約1,772公尺。	金門縣金沙鎮公所	金門縣金沙鎮公所	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1061001	1061001	1061016	1061016	1070102	1070102	1070930		1071115		1071231
c005-2-6	辦理烈嶼鄉九井路道路AC面層刨鋪、標線等改善工程。	金門縣烈嶼鄉公所	金門縣烈嶼鄉公所	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070319		1070510		1070525		1070820		1070922		1071122
c006-1-1	金門縣各流域攔蓄水、排水改善工程	金門縣政府工務處	金門縣政府工務處	38,951	3000	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070420		1070521		1070601		1070903		1071228		1080215
c006-1-2-1	疏浚清淤工程	金門縣政府工務處	金門縣政府工務處	9,130	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070430	1070401	1070515	1070424	1070601	1070601	1070917		1071231		1080115
c006-1-2-2	疏浚清淤工程	金門縣政府工務處	金門縣政府工務處	1,000	100	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070430	1070301	1070514	1070403	1070601	1070601	1070917		1071231		1080115
c008-1-2-1	消防局第二災害應變中心週邊設施新建工程	金門縣消防局	金門縣消防局	1,500	0	1500	0	0	0	1500	100	100	$B12	$B13	$B14	1070331	1060317	1070430	1060407	1070531	1060426	1071018	1061120	1071201	1061231	1071231	1070201
c008-1-2-2	金城分隊車庫增建工程	金門縣消防局	金門縣消防局	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070801		1070901		1070930		1071031		1080228		1080331
c008-2-1-1	汰換巡邏車2輛、機車5輛	金門縣警察局	金門縣警察局	1,614	1614	1478.995	0	135.005	0	1614	100	100	$B12	$B13	$B14	1070201	1061110	1070315	1061212	1070315	1061212	1070702	1070417	1070702	1070419	1070910	1070419
c008-2-3-1	駕駛式割草機	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	450	0	440	0	10	0	450	100	100	$B12	$B13	$B14	1070330	1070305	1070531	1070329	1070531	1070329	1071214	1070426	1071214	1070426	1071231	1070426
c008-2-3-2	保麗龍熱熔機暨廢氣處理水洗過濾機	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070330	1070308	1070531	1070327	1070531	1070327	1071214		1071214		1071231
c008-2-3-3	保麗龍熱熔機暨廢氣處理水洗過濾機	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070330	1070316	1070531	1070430	1070531	1070430	1071214		1071214		1071231
c008-2-3-4	?引割草機(含邊坡割草機)	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070330	1070320	1070531	1070403	1070531	1070403	1071214		1071214		1071231
c008-2-3-5	曳引邊坡割草機（125馬力）	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	3,500	0	3330	0	170	0	3500	100	100	$B12	$B13	$B14	1070330	1070308	1070531	1070320	1070531	1070320	1071214	1070521	1071214	1070521	1071231	1070524
c008-2-3-6	街巷掃街車	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070330	1070308	1070531	1070326	1070531	1070326	1071214		1071214		1071231
c008-2-3-7	小型輪胎式挖土機	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070330	1070306	1070531	1070320	1070531	1070320	1071214		1071214		1071231
c008-3-1	環島監視系統建置案	金門縣警察局	金門縣警察局	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070430	1070313	1070731	1070410	1070810	1070615	1071031		1071214		1071231
c008-3-2	監視系統維修養護	金門縣警察局	金門縣警察局	2,826	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070131	1070131	1070601	1070410	1070608	1070608	1071031		1071231		1071231
c008-3-3	錄影監視系統網路月租費	金門縣警察局	金門縣警察局	2,700	1160	1251.644	0	0	0	1251.644	107.9	46.36	$B12	$B13	$B14	1070101	1070101	1070125	1070123	1070125	1070123	1070831		1071231		1071231
c008-3-4	警用行動載具	金門縣警察局	金門縣警察局	263	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070817	1070430	1070914	1070523	1071019	1070523	1071116		1071116		1071215
c008-5-1	辦理金湖地區新增污水抽水總站以及周邊相關管線改善工程	金門縣政府工務處	金門縣政府工務處	20,000	16838.312	19964.846	0	0	0	19964.846	118.57	99.82	$B12	$B13	$B14	1050810	1050810	1060718	1060718	1060814	1060814	1070228	1070228	1070518		1070928
c008-5-2	各公園設施整建美化工程	金門縣養護工程所	金門縣養護工程所	3,000	400	216.257	0	0	0	216.257	54.06	7.21	$B12	$B13	$B14	1070515	1070607	1070615		1070705		1071030		1071215		1071231
c008-5-3	電力系統重整工程	金門縣消防局	金門縣消防局	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070615	1070323	1070630	1070629	1070801		1071031		1071201		1071231
c008-5-4	辦理金門縣烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃工程水利相關工程	金門縣政府工務處	金門縣政府工務處	18,200	7330	7409.548	481.789	0	0	7891.337	107.66	43.36	$B12	$B13	$B14	1060309	1060309	1060526	1060526	1060724	1060724	1070614	1070430	1071024		1080220
c0010-1-2	汰換機車2輛	金門縣養護工程所	金門縣養護工程所	126	126	92.022	0	33.978	0	126	100	100	$B12	$B13	$B14	1060306	1060306	1070314	1070314	1070430	1070403	1070430	1070502	1070430	1070502	1070430	1070529
c0010-1-3	汰換電腦5組	金門縣養護工程所	金門縣養護工程所	150	150	150	0	0	0	150	100	100	$B12	$B13	$B14	1070305	1070305	1070305	1070305	1070305	1070305	1070314	1070314	1070314	1070314	1070410	1070329
c0010-1-4	路燈資訊系統擴充	金門縣養護工程所	金門縣養護工程所	900	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070402	1070607	1070416	1070612	1070416	1070612	1071130		1071130		1071207
c0010-1-5	購置剪枝機1台	金門縣養護工程所	金門縣養護工程所	14	14	14	0	0	0	14	100	100	$B12	$B13	$B14	1070306	1070306	1070306	1070306	1070306	1070306	1070316	1070316	1070316	1070316	1070316	1070316
c0010-1-6	汰換自走式割草機1台	金門縣養護工程所	金門縣養護工程所	70	70	70	0	0	0	70	100	100	$B12	$B13	$B14	1070306	1070306	1070306	1070306	1070306	1070306	1070316	1070316	1070316	1070316	1070316	1070316
c0010-1-7	汰換電話主機系統及網路相關設備	金門縣養護工程所	金門縣養護工程所	600	600	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070322	1070322	1070327	1070327	1070413	1070416	1070531	1070531	1070531	1070531	1070608	1070608
c0010-1-8	數位固定式雷達測速照相設備2機2桿	金門縣警察局	金門縣警察局	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070116	1070116	1070207	1070207	1070208	1070208	1070430	1070410	1070620	1070606	1070630	1070614
c0010-1-9	汰換87年購置呼氣酒精測試器8台	金門縣警察局	金門縣警察局	1,100	1100	1100	0	0	0	1100	100	100	$B12	$B13	$B14	1070103	1070103	1070110	1070110	1070111	1070111	1070225	1070223	1070405	1070409	1070420	1070412
c0010-1-10	新購手持式拉曼光譜分析儀1組	金門縣警察局	金門縣警察局	1,200	1200	1034	0	166	0	1200	100	100	$B12	$B13	$B14	1070107	1070107	1070119	1070119	1070222	1070222	1070511	1070510	1070511	1070510	1070521	1070514
c0010-1-11	汰換局本部84年大樓電梯1部	金門縣警察局	金門縣警察局	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070422	1070430	1070506	1070509	1070520		1070719		1070726		1070810
c0010-1-12	汰換個人電腦4台	金門縣水產試驗所	金門縣水產試驗所	100	100	99.468	0	0.532	0	100	100	100	$B12	$B13	$B14	1070301	1070301	1070305	1070302	1070305	1070302	1070323	1070320	1070323	1070320	1070330	1070322
c0010-1-13	柴油引擎發電禨組100kw	金門縣水產試驗所	金門縣水產試驗所	800	800	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070115	1070131	1070315	1070308	1070416	1070308	1070514	1070616	1070620	1070616	1070629	1070629
c0010-1-14	多參數水質監測儀器	金門縣水產試驗所	金門縣水產試驗所	750	750	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070315	1070409	1070416	1070424	1070416	1070522	1070425		1070425		1070430
c0010-1-15	船外機(140HP四行程)	金門縣水產試驗所	金門縣水產試驗所	500	500	438	0	62	0	500	100	100	$B12	$B13	$B14	1070301	1070223	1070319	1070316	1070319	1070316	1070330	1070326	1070330	1070326	1070409	1070402
c0010-1-16	精密電子天秤(精度0.001g)	金門縣水產試驗所	金門縣水產試驗所	40	40	35	0	5	0	40	100	100	$B12	$B13	$B14	1070330	1070322	1070330	1070322	1070330	1070322	1070416	1070330	1070416	1070330	1070420	1070412
c0010-1-17	後背式噴料桶2台	金門縣水產試驗所	金門縣水產試驗所	40	40	36	0	4	0	40	100	100	$B12	$B13	$B14	1070126	1070110	1070209	1070115	1070209	1070115	1070330	1070226	1070330	1070226	1070406	1070402
c0010-1-19	救護車2輛	金門縣消防局	金門縣消防局	4,560	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070331	1070322	1070531	1070504	1070531	1070504	1071130		1071130		1071130
c0010-1-20	無線電AVLS軟體及手機提升案	金門縣消防局	金門縣消防局	990	0	940	0	50	0	990	100	100	$B12	$B13	$B14	1070331	1070331	1070430	1070331	1070531	1070412	1070731		1071130		1071231
c0010-1-21	電話系統錄音設備	金門縣消防局	金門縣消防局	260	0	178	0	82	0	260	100	100	$B12	$B13	$B14	1070331	1070331	1070430	1070331	1070531	1070420	1070630	1070605	1070731	1070626	1070831	1070630
c0010-1-22	公務貨車	金門縣消防局	金門縣消防局	950	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070306	1070306	1070331	1070323	1070420	1070412	1070920		1070920		1070925
c0010-1-23	無紙化會議平板電腦	金門縣消防局	金門縣消防局	35	35	28.37	0	6.63	0	35	100	100	$B12	$B13	$B14	1070216	1070212	1070216	1070212	1070309	1070305	1070309	1070305	1070309	1070305	1070330	1070312
c0010-1-24	縣府GSNVPN線路交換器汰換	金門縣消防局	金門縣消防局	500	500	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070415	1070330	1070430	1070424	1070515	1070424	1070630	1070622	1070630	1070622	1070630	1070627
c0010-1-25	電腦5台	金門縣消防局	金門縣消防局	150	150	150	0	0	0	150	100	100	$B12	$B13	$B14	1070316	1070315	1070316	1070315	1070331	1070319	1070430	1070427	1070430	1070427	1070531	1070508
c0010-1-26	IRB30P船艇汰換	金門縣消防局	金門縣消防局	750	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070109	1070109	1070207	1070207	1070207	1070207	1070530	1070521	1070530	1070521	1070605	1070604
c0010-1-27	飲水機、冰箱	金門縣消防局	金門縣消防局	70	0	70	0	0	0	70	100	100	$B12	$B13	$B14	1070330	1070117	1070530	1070117	1070630	1070117	1070730	1070201	1070830	1070201	1070930	1070201
c0010-1-28	義消消防衣20套	金門縣消防局	金門縣消防局	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070228	1070124	1070331	1070305	1070430	1070328	1070930		1071031		1071130
c0010-1-29	立坑3腳架1組	金門縣消防局	金門縣消防局	95	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070531	1070517	1070731	1070518	1070831	1070521	1071031		1071130		1071231
c0010-1-30	影印機2台	金門縣消防局	金門縣消防局	220	220	220	0	0	0	220	100	100	$B12	$B13	$B14	1061222	1061221	1061227	1061226	1061227	1061226	1070111	1070110	1070111	1070110	1070118	1070118
c0010-1-31	分隊照明燈具	金門縣消防局	金門縣消防局	700	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070531	1070419	1070731		1070930		1071031		1071130		1071231
c0010-1-32	冷氣機	金門縣消防局	金門縣消防局	270	0	270	0	0	0	270	100	100	$B12	$B13	$B14	1070331	1070314	1070430	1070314	1070531	1070315	1070630	1070328	1070730	1070328	1070831	1070416
c0010-1-33	冷凍室增設負壓空調設備等及28櫃冷凍櫃更新整修改善	金門縣殯葬管理所	金門縣殯葬管理所	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070705		1070806		1070831		1071031		1071211		1071225
c0010-1-34	增購及汰換冷氣5台	金門縣殯葬管理所	金門縣殯葬管理所	193	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070629	1070613	1070716	1070613	1070731	1070613	1070928	1070627	1071019	1070629	1071031	1070703
c0010-1-35	增設光纖系統傳輸功能及光纖改善費用	金門縣殯葬管理所	金門縣殯葬管理所	96	0	95.68	0	0.32	0	96	100	100	$B12	$B13	$B14	1070521	1070329	1070620	1070329	1070720	1070402	1070820	1070518	1070920	1070523	1071022	1070524
c0010-1-36	汰換92年度機車5輛	金門縣殯葬管理所	金門縣殯葬管理所	315	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070521	1070621	1070620	1070621	1070720	1070621	1070820		1070920		1071022
c0010-1-37	配合離島建設基金編列布拉安格斯創意園區工程	金門縣畜產試驗所	金門縣畜產試驗所	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070330	1070413	1070430	1070430	1070531	1070531	1070831		1071210		1071231
c0010-1-38	原有動物園區整建工程	金門縣畜產試驗所	金門縣畜產試驗所	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070430	1070413	1070530	1070530	1070625		1070827		1071210		1071231
c0010-1-39	淘汰自走式日糧混合機1台	金門縣畜產試驗所	金門縣畜產試驗所	3,680	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070330	1070330	1070430	1070425	1070528	1070425	1071130		1071203		1071231
c0010-1-40	農民教室及資料館新增香型冷氣6台	金門縣畜產試驗所	金門縣畜產試驗所	480	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070501	1070413	1070531	1070523	1070629	1070629	1070702	1070702	1070731	1070703	1070801	1070703
c0010-1-41	新增冷凍櫃(2尺5)10台	金門縣畜產試驗所	金門縣畜產試驗所	125	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070430	1070413	1070430	1070523	1070530	1070530	1070629	1070628	1070730	1070628	1070731	1070628
c0010-1-42	新增個人電腦2台，供新進人員使用，汰換1台，合計3台	金門縣畜產試驗所	金門縣畜產試驗所	90	0	90	0	0	0	90	100	100	$B12	$B13	$B14	1070314	1070314	1070330	1070330	1070330	1070330	1070410	1070501	1070430	1070510	1070530	1070510
c0010-1-43	新增遊客中心飲水機2台	金門縣畜產試驗所	金門縣畜產試驗所	58	58	58	0	0	0	58	100	100	$B12	$B13	$B14	1070430	1070417	1070530	1070417	1070530	1070417	1070629	1070417	1070629	1070417	1070629	1070522
c0010-1-44	汰換(雙門)玻璃門冷藏箱乙台	金門縣畜產試驗所	金門縣畜產試驗所	30	30	30	0	0	0	30	100	100	$B12	$B13	$B14	1070314	1070314	1070315	1070315	1070315	1070315	1070316	1070316	1070326	1070326	1070327	1070327
c0010-1-45	汰換(單門)玻璃門冷藏箱乙台	金門縣畜產試驗所	金門縣畜產試驗所	18	18	18	0	0	0	18	100	100	$B12	$B13	$B14	1070314	1070314	1070315	1070315	1070315	1070315	1070316	1070316	1070326	1070326	1070327	1070327
c0010-1-46	汰換液晶電視機乙台	金門縣畜產試驗所	金門縣畜產試驗所	14	14	14	0	0	0	14	100	100	$B12	$B13	$B14	1070501	1070413	1070501	1070413	1070501	1070413	1070510	1070522	1070530	1070522	1070531	1070522
c0010-1-47	公園改善工程	金門縣林務所	金門縣林務所	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070615		1070629		1070713		1070928		1071031		1071115
c0010-1-48	生態導覽館改善工程	金門縣林務所	金門縣林務所	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070615		1070629		1070713		1070928		1071231		1071231
c0010-1-49	汰換榕園及植物園搬運車兩輛	金門縣林務所	金門縣林務所	500	500	500	0	0	0	500	100	100	$B12	$B13	$B14	1070102	1070102	1070206	1070206	1070206	1070206	1070318	1070318	1070318	1070318	1070327	1070327
c0010-1-50	增購及汰換修籬機24台	金門縣林務所	金門縣林務所	264	264	264	0	0	0	264	100	100	$B12	$B13	$B14	1070207	1070207	1070222	1070222	1070222	1070222	1070305	1070305	1070305	1070305	1070312	1070312
c0010-1-51	增購電動黃油槍2台	金門縣林務所	金門縣林務所	30	0	30	0	0	0	30	100	100	$B12	$B13	$B14	1070416	1070424	1070516	1070424	1070516	1070424	1070615	1070517	1070615	1070517	1070629	1070612
c0010-1-52	增購背式噴霧機4台	金門縣林務所	金門縣林務所	94	94	90.2	0	3.8	0	94	100	100	$B12	$B13	$B14	1070124	1070124	1070125	1070125	1070126	1070126	1070202	1070202	1070202	1070202	1070208	1070208
c0010-1-53	增購快速換斗器	金門縣林務所	金門縣林務所	126	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070430	1070430	1070615	1070530	1070615	1070530	1070915		1070915		1070928
c0010-1-54	購置專用輪胎(現代HYUNDAI140型)	金門縣林務所	金門縣林務所	392	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070430	1070430	1070615	1070530	1070615	1070530	1070915		1070915		1070928
c0010-1-55	增購旋轉抓夾(JCB型履帶式挖土機)	金門縣林務所	金門縣林務所	700	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070430	1070430	1070615	1070530	1070615	1070530	1070915		1070915		1070928
c0010-1-56	增購旋轉抓夾(JCB140型輪胎式挖土機)	金門縣林務所	金門縣林務所	430	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070430	1070430	1070615	1070530	1070615	1070530	1070915		1070915		1070928
c0010-1-57	增購鬆土器(JCB140型輪胎式挖土機)	金門縣林務所	金門縣林務所	35	0	35	0	0	0	35	100	100	$B12	$B13	$B14	1070430	1070424	1070615	1070424	1070615	1070424	1070915	1070517	1070915	1070517	1070928	1070612
c0010-1-58	新購駕駛式割草機2台	金門縣林務所	金門縣林務所	900	900	900	0	0	0	900	100	100	$B12	$B13	$B14	1070109	1070109	1070201	1070201	1070201	1070201	1070227	1070227	1070227	1070227	1070313	1070313
c0010-1-59	增購自走式割草機3台	金門縣林務所	金門縣林務所	150	0	150	0	0	0	150	100	100	$B12	$B13	$B14	1070119	1070119	1070410	1070410	1070410	1070410	1070808	1070430	1070808	1070430	1070914	1070510
c0010-1-60	增購及汰換割草機40台	金門縣林務所	金門縣林務所	440	440	440	0	0	0	440	100	100	$B12	$B13	$B14	1070207	1070207	1070222	1070222	1070222	1070222	1070305	1070305	1070305	1070305	1070312	1070312
c0010-1-61	增購吹葉機8台	金門縣林務所	金門縣林務所	160	160	160	0	0	0	160	100	100	$B12	$B13	$B14	1070207	1070207	1070222	1070222	1070222	1070222	1070305	1070305	1070305	1070305	1070312	1070312
c0010-1-62	增購及汰換割草機41台	金門縣林務所	金門縣林務所	462	0	462	0	0	0	462	100	100	$B12	$B13	$B14	1070327	1070327	1070427	1070427	1070427	1070427	1070527	1070604	1070527	1070604	1070620	1070607
c0010-1-63	汰換行政部門冷氣機4台	金門縣林務所	金門縣林務所	160	160	160	0	0	0	160	100	100	$B12	$B13	$B14	1070320	1070320	1070320	1070320	1070320	1070320	1070430	1070402	1070430	1070402	1070531	1070423
c0010-1-64	汰換行政課影印機1台	金門縣林務所	金門縣林務所	150	150	150	0	0	0	150	100	100	$B12	$B13	$B14	1061215	1061215	1061215	1061215	1061215	1061215	1061226	1061226	1061226	1061226	1070104	1070104
c0010-1-65	汰換廚房熱水機1台	金門縣林務所	金門縣林務所	35	35	35	0	0	0	35	100	100	$B12	$B13	$B14	1070313	1070313	1070313	1070313	1070313	1070313	1070323	1070323	1070323	1070323	1070323	1070323
c0010-1-66	新購經理課用彩色雷射印表機1台	金門縣林務所	金門縣林務所	75	75	75	0	0	0	75	100	100	$B12	$B13	$B14	1070111	1070111	1070111	1070111	1070111	1070111	1070214	1070214	1070214	1070214	1070214	1070214
c0010-1-67	採購筆記型電腦一台	金門縣稅務局	金門縣稅務局	30	30	27.263	0	2.737	0	30	100	100	$B12	$B13	$B14	1070305	1070305	1070305	1070305	1070321	1070321	1070430	1070402	1070430	1070426	1070430	1070427
c0010-1-68	建置防火牆系統流量紀錄與報表系統	金門縣稅務局	金門縣稅務局	98	98	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070420	1070530	1070430	1070531	1070430	1070531	1070630	1070628	1070630	1070628	1070630	1070706
c0010-1-69	購置移動擴音器設備1組	金門縣稅務局	金門縣稅務局	35	35	32	0	3	0	35	100	100	$B12	$B13	$B14	1070222	1070222	1070222	1070222	1070301	1070301	1070306	1070306	1070306	1070306	1070306	1070306
c0010-1-70	汰換投影機1台	金門縣稅務局	金門縣稅務局	32	32	28.229	0	3.771	0	32	100	100	$B12	$B13	$B14	1070305	1070305	1070305	1070305	1070321	1070321	1070430	1070412	1070430	1070430	1070430	1070502
c0010-1-71	購置投影布幕機1組	金門縣稅務局	金門縣稅務局	10	10	8.392	0	1.608	0	10	100	100	$B12	$B13	$B14	1070305	1070305	1070305	1070305	1070321	1070321	1070430	1070425	1070430	1070430	1070430	1070502
c0010-1-72	購置芮立光電數位講桌	金門縣稅務局	金門縣稅務局	40	40	40	0	0	0	40	100	100	$B12	$B13	$B14	1070320	1070320	1070320	1070320	1070321	1070321	1070430	1070328	1070430	1070430	1070430	1070502
c0010-1-73	萬用吊架、HDMI訊號線、電源線、五金另料及安裝	金門縣稅務局	金門縣稅務局	12	12	12	0	0	0	12	100	100	$B12	$B13	$B14	1070305	1070305	1070305	1070305	1070321	1070321	1070430	1070426	1070430	1070430	1070430	1070502
c0010-1-74	汰換戶外三色LED字幕機1組	金門縣稅務局	金門縣稅務局	98	98	98	0	0	0	98	100	100	$B12	$B13	$B14	1070314	1070314	1070314	1070314	1070314	1070314	1070430	1070426	1070430	1070427	1070430	1070501
c0010-1-75	機車3部	金門縣地政局	金門縣地政局	189	189	159.396	0	29.604	0	189	100	100	$B12	$B13	$B14	1070330	1070330	1070330	1070330	1070330	1070330	1070430	1070426	1070430	1070426	1070504	1070501
c0010-1-76	影印機1部	金門縣地政局	金門縣地政局	200	200	189.391	0	10.609	0	200	100	100	$B12	$B13	$B14	1070205	1070205	1070206	1070206	1070206	1070206	1070227	1070227	1070227	1070227	1070308	1070308
c0010-1-77	路由器1部	金門縣地政局	金門縣地政局	150	0	70	0	0	0	70	100	46.67	$B12	$B13	$B14	1070416	1070331	1070531	1070511	1070531	1070511	1070731	1070626	1070930		1071022
c0010-1-78	A3印表機2部	金門縣地政局	金門縣地政局	160	160	150.756	0	9.244	0	160	100	100	$B12	$B13	$B14	1070209	1070209	1070222	1070222	1070222	1070222	1070308	1070308	1070308	1070308	1070315	1070315
c0010-1-79	防毒軟體	金門縣地政局	金門縣地政局	110	110	109.767	0	0.233	0	110	100	100	$B12	$B13	$B14	1070115	1070115	1070115	1070115	1070115	1070115	1070131	1070131	1070131	1070131	1070202	1070202
c0010-1-80	高速儲存設備一套	金門縣地政局	金門縣地政局	1,425	0	700	0	0	0	700	100	49.12	$B12	$B13	$B14	1070416	1070331	1070531	1070511	1070531	1070511	1070731	1070626	1070930		1071022
c0010-1-81	資料儲存平台一套	金門縣地政局	金門縣地政局	621	0	300	0	0	0	300	100	48.31	$B12	$B13	$B14	1070416	1070331	1070531	1070511	1070531	1070511	1070731	1070626	1070930		1071020
c0010-1-82	A3雷射印表機汰舊換新1台、新購1台。(地權科、地籍科)	金門縣地政局	金門縣地政局	72	51	60.054	0	0	0	60.054	117.75	83.41	$B12	$B13	$B14	1070212	1070209	1070227	1070222	1070227	1070222	1070314	1070308	1071020		1071031
c0010-1-83	新購及汰換防火牆各1台。	金門縣地政局	金門縣地政局	440	0	200	0	0	0	200	100	45.45	$B12	$B13	$B14	1070416	1070331	1070531	1070511	1070531	1070511	1070731	1070626	1070930		1071020
c0010-1-84	儲存設備1台。	金門縣地政局	金門縣地政局	210	210	206.135	0	3.865	0	210	100	100	$B12	$B13	$B14	1070209	1070209	1070222	1070222	1070222	1070222	1070330	1070322	1070330	1070322	1070420	1070410
c0010-1-85	新購機櫃3部。	金門縣地政局	金門縣地政局	180	0	80	0	0	0	80	100	44.44	$B12	$B13	$B14	1070416	1070331	1070531	1070511	1070531	1070511	1070731	1070626	1070930		1071020
c0010-1-86	新設大體運送車1台	金門縣殯葬管理所	金門縣殯葬管理所	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070322	1070323	1070323	1070412	1070323	1070412	1070802	1070629	1070921	1070705	1071021	1070705
c0010-1-87	購置筆記型電腦乙台	採購招標所	採購招標所	30	30	27.37	0	2.63	0	30	100	100	$B12	$B13	$B14	1070228	1070228	1070327	1070327	1070330	1070330	1070430	1070410	1070430	1070410	1070430	1070423
c0010-1-88	汰換招標系統伺服器乙台	採購招標所	採購招標所	140	140	130.351	0	9.649	0	140	100	100	$B12	$B13	$B14	1070413	1070424	1070420	1070424	1070420	1070424	1070425	1070524	1070430	1070524	1070504	1070613
c0010-1-89	購置MySQL-Standard-Edition標準版軟體乙套	採購招標所	採購招標所	80	80	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070413	1070530	1070420	1070530	1070420	1070530	1070425	1070626	1070430	1070626	1070504	1070702
c0010-1-90	購置雷射印表機乙台	採購招標所	採購招標所	41	41	40.527	0	0.473	0	41	100	100	$B12	$B13	$B14	1070201	1070201	1070201	1070201	1070201	1070201	1070205	1070205	1070205	1070205	1070212	1070212
c0010-1-91	灑水車(9.5頓)	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070430	1070430	1070518	1070615	1070518	1070615	1071031		1071031		1071120
c0010-1-92	機車3台	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	153	153	138.033	0	14.967	0	153	100	100	$B12	$B13	$B14	1070205	1070131	1070209	1070131	1070209	1070131	1070316	1070302	1070316	1070307	1070330	1070307
c0010-1-93	電腦3台	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	90	90	89.52	0	0.48	0	90	100	100	$B12	$B13	$B14	1070206	1070104	1070212	1070105	1070212	1070105	1070301	1070122	1070319	1070122	1070330	1070124
c0010-1-94	中耕管理機	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	60	60	58	0	2	0	60	100	100	$B12	$B13	$B14	1070412	1070328	1070412	1070328	1070412	1070328	1070531	1070409	1070531	1070409	1070531	1070409
c0010-1-95	真空播種機導管模組	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	53	53	52	0	1	0	53	100	100	$B12	$B13	$B14	1070406	1070315	1070406	1070315	1070406	1070315	1070420	1070329	1070420	1070329	1070420	1070329
c0010-1-96	曳引機40馬力以上	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	970	970	950	0	20	0	970	100	100	$B12	$B13	$B14	1070406	1070201	1070406	1070209	1070406	1070306	1070630	1070314	1070630	1070314	1070630	1070411
c0010-1-97	鑽孔機	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	20	20	16.538	0	3.462	0	20	100	100	$B12	$B13	$B14	1070406	1070315	1070406	1070315	1070406	1070315	1070430	1070330	1070430	1070330	1070430	1070330
c0010-1-98	駕駛式柴油割草機	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	500	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070413	1070413	1070430	1070430	1070531	1070614	1070831	1070614	1070831	1070614	1070914	1070614
c0010-1-99	柴油加油機	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	38	0	36.5	0	1.5	0	38	100	100	$B12	$B13	$B14	1070406	1070406	1070406	1070406	1070406	1070406	1070831	1070420	1070831	1070420	1070831	1070420
c0010-1-100	小麥收割機	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	275	0	275	0	0	0	275	100	100	$B12	$B13	$B14	1070410	1070410	1070430	1070430	1070515	1070515	1070615	1070518	1070730	1070524	1070731	1070524
c0010-1-101	小型中耕機	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	60	60	60	0	0	0	60	100	100	$B12	$B13	$B14	1070406	1070406	1070417	1070417	1070417	1070417	1070501	1070501	1070615	1070501	1070629	1070501
c0010-1-102	吹葉機1台	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	20	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070615	1070626	1070618	1070626	1070618	1070626	1070716	1070628	1070716	1070628	1070730	1070628
c0010-1-103	財產標籤列印機	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	45	45	45	0	0	0	45	100	100	$B12	$B13	$B14	1070301	1070306	1070309	1070307	1070309	1070307	1070327	1070322	1070327	1070322	1070330	1070327
c0010-1-104	財產平板電腦盤點機1台	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	48	48	48	0	0	0	48	100	100	$B12	$B13	$B14	1070301	1070306	1070309	1070307	1070309	1070307	1070327	1070322	1070403	1070322	1070403	1070327
c0010-1-105	投影機3台	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	140	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070501	1070704	1070504	1070710	1070504	1070710	1070601	1070710	1070608		1070615
c0010-1-106	飲水機5台	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	180	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070608	1070611	1070615	1070612	1070615	1070612	1070716	1070620	1070727	1070620	1070731	1070628
c0010-1-107	冷氣12組	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	600	600	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070504	1070510	1070507	1070515	1070507	1070515	1070604	1070604	1070604	1070604	1070618	1070704
c0010-1-108	辦理小三通相關設施改善工程	金門縣港務處	金門縣港務處	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070430		1070531		1070615		1070815		1071031		1071130
c0010-1-109	辦公所需電腦及週邊設備汰換	金門縣港務處	金門縣港務處	150	150	138.766	0	11.234	0	150	100	100	$B12	$B13	$B14	1070327	1070327	1070328	1070328	1070328	1070328	1070418	1070411	1070418	1070411	1070423	1070418
c0010-1-110	汰換99年購置小三通場站電視牆液晶顯示螢幕器4組	金門縣港務處	金門縣港務處	200	200	191.082	0	8.918	0	200	100	100	$B12	$B13	$B14	1070306	1070306	1070306	1070306	1070306	1070306	1070319	1070319	1070328	1070328	1070409	1070409
c0010-1-111	汰換本處差勤系統指紋機2台	金門縣港務處	金門縣港務處	40	40	39.9	0	0.1	0	40	100	100	$B12	$B13	$B14	1070112	1070112	1070112	1070112	1070112	1070112	1070301	1070301	1070301	1070301	1070313	1070313
c0010-1-112	汰換水頭旅服大樓會議室會議廣播系統	金門縣港務處	金門縣港務處	500	500	490	0	10	0	500	100	100	$B12	$B13	$B14	1070208	1070208	1070307	1070307	1070307	1070307	1070308	1070308	1070415	1070330	1070420	1070412
c0010-1-113	汰換本處料羅值班室冷氣一台	金門縣港務處	金門縣港務處	40	40	40	0	0	0	40	100	100	$B12	$B13	$B14	1070327	1070327	1070328	1070328	1070328	1070328	1070330	1070330	1070330	1070330	1070409	1070331
c0010-1-114	金門港區老舊碼頭改善維護工程	金門縣港務處	金門縣港務處	5,000	0	2652.661	0	0	0	2652.661	100	53.05	$B12	$B13	$B14	1070420		1070420		1070427		1070831		1071231		1071231
c0010-1-115	料羅港北碼頭區圍堤造地工程規畫設計工作	金門縣港務處	金門縣港務處	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070630		1070630		1071231		1071231		1071231		1071231
c0010-1-116	配合金門港埠建設計畫期程進行環境監測	金門縣港務處	金門縣港務處	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070214	1070214	1070420	1070420	1070502	1070502	1070704		1070704		1070704
c0010-1-117	水頭港E4遊憩船基地基礎工程規劃設計工作	金門縣港務處	金門縣港務處	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070630		1070630		1071231		1071231		1071231		1071231
c0010-1-118	汰換公務機車	金門縣動植物防疫所	金門縣動植物防疫所	126	126	100.674	0	25.326	0	126	100	100	$B12	$B13	$B14	1070330	1070315	1070330	1070316	1070330	1070316	1070430	1070416	1070531	1070416	1070531	1070417
c0010-1-119	採購電腦4台	金門縣動植物防疫所	金門縣動植物防疫所	120	120	119.36	0	0.64	0	120	100	100	$B12	$B13	$B14	1070330	1070322	1070330	1070323	1070330	1070323	1070430	1070403	1070430	1070403	1070430	1070403
c0010-1-120	防治紅火蟻用動力撒佈機2台	金門縣動植物防疫所	金門縣動植物防疫所	40	40	40	0	0	0	40	100	100	$B12	$B13	$B14	1070330	1070302	1070330	1070302	1070330	1070302	1070430	1070315	1070430	1070315	1070430	1070315
c0010-1-121	動物(牛、羊、豬、犬、貓)診療血液檢驗儀1台	金門縣動植物防疫所	金門縣動植物防疫所	800	0	749	0	51	0	800	100	100	$B12	$B13	$B14	1070330	1070326	1070430	1070402	1070530	1070412	1070831	1070516	1070831	1070516	1070831	1070516
c0010-1-122	疾病診斷用顯微鏡照相置1組	金門縣動植物防疫所	金門縣動植物防疫所	60	60	60	0	0	0	60	100	100	$B12	$B13	$B14	1070430	1070402	1070430	1070402	1070430	1070402	1070630	1070426	1070630	1070426	1070630	1070427
c0010-1-123	壁式手術燈一組	金門縣動植物防疫所	金門縣動植物防疫所	93	93	93	0	0	0	93	100	100	$B12	$B13	$B14	1070330	1070202	1070330	1070205	1070330	1070205	1070430	1070410	1070430	1070410	1070430	1070411
c0010-1-124	動物用昇降手術台一台款	金門縣動植物防疫所	金門縣動植物防疫所	75	75	75	0	0	0	75	100	100	$B12	$B13	$B14	1070330	1070328	1070330	1070328	1070330	1070329	1070430	1070420	1070430	1070420	1070430	1070423
c0010-1-125	動物用不鏽鋼水槽款	金門縣動植物防疫所	金門縣動植物防疫所	48	48	48	0	0	0	48	100	100	$B12	$B13	$B14	1070330	1070108	1070330	1070109	1070330	1070109	1070430	1070330	1070430	1070330	1070430	1070330
c0010-1-126	動物用磅秤1台款	金門縣動植物防疫所	金門縣動植物防疫所	32	32	32	0	0	0	32	100	100	$B12	$B13	$B14	1070330	1070108	1070330	1070109	1070330	1070109	1070531	1070330	1070531	1070330	1070531	1070330
c0010-1-127	鏟裝機堆高叉1組	金門縣動植物防疫所	金門縣動植物防疫所	30	30	30	0	0	0	30	100	100	$B12	$B13	$B14	1070330	1070305	1070330	1070306	1070330	1070306	1070531	1070320	1070531	1070320	1070531	1070320
c0010-1-128	狂犬病疫苗儲放用冷藏冷凍櫃1台	金門縣動植物防疫所	金門縣動植物防疫所	98	98	98	0	0	0	98	100	100	$B12	$B13	$B14	1070330	1070305	1070330	1070306	1070330	1070306	1070430	1070412	1070430	1070412	1070430	1070412
c0010-1-129	檢驗儀器用防潮保存櫃1台	金門縣動植物防疫所	金門縣動植物防疫所	96	96	96	0	0	0	96	100	100	$B12	$B13	$B14	1070330	1070306	1070330	1070307	1070330	1070307	1070531	1070515	1070531	1070515	1070531	1070515
c0010-1-130	手術器械收納櫃3台	金門縣動植物防疫所	金門縣動植物防疫所	96	96	96	0	0	0	96	100	100	$B12	$B13	$B14	1070330	1070112	1070330	1070115	1070330	1070115	1070430	1070329	1070430	1070329	1070430	1070329
c0010-1-131	購置公務車輛小客車2台	金門縣衛生局	金門縣衛生局	1,270	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070413	1070614	1070413	1070614	1070413	1070614	1070813		1070813		1070813
c0010-1-132	購置公務車輛客貨兩用車2台	金門縣衛生局	金門縣衛生局	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070413	1070613	1070413	1070614	1070413	1070614	1070813		1070813		1070813
c0010-1-133	購置公務車輛客貨兩用車2台	金門縣衛生局	金門縣衛生局	1,640	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070413	1070613	1070413	1070614	1070413	1070614	1070813		1070813		1070813
c0010-1-134	桌上型個人電腦7台	金門縣衛生局	金門縣衛生局	175	175	0	174.972	0.028	0	175	100	100	$B12	$B13	$B14	1070413	1070403	1070413	1070412	1070413	1070412	1070511	1070516	1070511	1070516	1070518	1070608
c0010-1-135	總極性化合物快速檢測儀2台	金門縣衛生局	金門縣衛生局	48	48	47.25	0	0.75	0	48	100	100	$B12	$B13	$B14	1070420	1070331	1070420	1070331	1070420	1070331	1070430	1070416	1070430	1070416	1070430	1070416
c0010-1-136	辦公室汰換冷氣機3台	金門縣衛生局	金門縣衛生局	98	98	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070511	1070528	1070511	1070528	1070511	1070528	1070611		1070611		1070630
c0010-1-137	物資儲藏室冷氣機	金門縣衛生局	金門縣衛生局	30	30	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070511	1070528	1070511	1070528	1070511	1070528	1070611		1070611		1070630
c0010-1-138	辦公室冷氣機19台	金門縣衛生局	金門縣衛生局	664	664	42.8	0	0	0	42.8	6.45	6.45	$B12	$B13	$B14	1070511	1070528	1070511	1070528	1070511	1070528	1070611		1070611		1070630
c0010-1-139	辦公室冷氣機1台	金門縣衛生局	金門縣衛生局	38	38	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070511	1070528	1070511	1070528	1070511	1070528	1070611		1070611		1070630
c0010-1-140	汰換影印機2台	金門縣衛生局	金門縣衛生局	140	140	135.13	0	4.87	0	140	100	100	$B12	$B13	$B14	1070410	1070411	1070410	1070412	1070410	1070412	1070510	1070501	1070510	1070501	1070530	1070501
c0010-1-141	汰換個人電腦5台(含螢幕)	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	150	150	150	0	0	0	150	100	100	$B12	$B13	$B14	1070124	1070124	1070125	1070125	1070125	1070125	1070205	1070205	1070501	1070205	1070501	1070208
c0010-1-142	加強局長室無紙化會議設備	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	50	50	49.639	0	0.361	0	50	100	100	$B12	$B13	$B14	1070115	1070115	1070115	1070115	1070115	1070115	1070123	1070123	1070123	1070123	1070125	1070125
c0010-1-143	汰換舊型防火牆	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	148	148	145.984	0	2.016	0	148	100	100	$B12	$B13	$B14	1070320	1070320	1070321	1070321	1070321	1070321	1070430	1070419	1070430	1070419	1070430	1070425
c0010-1-144	加強本局大洋掩埋場資訊安全作業，以VPN連線方式加本局網域內管控。	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	75	75	75	0	0	0	75	100	100	$B12	$B13	$B14	1070320	1070320	1070321	1070321	1070321	1070321	1070430	1070419	1070430	1070419	1070430	1070425
c0010-1-145	汰換服務台前電腦字幕機	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	150	150	99.5	0	50.5	0	150	100	100	$B12	$B13	$B14	1070208	1070208	1070208	1070208	1070208	1070208	1070319	1070319	1070319	1070319	1070410	1070410
c0010-1-146	攜帶型水質餘氯測定計	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	21	21	21	0	0	0	21	100	100	$B12	$B13	$B14	1070315	1070309	1070315	1070309	1070315	1070309	1070320	1070315	1070320	1070315	1070331	1070329
c0010-1-147	採購影印機1台	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	200	200	200	0	0	0	200	100	100	$B12	$B13	$B14	1070321	1070321	1070321	1070321	1070321	1070321	1070323	1070323	1070323	1070323	1070430	1070403
c0010-1-148	樣品保存用電冰箱1台	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	25	25	24.5	0	0.5	0	25	100	100	$B12	$B13	$B14	1070315	1070309	1070315	1070309	1070315	1070309	1070330	1070327	1070330	1070327	1070331	1070329
c0010-1-149	採購冷氣機2台	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	100	100	90.954	0	9.046	0	100	100	100	$B12	$B13	$B14	1070209	1070209	1070209	1070209	1070209	1070209	1070316	1070316	1070316	1070316	1070321	1070321
c0010-1-150	汰換飲水機1台	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	30	30	25	0	5	0	30	100	100	$B12	$B13	$B14	1061214	1061214	1061214	1061214	1061214	1061214	1070116	1070116	1070116	1070116	1070124	1070124
c0010-1-151	金城、山外、沙美車站旅遊服務中心及金城民生車站民生大樓二樓坑道展示館室內裝修。因應建築法規室內裝	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	5,000	50	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070615		1070630		1070731		1071031		1071215		1071231
c0010-1-152	既有景點設備設施零星修繕、維護費。	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070329		1070329		1070329		1071031		1071228		1071231
c0010-1-153	12人座電瓶車10輛含運費(大膽島3輛、烈嶼鄉因應大膽開放觀光3輛於大膽島上供遊客遊程中急難救護時使	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	6,840	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070402		1070409		1070409		1070713		1070713		1070713
c0010-1-154	公務車1輛及運費(於大膽島上供遊客遊程中急難救助時使用)	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	692	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070430		1070430		1070430		1070731		1070731		1070731
c0010-1-155	各景點設施、設備汰換更新。	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070329		1070430		1070511		1070731		1071214		1071231
c0010-1-156	后湖海濱淋浴設施及周邊環境改善計畫。	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	4,000	700	265.978	0	0	0	265.978	38	6.65	$B12	$B13	$B14	1070430	1070524	1070515	1070626	1070615		1070831		1071130		1071231
c0010-1-157	105-109年大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫(總計畫3億元，105年2,000萬元，106年	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	5,000	1000	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070430		1070531		1070615		1070815		1071031		1071130
c0010-1-158	新景點暨辦公室設施修繕、規劃設計、監造、工程、設備改善購置計畫。	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	6,000	1500	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070330	1070330	1070430	1070413	1070530	1070504	1070715		1070831		1071015
c0010-1-159	105年度「遊憩據點特色加值計畫-金門縣烈嶼鄉軍事體驗園區改善工程」(交通部觀光局補助案，自償款18	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	180	180	177.355	0	2.645	0	180	100	100	$B12	$B13	$B14	1050922	1070327	1070430	1070416	1070430	1070416	1070430	1070416	1070430	1070416	1070430	1070416
c0010-1-160	105年度「遊憩據點特色加值計畫-大膽島景點設施環境改造計畫」(交通部觀光局補助案，自償款200萬元	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	400	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070930		1071231		1071231		1071231		1071231		1071231
c0010-1-161	停車場土地取得	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070630		1070731		1070831		1070930		1071031		1071231
c0010-1-162	辦理道路標誌、標線及號誌之新設工程。	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	3,800	1000	1051.898	0	0	0	1051.898	105.19	27.68	$B12	$B13	$B14	1061201	1061201	1061227	1061227	1070202	1070202	1070930		1071130		1071231
c0010-1-163	辦理金門地區停車場工程。	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	5,000	1000	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070531		1070630		1070731		1070930		1071031		1071231
c0010-1-164	金城綜合福利館興建工程	社會處	社會處	4,000	1530	876.99	0	0	0	876.99	57.32	21.92	$B12	$B13	$B14	1061106	1061106	1061219	1061219	1070223	1070223	1071130		1080806		1081130
c0010-1-165	金門縣金湖社會福利大樓興建工程	社會處	社會處	5,000	700	88	0	0	0	88	12.57	1.76	$B12	$B13	$B14	1070531		1070630		1070731		1080131		1080731		1080930
c0010-1-166	家福中心、公立托嬰中心設備	社會處	社會處	300	0	179	0	121	0	300	100	100	$B12	$B13	$B14	1071031		1071031		1071031		1071130		1071130		1071215
c0010-1-167	行政處汰換機車(PZW-003)。	金門縣政府行政處	金門縣政府行政處	63	63	45.646	0	17.354	0	63	100	100	$B12	$B13	$B14	1070122	1070122	1070122	1070122	1070122	1070122	1070316	1070316	1070316	1070316	1070316	1070316
c0010-1-168	行政處汰換7-8人座客貨兩用車(WY-0392)。	金門縣政府行政處	金門縣政府行政處	820	820	820	0	0	0	820	100	100	$B12	$B13	$B14	1070326	1070326	1070326	1070326	1070326	1070326	1070528	1070522	1070528	1070522	1070528	1070522
c0010-1-169	行政處汰換小客車(6F-1535)。	金門縣政府行政處	金門縣政府行政處	635	635	584.642	0	50.358	0	635	100	100	$B12	$B13	$B14	1070112	1070112	1070112	1070112	1070112	1070112	1070316	1070316	1070316	1070316	1070316	1070316
c0010-1-170	觀光處副處室購置分離式冷氣1台。	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	22	22	22	0	0	0	22	100	100	$B12	$B13	$B14	1070309	1070309	1070314	1070314	1070314	1070314	1070327	1070327	1070327	1070327	1070427	1070420
c0010-1-171	行政處研考科購置吸塵器1台。	金門縣政府行政處	金門縣政府行政處	27	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14
c0010-1-172	建設處建管科購置彩色印表機1台。	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	160	0	159.391	0	0.609	0	160	100	100	$B12	$B13	$B14	1070427	1070420	1070510	1070420	1070531	1070426	1070615	1070507	1070629	1070507	1070706	1070511
c0010-1-173	財政處支付科購置分離式冷氣1台。	金門縣政府財政處	金門縣政府財政處	20	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070601	1070601	1070702	1070615	1070702	1070615	1070831	1070615	1070831	1070615	1070831	1070628
c0010-1-174	社會福利科購置影印機乙台。	社會處	社會處	200	200	197.97	0	2.03	0	200	100	100	$B12	$B13	$B14	1070119	1070119	1070122	1070122	1070122	1070122	1070202	1070202	1070202	1070202	1070214	1070214
c0010-1-175	財政處公產科購置A3彩色多功能影印機1台。	金門縣政府財政處	金門縣政府財政處	120	120	0	21	21	0	42	35	35	$B12	$B13	$B14	1070314	1070314	1070314	1070314	1070314	1070314	1070327	1070327	1070327	1070327	1070427	1070413
c0010-1-176	觀光處處長室購置分離式冷氣1台。	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	50	50	50	0	0	0	50	100	100	$B12	$B13	$B14	1070309	1070309	1070314	1070314	1070314	1070314	1070327	1070327	1070327	1070327	1070427	1070420
c0010-1-177	建設處建管科購置分離式冷氣2台。	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	140	0	137.27	0	2.73	0	140	100	100	$B12	$B13	$B14	1070420	1070510	1070504	1070518	1070518	1070525	1070531	1070616	1070615	1070616	1070702	1070616
c0010-1-178	財政處支付科購置A3彩色印表機1台。	金門縣政府財政處	金門縣政府財政處	100	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070601	1070601	1070702	1070702	1070702	1070702	1070831	1070702	1070831	1070702	1070831	1070711
c0010-1-179	社會福利科購置碎紙機乙台。	社會處	社會處	13	13	13	0	0	0	13	100	100	$B12	$B13	$B14	1070119	1070119	1070119	1070119	1070119	1070119	1070125	1070125	1070125	1070125	1070201	1070201
c0010-1-180	建設處建管科購置大型碎紙機1台。	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	20	0	20	0	0	0	20	100	100	$B12	$B13	$B14	1070419	1070420	1070430	1070420	1070517	1070420	1070531	1070430	1070613	1070430	1070629	1070430
c0010-1-181	本府各部門(單位)臨時必要之零星設備購置。	金門縣政府行政處	金門縣政府行政處	1,500	750	593.966	0	0	0	593.966	79.2	39.6	$B12	$B13	$B14	1070330		1070531		1070731		1070928		1071203		1071231
c0010-1-182	社會處勞工科購置多功能影印機1台。	社會處	社會處	150	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070530	1070625	1070730	1070625	1070820	1070625	1070921	1070705	1070928	1070705	1071031	1070709
c0010-1-183	觀光處觀光企劃科購置箱型冷氣(供約)4台。	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	508	508	508	0	0	0	508	100	100	$B12	$B13	$B14	1070309	1070309	1070314	1070314	1070314	1070314	1070327	1070327	1070327	1070327	1070427	1070420
c0010-1-184	行政處研考科購置碎紙機2台。	金門縣政府行政處	金門縣政府行政處	42	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14
c0010-1-185	民政處戶政科購置分離式冷氣1台。	金門縣政府民政處	金門縣政府民政處	80	80	52.277	0	27.723	0	80	100	100	$B12	$B13	$B14	1070323	1070323	1070327	1070327	1070328	1070328	1070509	1070416	1070510	1070416	1070515	1070423
c0010-1-186	建設處-經濟部能源局補助添購印表機乙台25,000元。(收支對列)	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	25	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1071101	1070430	1071115	1070528	1071130	1070528	1071205	1070606	1071214	1070606	1071231	1070608
c0010-1-187	個人電腦汰換/新購計畫-107年汰換或新購75台，計225萬元 1.人事處汰換1台 2.社會處汰	金門縣政府行政處	金門縣政府行政處	2,250	0	1928.728	0	321.272	0	2250	100	100	$B12	$B13	$B14	1071031	1070504	1071115	1070508	1071130	1070509	1071215	1070612	1071215	1070612	1071231	1070622
c0010-1-188	筆記型電腦購計畫-人事處1台(3萬)	金門縣政府行政處	金門縣政府行政處	30	0	28.9	0	1.1	0	30	100	100	$B12	$B13	$B14	1071031	1070704	1071115	1070704	1071130	1070704	1071215	1070704	1071215	1070704	1071231	1070704
c0010-1-189	汰換本府主機房不斷電系統-本府主機房不斷電系統設備2套(一組20K並連成80K，分別於92,94,9	金門縣政府行政處	金門縣政府行政處	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070430	1070502	1070630		1070701		1070901		1071001		1071031
c0010-1-190	MSGov.EAWinodws作業系統昇級企業版授權續約-本案於105年簽訂三年約,總價金156萬6	金門縣政府行政處	金門縣政府行政處	522	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070101	1070101	1070101	1070101	1070101	1070101	1070731		1070831		1070831
c0010-1-191	MSGov.EAOffice昇級企業版授權續約-本案於105年簽訂續約三年，總價金426萬，分別於1	金門縣政府行政處	金門縣政府行政處	1,420	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070101	1070101	1070101	1070101	1070101	1070101	1071130		1071130		1071231
c0010-1-192	購置政府組態管理軟體-推動智慧城市行動智慧政府資通訊網路安全政策，導入全縣府主機組態管理，以維資訊安	金門縣政府行政處	金門縣政府行政處	800	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070501	1070531	1070630		1070710		1070710		1071031		1071110
c0010-1-193	開放資料網站改版-配合推動智慧城市-智慧政府-推動本府跨載具RWD自適應功能	金門縣政府行政處	金門縣政府行政處	900	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070727		1070831		1070928		1071031		1071130		1071231
c0010-1-194	觀光處辦公室裝潢整修工程	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	5,500	1100	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070531		1070630		1070715		1070915		1071130		1071215
c0010-1-195	公務小客車購置汰舊換新	金門縣大同之家	金門縣大同之家	820	820	819.008	0	0.992	0	820	100	100	$B12	$B13	$B14	1070101	1070101	1070101	1070101	1070101	1070101	1070112	1070112	1070112	1070112	1070112	1070112
c0010-1-196	公務機車汰舊換新	金門縣大同之家	金門縣大同之家	63	63	63	0	0	0	63	100	100	$B12	$B13	$B14	1070101	1070101	1070101	1070101	1070101	1070101	1070120	1070120	1070120	1070120	1070120	1070120
c0010-1-197	房屋改善工程規劃設計	金門縣大同之家	金門縣大同之家	84	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070430	1070425	1070430	1070425	1070610	1070610	1070630	1070630	1070710	1070709	1071030
c0010-1-198	汰換院舍消防幫浦ㄧ組	金門縣大同之家	金門縣大同之家	100	0	97	0	3	0	100	100	100	$B12	$B13	$B14	1070701	1070312	1070701	1070312	1070701	1070312	1070801	1070402	1070801	1070402	1070801	1070402
c0010-1-199	汰換病床10組	金門縣大同之家	金門縣大同之家	265	265	251	0	14	0	265	100	100	$B12	$B13	$B14	1070215	1070215	1070228	1070228	1070228	1070228	1070410	1070328	1070410	1070328	1070410	1070328
c0010-1-200	購置紫外線消毒燈一台	金門縣大同之家	金門縣大同之家	10	10	9	0	1	0	10	100	100	$B12	$B13	$B14	1070301	1070220	1070301	1070220	1070301	1070220	1070410	1070328	1070410	1070328	1070410	1070328
c0010-1-201	設置庭園擴音設備一組	金門縣大同之家	金門縣大同之家	50	50	50	0	0	0	50	100	100	$B12	$B13	$B14	1070101	1070101	1070101	1070101	1070101	1070101	1070110	1070105	1070110	1070105	1070110	1070105
c0010-1-202	汰換戶外長型電腦字幕機一台	金門縣大同之家	金門縣大同之家	100	100	95.8	0	4.2	0	100	100	100	$B12	$B13	$B14	1070101	1070101	1070101	1070101	1070101	1070101	1070228	1070222	1070228	1070222	1070228	1070222
c0010-1-203	購置異味清淨滅菌器一組	金門縣大同之家	金門縣大同之家	100	100	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070420	1070420	1070420	1070420	1070420	1070420	1070629		1070629		1070629
c0010-1-204	汰換數位式傳真機一台	金門縣大同之家	金門縣大同之家	20	20	18.64	0	1.36	0	20	100	100	$B12	$B13	$B14	1070105	1070105	1070105	1070105	1070105	1070105	1070130	1070115	1070130	1070115	1070130	1070115
c0010-1-205	汰換冷氣機10台	金門縣大同之家	金門縣大同之家	400	400	397.77	0	2.23	0	400	100	100	$B12	$B13	$B14	1070115	1070112	1070115	1070112	1070115	1070112	1070315	1070227	1070315	1070227	1070315	1070227
c0010-1-206	購置空氣品質連續偵測儀(含螢幕)一台	金門縣大同之家	金門縣大同之家	100	100	94	0	6	0	100	100	100	$B12	$B13	$B14	1070330	1070327	1070330	1070327	1070330	1070327	1070515	1070420	1070515	1070420	1070515	1070420
c0010-1-207	汰換安老組飲水機三台	金門縣大同之家	金門縣大同之家	90	90	90	0	0	0	90	100	100	$B12	$B13	$B14	1070103	1070102	1070103	1070102	1070103	1070102	1070115	1070110	1070115	1070110	1070115	1070110
c0010-1-208	汰換安全出口指示燈2組	金門縣大同之家	金門縣大同之家	200	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070510	1070510	1070530	1070530	1070530	1070530	1070716		1070716		1070716
c0010-1-209	辦理三漁港公共設施、設備、環境維護整修改善及漁村後續公共設施建設、出海口道路工程及屠牛場屠宰設備、農	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	7,201	1800	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070301	1070301	1070301	1070316	1070301	1070330	1071231		1071231		1071231
c0010-1-210	金門縣傳統閔南式、洋樓式建築物修護獎助	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070531	1070531	1071231	1070614	1080315		1090430		1091130		1091231
c0010-1-211	辦理107年元宵節活動	金門縣文化局	金門縣文化局	4,500	4500	4500	0	0	0	4500	100	100	$B12	$B13	$B14	1061222	1061221	1070112	1070112	1070223	1070223	1070301	1070301	1070302	1070302	1070317	1070317
c0010-1-212	汰換本局監視系統計畫	金門縣文化局	金門縣文化局	1,300	1300	1300	0	0	0	1300	100	100	$B12	$B13	$B14	1070111	1061227	1070208	1070124	1070215	1070124	1070416	1070323	1070423	1070326	1070430	1070412
c0010-1-213	汰換本局公務機車及汽車	金門縣文化局	金門縣文化局	1,442	1442	1442	0	0	0	1442	100	100	$B12	$B13	$B14	1070111	1061208	1070125	1061212	1070131	1061214	1070205	1070126	1070208	1070129	1070215	1070130
c0010-1-214	整合本局網頁設計及增加硬體設備	金門縣文化局	金門縣文化局	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070629		1070731		1070914		1071031		1071130		1071214
c0010-1-215	增加本縣各鄉鎮圖書館之圖書館藏	金門縣文化局	金門縣文化局	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070430	1070401	1070531	1070628	1070620	1070628	1070930		1071031		1071231
c0010-1-216	教育行政大樓複合式多功能視聽教室整修工程	人事處	文化園區管理所	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070420		1070520		1070601		1070901		1071010		1071016
c0010-1-217	教育行政大樓親子閱讀區及傳藝工坊設置工程	人事處	文化園區管理所	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070420		1070520		1070601		1070901		1071010		1071016
c0010-1-218	文化園區入口指標及綠美化工程	人事處	文化園區管理所	500	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070420		1070520		1070601		1070901		1071010		1071016
c0010-1-219	汰換5人座小客車1輛	金門縣立體育場	金門縣立體育場	635	635	632.292	0	2.708	0	635	100	100	$B12	$B13	$B14	1070206	1070206	1070206	1070206	1070212	1070212	1070413	1070323	1070413	1070323	1070513	1070323
c0010-1-220	汰換及新增7-8人座客貨車兩用車計2輛	金門縣立體育場	金門縣立體育場	1,640	1640	1640	0	0	0	1640	100	100	$B12	$B13	$B14	1070206	1070206	1070206	1070206	1070212	1070212	1070413	1070327	1070413	1070327	1070531	1070427
c0010-1-221	飲水機2台	金門縣立體育場	金門縣立體育場	50	50	50	0	0	0	50	100	100	$B12	$B13	$B14	1070322	1070322	1070322	1070322	1070322	1070322	1070430	1070425	1070430	1070425	1070530	1070425
c0010-1-222	汰換籃球24秒計數器1組	金門縣立體育場	金門縣立體育場	65	65	60	0	5	0	65	100	100	$B12	$B13	$B14	1070323	1070323	1070323	1070323	1070323	1070323	1070430	1070327	1070430	1070327	1070530	1070410