## Sheet1
金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年03月底 執行成效明細表 | [21 empty] | 單位：千元 |  |  | 附件三
標案編號 | 標案名稱 | 執行機關 | 核定經費(A) | 累計預定支用數(B) | 累計實際支用數(C) | 已執行應付未付數(D) | 節餘款繳庫數(E) | 節餘款增辦數(F) | 預算執行數(G=C+D+E) | 執行率(%)(H=G/B) | 達成率(%)(I=G/A) | 預定進度(%) | 實際進度(%) | 進度比較(%) | 設計完成日期 |  | 發包日期 |  | 開工日期 |  | 施工進度 達50%日期 |  | 完工日期 |  | 完成驗收日期
[15 empty] | 預定 | 實際 | 預定 | 實際 | 預定 | 實際 | 預定 | 實際 | 預定 | 實際 | 預定 | 實際
合計：224 件標案 |  |  | 612496 | 22293 | 52557.722 | 4962.1 | 211.206 | 0 | 57731.028 | 258.96 | 9.43 | $B12_S | $B13_S | $B14_S | 135(件) | 130(件) | 101(件) | 114(件) | 86(件) | 103(件) | 38(件) | 58(件) | 35(件) | 55(件) | 25(件) | 43(件)
c001-1-1 | 文化局整體景觀與設施設備規劃整建計畫 | 金門縣文化局 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080603 |  | 1080610 |  | 1080613 |  | 1081015 |  | 1081017 |  | 1081023
c001-1-2 | 增加本縣各鄉鎮圖書館之圖書館藏 | 金門縣文化局 | 1800 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080121 | 1080114 | 1080125 | 1080223 | 1080430 |  | 1080731 |  | 1080930 |  | 1081130
c001-1-3 | 辦理金門村史出版計畫 | 金門縣文化局 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080119 | 1080118 | 1080121 | 1080121 | 1080122 | 1080225 | 1080211 | 1080305 | 1081130 | 1080410 | 1081213 | 1080410
c001-1-4 | 辦理108年元宵節活動 | 金門縣文化局 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1071211 | 1071211 | 1071214 | 1071214 | 1071228 | 1071228 | 1080123 | 1080123 | 1080218 | 1080218 | 1080329 | 1080329
c001-1-5 | 辦理108年度跨年晚會活動 | 金門縣文化局 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080801 |  | 1080902 |  | 1080916 |  | 1081201 |  | 1081231 |  | 1081231
c001-1-6 | 辦理駐縣藝術家計畫 | 金門縣文化局 | 1200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080101 | 1080201 | 1080531 | 1080402 | 1080630 |  | 1080710 |  | 1081225 |  | 1081231
c001-1-7 | 金門瓊林聚落風華再現專案計畫(經資門) | 金門縣文化局 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1081015 |  | 1081205 |  | 1090206 |  | 1090610 |  | 1091102 |  | 1091215
c002-1-1 | 2019金門馬拉松 | 金門縣政府教育處 | 19500 | 8995 | 8995 | 0 | 0 | 0 | 8995 | 100 | 46.13 | $B12 | $B13 | $B14 | 1070726 | 1070726 | 1070917 | 1070917 | 1070917 | 1070917 | 1080217 | 1080217 | 1080217 | 1080217 | 1080430
c003-1-1 | 平衡鄉鎮預算 | 金門縣政府主計處 | 6000 | 1500 | 1500 | 4500 | 0 | 0 | 6000 | 400 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080228 | 1080228 | 1080331 | 1080306 | 1080331 | 1080306 | 1080630 |  | 1081231 |  | 1081231
c004-3-1 | 金湖鎮太湖路道路拓寬改善第二期工程 | 金門縣金湖鎮公所 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1070727 | 1070727 | 1070821 | 1070821 | 1071026 | 1071026 | 1081031 |  | 1091030 |  | 1091231
c004-3-2 | 107金城鎮道路鋪面改善工程 | 金門縣金城鎮公所 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080430 |  | 1080531 |  | 1080621 |  | 1080930 |  | 1090131 |  | 1090228
c004-3-3 | 洋山海堤聯外道路改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1071214 | 1071214 | 1071225 | 1071225 | 1080313 | 1080313 | 1080720 |  | 1081112 |  | 1081230
c005-3-1 | 后豐泊區遷移計畫新建工程 | 金門縣政府建設處 | 40093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080103 | 1080103 | 1080212 | 1080201 | 1080330 | 1080212 | 1080830 |  | 1081130 |  | 1081230
c005-3-2 | 辦理金門各城區停車場改善工程 | 金門縣政府觀光處 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080430 |  | 1080531 |  | 1080731 |  | 1081031 |  | 1081130 |  | 1081231
c005-3-3 | 金門港區老舊碼頭改善維護工程 | 金門縣港務處 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080430 |  | 1080630 |  | 1080731 |  | 1081030 |  | 1081231 |  | 1090228
c005-3-4 | 辦理小三通相關設施改善工程 | 金門縣港務處 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080430 |  | 1080630 |  | 1080731 |  | 1081030 |  | 1081231 |  | 1090228
c005-3-5 | 料羅港北碼頭區圍堤造地工程規畫設計工作 | 金門縣港務處 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1070831 | 1070716 | 1070831 | 1070806 | 1080831 |  | 1090531 |  | 1090630 |  | 1120331
c005-3-6 | 配合金門港埠建設計畫期程進行環境監測 | 金門縣港務處 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1060220 | 1060220 | 1060420 | 1060420 | 1060520 | 1060520 | 1110820 |  | 1111120 |  | 1111231
c005-3-7 | 料羅港E2碼頭及後線場地新建工程規劃設計工作 | 金門縣港務處 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080331 | 1080315 | 1080331 | 1080315 | 1080930 |  | 1081031 |  | 1081130 |  | 1081231
c005-3-8 | 水頭港E4遊憩船基地基礎工程規劃設計工作 | 金門縣港務處 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080430 |  | 1080630 |  | 1080731 |  | 1081030 |  | 1081130 |  | 1081231
c005-3-9 | 金門地區發展物流園區委託規劃研究 | 金門縣港務處 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080501 |  | 1080701 |  | 1080801 |  | 1090430 |  | 1090731 |  | 1090901
c005-3-10 | 水頭港S2S3浮動碼頭增設工程 | 金門縣港務處 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1060810 | 1060810 | 1061116 | 1061116 | 1070108 | 1070108 | 1071220 | 1071220 | 1081231 |  | 1090228
c005-3-11 | 水頭港南碼頭區公共配套設施工程 | 金門縣港務處 | 57000 | 0 | 20520.702 | 0 | 0 | 0 | 20520.702 | 100 | 36 | $B12 | $B13 | $B14 | 1060510 | 1060510 | 1060829 | 1060829 | 1061017 | 1061017 | 1070904 | 1070904 | 1080326 | 1080326 | 1080831
c005-3-12 | 水頭港南碼頭區公共設施二期陸域工程 | 金門縣港務處 | 15000 | 0 | 6809.616 | 0 | 0 | 0 | 6809.616 | 100 | 45.4 | $B12 | $B13 | $B14 | 1060824 | 1060824 | 1071102 | 1071102 | 1080123 | 1080123 | 1091130 |  | 1100731 |  | 1101231
c006-1-1 | 金門各流域攔蓄水、排水改善、水情監控等水利及海岸工程(指定項目) | 金門縣政府工務處 | 38908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080501 |  | 1080531 |  | 1080628 |  | 1080930 |  | 1081129 |  | 1081231
c006-1-2 | 金門各區域排水疏浚清淤工程(指定項目) | 金門縣政府工務處 | 9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080501 |  | 1080531 |  | 1080628 |  | 1080930 |  | 1081129 |  | 1081231
c006-3-1 | 金城鎮雨水下水道疏濬清淤工程 | 金門縣政府工務處 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080501 |  | 1080531 |  | 1080628 |  | 1080930 |  | 1081129 |  | 1081231
c007-1-1 | 太湖劃測段1320-1等地號農路及排水改善工程 | 金門縣政府建設處 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080115 | 1080115 | 1080129 | 1080129 | 1080315 | 1080311 | 1080715 |  | 1081031 |  | 1081225
c007-1-2 | 烈嶼鄉108年度產業道路暨改善工程 | 金門縣政府建設處 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080110 | 1080110 | 1080220 | 1080220 | 1080329 | 1080329 | 1081025 |  | 1081220 |  | 1081230
c007-1-3 | 金寧鄉108年度產業道路暨改善工程 | 金門縣政府建設處 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080530 |  | 1080628 |  | 1080725 |  | 1080830 |  | 1081125 |  | 1081231
c007-1-4 | 金沙鎮108年度產業道路暨改善工程 | 金門縣政府建設處 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080125 | 1080125 | 1080315 | 1080315 | 1080430 |  | 1081125 |  | 1081220 |  | 1081230
c008-1-2 | 消防廳舍整建工程 | 金門縣消防局 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080731 |  | 1080913 |  | 1080927 |  | 1081227 |  | 1090316 |  | 1090415
c008-2-1-1 | 汰換警用車輛7輛、機車8輛 | 金門縣警察局 | 8680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080301 | 1071212 | 1080415 | 1071212 | 1080425 | 1080101 | 1080910 | 1080402 | 1080910 |  | 1080910
c008-2-2 | 新購水庫消防車乙輛 | 金門縣消防局 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080305 |  | 1080405 |  | 1080405 |  | 1081220 |  | 1081231 |  | 1081231
c008-2-3-1 | 掃街車1臺 | 金門縣環境保護局 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080430 | 1080329 | 1080531 |  | 1080531 |  | 1081215 |  | 1081215 |  | 1081231
c008-2-3-2 | 灑水車1臺 | 金門縣環境保護局 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080430 | 1080221 | 1080531 |  | 1080531 |  | 1081215 |  | 1081215 |  | 1081231
c008-2-3-3 | 資源回收車3臺 | 金門縣環境保護局 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080430 | 1080305 | 1080531 |  | 1080531 |  | 1081215 |  | 1081215 |  | 1081231
c008-2-3-4 | 普通卡車1臺 | 金門縣環境保護局 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080430 | 1080306 | 1080531 |  | 1080531 |  | 1081215 |  | 1081215 |  | 1081231
c008-2-3-5 | 乘坐式割草車 | 金門縣環境保護局 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080430 | 1080124 | 1080531 |  | 1080531 |  | 1081215 |  | 1081215 |  | 1081231
c008-3-1 | 環島監視系統建置案 | 金門縣警察局 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080227 | 1080227 | 1080603 |  | 1080715 |  | 1081018 |  | 1081231 |  | 1081231
c008-3-2 | 監視系統維修養護 | 金門縣警察局 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080228 | 1080220 | 1080531 |  | 1080603 |  | 1081031 |  | 1081231 |  | 1081231
c008-3-3 | 錄影監視系統網路月租費 | 金門縣警察局 | 2850 | 630 | 651.3 | 0 | 0 | 0 | 651.3 | 103.38 | 22.85 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080101 | 1080101 | 1080125 | 1080125 | 1080125 | 1080125 | 1080725 |  | 1081231 |  | 1081231
c008-3-4 | 警用行動載具 | 金門縣警察局 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080816 |  | 1080916 |  | 1081014 |  | 1081115 |  | 1081115 |  | 1081217
c008-5-1 | 汰換老舊電腦6臺 | 金門縣環境保護局 | 180 | 0 | 176.04 | 0 | 3.96 | 0 | 180 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080305 | 1080225 | 1080306 | 1080225 | 1080306 | 1080226 | 1080409 | 1080307 | 1080409 | 1080307 | 1080409 | 1080315
c008-5-2 | 駕駛式割草車 | 金門縣環境保護局 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080201 | 1080111 | 1080219 | 1080219 | 1080219 | 1080219 | 1080409 | 1080327 | 1080409 | 1080327 | 1080419
c008-5-3 | 汰換大禮堂LED電子字幕機 | 金門縣環境保護局 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080401 |  | 1080415 |  | 1080415 |  | 1080524 |  | 1080524 |  | 1080531
c008-5-4 | 汰換會護室投影機 | 金門縣環境保護局 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080331 | 1080315 | 1080331 | 1080315 | 1080410 | 1080315 | 1080430 | 1080319 | 1080430 | 1080319 | 1080430 | 1080408
c008-5-5 | 汰換照明用具LED日光燈 | 金門縣環境保護局 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080310 | 1080225 | 1080321 | 1080321 | 1080321 | 1080321 | 1080426 |  | 1080426 |  | 1080510
c008-5-6 | 服務臺重新規劃施作 | 金門縣環境保護局 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080405 |  | 1080415 |  | 1080419 |  | 1080517 |  | 1080620 |  | 1080628
c008-5-7 | 資訊室冷氣汰換 | 金門縣環境保護局 | 100 | 100 | 99.76 | 0 | 0.24 | 0 | 100 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080201 | 1080211 | 1080210 | 1080211 | 1080215 | 1080211 | 1080315 | 1080315 | 1080315 | 1080315 | 1080329 | 1080322
c008-5-8 | 汰換小貨車1輛 | 金門縣立體育場 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080501 | 1080326 | 1080501 | 1080327 | 1080501 | 1080327 | 1080715 |  | 1080715 |  | 1080715
c008-5-9 | 汰換飲水機2臺 | 金門縣立體育場 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080530 |  | 1080530 |  | 1080530 |  | 1080630 |  | 1080630 |  | 1080630
c008-5-10 | 小貨車尾門油壓升降 | 金門縣立體育場 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080615 | 1080326 | 1080615 | 1080327 | 1080615 | 1080327 | 1080630 |  | 1080630 |  | 1080630
c008-5-11 | 隧道式全自動血壓機1臺 | 金門縣立體育場 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080615 | 1080328 | 1080615 | 1080328 | 1080615 | 1080328 | 1080630 |  | 1080630 |  | 1080630
c008-5-12 | 救生訓練器材一批 | 金門縣立體育場 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080615 |  | 1080615 |  | 1080615 |  | 1080630 |  | 1080630 |  | 1080630
c008-5-13 | 汰換游泳池大型水中吸塵器 | 金門縣立體育場 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080615 |  | 1080615 |  | 1080615 |  | 1080715 |  | 1080715 |  | 1080715
c008-5-14 | 汰換更新游泳池監控設備 | 金門縣立體育場 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080615 |  | 1080615 |  | 1080615 |  | 1080715 |  | 1080715 |  | 1080715
c008-5-15 | 游泳池LED字幕機 | 金門縣立體育場 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080615 | 1080322 | 1080615 | 1080322 | 1080615 | 1080322 | 1080630 |  | 1080630 |  | 1080630
c008-5-16 | 游泳池電子鐘3組 | 金門縣立體育場 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080615 | 1080328 | 1080615 | 1080328 | 1080615 | 1080328 | 1080630 |  | 1080630 |  | 1080630
c008-5-17 | 游泳池循環系統及熱泵馬達備品 | 金門縣立體育場 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080615 |  | 1080615 |  | 1080615 |  | 1080715 |  | 1080715 |  | 1080715
c008-5-18 | 運動場戶外電子時鐘 | 金門縣立體育場 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080615 |  | 1080615 |  | 1080615 |  | 1080630 |  | 1080630 |  | 1080630
c008-5-19 | 運動場汰換司令臺上方複金屬燈 | 金門縣立體育場 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080630 |  | 1080630 |  | 1080630 |  | 1080930 |  | 1080930 |  | 1080930
c008-5-20 | 新購A3彩色印表機1臺 | 金門縣立體育場 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080615 | 1080328 | 1080615 | 1080328 | 1080615 | 1080328 | 1080630 |  | 1080630 |  | 1080630
c008-5-21 | 汰換個人電腦62臺及筆記型電腦4臺 | 金門縣警察局 | 1980 | 0 | 1976.782 | 0 | 3.218 | 0 | 1980 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080110 | 1080110 | 1080118 | 1080118 | 1080118 | 1080118 | 1080128 | 1080128 | 1080304 | 1080304 | 1080405 | 1080320
c008-5-22 | 數位固定式雷達測速照相設備1機2桿 | 金門縣警察局 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1071225 | 1071226 | 1080125 | 1080118 | 1080125 | 1080118 | 1080430 | 1080320 | 1080430 |  | 1080510
c008-5-23 | 購置數位鑑識分析工具1式 | 金門縣警察局 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080118 | 1080118 | 1080313 | 1080313 | 1080313 | 1080402 | 1080524 |  | 1080524 |  | 1080614
c008-5-24 | 汰換100年購置交通執法舉證用數位攝影機10臺 | 金門縣警察局 | 500 | 0 | 0 | 462.1 | 37.9 | 0 | 500 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080226 | 1080227 | 1080305 | 1080305 | 1080305 | 1080305 | 1080409 | 1080313 | 1080409 | 1080313 | 1080424 | 1080326
c008-5-25 | 汰換電梯1部 | 金門縣警察局 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080122 | 1080122 | 1080213 | 1080213 | 1080226 | 1080226 | 1080608 |  | 1080608 |  | 1080623
c008-5-26 | 汰換警用分局級交換機2套及相關附屬設備 | 金門縣警察局 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080215 | 1071211 | 1080410 | 1080107 | 1080415 | 1080116 | 1080815 |  | 1080910 |  | 1080920
c008-5-27 | 購置行動空拍機3臺 | 金門縣警察局 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080118 | 1080118 | 1080305 | 1080305 | 1080305 | 1080305 | 1080506 |  | 1080506 |  | 1080517
c008-5-28 | 汰換冷氣機21組 | 金門縣警察局 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080221 | 1080221 | 1080308 | 1080308 | 1080329 | 1080308 | 1080430 |  | 1080510 |  | 1080525
c008-5-29 | 汰舊九人座公務汽車 | 金門縣農業試驗所 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080503 |  | 1080517 |  | 1080531 |  | 1080614 |  | 1080614 |  | 1080621
c008-5-30 | 購置電腦3組 | 金門縣農業試驗所 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080311 | 1080308 | 1080325 | 1080308 | 1080401 | 1080308 | 1080412 | 1080326 | 1080412 | 1080326 | 1080419 | 1080326
c008-5-31 | 購置種子冷藏櫃 | 金門縣農業試驗所 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080530 | 1080402 | 1080712 |  | 1080712 |  | 1080913 |  | 1080913 |  | 1080913
c008-5-32 | 購置小型中耕機 | 金門縣農業試驗所 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080410 |  | 1080415 |  | 1080415 |  | 1080430 |  | 1080510 |  | 1080510
c008-5-33 | 購置溫室內專用運輸車(13HP) | 金門縣農業試驗所 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080415 | 1071226 | 1080515 | 1080319 | 1080614 | 1080319 | 1080731 |  | 1080731 |  | 1080815
c008-5-34 | 購置新籬芭機2臺 | 金門縣農業試驗所 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080111 | 1080111 | 1080111 | 1080111 | 1080125 | 1080114 | 1080125 | 1080125 | 1080212 | 1080212 | 1080212 | 1080212
c008-5-35 | 購置新鑽孔機2臺 | 金門縣農業試驗所 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080802 |  | 1080802 |  | 1080816 |  | 1080816 |  | 1080906 |  | 1080906
c008-5-36 | 購置高壓噴霧機 | 金門縣農業試驗所 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080802 |  | 1080802 |  | 1080816 |  | 1080816 |  | 1080906 |  | 1080906
c008-5-37 | 購置5.5HP抽水機2臺 | 金門縣農業試驗所 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080802 |  | 1080802 |  | 1080816 |  | 1080816 |  | 1080906 |  | 1080906
c008-5-38 | 購置吹葉機2臺 | 金門縣農業試驗所 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080111 | 1080111 | 1080111 | 1080111 | 1080125 | 1080114 | 1080125 | 1080125 | 1080212 | 1080212 | 1080212 | 1080212
c008-5-39 | 購置割草機2臺 | 金門縣農業試驗所 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080111 | 1080111 | 1080111 | 1080111 | 1080125 | 1080114 | 1080125 | 1080125 | 1080212 | 1080212 | 1080212 | 1080212
c008-5-40 | 購置升降平臺1臺 | 金門縣農業試驗所 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080212 | 1080212 | 1080212 | 1080212 | 1080226 | 1080226 | 1080226 | 1080226 | 1080329 | 1080325 | 1080329 | 1080325
c008-5-41 | 購置冷氣6組 | 金門縣農業試驗所 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080306 | 1080305 | 1080322 | 1080402 | 1080405 | 1080402 | 1080419 | 1080403 | 1080419 | 1080403 | 1080503
c008-5-42 | 購置電動釘書機 | 金門縣農業試驗所 | 31 | 31 | 30.8 | 0 | 0.2 | 0 | 31 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080215 | 1080215 | 1080219 | 1080219 | 1080219 | 1080219 | 1080226 | 1080226 | 1080226 | 1080226 | 1080226 | 1080226
c008-5-43 | 購置會議椅20張 | 金門縣農業試驗所 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080501 |  | 1080603 |  | 1080610 |  | 1080701 |  | 1080701 |  | 1080801
c008-5-44 | 購置木椅10張 | 金門縣農業試驗所 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080502 |  | 1080531 |  | 1080603 |  | 1080603 |  | 1080607 |  | 1080614
c008-5-45 | 購置木課桌椅1批 | 金門縣農業試驗所 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14
c008-5-46 | 購置邊桌高腳椅吧臺及高矮櫃1批 | 金門縣農業試驗所 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080329 | 1080301 | 1080426 | 1080304 | 1080531 | 1080322 | 1080731 | 1080401 | 1080830 | 1080401 | 1080902 | 1080402
c008-5-47 | 購置沙發桌椅1組 | 金門縣農業試驗所 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080312 | 1080301 | 1080315 | 1080315 | 1080329 | 1080316 | 1080401 | 1080401 | 1080430 | 1080401 | 1080501 | 1080402
c008-5-48 | 購置飲水機2組 | 金門縣農業試驗所 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080510 |  | 1080524 |  | 1080531 |  | 1080614 |  | 1080614 |  | 1080621
c008-5-49 | 購置廚具1批 | 金門縣農業試驗所 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080329 | 1080329 | 1080426 |  | 1080531 |  | 1080731 |  | 1080830 |  | 1080902
c008-5-50 | 購置方向指示牌5組 | 金門縣農業試驗所 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080104 | 1080104 | 1080111 | 1080111 | 1080111 | 1080111 | 1080131 | 1080131 | 1080131 | 1080131 | 1080227 | 1080227
c008-5-51 | 裝設景觀燈(含線路接設) | 金門縣農業試驗所 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080731 |  | 1080831 |  | 1080930 |  | 1081031 |  | 1081031 |  | 1081130
c008-5-52 | 汰換一、二樓天花板 | 金門縣稅務局 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080531 |  | 1080531 |  | 1080531 |  | 1080617 |  | 1080617 |  | 1080712
c008-5-53 | 汰換稅務局局長、副局長室辦公椅 | 金門縣稅務局 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14
c008-5-54 | 汰換稅務局副局長室冷氣 | 金門縣稅務局 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14
c008-5-55 | 購置電腦4臺 | 金門縣稅務局 | 120 | 120 | 99.68 | 0 | 20.32 | 0 | 120 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1071225 | 1071225 | 1080103 | 1080103 | 1080103 | 1080103 | 1080211 | 1080211 | 1080211 | 1080211 | 1080227 | 1080227
c008-5-56 | 汰換系統印表機1臺 | 金門縣稅務局 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080107 | 1080107 | 1080306 | 1080306 | 1080306 | 1080306 | 1080325 | 1080325 | 1080325 | 1080325 | 1080401
c008-5-57 | 採購彩色數位式多功能複合機1臺 | 金門縣稅務局 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080501 |  | 1080531 |  | 1080531 |  | 1080628 |  | 1080628 |  | 1080628
c008-5-58 | 購置水頭港區VTS電子海圖更新系統 | 金門縣港務處 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080124 | 1080125 | 1080124 | 1080125 | 1080125 | 1080125 | 1080301 | 1080227 | 1080301 | 1080227 | 1080301 | 1080227
c008-5-59 | 汰換農牧搬運車2輛 | 金門縣畜產試驗所 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080322 |  | 1080522 |  | 1080821 |  | 1080821 |  | 1080821 |  | 1080821
c008-5-60 | 汰換個人電腦2臺 | 金門縣畜產試驗所 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080424 |  | 1080528 |  | 1080528 |  | 1080528 |  | 1080528 |  | 1080528
c008-5-61 | 汰換筆記型電腦乙臺 | 金門縣畜產試驗所 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080101 |  | 1080424 |  | 1080424 |  | 1080424 |  | 1080424 |  | 1080424
c008-5-62 | 汰換固定式牛隻保定架乙組 | 金門縣畜產試驗所 | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080101 |  | 1080430 |  | 1080530 |  | 1080830 |  | 1080830 |  | 1080830
c008-5-63 | 汰換鏟裝機乙臺(含其他配件) | 金門縣畜產試驗所 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080101 |  | 1080430 |  | 1080530 |  | 1080830 |  | 1080830 |  | 1081030
c008-5-64 | 汰換搾乳設備乙套 | 金門縣畜產試驗所 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080201 |  | 1080530 |  | 1080628 |  | 1080830 |  | 1080926 |  | 1081230
c008-5-65 | 汰換牛乳冷卻槽設備乙套 | 金門縣畜產試驗所 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080101 |  | 1080530 |  | 1080628 |  | 1080829 |  | 1080930 |  | 1081126
c008-5-66 | 汰換高階噴字機乙臺 | 金門縣畜產試驗所 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080101 |  | 1080626 |  | 1080820 |  | 1081029 |  | 1081126 |  | 1081126
c008-5-67 | 汰換藥品室2.8KW冷氣機乙臺 | 金門縣畜產試驗所 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080101 | 1080102 | 1080124 | 1080125 | 1080124 | 1080129 | 1080125 | 1080201 | 1080201 | 1080201 | 1080204 | 1080204
c008-5-68 | 汰換農機庫5.0KW冷氣機乙臺 | 金門縣畜產試驗所 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080101 | 1080102 | 1080201 | 1080201 | 1080205 | 1080205 | 1080214 | 1080214 | 1080214 | 1080215 | 1080215 | 1080215
c008-5-69 | 汰換複合式影印機乙臺 | 金門縣畜產試驗所 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080101 |  | 1080402 |  | 1080430 |  | 1080530 |  | 1080531 |  | 1080604
c008-5-70 | 購置金湖鎮擎天段470地號土地271.9平方公尺 | 金門縣林務所 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080304 | 1080304 | 1080329 | 1080320 | 1080329 | 1080320 | 1080329 | 1080320 | 1080329 | 1080320 | 1080329 | 1080320
c008-5-71 | 林務所全區配電改善工程 | 金門縣林務所 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080415 |  | 1080506 |  | 1080520 |  | 1080731 |  | 1080930 |  | 1081031
c008-5-72 | 增設簡易停車場(含地坪及遮陽棚) | 金門縣林務所 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080415 |  | 1080430 |  | 1080515 |  | 1080605 |  | 1080628 |  | 1080731
c008-5-73 | 汰換公園管護及運送資材小貨車 | 金門縣林務所 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080308 | 1080221 | 1080308 | 1080221 | 1080308 | 1080221 | 1080430 | 1080329 | 1080430 | 1080329 | 1080531 | 1080329
c008-5-74 | 裝設林務所上下班廣播鐘設備 | 金門縣林務所 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080226 | 1080226 | 1080226 | 1080226 | 1080226 | 1080226 | 1080320 | 1080320 | 1080320 | 1080320 | 1080329 | 1080320
c008-5-75 | 汰換作業用個人電腦(含螢幕)9臺 | 金門縣林務所 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080223 | 1080223 | 1080223 | 1080223 | 1080223 | 1080223 | 1080315 | 1080315 | 1080315 | 1080315 | 1080329 | 1080329
c008-5-76 | 汰換主管平板電腦3臺 | 金門縣林務所 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080315 | 1080315 | 1080315 | 1080315 | 1080329 | 1080329
c008-5-77 | 增購筆記型電腦1臺 | 金門縣林務所 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080329 | 1080319 | 1080329 | 1080320 | 1080329 | 1080320 | 1080430 | 1080401 | 1080430 | 1080401 | 1080430
c008-5-78 | 增購伺服器硬碟1臺 | 金門縣林務所 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080305 | 1080305 | 1080305 | 1080305 | 1080305 | 1080305 | 1080410 | 1080329 | 1080410 | 1080329 | 1080430
c008-5-79 | 增購印表機1臺 | 金門縣林務所 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080223 | 1080223 | 1080223 | 1080223 | 1080223 | 1080223 | 1080320 | 1080320 | 1080320 | 1080320 | 1080410
c008-5-80 | 汰換植物園輪胎式鏟裝機1臺 | 金門縣林務所 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080119 | 1080119 | 1080415 | 1080315 | 1080415 | 1080315 | 1081015 |  | 1081015 |  | 1081031
c008-5-81 | 增購平底挖斗2組。 | 金門縣林務所 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080329 | 1080314 | 1080329 | 1080321 | 1080329 | 1080321 | 1080430 |  | 1080430 |  | 1080530
c008-5-82 | 採購木工用刨刀機1臺 | 金門縣林務所 | 18 | 18 | 17.8 | 0 | 0.2 | 0 | 18 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080104 | 1080104 | 1080104 | 1080104 | 1080104 | 1080104 | 1080121 | 1080121 | 1080121 | 1080121 | 1080122 | 1080122
c008-5-83 | 汰換森林公園旅客服務中心及植物園中山室直立式冷氣4臺 | 金門縣林務所 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080415 |  | 1080430 |  | 1080430 |  | 1080628 |  | 1080628 |  | 1080731
c008-5-84 | 汰換行政大樓冷氣3臺 | 金門縣林務所 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080501 |  | 1080501 |  | 1080501 |  | 1080531 |  | 1080531 |  | 1080628
c008-5-85 | 採購憑證裝訂用裝訂機1臺 | 金門縣林務所 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080212 | 1080212 | 1080212 | 1080212 | 1080212 | 1080212 | 1080218 | 1080218 | 1080218 | 1080218 | 1080315 | 1080315
c008-5-86 | 採購林務所廚房冰箱1臺 | 金門縣林務所 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080226 | 1080226 | 1080227 | 1080227 | 1080227 | 1080227 | 1080320 | 1080320 | 1080320 | 1080320 | 1080329 | 1080320
c008-5-87 | 採購單眼相機1臺 | 金門縣林務所 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080329 | 1080329 | 1080329 | 1080329 | 1080430 | 1080329
c008-5-88 | 新購林務所投影機1臺 | 金門縣林務所 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080223 | 1080223 | 1080223 | 1080223 | 1080223 | 1080223 | 1080315 | 1080315 | 1080315 | 1080315 | 1080329 | 1080329
c008-5-89 | 新購花圃種子不銹鋼冰箱1臺 | 金門縣林務所 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080501 |  | 1080501 |  | 1080501 |  | 1080603 |  | 1080603 |  | 1080628
c008-5-90 | 新購花圃花卉用冰櫃1臺 | 金門縣林務所 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080501 |  | 1080501 |  | 1080501 |  | 1080603 |  | 1080603 |  | 1080628
c008-5-91 | 增購林務所單眼相機用閃光燈1組 | 金門縣林務所 | 15 | 15 | 14.9 | 0 | 0.1 | 0 | 15 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080214 | 1080214 | 1080214 | 1080214 | 1080214 | 1080214 | 1080305 | 1080305 | 1080305 | 1080305 | 1080305 | 1080305
c008-5-92 | 汰換飲水機4臺(前埔苗圃1臺及經理課3臺) | 金門縣林務所 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080329 | 1080329
c008-5-93 | 汰換沙灘車二臺 | 金門縣動植物防疫所 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080301 | 1080109 | 1080330 | 1080402 | 1080330 | 1080402 | 1080731 |  | 1080731 |  | 1080831
c008-5-94 | 新購診療室用光學顯微鏡乙臺 | 金門縣動植物防疫所 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080301 | 1080222 | 1080329 | 1080320 | 1080329 | 1080320 | 1080731 | 1080320 | 1080731 | 1080320 | 1080830 | 1080320
c008-5-95 | 新購檔案室廚櫃乙組 | 金門縣動植物防疫所 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080331 | 1080313 | 1080331 | 1080313 | 1080430 |  | 1080531 |  | 1080531 |  | 1080630
c008-5-96 | 新購一期動物收容中心監視設備乙組 | 金門縣動植物防疫所 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080301 | 1080223 | 1080329 |  | 1080329 |  | 1080731 |  | 1080731 |  | 1080830
c008-5-97 | 新購診療室用光學顯微鏡除濕櫃乙組 | 金門縣動植物防疫所 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080401 | 1080403 | 1080430 |  | 1080430 |  | 1080830 |  | 1080830 |  | 1080930
c008-5-98 | 新購實驗室冷氣機CU-K80BCA5臺 | 金門縣動植物防疫所 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080331 | 1080306 | 1080430 | 1080306 | 1080430 |  | 1080531 |  | 1080531 |  | 1080630
c008-5-99 | 建造漁業多功能艇1艘(含設計監造) | 金門縣水產試驗所 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080531 |  | 1080614 |  | 1080628 |  | 1081011 |  | 1081227 |  | 1081231
c008-5-100 | 裝置一對一分離式冷氣機2臺 | 金門縣水產試驗所 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080225 | 1080225 | 1080304 | 1080304 | 1080304 | 1080304 | 1080503 |  | 1080503 |  | 1080531
c008-5-101 | 裝置全自動蒸氣鍋爐乙臺 | 金門縣水產試驗所 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080420 | 1080403 | 1080510 |  | 1080530 |  | 1080628 |  | 1080731 |  | 1080830
c008-5-102 | 購置藻及菌類設備 | 金門縣水產試驗所 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080430 |  | 1080519 |  | 1080616 |  | 1080630 |  | 1080714 |  | 1080731
c008-5-103 | 院舍外牆及活動中心屋頂等整修工程 | 金門縣大同之家 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080301 | 1080301 | 1080301 | 1080301 | 1080301 | 1080301 | 1080501 |  | 1080503 |  | 1081227
c008-5-104 | 身心障礙交通車汰舊換新 | 金門縣大同之家 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080130 | 1080130 | 1080201 | 1080201 | 1080201 | 1080201 | 1080329 | 1080329 | 1080405 | 1080329 | 1080405 | 1080401
c008-5-105 | 公務機車汰舊換新 | 金門縣大同之家 | 70 | 70 | 69.3 | 0 | 0.7 | 0 | 70 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080228 | 1080201 | 1080228 | 1080201 | 1080228 | 1080201 | 1080310 | 1080301 | 1080310 | 1080301 | 1080310 | 1080305
c008-5-106 | 汰換電話交換總機1組 | 金門縣大同之家 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080201 | 1080201 | 1080301 | 1080301 | 1080301 | 1080301 | 1080412 | 1080401 | 1080412 | 1080401 | 1080412 | 1080401
c008-5-107 | 汰換60型電視機2臺 | 金門縣大同之家 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080201 | 1080201 | 1080215 | 1080215 | 1080215 | 1080215 | 1080412 |  | 1080412 |  | 1080419
c008-5-108 | 汰換冷氣機10臺 | 金門縣大同之家 | 400 | 0 | 397.956 | 0 | 2.044 | 0 | 400 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080208 | 1080125 | 1080208 | 1080125 | 1080208 | 1080125 | 1080412 | 1080211 | 1080412 | 1080211 | 1080419 | 1080214
c008-5-109 | 購置異味清淨滅菌器三組 | 金門縣大同之家 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080412 |  | 1080412 |  | 1080412 |  | 1080510 |  | 1080510 |  | 1080510
c008-5-110 | 新購置值日牌(含護理人員及照服員)，安養護三餐菜單等電子顯示器(含程式設計費) | 金門縣大同之家 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080201 | 1080201 | 1080215 | 1080215 | 1080215 | 1080215 | 1080301 | 1080301 | 1080329 | 1080329 | 1080419 | 1080402
c008-5-111 | 購置鏟式擔架(鋁合金)1臺 | 金門縣大同之家 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080426 | 1080401 | 1080426 | 1080401 | 1080510 | 1080401
c008-5-112 | 購置高背輪椅1臺 | 金門縣大同之家 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080426 | 1080401 | 1080426 | 1080401 | 1080510 | 1080401
c008-5-113 | 購置氧氣製造機1臺 | 金門縣大同之家 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080419 | 1080401 | 1080419 | 1080401 | 1080510 | 1080401
c008-5-114 | 購置輪椅專用體重秤1臺 | 金門縣大同之家 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080308 | 1080412 | 1080401 | 1080510 | 1080401 | 1080510 | 1080401
c008-5-115 | 大膽島環境清理及垃圾清運計畫 | 金門縣政府觀光處 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080531 |  | 1080630 |  | 1080716 |  | 1080831 |  | 1080930 |  | 1081031
c008-5-116 | 大膽島島發電機料購置及運補計畫 | 金門縣政府觀光處 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080630 |  | 1080630 |  | 1080831 |  | 1080930 |  | 1081031 |  | 1081130
c008-5-117 | 大膽島景點設施環境改善計畫自償款 | 金門縣政府觀光處 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080531 |  | 1080630 |  | 1080630 |  | 1080630 |  | 1080630 |  | 1080630
c008-5-118 | 金門縣烈嶼鄉軍事體驗園區改善工程自償款 | 金門縣政府觀光處 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080531 |  | 1080630 |  | 1080630 |  | 1080630 |  | 1080630 |  | 1080630
c008-5-119 | 景點暨辦公室設施修繕工程計畫 | 金門縣政府觀光處 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080531 |  | 1080630 |  | 1080731 |  | 1080930 |  | 1081130 |  | 1081231
c008-5-120 | 各景點設施、設備汰換更新 | 金門縣政府觀光處 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080315 |  | 1080329 |  | 1080426 |  | 1080517 |  | 1081230 |  | 1081231
c008-5-121 | 汰換公務車輛客貨兩用車1臺 | 金門縣衛生局 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080223 | 1080223 | 1080225 | 1080225 | 1080225 | 1080225 | 1080426 |  | 1080426 |  | 1080526
c008-5-122 | 汰換公務車輛小客車2臺 | 金門縣衛生局 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080115 | 1080115 | 1080116 | 1080116 | 1080116 | 1080116 | 1080318 | 1080311 | 1080318 | 1080311 | 1080417 | 1080311
c008-5-123 | 購置條碼列印機1臺 | 金門縣衛生局 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080430 |  | 1080430 |  | 1080430 |  | 1080731 |  | 1080731 |  | 1080830
c008-5-124 | 購置桌上型個人電腦13臺 | 金門縣衛生局 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080430 |  | 1080430 |  | 1080430 |  | 1080731 |  | 1080731 |  | 1080830
c008-5-125 | 購置穩壓器2臺 | 金門縣衛生局 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080329 |  | 1080510 |  | 1080510 |  | 1080710 |  | 1080710 |  | 1080731
c008-5-126 | 購置零級空氣產生機1臺 | 金門縣衛生局 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080329 |  | 1080510 |  | 1080510 |  | 1080710 |  | 1080710 |  | 1080731
c008-5-127 | 購置超高速低溫離心機1臺 | 金門縣衛生局 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080329 |  | 1080510 |  | 1080510 |  | 1080710 |  | 1080710 |  | 1080731
c008-5-128 | 購置超音波震盪器2臺 | 金門縣衛生局 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080329 |  | 1080510 |  | 1080510 |  | 1080710 |  | 1080710 |  | 1080731
c008-5-129 | 購置直立式冷凍櫃3臺 | 金門縣衛生局 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080329 |  | 1080510 |  | 1080510 |  | 1080710 |  | 1080710 |  | 1080731
c008-5-130 | 購置菌落計數器1臺 | 金門縣衛生局 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080329 |  | 1080510 |  | 1080510 |  | 1080710 |  | 1080710 |  | 1080731
c008-5-131 | 購置真空幫浦2臺 | 金門縣衛生局 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080329 |  | 1080510 |  | 1080510 |  | 1080710 |  | 1080710 |  | 1080731
c008-5-132 | 購置加熱水浴槽1臺 | 金門縣衛生局 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080329 |  | 1080510 |  | 1080510 |  | 1080710 |  | 1080710 |  | 1080731
c008-5-133 | 購置電動式安全吸球2臺 | 金門縣衛生局 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080329 |  | 1080510 |  | 1080510 |  | 1080710 |  | 1080710 |  | 1080731
c008-5-134 | 購置飲水機1臺 | 金門縣衛生局 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080222 | 1080213 | 1080301 | 1080221 | 1080301 | 1080221 | 1080401 | 1080315 | 1080401 | 1080315 | 1080415 | 1080328
c008-5-135 | 汰換電腦8臺 | 金門縣消防局 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080228 | 1080220 | 1080310 | 1080222 | 1080310 | 1080222 | 1080415 | 1080326 | 1080415 | 1080326 | 1080515
c008-5-136 | 筆記型電腦1臺汰換 | 金門縣消防局 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080228 | 1080220 | 1080310 | 1080222 | 1080310 | 1080222 | 1080415 | 1080326 | 1080415 | 1080326 | 1080515
c008-5-137 | 大客車、大貨車裝設行車視野輔助系統35組 | 金門縣消防局 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080920 |  | 1081001 |  | 1081001 |  | 1081210 |  | 1081210 |  | 1081225
c008-5-138 | 購置空氣灌充機2臺 | 金門縣消防局 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080311 |  | 1080401 |  | 1080401 |  | 1081031 |  | 1081031 |  | 1081231
c008-5-139 | 汰換2臺五用氣體探測器 | 金門縣消防局 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080930 |  | 1081031 |  | 1081031 |  | 1081130 |  | 1081130 |  | 1081130
c008-5-140 | 汰換5臺自動體外心臟電擊去顫器 | 金門縣消防局 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080131 | 1080108 | 1080331 | 1080308 | 1080331 | 1080308 | 1080630 |  | 1080630 |  | 1080630
c008-5-141 | 購置小流量渦輪瞄子6支 | 金門縣消防局 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080405 |  | 1080630 |  | 1080730 |  | 1081130 |  | 1081130 |  | 1081231
c008-5-142 | 購置破壞器材墊塊組 | 金門縣消防局 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080531 |  | 1080731 |  | 1080731 |  | 1081130 |  | 1081130 |  | 1081231
c008-5-143 | 購置吹風式滅火機 | 金門縣消防局 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080531 |  | 1080731 |  | 1080731 |  | 1081031 |  | 1081031 |  | 1081231
c008-5-144 | 購置各分隊照明燈具 | 金門縣消防局 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080531 |  | 1080731 |  | 1080731 |  | 1081031 |  | 1081031 |  | 1081231
c008-5-145 | 汰換冷氣機12臺 | 金門縣消防局 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080322 | 1080220 | 1080331 | 1080220 | 1080428 | 1080220 | 1080517 | 1080329 | 1080531 | 1080329 | 1080630 | 1080329
c008-5-146 | 購置飲水機及除草機各1臺 | 金門縣消防局 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080331 | 1080320 | 1080430 |  | 1080516 |  | 1080531 |  | 1080630 |  | 1080731
c008-5-147 | 購置跑步機5臺 | 金門縣消防局 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080315 | 1080305 | 1080515 |  | 1080515 |  | 1080831 |  | 1080831 |  | 1080930
c008-5-148 | 購置事務機1臺 | 金門縣消防局 | 70 | 0 | 69.5 | 0 | 0.5 | 0 | 70 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080228 | 1080213 | 1080315 | 1080213 | 1080315 | 1080213 | 1080331 | 1080218 | 1080331 | 1080218 | 1080415 | 1080218
c008-5-149 | 救災救護三色燈及洗車機2臺 | 金門縣消防局 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080322 | 1080108 | 1080331 | 1080110 | 1080420 | 1080110 | 1080515 | 1080226 | 1080531 | 1080226 | 1080613 | 1080312
c008-5-150 | 汰換投影機5臺 | 金門縣消防局 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080510 |  | 1080531 |  | 1080630 |  | 1080717 |  | 1080831 |  | 1081031
c008-5-151 | 購置客貨兩用車5輛 | 金門縣地政局 | 3500 | 3500 | 3403.326 | 0 | 96.674 | 0 | 3500 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080104 | 1071218 | 1080108 | 1071221 | 1080108 | 1071221 | 1080219 | 1080118 | 1080219 | 1080118 | 1080222 | 1080124
c008-5-152 | 購置電動機車6輛 | 金門縣地政局 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080628 |  | 1080628 |  | 1080628 |  | 1080823 |  | 1080823 |  | 1080913
c008-5-153 | 地價科檔案室影印機汰舊換新1臺 | 金門縣地政局 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080628 |  | 1080628 |  | 1080628 |  | 1080830 |  | 1080830 |  | 1080913
c008-5-154 | A3雷射印表機汰舊換新1臺 | 金門縣地政局 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080215 | 1080213 | 1080228 | 1080226 | 1080228 | 1080226 | 1080402 | 1080321 | 1080402 | 1080321 | 1080430 | 1080329
c008-5-155 | 儲存設備擴充採購 | 金門縣地政局 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080115 | 1080110 | 1080228 | 1080221 | 1080315 | 1080308 | 1080522 |  | 1080522 |  | 1080628
c008-5-156 | 各公園設施整建美化工程及零星整修工程 | 金門縣養護工程所 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080601 |  | 1080630 |  | 1080715 |  | 1080930 |  | 1081130 |  | 1081231
c008-5-157 | 金門縣道路路燈節能調光示範工程 | 金門縣養護工程所 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080531 |  | 1080619 |  | 1080628 |  | 1080917 |  | 1081105 |  | 1081220
c008-5-158 | 電動機車乙臺-不含電池(97年購置) | 金門縣養護工程所 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080415 |  | 1080515 |  | 1080715 |  | 1080815 |  | 1080815 |  | 1080916
c008-5-159 | 新購小貨車(2998cc以上)乙輛 | 金門縣養護工程所 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080308 | 1080318 | 1080328 | 1080318 | 1080424 |  | 1080815 |  | 1080830 |  | 1080910
c008-5-160 | 汰換小型發電機2臺（陽山路燈班及道路修復外業用）(ELEMAX)SHW190 | 金門縣養護工程所 | 142 | 70 | 106 | 0 | 36 | 0 | 142 | 202.86 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080320 | 1080306 | 1080418 | 1080306 | 1080516 | 1080307 | 1080531 | 1080307 | 1080531 | 1080307 | 1080607 | 1080307
c008-5-161 | 汰換公園用駕駛式割草機乙臺（97年購置） | 金門縣養護工程所 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080501 |  | 1080630 |  | 1080731 |  | 1080831 |  | 1080930 |  | 1081130
c008-5-162 | 汰換履帶式挖土機乙臺（土方84年購置） | 金門縣養護工程所 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080401 | 1080328 | 1080410 | 1080401 | 1080510 |  | 1080625 |  | 1080715 |  | 1080902
c008-5-163 | 購置電動旗手乙臺(道路維護警示用) | 金門縣養護工程所 | 20 | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | 20 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080218 | 1080218 | 1080218 | 1080218 | 1080225 | 1080225 | 1080225 | 1080225 | 1080225 | 1080225 | 1080225 | 1080225
c008-5-164 | 汰換剪枝機乙臺（海濱公園97年購置） | 金門縣養護工程所 | 14 | 0 | 13.95 | 0 | 0.05 | 0 | 14 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080430 | 1080308 | 1080531 | 1080308 | 1080630 | 1080308 | 1080731 | 1080315 | 1080831 | 1080315 | 1080930 | 1080318
c008-5-165 | 購置汰換吹葉機2臺（道路新購、汰換海濱公園94年購置各乙臺） | 金門縣養護工程所 | 40 | 20 | 35 | 0 | 5 | 0 | 40 | 200 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080218 | 1080218 | 1080218 | 1080218 | 1080225 | 1080218 | 1080225 | 1080225 | 1080225 | 1080315 | 1080430 | 1080318
c008-5-166 | 汰換長臂鏈鋸機乙臺（陽山公園98年購置） | 金門縣養護工程所 | 34 | 0 | 33.9 | 0 | 0.1 | 0 | 34 | 100 | 100 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080430 | 1080308 | 1080531 | 1080308 | 1080630 | 1080308 | 1080731 | 1080315 | 1080831 | 1080315 | 1080930 | 1080318
c008-5-167 | 1.公園冷氣6臺(石雕、海濱、延平、稚暉、蘭湖、南石滬)。2.冷氣機6臺(汰換檔案室96年購置及 | 金門縣養護工程所 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080331 | 1080327 | 1080430 | 1080328 | 1080531 | 1080328 | 1080731 |  | 1081130 |  | 1081231
c008-5-168 | 設備及工程 | 金門縣政府行政處 | 10000 | 0 | 449.292 | 0 | 0 | 0 | 449.292 | 100 | 4.49 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080301 | 1080131 | 1080301 | 1080301 | 1080306 | 1080305 | 1080801 |  | 1081121 |  | 1081231
c008-5-169 | 掃描建檔相關經費 | 金門縣政府行政處 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1061122 | 1061122 | 1070202 | 1070202 | 1070202 | 1070202 | 1080630 |  | 1081231 |  | 1081231
c008-5-170 | 辦公室及家庭福利服務中心電腦購置 | 社會處 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080403 | 1080403 | 1080902 |  | 1081001 |  | 1081105 |  | 1081203 |  | 1081213
c008-5-171 | 國民年金業務 | 社會處 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080220 | 1080219 | 1080305 | 1080304 | 1080401 | 1080304 | 1080524 | 1080320 | 1080524 | 1080329 | 1080531 | 1080401
c0010-1-1 | 烈嶼鄉傳統聚落空間修景微型計畫-上林李將軍廟周邊廣場暨濱海入口廣場改善工程 | 金門縣政府建設處 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1071203 | 1071203 | 1071226 | 1071226 | 1080420 |  | 1081031 |  | 1081220 |  | 1081231
c0010-1-2 | 金門縣金寧鄉乳南三營區整修工程計畫 | 金門縣政府建設處 | 3000 | 0 | 934.118 | 0 | 0 | 0 | 934.118 | 100 | 31.14 | $B12 | $B13 | $B14 | 1071002 | 1071002 | 1071217 | 1071217 | 1071227 | 1071227 | 1080731 |  | 1081130 |  | 1081231
c0010-1-3 | 金城鎮漫步歷史名城-金門城及其周邊環境營造改善工程(跨域整合) | 金門縣政府建設處 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1071201 | 1071201 | 1071219 | 1071219 | 1080315 | 1080121 | 1081031 |  | 1081220 |  | 1081231
c0010-1-4 | 金沙鎮107年度東山、內洋聚落環境改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1071203 | 1071203 | 1071231 | 1071231 | 1080208 | 1080208 | 1080830 |  | 1081129 |  | 1081231
c0010-1-5 | 金門縣金沙鎮鄉村整建工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080131 | 1080131 | 1080329 | 1080322 | 1080531 |  | 1080930 |  | 1081129 |  | 1081231
c0010-1-6 | 金門縣金湖鎮鄉村整建工程 | 金門縣金湖鎮公所 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080311 | 1080311 | 1080503 |  | 1090103 |  | 1090417 |  | 1090904 |  | 1091204
c0010-1-7 | 金門縣金寧鄉鄉村整建工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1071113 | 1071113 | 1071126 | 1071126 | 1080108 | 1080102 | 1080419 |  | 1080830 |  | 1081129
c0010-1-8 | 金門縣烈嶼鄉鄉村整建工程 | 金門縣烈嶼鄉公所 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1070606 | 1070606 | 1080430 | 1080319 | 1080531 |  | 1081031 |  | 1090210 |  | 1090331
c0010-1-9 | 后麟營區用地取得計畫 | 金門縣政府觀光處 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080430 |  | 1080531 |  | 1080630 |  | 1080731 |  | 1080930 |  | 1081130
c0010-1-10 | 委託自來水廠辦理污水下水道操作維護等工作。 | 金門縣政府工務處 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $B12 | $B13 | $B14 | 1080401 |  | 1080419 |  | 1080501 |  | 1080820 |  | 1081202 |  | 1081231