## Sheet1
金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年03月底 執行成效明細表					單位：千元			附件三

標案編號	標案名稱	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%)(H=G/B)	達成率(%)(I=G/A)	預定進度(%)	實際進度(%)	進度比較(%)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度 達50%日期		完工日期		完成驗收日期
				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
合計：224 件標案			612,496	22,293.00	52,557.72	4,962.10	211.21	0	57,731.03	258.96	9.43	$B12_S	$B13_S	$B14_S	135(件)	130(件)	101(件)	114(件)	86(件)	103(件)	38(件)	58(件)	35(件)	55(件)	25(件)	43(件)
c001-1-1	文化局整體景觀與設施設備規劃整建計畫	金門縣文化局	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080603		1080610		1080613		1081015		1081017		1081023
c001-1-2	增加本縣各鄉鎮圖書館之圖書館藏	金門縣文化局	1,800	600	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080121	1080114	1080125	1080223	1080430		1080731		1080930		1081130
c001-1-3	辦理金門村史出版計畫	金門縣文化局	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080119	1080118	1080121	1080121	1080122	1080225	1080211	1080305	1081130	1080410	1081213	1080410
c001-1-4	辦理108年元宵節活動	金門縣文化局	4,500	4500	4500	0	0	0	4500	100	100	$B12	$B13	$B14	1071211	1071211	1071214	1071214	1071228	1071228	1080123	1080123	1080218	1080218	1080329	1080329
c001-1-5	辦理108年度跨年晚會活動	金門縣文化局	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080801		1080902		1080916		1081201		1081231		1081231
c001-1-6	辦理駐縣藝術家計畫	金門縣文化局	1,200	300	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080101	1080201	1080531	1080402	1080630		1080710		1081225		1081231
c001-1-7	金門瓊林聚落風華再現專案計畫(經資門)	金門縣文化局	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1081015		1081205		1090206		1090610		1091102		1091215
c002-1-1	2019金門馬拉松	金門縣政府教育處	19,500	8995	8995	0	0	0	8995	100	46.13	$B12	$B13	$B14	1070726	1070726	1070917	1070917	1070917	1070917	1080217	1080217	1080217	1080217	1080430
c003-1-1	平衡鄉鎮預算	金門縣政府主計處	6,000	1500	1500	4500	0	0	6000	400	100	$B12	$B13	$B14	1080228	1080228	1080331	1080306	1080331	1080306	1080630		1081231		1081231
c004-3-1	金湖鎮太湖路道路拓寬改善第二期工程	金門縣金湖鎮公所	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070727	1070727	1070821	1070821	1071026	1071026	1081031		1091030		1091231
c004-3-2	107金城鎮道路鋪面改善工程	金門縣金城鎮公所	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080430		1080531		1080621		1080930		1090131		1090228
c004-3-3	洋山海堤聯外道路改善工程	金門縣金沙鎮公所	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1071214	1071214	1071225	1071225	1080313	1080313	1080720		1081112		1081230
c005-3-1	后豐泊區遷移計畫新建工程	金門縣政府建設處	40,093	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080103	1080103	1080212	1080201	1080330	1080212	1080830		1081130		1081230
c005-3-2	辦理金門各城區停車場改善工程	金門縣政府觀光處	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080430		1080531		1080731		1081031		1081130		1081231
c005-3-3	金門港區老舊碼頭改善維護工程	金門縣港務處	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080430		1080630		1080731		1081030		1081231		1090228
c005-3-4	辦理小三通相關設施改善工程	金門縣港務處	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080430		1080630		1080731		1081030		1081231		1090228
c005-3-5	料羅港北碼頭區圍堤造地工程規畫設計工作	金門縣港務處	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070831	1070716	1070831	1070806	1080831		1090531		1090630		1120331
c005-3-6	配合金門港埠建設計畫期程進行環境監測	金門縣港務處	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1060220	1060220	1060420	1060420	1060520	1060520	1110820		1111120		1111231
c005-3-7	料羅港E2碼頭及後線場地新建工程規劃設計工作	金門縣港務處	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080331	1080315	1080331	1080315	1080930		1081031		1081130		1081231
c005-3-8	水頭港E4遊憩船基地基礎工程規劃設計工作	金門縣港務處	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080430		1080630		1080731		1081030		1081130		1081231
c005-3-9	金門地區發展物流園區委託規劃研究	金門縣港務處	75	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080501		1080701		1080801		1090430		1090731		1090901
c005-3-10	水頭港S2S3浮動碼頭增設工程	金門縣港務處	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1060810	1060810	1061116	1061116	1070108	1070108	1071220	1071220	1081231		1090228
c005-3-11	水頭港南碼頭區公共配套設施工程	金門縣港務處	57,000	0	20520.702	0	0	0	20520.702	100	36	$B12	$B13	$B14	1060510	1060510	1060829	1060829	1061017	1061017	1070904	1070904	1080326	1080326	1080831
c005-3-12	水頭港南碼頭區公共設施二期陸域工程	金門縣港務處	15,000	0	6809.616	0	0	0	6809.616	100	45.4	$B12	$B13	$B14	1060824	1060824	1071102	1071102	1080123	1080123	1091130		1100731		1101231
c006-1-1	金門各流域攔蓄水、排水改善、水情監控等水利及海岸工程(指定項目)	金門縣政府工務處	38,908	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080501		1080531		1080628		1080930		1081129		1081231
c006-1-2	金門各區域排水疏浚清淤工程(指定項目)	金門縣政府工務處	9,069	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080501		1080531		1080628		1080930		1081129		1081231
c006-3-1	金城鎮雨水下水道疏濬清淤工程	金門縣政府工務處	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080501		1080531		1080628		1080930		1081129		1081231
c007-1-1	太湖劃測段1320-1等地號農路及排水改善工程	金門縣政府建設處	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080115	1080115	1080129	1080129	1080315	1080311	1080715		1081031		1081225
c007-1-2	烈嶼鄉108年度產業道路暨改善工程	金門縣政府建設處	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080110	1080110	1080220	1080220	1080329	1080329	1081025		1081220		1081230
c007-1-3	金寧鄉108年度產業道路暨改善工程	金門縣政府建設處	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080530		1080628		1080725		1080830		1081125		1081231
c007-1-4	金沙鎮108年度產業道路暨改善工程	金門縣政府建設處	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080125	1080125	1080315	1080315	1080430		1081125		1081220		1081230
c008-1-2	消防廳舍整建工程	金門縣消防局	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080731		1080913		1080927		1081227		1090316		1090415
c008-2-1-1	汰換警用車輛7輛、機車8輛	金門縣警察局	8,680	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080301	1071212	1080415	1071212	1080425	1080101	1080910	1080402	1080910		1080910
c008-2-2	新購水庫消防車乙輛	金門縣消防局	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080305		1080405		1080405		1081220		1081231		1081231
c008-2-3-1	掃街車1臺	金門縣環境保護局	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080430	1080329	1080531		1080531		1081215		1081215		1081231
c008-2-3-2	灑水車1臺	金門縣環境保護局	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080430	1080221	1080531		1080531		1081215		1081215		1081231
c008-2-3-3	資源回收車3臺	金門縣環境保護局	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080430	1080305	1080531		1080531		1081215		1081215		1081231
c008-2-3-4	普通卡車1臺	金門縣環境保護局	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080430	1080306	1080531		1080531		1081215		1081215		1081231
c008-2-3-5	乘坐式割草車	金門縣環境保護局	960	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080430	1080124	1080531		1080531		1081215		1081215		1081231
c008-3-1	環島監視系統建置案	金門縣警察局	11,800	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080227	1080227	1080603		1080715		1081018		1081231		1081231
c008-3-2	監視系統維修養護	金門縣警察局	2,950	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080228	1080220	1080531		1080603		1081031		1081231		1081231
c008-3-3	錄影監視系統網路月租費	金門縣警察局	2,850	630	651.3	0	0	0	651.3	103.38	22.85	$B12	$B13	$B14	1080101	1080101	1080125	1080125	1080125	1080125	1080725		1081231		1081231
c008-3-4	警用行動載具	金門縣警察局	400	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080816		1080916		1081014		1081115		1081115		1081217
c008-5-1	汰換老舊電腦6臺	金門縣環境保護局	180	0	176.04	0	3.96	0	180	100	100	$B12	$B13	$B14	1080305	1080225	1080306	1080225	1080306	1080226	1080409	1080307	1080409	1080307	1080409	1080315
c008-5-2	駕駛式割草車	金門縣環境保護局	450	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080201	1080111	1080219	1080219	1080219	1080219	1080409	1080327	1080409	1080327	1080419
c008-5-3	汰換大禮堂LED電子字幕機	金門縣環境保護局	100	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080401		1080415		1080415		1080524		1080524		1080531
c008-5-4	汰換會護室投影機	金門縣環境保護局	85	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080331	1080315	1080331	1080315	1080410	1080315	1080430	1080319	1080430	1080319	1080430	1080408
c008-5-5	汰換照明用具LED日光燈	金門縣環境保護局	200	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080310	1080225	1080321	1080321	1080321	1080321	1080426		1080426		1080510
c008-5-6	服務臺重新規劃施作	金門縣環境保護局	221	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080405		1080415		1080419		1080517		1080620		1080628
c008-5-7	資訊室冷氣汰換	金門縣環境保護局	100	100	99.76	0	0.24	0	100	100	100	$B12	$B13	$B14	1080201	1080211	1080210	1080211	1080215	1080211	1080315	1080315	1080315	1080315	1080329	1080322
c008-5-8	汰換小貨車1輛	金門縣立體育場	450	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080501	1080326	1080501	1080327	1080501	1080327	1080715		1080715		1080715
c008-5-9	汰換飲水機2臺	金門縣立體育場	50	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080530		1080530		1080530		1080630		1080630		1080630
c008-5-10	小貨車尾門油壓升降	金門縣立體育場	50	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080615	1080326	1080615	1080327	1080615	1080327	1080630		1080630		1080630
c008-5-11	隧道式全自動血壓機1臺	金門縣立體育場	68	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080615	1080328	1080615	1080328	1080615	1080328	1080630		1080630		1080630
c008-5-12	救生訓練器材一批	金門縣立體育場	83	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080615		1080615		1080615		1080630		1080630		1080630
c008-5-13	汰換游泳池大型水中吸塵器	金門縣立體育場	294	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080615		1080615		1080615		1080715		1080715		1080715
c008-5-14	汰換更新游泳池監控設備	金門縣立體育場	230	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080615		1080615		1080615		1080715		1080715		1080715
c008-5-15	游泳池LED字幕機	金門縣立體育場	50	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080615	1080322	1080615	1080322	1080615	1080322	1080630		1080630		1080630
c008-5-16	游泳池電子鐘3組	金門縣立體育場	69	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080615	1080328	1080615	1080328	1080615	1080328	1080630		1080630		1080630
c008-5-17	游泳池循環系統及熱泵馬達備品	金門縣立體育場	364	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080615		1080615		1080615		1080715		1080715		1080715
c008-5-18	運動場戶外電子時鐘	金門縣立體育場	55	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080615		1080615		1080615		1080630		1080630		1080630
c008-5-19	運動場汰換司令臺上方複金屬燈	金門縣立體育場	1,580	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080630		1080630		1080630		1080930		1080930		1080930
c008-5-20	新購A3彩色印表機1臺	金門縣立體育場	18	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080615	1080328	1080615	1080328	1080615	1080328	1080630		1080630		1080630
c008-5-21	汰換個人電腦62臺及筆記型電腦4臺	金門縣警察局	1,980	0	1976.782	0	3.218	0	1980	100	100	$B12	$B13	$B14	1080110	1080110	1080118	1080118	1080118	1080118	1080128	1080128	1080304	1080304	1080405	1080320
c008-5-22	數位固定式雷達測速照相設備1機2桿	金門縣警察局	2,050	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1071225	1071226	1080125	1080118	1080125	1080118	1080430	1080320	1080430		1080510
c008-5-23	購置數位鑑識分析工具1式	金門縣警察局	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080118	1080118	1080313	1080313	1080313	1080402	1080524		1080524		1080614
c008-5-24	汰換100年購置交通執法舉證用數位攝影機10臺	金門縣警察局	500	0	0	462.1	37.9	0	500	100	100	$B12	$B13	$B14	1080226	1080227	1080305	1080305	1080305	1080305	1080409	1080313	1080409	1080313	1080424	1080326
c008-5-25	汰換電梯1部	金門縣警察局	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080122	1080122	1080213	1080213	1080226	1080226	1080608		1080608		1080623
c008-5-26	汰換警用分局級交換機2套及相關附屬設備	金門縣警察局	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080215	1071211	1080410	1080107	1080415	1080116	1080815		1080910		1080920
c008-5-27	購置行動空拍機3臺	金門縣警察局	210	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080118	1080118	1080305	1080305	1080305	1080305	1080506		1080506		1080517
c008-5-28	汰換冷氣機21組	金門縣警察局	910	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080221	1080221	1080308	1080308	1080329	1080308	1080430		1080510		1080525
c008-5-29	汰舊九人座公務汽車	金門縣農業試驗所	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080503		1080517		1080531		1080614		1080614		1080621
c008-5-30	購置電腦3組	金門縣農業試驗所	90	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080311	1080308	1080325	1080308	1080401	1080308	1080412	1080326	1080412	1080326	1080419	1080326
c008-5-31	購置種子冷藏櫃	金門縣農業試驗所	870	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080530	1080402	1080712		1080712		1080913		1080913		1080913
c008-5-32	購置小型中耕機	金門縣農業試驗所	60	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080410		1080415		1080415		1080430		1080510		1080510
c008-5-33	購置溫室內專用運輸車(13HP)	金門縣農業試驗所	170	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080415	1071226	1080515	1080319	1080614	1080319	1080731		1080731		1080815
c008-5-34	購置新籬芭機2臺	金門縣農業試驗所	37	37	37	0	0	0	37	100	100	$B12	$B13	$B14	1080111	1080111	1080111	1080111	1080125	1080114	1080125	1080125	1080212	1080212	1080212	1080212
c008-5-35	購置新鑽孔機2臺	金門縣農業試驗所	31	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080802		1080802		1080816		1080816		1080906		1080906
c008-5-36	購置高壓噴霧機	金門縣農業試驗所	13	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080802		1080802		1080816		1080816		1080906		1080906
c008-5-37	購置5.5HP抽水機2臺	金門縣農業試驗所	23	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080802		1080802		1080816		1080816		1080906		1080906
c008-5-38	購置吹葉機2臺	金門縣農業試驗所	34	34	34	0	0	0	34	100	100	$B12	$B13	$B14	1080111	1080111	1080111	1080111	1080125	1080114	1080125	1080125	1080212	1080212	1080212	1080212
c008-5-39	購置割草機2臺	金門縣農業試驗所	24	24	24	0	0	0	24	100	100	$B12	$B13	$B14	1080111	1080111	1080111	1080111	1080125	1080114	1080125	1080125	1080212	1080212	1080212	1080212
c008-5-40	購置升降平臺1臺	金門縣農業試驗所	83	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080212	1080212	1080212	1080212	1080226	1080226	1080226	1080226	1080329	1080325	1080329	1080325
c008-5-41	購置冷氣6組	金門縣農業試驗所	400	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080306	1080305	1080322	1080402	1080405	1080402	1080419	1080403	1080419	1080403	1080503
c008-5-42	購置電動釘書機	金門縣農業試驗所	31	31	30.8	0	0.2	0	31	100	100	$B12	$B13	$B14	1080215	1080215	1080219	1080219	1080219	1080219	1080226	1080226	1080226	1080226	1080226	1080226
c008-5-43	購置會議椅20張	金門縣農業試驗所	100	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080501		1080603		1080610		1080701		1080701		1080801
c008-5-44	購置木椅10張	金門縣農業試驗所	16	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080502		1080531		1080603		1080603		1080607		1080614
c008-5-45	購置木課桌椅1批	金門縣農業試驗所	450	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14
c008-5-46	購置邊桌高腳椅吧臺及高矮櫃1批	金門縣農業試驗所	372	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080329	1080301	1080426	1080304	1080531	1080322	1080731	1080401	1080830	1080401	1080902	1080402
c008-5-47	購置沙發桌椅1組	金門縣農業試驗所	66	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080312	1080301	1080315	1080315	1080329	1080316	1080401	1080401	1080430	1080401	1080501	1080402
c008-5-48	購置飲水機2組	金門縣農業試驗所	72	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080510		1080524		1080531		1080614		1080614		1080621
c008-5-49	購置廚具1批	金門縣農業試驗所	90	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080329	1080329	1080426		1080531		1080731		1080830		1080902
c008-5-50	購置方向指示牌5組	金門縣農業試驗所	300	300	300	0	0	0	300	100	100	$B12	$B13	$B14	1080104	1080104	1080111	1080111	1080111	1080111	1080131	1080131	1080131	1080131	1080227	1080227
c008-5-51	裝設景觀燈(含線路接設)	金門縣農業試驗所	250	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080731		1080831		1080930		1081031		1081031		1081130
c008-5-52	汰換一、二樓天花板	金門縣稅務局	150	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080531		1080531		1080531		1080617		1080617		1080712
c008-5-53	汰換稅務局局長、副局長室辦公椅	金門縣稅務局	282	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14
c008-5-54	汰換稅務局副局長室冷氣	金門縣稅務局	60	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14
c008-5-55	購置電腦4臺	金門縣稅務局	120	120	99.68	0	20.32	0	120	100	100	$B12	$B13	$B14	1071225	1071225	1080103	1080103	1080103	1080103	1080211	1080211	1080211	1080211	1080227	1080227
c008-5-56	汰換系統印表機1臺	金門縣稅務局	370	370	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080107	1080107	1080306	1080306	1080306	1080306	1080325	1080325	1080325	1080325	1080401
c008-5-57	採購彩色數位式多功能複合機1臺	金門縣稅務局	180	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080501		1080531		1080531		1080628		1080628		1080628
c008-5-58	購置水頭港區VTS電子海圖更新系統	金門縣港務處	95	95	95	0	0	0	95	100	100	$B12	$B13	$B14	1080124	1080125	1080124	1080125	1080125	1080125	1080301	1080227	1080301	1080227	1080301	1080227
c008-5-59	汰換農牧搬運車2輛	金門縣畜產試驗所	500	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080322		1080522		1080821		1080821		1080821		1080821
c008-5-60	汰換個人電腦2臺	金門縣畜產試驗所	60	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080424		1080528		1080528		1080528		1080528		1080528
c008-5-61	汰換筆記型電腦乙臺	金門縣畜產試驗所	28	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080101		1080424		1080424		1080424		1080424		1080424
c008-5-62	汰換固定式牛隻保定架乙組	金門縣畜產試驗所	1,564	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080101		1080430		1080530		1080830		1080830		1080830
c008-5-63	汰換鏟裝機乙臺(含其他配件)	金門縣畜產試驗所	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080101		1080430		1080530		1080830		1080830		1081030
c008-5-64	汰換搾乳設備乙套	金門縣畜產試驗所	980	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080201		1080530		1080628		1080830		1080926		1081230
c008-5-65	汰換牛乳冷卻槽設備乙套	金門縣畜產試驗所	700	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080101		1080530		1080628		1080829		1080930		1081126
c008-5-66	汰換高階噴字機乙臺	金門縣畜產試驗所	231	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080101		1080626		1080820		1081029		1081126		1081126
c008-5-67	汰換藥品室2.8KW冷氣機乙臺	金門縣畜產試驗所	21	21	21	0	0	0	21	100	100	$B12	$B13	$B14	1080101	1080102	1080124	1080125	1080124	1080129	1080125	1080201	1080201	1080201	1080204	1080204
c008-5-68	汰換農機庫5.0KW冷氣機乙臺	金門縣畜產試驗所	38	38	38	0	0	0	38	100	100	$B12	$B13	$B14	1080101	1080102	1080201	1080201	1080205	1080205	1080214	1080214	1080214	1080215	1080215	1080215
c008-5-69	汰換複合式影印機乙臺	金門縣畜產試驗所	75	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080101		1080402		1080430		1080530		1080531		1080604
c008-5-70	購置金湖鎮擎天段470地號土地271.9平方公尺	金門縣林務所	750	750	750	0	0	0	750	100	100	$B12	$B13	$B14	1080304	1080304	1080329	1080320	1080329	1080320	1080329	1080320	1080329	1080320	1080329	1080320
c008-5-71	林務所全區配電改善工程	金門縣林務所	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080415		1080506		1080520		1080731		1080930		1081031
c008-5-72	增設簡易停車場(含地坪及遮陽棚)	金門縣林務所	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080415		1080430		1080515		1080605		1080628		1080731
c008-5-73	汰換公園管護及運送資材小貨車	金門縣林務所	450	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080308	1080221	1080308	1080221	1080308	1080221	1080430	1080329	1080430	1080329	1080531	1080329
c008-5-74	裝設林務所上下班廣播鐘設備	金門縣林務所	23	0	23	0	0	0	23	100	100	$B12	$B13	$B14	1080226	1080226	1080226	1080226	1080226	1080226	1080320	1080320	1080320	1080320	1080329	1080320
c008-5-75	汰換作業用個人電腦(含螢幕)9臺	金門縣林務所	270	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080223	1080223	1080223	1080223	1080223	1080223	1080315	1080315	1080315	1080315	1080329	1080329
c008-5-76	汰換主管平板電腦3臺	金門縣林務所	45	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080315	1080315	1080315	1080315	1080329	1080329
c008-5-77	增購筆記型電腦1臺	金門縣林務所	30	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080329	1080319	1080329	1080320	1080329	1080320	1080430	1080401	1080430	1080401	1080430
c008-5-78	增購伺服器硬碟1臺	金門縣林務所	45	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080305	1080305	1080305	1080305	1080305	1080305	1080410	1080329	1080410	1080329	1080430
c008-5-79	增購印表機1臺	金門縣林務所	15	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080223	1080223	1080223	1080223	1080223	1080223	1080320	1080320	1080320	1080320	1080410
c008-5-80	汰換植物園輪胎式鏟裝機1臺	金門縣林務所	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080119	1080119	1080415	1080315	1080415	1080315	1081015		1081015		1081031
c008-5-81	增購平底挖斗2組。	金門縣林務所	100	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080329	1080314	1080329	1080321	1080329	1080321	1080430		1080430		1080530
c008-5-82	採購木工用刨刀機1臺	金門縣林務所	18	18	17.8	0	0.2	0	18	100	100	$B12	$B13	$B14	1080104	1080104	1080104	1080104	1080104	1080104	1080121	1080121	1080121	1080121	1080122	1080122
c008-5-83	汰換森林公園旅客服務中心及植物園中山室直立式冷氣4臺	金門縣林務所	307	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080415		1080430		1080430		1080628		1080628		1080731
c008-5-84	汰換行政大樓冷氣3臺	金門縣林務所	150	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080501		1080501		1080501		1080531		1080531		1080628
c008-5-85	採購憑證裝訂用裝訂機1臺	金門縣林務所	90	90	90	0	0	0	90	100	100	$B12	$B13	$B14	1080212	1080212	1080212	1080212	1080212	1080212	1080218	1080218	1080218	1080218	1080315	1080315
c008-5-86	採購林務所廚房冰箱1臺	金門縣林務所	45	45	45	0	0	0	45	100	100	$B12	$B13	$B14	1080226	1080226	1080227	1080227	1080227	1080227	1080320	1080320	1080320	1080320	1080329	1080320
c008-5-87	採購單眼相機1臺	金門縣林務所	35	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080329	1080329	1080329	1080329	1080430	1080329
c008-5-88	新購林務所投影機1臺	金門縣林務所	30	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080223	1080223	1080223	1080223	1080223	1080223	1080315	1080315	1080315	1080315	1080329	1080329
c008-5-89	新購花圃種子不銹鋼冰箱1臺	金門縣林務所	100	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080501		1080501		1080501		1080603		1080603		1080628
c008-5-90	新購花圃花卉用冰櫃1臺	金門縣林務所	100	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080501		1080501		1080501		1080603		1080603		1080628
c008-5-91	增購林務所單眼相機用閃光燈1組	金門縣林務所	15	15	14.9	0	0.1	0	15	100	100	$B12	$B13	$B14	1080214	1080214	1080214	1080214	1080214	1080214	1080305	1080305	1080305	1080305	1080305	1080305
c008-5-92	汰換飲水機4臺(前埔苗圃1臺及經理課3臺)	金門縣林務所	140	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080329	1080329
c008-5-93	汰換沙灘車二臺	金門縣動植物防疫所	630	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080301	1080109	1080330	1080402	1080330	1080402	1080731		1080731		1080831
c008-5-94	新購診療室用光學顯微鏡乙臺	金門縣動植物防疫所	98	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080301	1080222	1080329	1080320	1080329	1080320	1080731	1080320	1080731	1080320	1080830	1080320
c008-5-95	新購檔案室廚櫃乙組	金門縣動植物防疫所	73	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080331	1080313	1080331	1080313	1080430		1080531		1080531		1080630
c008-5-96	新購一期動物收容中心監視設備乙組	金門縣動植物防疫所	240	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080301	1080223	1080329		1080329		1080731		1080731		1080830
c008-5-97	新購診療室用光學顯微鏡除濕櫃乙組	金門縣動植物防疫所	77	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080401	1080403	1080430		1080430		1080830		1080830		1080930
c008-5-98	新購實驗室冷氣機CU-K80BCA5臺	金門縣動植物防疫所	225	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080331	1080306	1080430	1080306	1080430		1080531		1080531		1080630
c008-5-99	建造漁業多功能艇1艘(含設計監造)	金門縣水產試驗所	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080531		1080614		1080628		1081011		1081227		1081231
c008-5-100	裝置一對一分離式冷氣機2臺	金門縣水產試驗所	110	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080225	1080225	1080304	1080304	1080304	1080304	1080503		1080503		1080531
c008-5-101	裝置全自動蒸氣鍋爐乙臺	金門縣水產試驗所	400	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080420	1080403	1080510		1080530		1080628		1080731		1080830
c008-5-102	購置藻及菌類設備	金門縣水產試驗所	400	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080430		1080519		1080616		1080630		1080714		1080731
c008-5-103	院舍外牆及活動中心屋頂等整修工程	金門縣大同之家	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080301	1080301	1080301	1080301	1080301	1080301	1080501		1080503		1081227
c008-5-104	身心障礙交通車汰舊換新	金門縣大同之家	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080130	1080130	1080201	1080201	1080201	1080201	1080329	1080329	1080405	1080329	1080405	1080401
c008-5-105	公務機車汰舊換新	金門縣大同之家	70	70	69.3	0	0.7	0	70	100	100	$B12	$B13	$B14	1080228	1080201	1080228	1080201	1080228	1080201	1080310	1080301	1080310	1080301	1080310	1080305
c008-5-106	汰換電話交換總機1組	金門縣大同之家	100	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080201	1080201	1080301	1080301	1080301	1080301	1080412	1080401	1080412	1080401	1080412	1080401
c008-5-107	汰換60型電視機2臺	金門縣大同之家	100	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080201	1080201	1080215	1080215	1080215	1080215	1080412		1080412		1080419
c008-5-108	汰換冷氣機10臺	金門縣大同之家	400	0	397.956	0	2.044	0	400	100	100	$B12	$B13	$B14	1080208	1080125	1080208	1080125	1080208	1080125	1080412	1080211	1080412	1080211	1080419	1080214
c008-5-109	購置異味清淨滅菌器三組	金門縣大同之家	100	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080412		1080412		1080412		1080510		1080510		1080510
c008-5-110	新購置值日牌(含護理人員及照服員)，安養護三餐菜單等電子顯示器(含程式設計費)	金門縣大同之家	100	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080201	1080201	1080215	1080215	1080215	1080215	1080301	1080301	1080329	1080329	1080419	1080402
c008-5-111	購置鏟式擔架(鋁合金)1臺	金門縣大同之家	13	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080426	1080401	1080426	1080401	1080510	1080401
c008-5-112	購置高背輪椅1臺	金門縣大同之家	10	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080426	1080401	1080426	1080401	1080510	1080401
c008-5-113	購置氧氣製造機1臺	金門縣大同之家	26	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080419	1080401	1080419	1080401	1080510	1080401
c008-5-114	購置輪椅專用體重秤1臺	金門縣大同之家	42	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080412	1080401	1080510	1080401	1080510	1080401
c008-5-115	大膽島環境清理及垃圾清運計畫	金門縣政府觀光處	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080531		1080630		1080716		1080831		1080930		1081031
c008-5-116	大膽島島發電機料購置及運補計畫	金門縣政府觀光處	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080630		1080630		1080831		1080930		1081031		1081130
c008-5-117	大膽島景點設施環境改善計畫自償款	金門縣政府觀光處	310	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080531		1080630		1080630		1080630		1080630		1080630
c008-5-118	金門縣烈嶼鄉軍事體驗園區改善工程自償款	金門縣政府觀光處	170	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080531		1080630		1080630		1080630		1080630		1080630
c008-5-119	景點暨辦公室設施修繕工程計畫	金門縣政府觀光處	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080531		1080630		1080731		1080930		1081130		1081231
c008-5-120	各景點設施、設備汰換更新	金門縣政府觀光處	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080315		1080329		1080426		1080517		1081230		1081231
c008-5-121	汰換公務車輛客貨兩用車1臺	金門縣衛生局	820	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080223	1080223	1080225	1080225	1080225	1080225	1080426		1080426		1080526
c008-5-122	汰換公務車輛小客車2臺	金門縣衛生局	1,270	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080115	1080115	1080116	1080116	1080116	1080116	1080318	1080311	1080318	1080311	1080417	1080311
c008-5-123	購置條碼列印機1臺	金門縣衛生局	40	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080430		1080430		1080430		1080731		1080731		1080830
c008-5-124	購置桌上型個人電腦13臺	金門縣衛生局	390	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080430		1080430		1080430		1080731		1080731		1080830
c008-5-125	購置穩壓器2臺	金門縣衛生局	300	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080329		1080510		1080510		1080710		1080710		1080731
c008-5-126	購置零級空氣產生機1臺	金門縣衛生局	250	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080329		1080510		1080510		1080710		1080710		1080731
c008-5-127	購置超高速低溫離心機1臺	金門縣衛生局	318	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080329		1080510		1080510		1080710		1080710		1080731
c008-5-128	購置超音波震盪器2臺	金門縣衛生局	130	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080329		1080510		1080510		1080710		1080710		1080731
c008-5-129	購置直立式冷凍櫃3臺	金門縣衛生局	180	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080329		1080510		1080510		1080710		1080710		1080731
c008-5-130	購置菌落計數器1臺	金門縣衛生局	23	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080329		1080510		1080510		1080710		1080710		1080731
c008-5-131	購置真空幫浦2臺	金門縣衛生局	64	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080329		1080510		1080510		1080710		1080710		1080731
c008-5-132	購置加熱水浴槽1臺	金門縣衛生局	20	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080329		1080510		1080510		1080710		1080710		1080731
c008-5-133	購置電動式安全吸球2臺	金門縣衛生局	37	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080329		1080510		1080510		1080710		1080710		1080731
c008-5-134	購置飲水機1臺	金門縣衛生局	28	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080222	1080213	1080301	1080221	1080301	1080221	1080401	1080315	1080401	1080315	1080415	1080328
c008-5-135	汰換電腦8臺	金門縣消防局	240	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080228	1080220	1080310	1080222	1080310	1080222	1080415	1080326	1080415	1080326	1080515
c008-5-136	筆記型電腦1臺汰換	金門縣消防局	25	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080228	1080220	1080310	1080222	1080310	1080222	1080415	1080326	1080415	1080326	1080515
c008-5-137	大客車、大貨車裝設行車視野輔助系統35組	金門縣消防局	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080920		1081001		1081001		1081210		1081210		1081225
c008-5-138	購置空氣灌充機2臺	金門縣消防局	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080311		1080401		1080401		1081031		1081031		1081231
c008-5-139	汰換2臺五用氣體探測器	金門縣消防局	100	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080930		1081031		1081031		1081130		1081130		1081130
c008-5-140	汰換5臺自動體外心臟電擊去顫器	金門縣消防局	1,340	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080131	1080108	1080331	1080308	1080331	1080308	1080630		1080630		1080630
c008-5-141	購置小流量渦輪瞄子6支	金門縣消防局	95	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080405		1080630		1080730		1081130		1081130		1081231
c008-5-142	購置破壞器材墊塊組	金門縣消防局	250	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080531		1080731		1080731		1081130		1081130		1081231
c008-5-143	購置吹風式滅火機	金門縣消防局	90	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080531		1080731		1080731		1081031		1081031		1081231
c008-5-144	購置各分隊照明燈具	金門縣消防局	200	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080531		1080731		1080731		1081031		1081031		1081231
c008-5-145	汰換冷氣機12臺	金門縣消防局	540	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080322	1080220	1080331	1080220	1080428	1080220	1080517	1080329	1080531	1080329	1080630	1080329
c008-5-146	購置飲水機及除草機各1臺	金門縣消防局	70	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080331	1080320	1080430		1080516		1080531		1080630		1080731
c008-5-147	購置跑步機5臺	金門縣消防局	500	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080315	1080305	1080515		1080515		1080831		1080831		1080930
c008-5-148	購置事務機1臺	金門縣消防局	70	0	69.5	0	0.5	0	70	100	100	$B12	$B13	$B14	1080228	1080213	1080315	1080213	1080315	1080213	1080331	1080218	1080331	1080218	1080415	1080218
c008-5-149	救災救護三色燈及洗車機2臺	金門縣消防局	180	0	180	0	0	0	180	100	100	$B12	$B13	$B14	1080322	1080108	1080331	1080110	1080420	1080110	1080515	1080226	1080531	1080226	1080613	1080312
c008-5-150	汰換投影機5臺	金門縣消防局	250	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080510		1080531		1080630		1080717		1080831		1081031
c008-5-151	購置客貨兩用車5輛	金門縣地政局	3,500	3500	3403.326	0	96.674	0	3500	100	100	$B12	$B13	$B14	1080104	1071218	1080108	1071221	1080108	1071221	1080219	1080118	1080219	1080118	1080222	1080124
c008-5-152	購置電動機車6輛	金門縣地政局	420	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080628		1080628		1080628		1080823		1080823		1080913
c008-5-153	地價科檔案室影印機汰舊換新1臺	金門縣地政局	200	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080628		1080628		1080628		1080830		1080830		1080913
c008-5-154	A3雷射印表機汰舊換新1臺	金門縣地政局	26	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080215	1080213	1080228	1080226	1080228	1080226	1080402	1080321	1080402	1080321	1080430	1080329
c008-5-155	儲存設備擴充採購	金門縣地政局	1,690	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080115	1080110	1080228	1080221	1080315	1080308	1080522		1080522		1080628
c008-5-156	各公園設施整建美化工程及零星整修工程	金門縣養護工程所	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080601		1080630		1080715		1080930		1081130		1081231
c008-5-157	金門縣道路路燈節能調光示範工程	金門縣養護工程所	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080531		1080619		1080628		1080917		1081105		1081220
c008-5-158	電動機車乙臺-不含電池(97年購置)	金門縣養護工程所	70	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080415		1080515		1080715		1080815		1080815		1080916
c008-5-159	新購小貨車(2998cc以上)乙輛	金門縣養護工程所	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080308	1080318	1080328	1080318	1080424		1080815		1080830		1080910
c008-5-160	汰換小型發電機2臺（陽山路燈班及道路修復外業用）(ELEMAX)SHW190	金門縣養護工程所	142	70	106	0	36	0	142	202.86	100	$B12	$B13	$B14	1080320	1080306	1080418	1080306	1080516	1080307	1080531	1080307	1080531	1080307	1080607	1080307
c008-5-161	汰換公園用駕駛式割草機乙臺（97年購置）	金門縣養護工程所	450	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080501		1080630		1080731		1080831		1080930		1081130
c008-5-162	汰換履帶式挖土機乙臺（土方84年購置）	金門縣養護工程所	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080401	1080328	1080410	1080401	1080510		1080625		1080715		1080902
c008-5-163	購置電動旗手乙臺(道路維護警示用)	金門縣養護工程所	20	20	16	0	4	0	20	100	100	$B12	$B13	$B14	1080218	1080218	1080218	1080218	1080225	1080225	1080225	1080225	1080225	1080225	1080225	1080225
c008-5-164	汰換剪枝機乙臺（海濱公園97年購置）	金門縣養護工程所	14	0	13.95	0	0.05	0	14	100	100	$B12	$B13	$B14	1080430	1080308	1080531	1080308	1080630	1080308	1080731	1080315	1080831	1080315	1080930	1080318
c008-5-165	購置汰換吹葉機2臺（道路新購、汰換海濱公園94年購置各乙臺）	金門縣養護工程所	40	20	35	0	5	0	40	200	100	$B12	$B13	$B14	1080218	1080218	1080218	1080218	1080225	1080218	1080225	1080225	1080225	1080315	1080430	1080318
c008-5-166	汰換長臂鏈鋸機乙臺（陽山公園98年購置）	金門縣養護工程所	34	0	33.9	0	0.1	0	34	100	100	$B12	$B13	$B14	1080430	1080308	1080531	1080308	1080630	1080308	1080731	1080315	1080831	1080315	1080930	1080318
c008-5-167	1.公園冷氣6臺(石雕、海濱、延平、稚暉、蘭湖、南石滬)。2.冷氣機6臺(汰換檔案室96年購置及	金門縣養護工程所	600	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080331	1080327	1080430	1080328	1080531	1080328	1080731		1081130		1081231
c008-5-168	設備及工程	金門縣政府行政處	10,000	0	449.292	0	0	0	449.292	100	4.49	$B12	$B13	$B14	1080301	1080131	1080301	1080301	1080306	1080305	1080801		1081121		1081231
c008-5-169	掃描建檔相關經費	金門縣政府行政處	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1061122	1061122	1070202	1070202	1070202	1070202	1080630		1081231		1081231
c008-5-170	辦公室及家庭福利服務中心電腦購置	社會處	300	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080403	1080403	1080902		1081001		1081105		1081203		1081213
c008-5-171	國民年金業務	社會處	150	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080220	1080219	1080305	1080304	1080401	1080304	1080524	1080320	1080524	1080329	1080531	1080401
c0010-1-1	烈嶼鄉傳統聚落空間修景微型計畫-上林李將軍廟周邊廣場暨濱海入口廣場改善工程	金門縣政府建設處	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1071203	1071203	1071226	1071226	1080420		1081031		1081220		1081231
c0010-1-2	金門縣金寧鄉乳南三營區整修工程計畫	金門縣政府建設處	3,000	0	934.118	0	0	0	934.118	100	31.14	$B12	$B13	$B14	1071002	1071002	1071217	1071217	1071227	1071227	1080731		1081130		1081231
c0010-1-3	金城鎮漫步歷史名城-金門城及其周邊環境營造改善工程(跨域整合)	金門縣政府建設處	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1071201	1071201	1071219	1071219	1080315	1080121	1081031		1081220		1081231
c0010-1-4	金沙鎮107年度東山、內洋聚落環境改善工程	金門縣金沙鎮公所	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1071203	1071203	1071231	1071231	1080208	1080208	1080830		1081129		1081231
c0010-1-5	金門縣金沙鎮鄉村整建工程	金門縣金沙鎮公所	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080131	1080131	1080329	1080322	1080531		1080930		1081129		1081231
c0010-1-6	金門縣金湖鎮鄉村整建工程	金門縣金湖鎮公所	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080311	1080311	1080503		1090103		1090417		1090904		1091204
c0010-1-7	金門縣金寧鄉鄉村整建工程	金門縣金寧鄉公所	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1071113	1071113	1071126	1071126	1080108	1080102	1080419		1080830		1081129
c0010-1-8	金門縣烈嶼鄉鄉村整建工程	金門縣烈嶼鄉公所	5,100	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1070606	1070606	1080430	1080319	1080531		1081031		1090210		1090331
c0010-1-9	后麟營區用地取得計畫	金門縣政府觀光處	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080430		1080531		1080630		1080731		1080930		1081130
c0010-1-10	委託自來水廠辦理污水下水道操作維護等工作。	金門縣政府工務處	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	$B12	$B13	$B14	1080401		1080419		1080501		1080820		1081202		1081231