## 工作表1
附件二
重大政策專案列管會議-親子館
整體預定進度 |  | 70%
整體實際進度 |  | 67%
編號 | 項目 | 110/10/30進度 |  | 110/12/31進度 |  | 111/2/28進度 |  | 備註
|  | 預定進度 | 實際進度 | 預定進度 | 實際進度 | 預定進度 | 實際進度
1 | 金沙鎮親子遊藝館 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 109.8.3啟用
2 | 金門縣托育資源中心 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 現有社福館內
3 | 金湖托育資源中心 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 110.11.14啟用
(1) | 新建工程 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 110.2.8新建竣工，110.3.15驗收完成。
(2) | 室內裝修統包工程 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 110.10.4竣工，110.10.15驗收完成。
4 | 烈嶼托育資源中心
(1) | 新建工程 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 110.5.8新建竣工，6.17驗收完成。
(2) | 室內裝修工程委託規劃設計監造 | 75% | 50% | 98% | 98% | 100% | 100% | 110.12.27核定細部設計成果，目前發包文件簽辦中，預計111年1月上網公告。
(3) | 室內裝修工程 | 0% | 0% | 5% | 5% | 7% | 7% | 111.2.11重新簽辦招標，111.2.15簽准辦理，111.2.17工程上網公告招標，3.3辦理開標
5 | 金城綜合社會福利館附設親子館 | [6 empty] | 預計110.12.11啟用
(1) | 室內裝修工程委託規劃設計監造 | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 工程110.10.31竣工，110.11.16驗收完成，110.12.11啟用。
(2) | 室內裝修工程 | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
6 | 金湖社會福利服務中心附設親子館
(1) | 一期裝修工程室裝審查及消防審查及後續財物採購 | 75% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 111.1.3取得室內裝修合格證明，111.1.12財物採購驗收通過，預計111.1.22啟用。
7 | 金寧鄉綜合社福大樓附設親子館
(1) | 新建工程委託規劃設計 | 20% | 20% | 23% | 23% | 30% | 30% | 110年11月10日開標，11月25日評選會議，12月2日辦理議價，111年1月21日提送基本設計成果，2月16日通過基本設計成果，預計4月17日提送細部設計成果，4月29日細部設計成果審查會議。
(2) | 新建工程(含內部裝修) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | 金寧鄉湖埔親子館
(1) | 增建工程規劃設計 | 70% | 70% | 85% | 85% | 100% | 100% | 基本設計成果110年11月5日已經審查通過，12月13日召開細部設計成果審查會議，請廠商111.1.10前提送修正後細部設計成果。
(2) | 增建工程 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 111.2.7上網公告，111.2.18開標，計三家廠商投標，由千乘營造有限公司以2,079萬元整最低標承攬，預計111年4月份動土，工期自開工之日起160個日曆天。
9 | 金沙鎮綜合社福大樓附設托育資源中心 | [6 empty] | 土地尚在辦理階段
10 | 藝文特區親子休閒館/親子休閒公園 | [6 empty] | 尚需研議
(1) | 先期規劃案 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 111.2.25現勘，整備先期規劃需求書
(2) | 規劃設計案 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
(3) | 新建工程 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
每一個以10%計算，總計100%