**111年預算執行情形效益表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作計畫 | 行動計畫 | 衡量指標 | 衡量標準 | 績效目標值 | 實際值 | 備註 |
| 法制業務 | 法規審查及訴願案件處理 | 法規審查件數 | 案次 | 20 | 25 |  |
| 訴願決定正確性(維持率) | 比率 | 85% | 100% | 包括本府駁回訴願決定訴願人未提行政訴訟及訴願人提起行政訴訟經判決駁回原告之訴。 |
| 法律諮詢服務 | 法律諮詢服務件數 | 件數 | 150 | 172 |  |
| 研考業務 | 辦理重大施政計畫與會議議決事項管制 | 召開施政計畫選項列管、縣政裁示管考會議 | 場次 | 13 | 10 |  |
| 縣務(政)會議 | 召開縣務會議、鄉鎮業務協調會報 | 場次 | 20 | 16 |  |
| 紙本公文檔案數位化 | 完成掃描建檔數量 | 頁 | 250萬 | 250萬 |  |
| 資訊業務(22,903千元) | 落實資訊安全管理 | 推動ISO27001資安認證後續追蹤重審及資安治理成熟度自評服務 | 式 | 1 | 0.8 | 進行中,進度正常 |
| 維持全縣各機關網路、系統、資通安全穩定運作 | 式 | 1 | 1 | 進行中,進度正常 |
| 辦理資安教育訓練 | 式 | 1 | 1 | 除原計畫完成，另加開四梯次 |
| 辦理本府所屬機關資安稽核作業 | 式 | 1 | 0.7 | 原訂稽核11個機關，已完成8個機關，剩3個機關，預定11月16可完成 |
| 資訊設備(10,035千元) | 強化資訊安全 | 配合行政院資安政策，推廣政府機關資訊系統弱點通報機制(VANS) | 式 | 1 | 1 | 已於5月4日完成驗收 |
| 遠端雲端行為管理軟體 | 式 | 1 | 1 | 已於8月19日完成驗收 |
| 終端防護系統升級(神網資產系統) | 式 | 1 | 1 | 已於6月6日完成驗收 |
| 雲端資源管理 | VMWarevRealize Operations雲端管理平台(含人工智慧和預測性分析) | 式 | 1 | 1 | 已於9月2日完成驗收 |
| 辧公室自動化系統資安防護優化 | 為符合資通安全管理法要求，推動行動智慧辦公系統資安防護升級 | 式 | 1 | 0.7 | 專案進行中，預定於11月底完成 |
| 總務業務 | 本府警衛保全勞務委託案 | 依計畫合約執行 | 案 | 1 | 1 |  |
| 本府環境衛生管理勞務外包案 | 依計畫合約執行 | 案 | 1 | 1 |  |
| 改善辦公設備，提升行政效率 | 依計畫執行並定辦理維護 | 案 | 依實辦理 |  | 社會處汰換社福館冷氣及本府各部門必要之設備購置。 |
| 綜計業務 | 構建諮詢、請益及協調平臺 | 縣政發展座談會 | 場次 | 2 | 1 | 1月份辦理縣政顧問臺北場座談會；5月份迄今受新冠肺炎本土疫情大爆發，為免群聚，暫緩辧理。 |
| 監察委員蒞金巡察業務 | 場次 | 依實辦理 | 1 |  |
| 地區首長聯繫會報 | 場次 | 依實辦理 | 1 |  |
| 辦理各項計畫及專案管理 | 110年度施政績效報告 | 式 | 1 | 1 |  |
| 111年度施政計畫 | 式 | 1 | 1 |  |
| 112年度施政計畫先期作業 | 式 | 1 | 1 |  |
| 議會定期會施政報告 | 式 | 2 | 2 |  |
| 111年度有感施政項目 | 式 | 1 | 1 |  |
| 重大政策暨計畫管考會議 | 場次 | 6 | 5 |  |
| 重大專案追蹤會議 | 場次 | 18 | 11 | 5月份迄今新冠肺炎本土疫情大爆發，為免群聚，減少辧理場次。 |
| 縣政訊息不漏接-縣府臉書及LINE官方帳號經營 | 拍攝施政影片及宣導 | 分鐘 | 6 | 6 | 預計攝製5支影片，防疫篇、硬體建設篇及軟體建設篇已攝製完成，其餘2支辦理中。 |
| LINE及臉書貼文/訊息 | 則數 | 400 | 629 | 統計至9月底。 |
| LINE及臉書粉絲數 | 粉絲人數 | 14000 | 18568 | 統計至9月底。 |