金門縣政府10.主管會報列管事項執行情形管制表

製表日期：九十九年九月三日

| 項次 | 裁示日期 | 案由 | 裁示主席 | 主辦單位 | 協辦單位 | 執行情形 | 自評 | 管考建議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 已完成，建請解除列管，以打「ˇ」表示 | 未完成，以打「ˇ」表示，或其他因應措施說明 | 已完成，建請解除列管，以打「ˇ」表示 | 未完成，以打「ˇ」表示，或其他因應措施說明 |
| 990404 | 99.2.4 | 64年、65年次役男問題，請民政局瞭解該批人員可除役之年限，並協助爭取應有之權益。 | 縣長 | 金門縣政府 民政局 |  | 民政局：一、 依兵役法第三條男子年滿18歳之翌年起至屆滿36歳之年12月31日除役。 二、 本縣64、65年次未役役男除役年齡分別如下 1、64年次除役年度為民國100年，計陳盈豪等8人。 2、65年次除役年度為民國101年，計洪家健等15人。 三、本府依據大法官529號解釋旨意：行政機關應採取合理補救措施，核予渠等人員已訓乙種國民兵在案。 四、本案歷經國防部、內政部多次函示應撤銷，補行徵集。惟尚有相關適法性疑義存在，本府是否逾越權限業依地方制度法第77條規定「有關權限爭議」函請立法院，縣籍立法委員陳福海、張慶忠立法委員協助解決。 |  |  |  |  |
| 990410 | 99.2.4 | 工商綜合區開發案宜督促廠商依約辦理及管制時程。 | 縣長 | 金門縣政府 建設局 建設局 工商課 |  | 建設局：金門工商休閒園區BOT案依約應於99年2月5日辦理用地交付，惟台灣工商發展股份有限公司以春節將屆函請展延至99年2月25日前辦理。本府已函請悉依契約書6.2.4條規定辦理（如因可歸責於乙方之事由致遲延達30日時，甲方得向乙方請求用地之保管費用或終止本契約）。後續仍將加強履約時程管制。 |  |  |  |  |
| 990503 | 99.2.11 | 地區民眾赴台參與職訓建議補助往返交通費，請洽勞委會等機關研究可行性。另建設局建議撥用原工兵訓練基地規劃辦理職訓及取得訓練認證案，請積極協調辦理。（社會局、建設局） 99年度第1次檢討會補充：撥用原工兵訓練基地規劃辦理職訓，請建設局作成提案，送研考室彙整後，擇期攜往金防部協商。 | 縣長 | 金門縣政府 建設局 金門縣政府 社會局 建設局 建築管理課 |  | 建設局：本案業於99年4月15日下午三時依規定作成提案送研考室彙整。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社會局：99年5月中旬與勞委會聯繫表示本案補助職訓交通費，該會己原則同意，目前正辦理相關法規修訂。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建築管理課：本案業於99年4月15日下午三時依規定作成提案送研考室彙整。 |  |  |  |  |
| 990705 | 99.3.4 | 福建省政府位於新店市之辦公室將釋出空間，依省主席意見係作簡單整修，請再與省政府溝通協調本府應配合及協助事項後，再研商後續因應方案。（社會局） | 縣長 | 金門縣政府 社會局 |  | 社會局：有關福建省政府釋出新店市辦公室空間，提供台北服務處使用乙案，業已於2月召開協調會研商相關事宜，台北服務處主任也積極辦理設備添購及改善等前置作業，並將繼續預算編列配合協調省政府相關後續方案。 |  |  |  |  |
| 990804 | 99.3.11 | 金酒公司文史調查與有關葉華成君於金酒公司之定位委託案進行時，應一併進行與其有關史實資料文物之收集，俾利金酒歷史文化能有一完整的呈現，同時請文化局協助工作之推展。(財政局、文化局) | 縣長 | 金門縣政府 財政局 金門縣文化局 財政局 財管課 |  | 財政局：金酒公司已著手進行各項準備工作。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 金門縣文化局：本案已由金門學研究會完成協助辦理. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 財管課：本案已先與金門縣文史工作協會接洽中，刻正討論相關研究題目，後續將依相關程序辦理採購事宜 |  |  |  |  |
| 990812 | 99.3.11 | 金湖區段徵收案，土地分配應考量個人需求及整體開發之平衡，事先妥善規劃。（地政局） | 縣長 | 金門縣地政局 金門縣地政局 地權課 |  | 金門縣地政局：金湖市港區段徵收土地分配，將參酌都市計畫規劃之原意，於土地分配前定抵價地分配作業要點，簽奉核定後召開說明會並辦理抵價地分配，力求抵價地分配結果兼顧地主個人及都市發展之需求。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地權課：1.99年7月26日召開抵價地分配作業(第二次)說明會，配合地主意見，將俟地面下岩方完成鑿除後再辦理抵價地分配，並由地主推舉代表，與本府就未獲致共識之議題續行研商。 2.有關岩方探勘及鑿除，業已協請內政部土地重劃工程處協助，該處已編製完成地質探勘預算書圖，將接續辦理相關作業。另有關說明會後，地主推舉代表並提出9項建議，其中提高抵價地比例乙項，已函請內政部釋示並獲函復；涉及都市計畫部分，已會請建設局知照並提供意見；另訂於99.9.6召開部門間先期研商會議，整合具共識之因應措施，再陳報 縣長裁決，以應對外協商。 |  |  |  |  |
| 990908 | 99.3.18 | 離島運動會10月2日在澎湖舉行，宜同時推動與澎湖縣相關交流活動及地區觀光文化及特產品展示行銷方案，請教育局邀集相關單位研商規劃，並請楊參議協調督導及整合。（教育局） 99年度第1次檢討會補充：利用參加工作協調會時，提議舉辦「離島論壇」深入探討攸關離島法案及發展議題，齊心推動離島建設與發展。 | 縣長 | 金門縣政府 教育局 |  | 教育局：旨揭運動會待參加本年度主辦單位澎湖縣政府所召開工作協調會討論相關議題後，擇日邀集本府相關單位再行研商規劃本縣交流活動及觀光文化及特產品展示行銷方案。 |  |  |  |  |
| 990909 | 99.3.18 | 本府組織修編及事業機構公司化草案及相關規劃簡報，請儘速提報，並邀請各單位討論。（人事室） | 縣長 | 金門縣政府 人事室 |  | 人事室：有關本府組織修編及事業機構公司化等二案，辦理情形刻正陳核中。 |  |  |  |  |
| 991001 | 99.3.25 | 社會局所提運用黎明專案人力進行地區300多戶單親家庭普查時，請一併將其已接受救助情形一併作彙整及統計，並篩選需輔導之個案，研擬個案輔導計畫，邀集相關單位商議定案後，據以執行。(社會局) | 主任秘書 | 金門縣政府 社會局 |  | 社會局：社會局：本縣單親家庭刻正運用黎明專案人力協助辦理訪視，發掘待扶助個案，輔導申請及轉介相關社會福利資源，目前已接受本府各項扶助情形如下： （一） 本縣特殊境遇家庭子女生活津貼：每月補助1728元，99年1月至5月計有87人申請，補助366人次，計補助新台幣642,824元。 （二） 弱勢家庭之子女緊急生活扶助：每月補助3,000元，累計補助257個家庭、兒少人數466人，合計補助新台幣6,561,900元。 （三） 中低收入兒少生活扶助：每月補助1,200元，99年1月至5月補助93人，349人次，計補助新台幣418,800元。 （四） 對弱勢家庭不定期加強關懷訪視，累計訪視538人次，納入高風險家庭處遇服務家庭數20個、兒少人數39人次、納入兒少保護處遇家庭數7個、兒少人數17人次。 （五） 另對符合低收入戶家庭輔導申請低收入戶，每月提供生活扶助及健保費用。 （六）對於不符申請政府社福資源，或受限補助期限屆滿，不宜重複申請者，予以轉介家庭扶助基金會評估提供協助。 （六） 為增加單親家庭就業機會，積極推動下列措施： 1.輔導以工代賑：將特殊境遇、單親家庭納入輔導對象，使單親家庭能自立更生，早日脫貧。 2.臨時工進用：每年編列臨時工300名額，其中100名優先提供特殊身份者。 3.弱勢家庭子女暑期工讀：將中低收入戶單親家庭子女納入暑假工讀對象，每年暑期工讀2個月，每日工資760元。 （七）除提供上開扶助措施外，本縣婦女福利中心亦提供單親家庭福利服務。並輔導社團法人金門縣婦女權益促進會運用公益彩券回饋金辦理「單親不擔心—單親家庭支持輔導與外展服務」，進用專業社工員提供諮詢服務，協助轉介其他社會福利資源。 |  |  |  |  |
| 991106 | 99.4.1 | 金廈夜航延長搭乘時段措施，請研擬相關可行方案，增加旅客搭乘時段之選擇，藉此措施吸引航空公司增加其運能及航班調度，以促進地區發展及嘉惠民眾行的需求。（交通旅遊局） | 縣長 | 金門縣政府 交通旅遊局 交通旅遊局 交通行政課 |  | 交通旅遊局：本案已於99年4月7日府交通字第0990023523號函港務處先行研擬相關作業之可行方案及配套措施報府後，再邀集航政主管機關-交通部高雄港務局等相關單位研議相關因應作法及協調大陸方相關單位配合事宜，以利小三通台商、民眾往返之需求。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 交通行政課：一、本案已於99年4月7日府交通字第0990023523號函港務處先行研擬相關作業之可行方案及配套措施報府。 二、本府另於99.4.13邀集交通部高雄港務局、港務處及地區四家航運業者研商「金門商港水頭港區小三通延長港口啟閉時間營運需求性」會議，研議相關可行作法。 三、99.4.21已派員赴大陸與廈門市政府等相關單位協調延長港口啟閉時段之配合事宜，廈門方責成廈門台辦邀集港口相關單位研議推動細節，本府將續保持與廈門台辦協調並密切了解本案規劃配合情形，俟確定後再據以協調實施相關作業。 |  |  |  |  |
| 991107 | 99.4.1 | 金城民生路及金湖林森路段，請邀請公所及相關單位研議單側停車收費之可行方案，以滿足民眾停車需求及利交通安全管理。（交通旅遊局） | 縣長 | 金門縣政府 交通旅遊局 交通旅遊局 交通行政課 |  | 交通旅遊局：一、本局於99.4.8上午十時與金城鎮公所許課長世丞就民生路違規停車及改善問題作深入探討，週邊停車場停車位之需求供給問題亦應一併解決，是以本局請該所就民生路路邊停車收費可行方案及週邊停車場改善計畫等提報完整計畫報府，以利有效解決該路段之停車問題。 二、另本局於99.4.8下午2時30分至金湖鎮公所金湖鎮蔡鎮長、黃課長天順等就林森路之停車問題作探討，該所建議新市里復興路、中正路及太湖路等停車問題應一併納入探討，本局爰請該所提報林森路路邊停車收費可行方案及週邊停車場改善計畫報府，解決林森路及新市里之停車問題。 三、基此，本府於99.4.9分別以府交通字第0990023770號及第0990023771號函金城、金湖鎮公所提報民生路、林森路之路邊停車收費可行方案及週邊停車場改善計畫報府(至少包含改善項目、期程、經費需求、執行方式、經營管理計畫及配合措施等)。將俟金城、金湖鎮公所提報完整改善計畫後，擇期安排向 縣長簡報。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 交通行政課：一、金湖鎮林森路： （一）金湖鎮公所於99.5.5函請本府補助新台幣40萬元辦理委託規劃案。 （二）案於99.5.20府交通字第0990033835號函同意補助金湖鎮公所： 1、林森路路邊停車收費機制請專案於本年度內優先辦理並設置完成。 2、金湖鎮新市里週邊停車場改善請該所於本99年7月底前提報100年度經費需求，俾配合編列100年度預算補助支應。 3、另有關該鎮辦理「新市里機車暨自行車停車空間改善工程規劃案」應於6月進行實質工程。 二、金城鎮民生路： （一）金城鎮公所於99.5.10函請本府予以補助經費新台幣250萬辦理規劃「民生路路邊停車收費可行方案及週邊停車改善計畫」，計劃期程，預定自簽約日起45個日曆天提交期初成果報告，期中成果報告經該所審查通過後，自通日起60個日曆天內提期末成果報告。 （二）案於99.5.21府交通字第0990030338號函同意補助金城鎮公所新台幣250萬，預定於年底完成規劃設計報告，俾於100年度進行實質工程興建。 |  |  |  |  |
| 991203 | 99.4.15 | 府內各單位替代役役男，請民政局統一管理，府外各機關之管理，仍請依權責辦理。（民政局） | 縣長 | 金門縣政府 民政局 |  | 民政局：一、府內替代役服勤單位目前集中住宿莒光國小替代役役男計有社會局、交通旅遊局、研考室、行政室等四個服勤單位，現階段執行構想，運用現有人力，暫由各服勤單位承辦人擔任輪值幹部，以每週或每月輪值一次方式辦理，負責各單役男下勤後之生活管理(服勤時由各單位依權責辦理管理)，另府外各服勤單位因工作業務性不同，仍依權責自行辦理管理，本局則負責全般督考、管理工作。 二、本府於99年4月16日已函請南投縣政府、雲林縣政府、台中縣政府協助提供有關替代役役男集中管理相關訊息資料，俟相關資料送達參酌辦理，屆時再邀集各單位研商規劃相關事宜，規劃事宜另案簽核，以有效提昇替代役役男管理工作。 |  |  |  |  |
| 991401 | 99.4.29 | 媽祖公園增設廁所及料羅港北防波堤附近地勢高低落差，建請鋪設廣場，請民政局儘速邀集本府相關單位會勘後研議。（民政局） 99年度第2次檢討會補充：媽祖公園增設廁所及料羅港北防波堤及其附近區域後續整治規劃，移請交通旅遊局接續辦理。 | 縣長 | 金門縣政府 民政局 民政局 兵役課 |  | 民政局：民政局：本案業於軍備局金門分遣所、料羅地方耆老會勘結果計畫執行如下： 一、 本案現刻正辦理956-10(碼頭一營區)國有土地撥用，計劃於民國100年編列工程預算並結合媽祖公園作整體景觀美化、林相更新及營區內原有戰役設施（營房、坑道、坦克車展示等規劃）規劃整修。 二、 另三魚宮廟傾斜之樓梯，週圍環境美化，一併納入本整建案規劃那執行，以竟全功。 |  |  |  |  |
| 991408 | 99.4.29 | 港務處5樓，尚有閒置會議室，請行政室前往察勘，評估其設備及器具是否可辦理撥用，佈置本府禮堂作為會議室使用。（行政室） | 縣長 | 金門縣政府 行政室 行政室 法制課 |  | 行政室：已辦理簽核 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 法制課：已辦理簽核 |  |  |  |  |
| 991806 | 99.6.3 | 洋山海堤路燈老舊，請工務局前往會勘後，研議改進措施。（工務局） 99年度第2次檢討會補充：汰換老舊路燈工程辦理發包後，再檢討辦理解除列管。 | 縣長 | 工務局 土木工程課 |  | 土木工程課：本案設計單位於99年8月23日提報工程細部設計書圖至養護工程所，該所現在審查中，將於審查後如無待修正事項，即報府申請經費補助。 |  |  |  |  |
| 991808 | 99.6.3 | 連江縣楊縣長是否蒞臨本縣拜會請聯繫確認。另邀請金湖鎮公所召開會議，協調溪邊海水浴場對外開放事宜。（民政局） | 縣長 | 金門縣政府 民政局 |  | 民政局：一、已聯繫連江縣政府觀光局承辦人劉德偉確認連江縣楊縣長一行等10人將於6月18日蒞縣考查本縣港埠及觀光設施。 二、有關協調溪邊海水浴場對外開放事宜，本局刻正蒐集相關資料並擇期邀集金湖鎮公所及相關單位開會研討。 |  |  |  |  |
| 992003 | 99.6.17 | 地區路燈及活動場所照明管制及節能燈具檢討汰換等相關因應方案，應詳擬執行計畫；逐步實施，以節約資源，達永續經營之效。另金城莒光樓、海濱公園及烈嶼陽山公園三處，試辦深夜23:30至隔日04:00停止照明措施，請補行公告。（工務局） 99年度第2次檢討會補充：地區路燈及活動場所照明管制作為，應收集實施成果，展現實施績效俾便前後對照，作為後續改進之憑據。 | 縣長 | 工務局 土木工程課 |  | 土木工程課：本案於99.08.13簽奉核可採原則不更換燈桿，僅安裝LED節能燈具之方向辦理；本縣養護工程所刻正就一年更新完成及分期分段更新計畫等二方案做優劣及風險分析，將再另案呈報。 |  |  |  |  |
| 992004 | 99.6.17 | 建國100年活動，除主動連繫文建會辦理外，亦應邀集本府相關單位，研究地區可茲搭配活動之舉辦事宜。（文化局） 99年度第2次檢討會補充：建國百年活動請文化局儘速邀集本府相關單位召集第二次工作會議。 | 縣長 | 金門縣文化局 |  | 金門縣文化局：已於7/23上午10:00在縣府第一會議室召開「第二次工作會議」，建議能解除列管。 |  |  |  |  |
| 992101 | 99.6.24 | 有關議員於議會質詢時，反應民眾前往署立金門醫院就醫時未獲得適當診治，要求署立金門醫院改善，並提升其醫療品質及水準，以維護地區民眾健康及生命安全，請衛生局安排本人前往溝通協調，屆時並邀請議員共同前往參與。（衛生局） 99年度第2次檢討會補充：請衛生局將編列補助民眾身體健康檢查預算編列情形，作成書面資料陳報 縣長核閱後再解決列管。 | 縣長 | 金門縣衛生局 |  | 金門縣衛生局：有關補助民眾身體健康檢查預算編列情形，已於99年8月5日府簽陳報 縣長核閱，本局將依計畫辦理；請解除列管。 |  |  |  |  |
| 992104 | 99.6.24 | 金酒公司資金增資案，不論採現金增資或借貸方式，宜先尋求議員支持，並爭取排入下會期審議。另投資前資本籌措宜事先作財務規劃，相關說帖及書面資料請及早準備。（財政局） 99年度第2次檢討會補充：金酒工司增資案，請金酒公司持續務實推動。 | 縣長 | 金酒公司 總經理室 金門縣政府 財政局 |  | 總經理室：1.本公司99年06月10日以酒財第0990004350號發文縣府，送本公司99年度辦理現金增資新台幣13億元提案表陳請 鈞府核轉金門縣議會審議。 2.縣府99年06月22日府財務字第0990037977號來函，檢送請同意金酒公司於99年度辦理現金增資新台幣13億元提案乙份請惠予排入議程。 3.相關說帖及書面資料正核稿中，近期將拜訪各議員，爭取支持。 4.99年底本案若無法排入議程獲縣議會議通過，本公司將與縣府重新研擬降低捐贈額度及辦理盈餘轉增資，以充實本公司中長期營運所需資金。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 財政局：99年6月28日府財務字第0990042239號函請金酒公司積極辦理。 |  |  |  |  |
| 992202 | 99.7.1 | 中和五眷村展示屋，請與廠商研究儘速建置（工務局） | 縣長 | 工務局 建築工程課 |  | 建築工程課：有關復興新村改建統包工程展示屋部分，統包團隊原承諾於B棟1戶(34坪型)先行施作一戶實品屋業已於99年8月15日完成，並於8月18日開放予太武山莊自治會張會長及眷戶參觀，參觀後並無反映任何意見，將賡續請專案管理管制統包團隊將審查通過之材料於材料展示間陳列擺設。 |  |  |  |  |
| 992303 | 99.7.15 | 本府公營事業單位，因員工疏忽或怠忽職守而造成工安事件，事後即應檢討辦理懲處，同時研擬改進措施，俾預防事故之發生，讓工安事故發生率達成零事故之目標。（工務局、財政局、建設局、交通旅遊局） | 縣長 | 金門縣政府 財政局 工務局 水利暨下水道課 建設局 工商課 金門縣政府 交通旅遊局 |  | 水利暨下水道課：自來水廠已於99年6月28日水忠字第0990003667號函送990620榮湖淨水場發生溺水災害調查檢討報告，另本局亦於99年7月6日將水廠提送之「金門縣自來水廠勞工安全衛生措施改進計畫」轉送研考室彙整，後續將持續督促水廠依廠內所訂「安全衛生工作守則」及「勞工安全衛生防災措施改進計畫」等規定檢討改進，加強改善勞工安全衛生防災設施，落實作業管理，以減少職業災害發生，並保障勞工安全健康，達成零災害之目標。 |  |  |  |  |
| 992304 | 99.7.15 | 7月31日及8月1日二日，進行「金門大學成立揭牌典禮相關活動」，其中7月31日 縣長將進行縣政報告，報告資料請研考室準備，華僑以包機或搭乘私人飛機落地事宜，請交通旅遊局協助之，有關參與活動之貴賓及華僑交流接待工作，請教育局再洽金門技術學院研商，屆時請社會局及交通旅遊局協助。（研考室、教育局、社會局、交通旅遊局） | 縣長 | 金門縣政府 交通旅遊局 社會局 社會行政課 金門縣政府 研考室 |  | 社會行政課：本局主動與金門技術學院協調，全面配合辦理。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 綜計課：有關本(99)年7月31日第3屆金門峰論壇，邀請 鈞長進行「金門縣政報告」乙節，業經簽奉 核定，書面資料亦已送交金門技術學院，納入論壇手冊，並已準備簡報資料，配合 鈞長報告時使用。 |  |  |  |  |
| 992305 | 99.7.15 | 金沙加油站營運合約即將到期，請研究持續辦理招商標案，避免該地區加油出現空窗期。（財政局） | 縣長 | 金門縣政府 財政局 |  |  |  |  |  |  |
| 992307 | 99.7.15 | 金酒公司暑期工讀生招聘，應公開對外公告，除社會局列管中低收入戶子女優先錄取外，其餘應公平甄選。組織修正案，應考量針對現時所需先進行修正，以避免議會對此認為有過度擴編之疑慮，另增資案亦請應配合相關重大投資計畫務實辦理，並以議會之角度看待，以加速通過認同。（財政局、金酒公司） |  | 金酒公司 總經理室 金門縣政府 財政局 |  | 總經理室：1.暑期工讀生已於99年7月16日經陳核後公告，除社會局列管中低收入戶、單親子女優先錄取外，其餘於99.07.23.14.00抽籤，並已於99.07.28.僱用，建議結案。 2.組織修正案訂於99年7月20日上午九時及99年7月22日十時三十分召開研討會，近日彙整後呈報縣府核辦。 |  |  |  |  |
| 992308 | 99.7.15 | 台灣地區農會有意與金酒契作高粱及運用稻殼作為烘乾燃料二案，請金酒公司研辦。（財政局、金酒公司） | 縣長 | 金門縣政府 財政局 金酒公司 總經理室 |  | 總經理室：一、總務室~有關與台灣地區農會契作高粱部分說明如下： 1.本案經初步洽詢義竹鄉農會供銷部翁主任其表示目前可供種植面積約30~50公頃，每公頃產量約為4~5噸，如以最大量計算約250噸（約25萬公斤）。2.另其表示收購價格以本公司外購高粱之價格保價收購（交貨地點台灣碼頭）。3.目前電話聯繫先請其提出書面簡報，待提出後再由本公司進行評估後呈報縣政府。 二、工安室~1.如果使用稻殼烘乾酒糟，目前鍋爐無法適用，必須再投資購置全新設備，目前全新烘乾設備選擇性多，稻殼烘乾非單一選項。2.稻殼烘乾屬於熱風加工方式，酒糟乾燥，依經驗應避免熱風直接接觸酒糟，否則酒糟將呈現酸味（因為酒糟本身呈酸性）及熱風焦味，適口性不佳，反而可能損壞酒糟品質。3.另外，稻殼烘乾實屬烘焙作用，加工速度慢而且稻殼品質差異性很大，其他更需要搭配黑煙污染防治等衍生性問題。4.稻殼體積蓬鬆，熱能貢獻度與體積不成比例，需另建稻殼倉庫，不符經濟效應。5.綜合上述，工安室建議不宜將稻殼烘乾方式做為酒糟烘乾模式。建議結案（稻穀） |  |  |  |  |
| 992309 | 99.7.15 | 大二胆；戰役60週年紀念活動，請交通旅遊局暨相關單位研究配合訪問老兵，以留下珍貴史料。（交通旅遊局） | 縣長 | 金門縣政府 交通旅遊局 交通旅遊局 觀光業務課 |  |  |  |  |  |  |
| 992401 | 99.7.22 | 金酒公司酒糟處理方案請審慎研究、詳細規劃後書面上陳。（財政局、金酒公司） | 縣長 | 金酒公司 總經理室 財政局 財管課 |  | 總經理室：1. 縣政府99年6月29日「研商廢酒糟再利用機構資格法規修正後之因應方式」會議決議略以：請本公司於一星期內向縣政府申請工廠變更登記（將酒糟登記為產品），並請建設局於一星期內核定。本公司遵照配合辦理送件申請，退回補件，因法令限制，本公司將暫停後續申辦酒糟產品化相關事項。 2.本公司將推動新酒糟招標案，祈請主管機關展延縣農會酒糟統籌協運資格至99年年底，同時亦將適時協請縣政府邀集相關局室研討妥善方案。 3.公司擬設置「下腳料處理場」將酒糟有效運用成為有機肥料。已於8月3日1340時假縣府第三會議室向縣長作書面簡報，俟處理場用地選定後另案呈報縣府核定。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 財管課：一、依經濟部工業局96年2月27日工永字第09600140610號函說明三，金酒公司辦理工廠變更登記時，於申請書上載明酒糟為產品，並經本府核定者，應非屬廢棄物。 二、經濟部工業局99年8月11日工永字第09900688850號函復金酒公司略以，國內酒廠已有業者將廢酒糟登載為紅糟、紅麴或酒糟等產品，建議金酒公司可登記為產品。擬依經濟部前述來函另案與建設局賡續協商辦理。 三、有關金酒公司酒糟改以產品登記將影響該公司職工福利金及地區畜牧業飼料供應等問題，金酒公司刻正研討可行方案另案陳報。 |  |  |  |  |
| 992503 | 99.7.29 | 金酒公司增資案，請財政局邀集相關單位研議，並期望於一個月內定案。（財政局） | 縣長 | 財政局 財管課 |  |  |  |  |  |  |
| 992506 | 99.7.29 | 地區現有村里辦公處應朝社區活動中心經營，並視村里社區規模，使用需求規劃，避免村里辦公處與社區活動中心重複建置，請財政局邀請相關單位研議可行方案。（財政局） | 縣長 | 財政局 公產課 |  |  |  |  |  |  |
| 992508 | 99.7.30 | 地區蚊蠅滋生，請環保局妥善防治。（環保局） | 縣長 | 金門縣環境保護局 第二課 |  |  |  |  |  |  |
| 992509 | 99.7.29 | 請衛生局研議辦理地區餐飲業衛生安全評比，藉由獎勵金頒發措施以鼓勵優良業者，以提升地區餐飲衛生品質。（衛生局） | 縣長 | 金門縣衛生局 |  | 金門縣衛生局：1.本局已於8月18日發佈新聞，公布第一期優勝餐廳名單。 2.第2期預計9月初發佈新聞稿公布。 |  |  |  |  |
| 992602 | 99.8.12 | 公務車嚴禁充當個人上下班使用，下班後應停放於機關所在地之查核工作，府內由行政室負責；府外各單位及學校執行情形，請政風室協助查核。(行政室、政風室) | 縣長 | 行政室 法制課 政風室 第二課 |  | 法制課：本府公務車輛下班後責成保全人員夜間定時查察已行之數年,成效良好。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 第二課：一、 有關府外各級機關學校公務車嚴禁充當個人上下班使用，下班後應停放於機關所在地之查核工作，本室已擬定本府所屬各機關學校99年度公務車輛使用及保管專案清查實施計畫，於奉核後，立即針對本府所屬各機關學校公務車輛及租用車輛之使用及保管情形進行不定期之稽核清查。 二、 清查時間自即日起至99年11月31日止，爾後並採不定期抽查。 三、 稽查編組係由本室政風人員二員併同各機關學校指定之稽核人員一員，共同組成聯合稽查小組，必要時得敦請各機關學校上級督導單位派員隨同辦理。 四、 稽查方式採不定時、隨時通知到場方式辦理。稽核內容悉依事物管理手冊有關車輛管理部分規定辦理。 五、 各機關學校設有保全系統者，請加派門禁管制人員一員，負責開關門及保全系統控制，門禁人員亦可由稽核小組人員擔任。上開經指定之稽核小組人員，稽查時應配合攜帶機關門禁鑰匙等必要物品，以便稽查。 六、 稽核結果發現缺失者，將請各單位陳述意見或提出解決方案，並得視情形辦理複查，其發現重大優劣事項者，另依規定辦理獎懲。 |  |  |  |  |
| 992603 | 99.8.12 | 金酒公司酒糟改以產品登記，後續整體及配套措施，如影響到職工福利金減少及地區畜牧業飼料供應等等問題，請財政局及金酒公司研究可行之對策方案。（財政局、金酒公司） | 縣長 | 金酒公司 總經理室 財政局 財管課 |  | 總經理室：一、經濟部工業局99年8月11日來函告知國內酒廠已有業者將酒糟登載為紅糟、紅麴或酒糟等產品，經濟部工業局建議本公司可朝登記為產品之方式進行。酒糟申辦登記為產品之配套措施，建請財政局召集相關單位研商後辦理理。 二、職工福利金事項，另由本公司福委會及財務、會計等單位研討可行方案另案陳報。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 財管課：一、經濟部工業局99年8月11日工永字第09900688850號函復金酒公司略以，國內酒廠已有業者將廢酒糟登載為紅糟、紅麴或酒糟等產品，建議金酒公司可登記為產品。 二、經會辦建設局意見如下，本案對產品登記認定尚有差異，經協調金酒公司提供完整製造流程後，再報經濟院中部辦公室釋示。 有關職工福利金減少及地區畜牧業者飼料供應等相關配套措施，已遵照 指示請金酒公司研擬可行方案中。 |  |  |  |  |
| 992605 | 99.8.12 | 畜試所種豬場請研議結束營業。又乳牛養殖業務辦理情形，請先行成本分析後，擇期報告，以作為後續檢討及研議改進之因應方案，其他相關單位經營業務，亦請配合時勢檢討，可研議技術移轉扶助民間發展。（建設局） | 縣長 | 建設局 漁牧課 |  | 漁牧課：本案已於99年8月16日以府建漁字第0990056506號函知畜試所，就種豬場結束營業及乳牛飼養、乳品供銷等業務進行效益研析，擇期專案報告。經洽詢畜試所稱，種豬場現有飼養之豬隻，將於8月底前進行公開標售處理，僅保留數隻於動物養殖區供作遊客觀賞用。 |  |  |  |  |
| 992606 | 99.8.12 | 烈嶼鄉公所建議：有關民眾遺（屍）體於地區島際間運送事宜應有常態性之作法，請民政局邀集相關單位研擬辦法，以茲遵循。（民政局） | 縣長 | 民政局 自治課 |  | 自治課：將邀集車船處、殯葬管理所及烈嶼鄉公所等單位召開民眾遺(屍)體於島際間運送會議，期能透過相關單位討論研擬出妥善辦法，以供遵循。 |  |  |  |  |
| 992608 | 99.8.12 | 烈嶼鄉公所建議：民眾飼養豬牛等動物死亡之遺體協助處理及灑水車僅乙部不敷使用等問題，請建設局再邀集相關單位及各鄉鎮公所，研議可行及補救措施。（建設局） | 縣長 | 建設局 農林課 建設局 漁牧課 |  | 農林課：一、經向台省相關廠商估價，灑水車8.5噸，每部約近200萬元。 二、鑑於各鄉鎮陸續多次反應將維護接管次要道路等實際需求，將爭取議會支持本府列入99年第二次追加預算辦理追加新台幣1000萬元專案採購(五鄉鎮每鄉鎮一部)。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 漁牧課：本案已排定於8月24日邀集各鄉鎮公所、環保局、動植物防疫所等單位召開死亡動物處理分工事宜會議，將就現行┌動物傳染病防治條例┘、┌廢棄物清理法┘等相關法令規定、現實條件等，進行分工檢討，期能尋找出處理方式，並解決養殖農戶問題。 |  |  |  |  |
| 992609 | 99.8.12 | 文化園區開館經營事宜，請盡速向 縣長簡報。（文化局） | 縣長 | 金門縣文化局 |  | 金門縣文化局：文化園區目前執行進度80%,預計9月完工,10月取得使用執照,並開始佈展,預定100年元旦如期開館營運,詳細內容另案向 縣長彙報. |  |  |  |  |
| 992610 | 99.8.12 | 請衛生局研議價購烈嶼鄉及金沙分社國民黨所有土地，以作為各鄉鎮衛生所設置之地點。（衛生局） | 縣長 | 金門縣衛生局 |  | 金門縣衛生局：99年8月18日縣長率同局長至中國國民黨拜會中央投資顧問有限公司黃董事長怡騰及中央行政管理委員會林主任委員 永瑞。 林主委表示國民黨黨產現已開始作業統一公開標售，由於需求者眾多，為符合公平原則，全省（含外島）皆一致採公開標售辦理，無法針對金門地區作個案處理，本縣若有需要，俟日後得標廠商確定後，可向其得標廠商商談價購事宜。 |  |  |  |  |
| 992703 | 99.8.26 | 明年馬拉松賽事，請教育局及早籌備。（教育局） | 縣長 | 教育局 社教課 |  | 社教課：依指裁示事項積極籌辦，並請中華民國路跑協會秘書長陳華恆儘速和體委會協調及配合，俾獲奧援，讓活動更加順利和精采。 |  |  |  |  |
| 992706 | 99.8.26 | 10月1日赴澎湖縣參加離島運動會相關應辦事項，請教育局召開先期協調會。另陸生三法已通過，本府因應措施請研議。（教育局） | 縣長 | 教育局 學管課 教育局 社教課 |  | 學管課：教育部陸生三法已於8月底經立法院通過，未來有關大專校院招收大陸地區學生之名額、方式、資格、辦理時程等相關事項之辦法，將由教育部擬定，報請行政院核定；而本府另就鼓勵私校來金設校之前置作業，如：尋覓設校用地、經費挹注等項來策畫，預定9月中旬召開專案小組會議，召集本府各局室主管(含委員)進行研議。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社教課：目前第三藉離島運動會本縣參加競賽項目暨工作項目已依簽奉核定中，待奉核定後，儘速召開工作協調會辦理後續事項。 |  |  |  |  |
| 992707 | 99.8.26 | 100年度營區申撥，請交通旅遊局研議設置動態旅遊景點，請文化局研議可供藝術家進駐之適當場所，盡速提出申請。（交通旅遊局、文化局） | 縣長 | 金門縣文化局 金門縣政府 交通旅遊局 |  | 金門縣文化局：本局已向軍備局申請洋山九女山四營區，目前申辦中。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 交通旅遊局：（一）經初步調查較適宜轉化為「動態旅遊景點」之營區如下： 1.山灶營區： (1)軍方100年計畫釋出。 (2)位於環島西路二段路旁，原屬砲兵營營區。 (3)面積：約3.3公頃。 (4)權產： a.土地：軍地33筆（25筆符合離島建設條例第9條規定，民眾得購回）、國有地1筆、無主地3筆。 b.房建物：軍方所有(計35棟)。 2.乳南二營區： (1)軍方未釋出。 (2)位於伯玊路旁，公車站牌水庫站旁，少部分範圍位處金門國家公園範圍。 (3)面積：約10公頃。 (4)產籍： a.土地：軍地28筆、民地4筆、無主地7筆。 b.房建物：軍方所有(計44棟)。 3.盤山訓練場： (1)軍方未釋出(經初步瞭解，軍方同意供縣府使用)。 (2)位於伯玉路旁，近金管處。 (3)面積約3公頃。 (4)產藉： a.土地：金管處所有(計3筆)。 b.房建物：軍方所有(計26棟)。 (二)將與軍方、金管處協調擇期安排會勘，以確認營區產籍、現況及發展可行性，俾憑辦理後續事宜。 |  |  |  |  |
| 992708 | 99.8.26 | 金酒公司下腳料廠成立後，如何營運，請先期研究。（金酒公司） | 縣長 | 金酒公司 總經理室 |  | 總經理室：依99年8月3日縣府第三會議室簡報籌設營運規劃說明如下： 一、經營管理面： 本下腳料處理場廠房設備建設完成後，計畫由 本公司職工福委會負責有機質肥料生產、儲運..等經營管理。 二、銷售管道及策略： 1.未來相關產品或成品由職工福委會及配合縣農會建立銷售管道。 2.配合地區高梁、小麥保價契作農地，由建設局輔導推展農民及產銷班銷售通路。 3.推廣農民使用地區直接生產有機質肥料，促進地區資源供應降低運輸成本，研擬訂如何優惠配套方案策略。 4.結合縣府補助有機質肥料預算數量，建議使用地區生產之肥料。 |  |  |  |  |