金門縣政府主管會報會議紀錄

時間：103年1月2日上午9時至11時20分

地點：本府第一會議室                                                     會議次數：103年第1次

出席：副縣長、參議、消保官、本府所屬各處主管暨一、二級機關首長、本縣各鄉鎮長及金酒公司董事長、總經理

(詳如簽到表)

主席：縣長                                                                記錄：李雅晴

壹、宣讀上次會議紀錄(略)：

貳、各單位工作報告(略)：

参、主席指(裁)示事項：

- 為推動學校營養午餐採用安全蔬果，教育處應做整體考量，如蔬果採用年度採購，應作供應量不足時之應變機制規劃及合理調整廚工薪資，並以小學校先行推動，儘速研擬完整之推展報告上呈。(教育處)

- 春節期間各單位舉辦活動，各項活動所做之保險投保規劃應確實納入辦理。(各單位)

- 宣導鄉親對於春節返鄉機位應事先預訂，而非臨時性於機場購票返鄉；另請觀光處對於鄉親春節返鄉機位需求調查數量確定後，應積極向民航局等相關單位協調，給予最大輸運量提供，俾利爭取鄉親返鄉權益。(觀光處)

- 請財政處、金酒公司研究台灣酒類管理辦法標準訂定，包含商標管理訂定，俾利與市場其他酒類商品區隔；另針對日後白酒進口，可能衝擊金酒市場，應提早研究因應之道。(財政處、金酒公司)

- 八二三戰役紀念酒贈送發放作業，尚未領取之紀念酒，請民政處協調各鄉鎮里長協助調查，並利用新聞稿公告領取時間之期限，以避免衍生爭議。(民政處)

- 近期楊立委將邀請內政部相關部門蒞金訪視，請建設處主動聯繫針對「慈湖及週邊經內政部劃為國家級重要濕地」所引發之爭議，應進行溝通協調，避免造成鄉親不安。(建設處)

- 一百台電動機車於烈嶼鄉之營運計畫及租賃機制，應儘速召開會議研議具體方案；另大小金門汽機車船運費用調整，請車船處儘速提出具體規劃上呈。(環保局、觀光處)

- 財政處應進行可利用之公有及國有地調查，協調相關單位辦理撥用，可進行植樹種林計畫，俾利金門綠化。(財政處、建設處、各單位)

- 針對金門發展漁業機具受限，成本增加，請協調中央法令解套，協助鄉親爭取權益；另因應海巡岸巡人力縮編，為配合漁汛期之特殊季節，漁民出海捕魚作業，應協調建立巡邏機制，集中力量保護漁民出海安全。另請行政處將此案列入拜會農委會之爭取議題方向。(建設處、行政處)

- 12年國教今年8月啟動實施，針對學雜費及相關津貼，應做整體性探討，提早規劃因應。(教育處)

- 春節系列活動錄影剪輯由各單位自行協調負責。(各單位)

- 駐縣藝術家計畫之推動，可暫時安排居住金大學人宿舍及瓊林遊藝住宿，並給予相關協助俾利發揮創作長才，例如整修後之歷史建築、城區洋樓，俾利對金門豐富之文化底蘊貢獻心力；另對於料羅、溪邊、湖前等古厝可研究進行整修，並設定地上權，以利後續縣府施政計畫彈性運用。(文化局)

- 多媒體簡報室影片，應進行整理更新及維護，播放之影片請注意其時效性。(行政處)

- 文化局可研議遴選地區社團，給予訓練及輔導，俾利今年世界金門日可提供其表演機會並豐富表演內容。(文化局、社會處)

- 為民服務品質之提升，去年未被遴選參賽之單位，應考量以質的方向提升來做修正，每個處局應設立專案連絡窗口，俾利行政處溝通聯繫。(各單位、行政處)

- 各處局重要施政，應研究仿效高師大公民咖啡辦理模式，與意見領袖對談，俾利雙向溝通，適時調整施政方向。(各單位)

- 創意產業及金酒文創是金門未來重點發展方向之一，在花崗石坑道文創基地未完成前，可研究常設於文化園區，俾利繁榮東半島。(文化局、金酒公司)

- 請文化局研究成立文化資產中心。(文化局)

- 102年經費保留請各單位儘速清理辦理保留，尚未發生權責關係之計畫，不得申請辦理保留。(各單位)

- 金門大橋之施工進度，請定期上網公告工程進度，俾利鄉親瞭解。(工務處)

- 九宮碼頭南邊防波堤，請研究編列預算施作。(觀光處)

- 九宮碼頭中華民國萬歲紀念碑，請考量其保存價值或以地易地或敲除，儘速於一個月內定案解決。(文化局)

- 烈嶼病患後送問題，請衛生局儘速研擬可行辦法，俾利保障鄉親健康權益。(衛生局)

- 水頭港區即將驗收及新湖漁港等可利用船席，請預作估算調整，並適時公告船席分配或設立浮動碼頭，以解決羅厝漁港船席不足之問題。(觀光處、建設處)

- 洋山候車亭設置，為考量鄉親候車安全，應儘速編列預算辦理。(觀光處)

- 金沙站加油站雖由金沙鎮公所辦理撥用，後續加油站內外環境清潔之相關費用，請相關單位協助編列預算支應。(環保局)

- 各鄉鎮公所需林務所協助進行綠美化工程，請研議簡化申請程序。(建設處)

- 湖下候車亭及老人會前面路段至環島西路之道路路面，請建設處編列預算進行瀝青修繕整修；另湖下候車亭請車船處一併進行整修。(建設處、觀光處)

- 古寧頭外環道路，請工務處前往勘查，協助進行必要整修。(工務處)

- 今年農曆4月12日迎城隍活動，請觀光處與管委會協調，研究由金寧鄉公所與烈嶼鄉辦理合併遶境之可行性。(觀光處)

- 針對瓊林聚落指定為傳統聚落，希不至於淪為國家公園模式，請文化局多至瓊林與鄉親多作說明，相關規劃有無權利義務關係，請事先溝通協調清楚，避免造成鄉親不安。(文化局)

- 對於每年藝術下鄉活動之推動，請文化局多給予鄉鎮公所人力上之支持協助。(文化局)

- 地區撥用之軍事營區，請財政處建立資產維護制度，編列相關預算，針對營區維護、安全及清潔等作整體性考量，俾利日後規劃運用。(財政處)

- 地區里長公務機車年限久過於老舊，請研議汰舊換新，請民政處及環保局，研議可行辦法，進行改善。(民政處、環保局)

- 金湖地區鵲山候車亭整建問題，請車船處研議改善。(觀光處)

- 冬季季節變化氣溫不定，請社會處針對獨居老人及弱勢老人之居家照顧，應定期前往巡視並落實關懷。(社會處)

- 社會新聞一氧化碳中毒頻傳，請消防局多作宣導防範及提供一氧化碳濃度偵測儀器之相關補助，並宣導民眾可考量以電熱水器替代使用。(消防局)

- 農曆春節將至，地區道路、圍牆、停車場、候車亭、體育館周邊欄杆油漆、道路坡崁巡視及修繕、鄉鎮及社區垃圾請提早宣導民眾整理並安排清運。(工務處、觀光處、教育處、環保局、建設處)

- 本府102年度會計帳將於1月15日關帳，各單位102年度應付未付之款項請儘速辦理相關作業程序，並確實提醒廠商進行請款作業。(各單位、主計處)

- 對於道路施工及鄉村整建工程，請於春節前收尾，避免雜亂無章，引起鄉親觀感不佳。(工務處、建設處)

- 針對中和五眷村之申購，應主動對鄉親說明，任何相關疑慮，可請民眾向財政處反應及尋求解決；另有關中和五眷村抽籤後之購屋相關疑慮案例，財政處應釐清後，上名城電視宣導釋疑，俾便鄉親有所瞭解。(財政處)

- 春節員工尾牙，請李增財參議協調部分機關合併辦理，以減輕人力資源負擔。(人事處、各單位)

- 關於本府各單位臨時工所需申請資訊系統帳號，為應帳號之啟用及停用管理，其到、離職統由人事處辦理。(人事處、行政處)

肆、散會。

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030101 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 為推動學校營養午餐採用安全蔬果，教育處應做整體考量，如蔬果採用年度採購，應作供應量不足時之應變機制規劃及合理調整廚工薪資，並以小學校先行推動，儘速研擬完整之推展報告上呈。 (教育處) |
| 執行情形 | 教育處： 一、本處已調查各校每日採用午餐蔬果數量如附表，請 核閱，並已送建設處參考。 二、協請建設處設置連絡窗口以提出安全蔬果每日供應量，以便學校聯絡採購，若不足部分事先告 知學校，學校依照原規劃至市場採購。 三、據調查，安全蔬果和市場一般蔬果價差不明顯，至於廚工薪資之調整，配合預算編列，再另案檢討辦理。 |
| 主辦單位 | 教育處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030102 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 春節期間各單位舉辦活動，各項活動所做之保險投保規劃應確實納入辦理。(各單位) |
| 執行情形 | 遵照辦理。 |
| 主辦單位 | 各單位 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030103 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 宣導鄉親對於春節返鄉機位應事先預訂，而非臨時性於機場購票返鄉；另請觀光處對於鄉親春節返鄉機位需求調查數量確定後，應積極向民航局等相關單位協調，給予最大輸運量提供，俾利爭取鄉親返鄉權益。(觀光處) |
| 執行情形 | 觀光處： 民航局於102年12月4日及12月26日開放103年春節管制期間(1/24~2/6)台金航線第一、二階段訂位作業，計提供142,618個座位數，惟本府仍獲鄉親反映訂不到春節返鄉機位。案經本府102年12月27至31日進行需求調查作業，並於103年1月3日邀集民航局及航空公司協商103年春節台金航線第三波加班機暨臨時加班機事宜，獲民航局與航空公司的支持，有關第三波加班機航班時刻如下： 1/29：華信(104人座) 2050台北起飛。 1/30：立榮(184人座) 1840台北起飛。 2/3：立榮(152人座) 2000金門起飛。 2/4：遠東(163人座) 2220金門起飛。 上揭第三波加班機，訂於103年1月9日(四)上午9時統一開放訂位。 |
| 主辦單位 | 觀光處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030104 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 請財政處、金酒公司研究台灣酒類管理辦法標準訂定，包含商標管理訂定，俾利與市場其他酒類商品區隔；另針對日後白酒進口，可能衝擊金酒市場，應提早研究因應之道。(財政處、金酒公司) |
| 執行情形 |  |
| 主辦單位 | 財政處、金酒公司 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030105 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 八二三戰役紀念酒贈送發放作業，尚未領取之紀念酒，請民政處協調各鄉鎮里長協助調查，並利用新聞稿公告領取時間之期限，以避免衍生爭議。(民政處) |
| 執行情形 | 民政處： 一、本案贈與造冊，依據年初由戶政系統列印造冊(總人數為33,713人)，以4月23日為基準日，並由戶政人員作初審事宜，由部份戶籍出生地為空白欄致遺漏，己請未具領者請當事人檢具戶籍謄本，經複審如附名單29人(金城7、金沙4人、金湖8人、金寧3人、烈嶼7人)符合贈送對象，業己加簽購置29醰，並函請金酒公司及加揚快捷公司配合發送。 二、另有關符合具領尚未領取紀念酒之縣民，為方便縣民登記及統計數量，刻正研擬作業事宜、登記期間及公告稿，俾利後續作業。 |
| 主辦單位 | 民政處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030106 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 近期楊立委將邀請內政部相關部門蒞金訪視，請建設處主動聯繫針對「慈湖及週邊經內政部劃為國家級重要濕地」所引發之爭議，應進行溝通協調，避免造成鄉親不安。(建設處) |
| 執行情形 | 建設處： 建設處將由都計科及農林科配合辦理 |
| 主辦單位 | 建設處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030107 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 一百台電動機車於烈嶼鄉之營運計畫及租賃機制，應儘速召開會議研議具體方案；另大小金門汽機車船運費用調整，請車船處儘速提出具體規劃上呈。(環保局、觀光處) |
| 執行情形 | 觀光處： 相關事項函請車船處儘速研擬具體規劃報府參處，將持續追蹤後續辦理情形。 金門縣環境保護局： 1.本計畫已於103年1月2日下午由李參議主持，邀集觀光處、車船處、烈嶼鄉公所及得標廠施，就本案啟動典禮辦理前(預計3月中旬)應先行完成之配套措施、營運計畫書等內容進行研商。 2.前述配套措施如管制非烈嶼鄉級機車上船、堅強稽核出租機車取得交通船免載運費標章貼紙之情事，烈嶼鄉公所另於103年1月6日以汝觀字第1030000098號函請縣府主管處局協助進行(詳如附件)。 3.本案營運計畫書已研擬中，實際內容將配合前述配套措施辦理情形，於啟動典禮辦理前檢討修正及定案。 |
| 主辦單位 | 環保局、觀光處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030108 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 財政處應進行可利用之公有及國有地調查，協調相關單位辦理撥用，可進行植樹種林計畫，俾利金門綠化。(財政處、建設處、各單位) |
| 執行情形 | 財政處： 本府調查轄內國(縣)有非公用土地超過500坪以上之地籍資料，分發林務所及相關單位，請依業管職掌及需求申撥供作植林及相關活化使用。 建設處： 建設處將配合財政局及自主林地清查，就地區國公有地依歸定辦理撥用做業，102年度業已完成撥用118筆15公頃土地，103年將持續依計畫辦理撥用，以作為造林綠美化用地，俾以厚植地區森林資源，並符合管用合一目標。 各單位：遵照辦理 |
| 主辦單位 | 財政處、建設處、各單位 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030109 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 針對金門發展漁業機具受限，成本增加，請協調中央法令解套，協助鄉親爭取權益；另因應海巡岸巡人力縮編，為配合漁汛期之特殊季節，漁民出海捕魚作業，應協調建立巡邏機制，集中力量保護漁民出海安全。另請行政處將此案列入拜會農委會之爭取議題方向。(建設處、行政處) |
| 執行情形 | 行政處： 已洽請建設處提供拜會提案，俟提供後，安排拜會事宜。 建設處 1月4日農委會主委蒞金相關議題已經過討論，令海、岸巡另覓時間拜會。 |
| 主辦單位 | 建設處、行政處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030110 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 12年國教今年8月啟動實施，針對學雜費及相關津貼，應做整體性探討，提早規劃因應。(教育處) |
| 執行情形 | 教育處： 目前教育部補助高職學生已享有家庭年收入低於114萬元之免學費政策，高中學生經施行12年國民基本教育後符合資格學生也將有免學費之優惠，本處將針對免學費及就學津貼做整體規劃，另案辦理簽核。 |
| 主辦單位 | 教育處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030111 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 春節系列活動錄影剪輯由各單位自行協調負責。(各單位) |
| 執行情形 | 建設處： 建設處業於1月7日委請地方有線電視台業者，統一製播農、林、漁、牧及防疫等五所103年度迎新春農業展活動行銷節目，另春節期間活動紀錄，將由處屬各級單位逕行處理。 各單位：遵照辦理。 |
| 主辦單位 | 各單位 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030112 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 駐縣藝術家計畫之推動，可暫時安排居住金大學人宿舍及瓊林遊藝住宿，並給予相關協助俾利發揮創作長才，例如整修後之歷史建築、城區洋樓，俾利對金門豐富之文化底蘊貢獻心力；另對於料羅、溪邊、湖前等古厝可研究進行整修，並設定地上權，以利後續縣府施政計畫彈性運用。(文化局) |
| 執行情形 | 文化局 1.有關駐縣藝術家住宿乙案，全力配合辦理。 2.料羅、溪邊、湖前古厝整修案，研擬中。 |
| 主辦單位 | 文化局 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030113 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 多媒體簡報室影片，應進行整理更新及維護，播放之影片請注意其時效性。(行政處) |
| 執行情形 | 行政處 一、已規劃先做局部圖片更新，預定於103年元月底完成更新作業。 二、如需全面更新約需編列預算500萬元整，預定於次年度辦理。 |
| 主辦單位 | 行政處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030114 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 文化局可研議遴選地區社團，給予訓練及輔導，俾利今年世界金門日可提供其表演機會並豐富表演內容。(文化局、社會處) |
| 執行情形 | 文化局：配合辦理。 社會處： 本處提供具有地方民俗才藝特色之社團，如公揹婆協會等10個社團(如附名冊)送文化局參考。 |
| 主辦單位 | 文化局、社會處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030115 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 為民服務品質之提升，去年未被遴選參賽之單位，應考量以質的方向提升來做修正，每個處局應設立專案連絡窗口，俾利行政處溝通聯繫。(各單位、行政處) |
| 執行情形 | 遵照辦理。 |
| 主辦單位 | 各單位、行政處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030116 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 各處局重要施政，應研究仿效高師大公民咖啡辦理模式，與意見領袖對談，俾利雙向溝通，適時調整施政方向。(各單位) |
| 執行情形 | 遵照辦理。 |
| 主辦單位 | 各單位 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030117 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 創意產業及金酒文創是金門未來重點發展方向之一，在花崗石坑道文創基地未完成前，可研究常設於文化園區，俾利繁榮東半島。(文化局、金酒公司) |
| 執行情形 | 文化局：遵照辦理，擇期召開會議研議。 金酒公司： |
| 主辦單位 | 文化局、金酒公司 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030118 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 請文化局研究成立文化資產中心。(文化局) |
| 執行情形 | 文化局 刻正擬議當中。 |
| 主辦單位 | 文化局 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030119 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 102年經費保留請各單位儘速清理辦理保留，尚未發生權責關係之計畫，不得申請辦理保留。 (各單位) |
| 執行情形 | 遵照辦理。 |
| 主辦單位 | 各單位 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030120 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 金門大橋之施工進度，請定期上網公告工程進度，俾利鄉親瞭解。(工務處) |
| 執行情形 | 工務處 一、 金門大橋CJ02-C標主體工程目前進行施工棧橋、工地型混凝土拌和廠設置及申請、補充地質 調查鑽探、基樁工程預備作業及危評審查、前後標辦公房舍移轉、極限樁載重試驗及預備基樁施工等作業，目前由本府工務處隨時注意及追蹤，並每週定期回報廠商實際案進，金門大橋每雙週施工現況訊息及重要節點之工程項目及進度，亦已定期每雙週呈閱及於縣府網站首頁連結公告(因實際作業時間因素，各次上網公告時間略有前後)，俾供鄉親閱覽了解金門大橋工程案進。 二、 截至目前國登營造履約情形仍難謂樂觀順遂，本府、國工局及監造單位持續督促承包商加速動員相關之人員、機具與材料設備進場。 |
| 主辦單位 | 工務處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030121 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 九宮碼頭南邊防波堤，請研究編列預算施作。(觀光處) |
| 執行情形 | 觀光處： 上述裁示事項已於103.1.7府觀交字第1030002233號函港務處辦理。 |
| 主辦單位 | 觀光處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030122 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 九宮碼頭中華民國萬歲紀念碑，請考量其保存價值或以地易地或敲除，儘速於一個月內定案解決。(文化局) |
| 執行情形 | 文化局： 刻正與烈嶼鄉公所、觀光處協商相關方案與機制。 |
| 主辦單位 | 文化局 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030123 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 烈嶼病患後送問題，請衛生局儘速研擬可行辦法，俾利保障鄉親健康權益。(衛生局) |
| 執行情形 | 金門縣衛生局： 本局已協調金門縣公共車船處研擬夜間啟用交通船工作計畫(連同救護車運送)執行烈嶼鄉夜間緊急醫療病患轉送，相關經費擬104年編列於醫療照護發展基金。 |
| 主辦單位 | 衛生局 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030124 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 水頭港區即將驗收及新湖漁港等可利用船席，請預作估算調整，並適時公告船席分配或設立浮動碼頭，以解決羅厝漁港船席不足之問題。(觀光處、建設處) |
| 執行情形 | 觀光處： 上述裁示事項已於103.1.7府觀交字第1030002233號函港務處辦理。 建設處： 經統計漁港內客貨船資料供港務處參考 |
| 主辦單位 | 觀光處、建設處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030125 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 洋山候車亭設置，為考量鄉親候車安全，應儘速編列預算辦理。(觀光處) |
| 執行情形 | 觀光處： 相關事項函請車船處儘速研擬具體規劃報府參處，將持續追蹤後續辦理情形。 |
| 主辦單位 | 觀光處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030126 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 金沙站加油站雖由金沙鎮公所辦理撥用，後續加油站內外環境清潔之相關費用，請相關單位協助編列預算支應。(環保局) |
| 執行情形 | 金門縣環境保護局： 本案經洽金沙鎮公所，該區金沙鎮公所撥用後將整理做為鎮公所農觀課，植栽綠美化之儲存工具、設備車輛及人員使用，建移請主管機關建設處辦理。 |
| 主辦單位 | 環保局 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030127 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 各鄉鎮公所需林務所協助進行綠美化工程，請研議簡化申請程序。(建設處) |
| 執行情形 | 建設處： 林務所提供綠美化苗木，現以苗圃培育之造林苗木如樟樹、金露花及時令草花為主，所方自100年度起執行「環境綠美化苗木核撥作業要點」，於101年度依審計室審核通知修正: 1.凡本縣機關、學校、社區、軍方營區及合法立案之民間團體等，需綠美化公共環境及植樹者均以公文發函申請，審核後函復領苗。領取苗木後一個月內，送交成果照片予所方備查。 2.地區民眾需綠美化居家環境者及植樹者，至本所網站下載苗木申請書，以傳真、郵寄或親送方式申請，審核後以電話通知領苗。另季節性草花需求為20株(含)以內者，可登記現場領花。 為提升為民服務品質，本所設置領苗單一窗口服務，民眾在接獲本所領苗通知後，可向服務人員約定領苗時間，即可於當日至林務所領苗專區直接提領苗木，節省等候時間。 |
| 主辦單位 | 建設處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030128 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 湖下候車亭及老人會前面路段至環島西路之道路路面，請建設處編列預算進行瀝青修繕整修；另湖下候車亭請車船處一併進行整修。(建設處、觀光處) |
| 執行情形 | 建設處： 有關道路不平部分(村落範圍)，本處將請金寧鄉公所列入103年度鄉村整建計畫，本處將提撥必要經費配合辦理。 觀光處： 相關事項函請車船處儘速研擬具體規劃報府參處，將持續追蹤後續辦理情形。 |
| 主辦單位 | 建設處、觀光處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030129 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 古寧頭外環道路，請工務處前往勘查，協助進行必要整修。(工務處) |
| 執行情形 | 工務處： 本案經再洽詢金寧鄉鄉長當時建議之內容，並非再整修古寧頭外環道路，而係在現有之南北山環村道路三角分隔島至往北山海堤路口中間之一處公車站牌候車位置，因現況係以木材及樹枝等搭建一座簡陃之候車亭，鄉長係建議應有一座較正式之候車亭，且據鄉公所表示，本建議案目前已納入車船處103年度相關預算計畫施作，並請行政處增列觀光處就相關事項加以說明。建議解除列管。 |
| 主辦單位 | 工務處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030130 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 今年農曆4月12日迎城隍活動，請觀光處與管委會協調，研究由金寧鄉公所與烈嶼鄉辦理合併遶境之可行性。(觀光處) |
| 執行情形 | 觀光處： 有關今年金門迎城隍活動，擴大遶境由金寧鄉與烈嶼鄉公所一起合併舉辦之可行性，本處近期將再與浯島城隍廟管理委員會協調，研議結果將再行陳報 |
| 主辦單位 | 觀光處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030131 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 針對瓊林聚落指定為傳統聚落，希不至於淪為國家公園模式，請文化局多至瓊林與鄉親多作說明，相關規劃有無權利義務關係，請事先溝通協調清楚，避免造成鄉親不安。(文化局) |
| 執行情形 | 文化局： 1.持續與瓊林鄉親溝通並辦理說明會。 2.會於說帖撰述相關權利義務關係。 |
| 主辦單位 | 文化局 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030132 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 對於每年藝術下鄉活動之推動，請文化局多給予鄉鎮公所人力上之支持協助。(文化局) |
| 執行情形 | 文化局： 有關本年度藝術下鄉相關活動尚在規劃中，目前就各鄉鎮藝文人口及習慣等進行綜合考量，並將先前活動策辦之經驗及人力資願之分配納入研擬，以拓展縣民參與面。 |
| 主辦單位 | 文化局 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030133 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 地區撥用之軍事營區，請財政處建立資產維護制度，編列相關預算，針對營區維護、安全及清潔等作整體性考量，俾利日後規劃運用。(財政處) |
| 執行情形 | 財政處： 本案經洽廠商報價計198萬元規劃費用，因本(103)年未編列相關預算，再另案簽核辦理動支第二預備金。 |
| 主辦單位 | 財政處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030134 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 地區里長公務機車年限久過於老舊，請研議汰舊換新，請民政處及環保局，研議可行辦法，進行改善。(民政處、環保局) |
| 執行情形 | 民政處： 一、經查村里長購買公務機車相關法規及解釋令： (一)地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第七條明定：村(里)長由鄉(鎮、市、區)公所編列村(里)事務補助費每村(里)每月新臺幣四萬五千元；村(里)長因職務關係，得由鄉(鎮、市、區)公所編列預算，支應其健康檢查費、保險費，其最高標準比照鄉(鎮、市)民代表會代表。第八條明定：村(里)長事務補助費之補助項目及標準，依本條例之規定，本條例未規定者，不得編列預算支付。 (二)內政部92年1月29日台內中民字第0920088665-1號函略以，經本部召開研商會議決議：本案仍依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條及第8條，本條例未規定者，不得編列預算支付之規定，故地方政府不得編列預算補助村里長購買公務機車。 二、查目前配置村里長使用之村里公務機車，屬鄉（鎮）財產，財務是否達使用年限？是否尚屬勘用？是否應予汰換？均屬鄉鎮自治事項。 三、有關目前配置村里長使用之村里公務機車，倘有不勘使用情事，又有鄉鎮公所自主財源不許可情事，應即時汰換者，基於協助下級地方政府深耕為民服務工作及村里長遂行公務安全考量，請同意在104年度民政業務－獎補助費編列預算補助鄉鎮辦理之，預算額度配合鄉鎮之需求。 四、俟奉核可後，函請鄉鎮公所提出需求，擬納入104年度預算，並經簽奉核定後再行據以憑處。 金門縣環境保護局： 01.村里長目前所使用之機車為民政處所購置，至於未來如汰換為電動車輛，請民政處編列預算購置，本局可提供電動機車之相關資訊供民政處參考。 02.村里長目前所使用之機車為民政處所購置，至於未來如汰換為電動車輛，請民政處編列預算購置，本局可提供電動機車之相關資訊供民政處參考。 |
| 主辦單位 | 民政處、環保局 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030135 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 金湖地區鵲山候車亭整建問題，請車船處研議改善。(觀光處) |
| 執行情形 | 觀光處： 相關事項函請車船處儘速研擬具體規劃報府參處，將持續追蹤後續辦理情形。 |
| 主辦單位 | 觀光處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030136 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 冬季季節變化氣溫不定，請社會處針對獨居老人及弱勢老人之居家照顧，應定期前往巡視並落實關懷。(社會處) |
| 執行情形 | 社會處： 一、本府業已函頒金門縣春節期間加強關懷獨居老人實施計畫，結合金門縣警察局、金門縣消防局、各鄉鎮公所、各社區照顧關懷據點，辦理服務項目如下： (一)緊急救援連線：提供已裝機之獨居老人24小時救援服務。 (二)居家照顧服務：於春節期間持續提供特殊需求之獨居老人個案服務。 (三)送餐服務：於春節期間持續提供特殊需求之獨居老人個案送餐服務。 (四)春節圍爐活動：鼓勵社區關懷據點及各民間單位於春節期間邀請社 區獨居老人及長者親友鄰居圍爐用餐活動，享受團聚氣氛。 (五)居家安全宣導：檢視居家用電安全、告知熱水器正確使用方式。 (六)訪視慰問：於春節期間提供獨居長者關懷訪視、發動募捐物資、協助獨居長者整理環境、張貼門聯等。 二、為因應冬季季節變化氣溫不定，配合衛生福利部寒冬加強關懷獨居長者政策，本處刻正規畫辦理獨居長者慰問致贈禦寒物品及圍爐用餐活動，加強獨居老人關懷服務。 |
| 主辦單位 | 社會處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030137 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 社會新聞一氧化碳中毒頻傳，請消防局多作宣導防範及提供一氧化碳濃度偵測儀器之相關補助，並宣導民眾可考量以電熱水器替代使用。(消防局) |
| 執行情形 | 金門縣消防局： 一、本局業於102年10月1日函發本縣「加強防範一氧化碳中毒宣導細部執行計畫」，請本縣相關局處依權責加強辦理防範一氧化碳中毒宣導。 二、本局於103年1月1日至4月30日止配合內政部消防署推行燃氣熱水器遷移或更換電熱水器等補助專案，每次最多可補貼新台幣3,000元，本次遷移補助戶數共23戶，以降低一氧化碳中毒事件。 三、本局業於103年1月3日及1月5日刊登金門日報，發布相關防範一氧化碳中毒宣導新聞稿，提醒民眾注意居家環境安全及申請燃氣熱水器遷移或更換電熱水器等補助。 |
| 主辦單位 | 消防局 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030138 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 農曆春節將至，地區道路、圍牆、停車場、候車亭、體育館周邊欄杆油漆、道路坡崁巡視及修繕、鄉鎮及社區垃圾請提早宣導民眾整理並安排清運。(工務處、觀光處、教育處、環保局、建設處) |
| 執行情形 | 建設處： 建設處所屬二級單位將配合農曆春節活動配合環境檢查及基礎設施修繕工作。 教育處： 一、有關縣立體育場周邊欄杆油漆，已請廠商估價辦理中，可望於農曆春節前辦理完畢。 二、學校部份已函請配合國家清潔週辦理，並加強注意校舍粉刷及周邊環境維護工作。 工務處： 一、針對道路各項附屬設施，為維持其功能之健全與用路人安全性及道路整體景觀視覺，且考量年關將近，使用情形亦將逐漸增加，本處已配合道路巡檢主動加強派員留意各路段設施使用現況，若有發現有設施老舊或損壞情形，本處將共同與養工所協調納入改善。 二、另本處前亦於102年12月12日函文各單位就轄管之道路附屬設施加強自行巡檢，並優先於年度預算內儘速辦理修復改善暨美化。案經本處103年1月3日再次電話調查各鄉鎮公所辦理情形，已陸續有預定改善之路段或計畫，如金湖鎮公所已提報於蘭湖側瓊徑路兩側紐澤西護欄油漆粉刷、金城鎮公所預計辦理水頭T字路口碉堡與金城車站圓環銅像粉刷、金沙鎮公所預計辦理環島東路、環島北路局部路段之緣石或護欄等路段之修繕。綜上說明，本作業將由本處與各鄉鎮公所、養工所共同辦理，以維行車安全及增進年節氣氛。 觀光處： 相關事項函請車船處儘速研擬具體規劃報府參處，將持續追蹤後續辦理情形。 金門縣環境保護局： 配合103年度國家清潔周(1月23日至29日)之實施，本局已函請各鄉鎮公所及相關單位加強環境之清潔整理，同時亦推動社區居民共同參與環境整理維護及垃圾清運作業；另本局業已彙集各鄉鎮公所103年農曆春節垃圾清運時間，除將提早發布相關訊息、製播錄音帶於垃圾車播放宣導外，另將委託第四台及報章等媒體向民眾宣導，請民眾提早配合進行「年終大掃除」。 |
| 主辦單位 | 工務處、觀光處、教育處、環保局、建設處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030139 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 本府102年度會計帳將於1月15日關帳，各單位102年度應付未付之款項請儘速辦理相關作業程序，並確實提醒廠商進行請款作業。(各單位、主計處) |
| 執行情形 | 遵照辦理。 |
| 主辦單位 | 各單位、主計處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030140 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 對於道路施工及鄉村整建工程，請於春節前收尾，避免雜亂無章，引起鄉親觀感不佳。 (工務處、建設處) |
| 執行情形 | 建設處： 01.建設處業陸續辦理年度(含保留)鄉村整建工程尾款撥付作業，並請鄉鎮公所務必做好後續維管及基地整理作業。 工務處： 01.對於道路施工於靠近年節之管理，本處已先於102年12月6日函文請各施工單位及管線單位應於103年1月25日起全面停止路面挖掘，並將於上述期日前，加強派員巡視各工程現場之整理及復原情形，以維行車之安全。 |
| 主辦單位 | 工務處、建設處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030141 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 針對中和五眷村之申購，應主動對鄉親說明，任何相關疑慮，可請民眾向財政處反應及尋求解決；另有關中和五眷村抽籤後之購屋相關疑慮案例，財政處應釐清後，上名城電視宣導釋疑，俾便鄉親有所瞭解。(財政處) |
| 執行情形 |  |
| 主辦單位 | 財政處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030142 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 春節員工尾牙，請李增財參議協調部分機關合併辦理，以減輕人力資源負擔。(人事處、各單位) |
| 執行情形 | 遵照辦理。 |
| 主辦單位 | 人事處、各單位 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年1月8日

| 項次 | 1030143 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1030102 |
| 指示內容 | 關於本府各單位臨時工所需申請資訊系統帳號，為應帳號之啟用及停用管理，其到、離職統由人事處辦理。(人事處、行政處) |
| 執行情形 | 行政處： 一.本案業依會報指裁示事項於103.1.6與人事處協調，結論： 1.人事處負責人員管理，行政處負責系統管理。 2.按日計薪人員，有申請資訊帳號需求時，應檢付保密切結書(延用ISMS表單)，並指定業務主辦人員為督導員，負連帶責任。遇有到職/離職/調職/延長時效，業務單位應檢附用人核定文件供審。未通報者，相關人員負連帶責任。 二.本處配合修正ISMS資訊安全管理系統四階表單--「資訊系統使用者帳號申請單」，如附件，奉核定後發行。 人事處：配合辦理。 |
| 主辦單位 | 人事處、行政處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府業務執行報告彙整統計表

1030108

| 項次 | 單位名稱 | 填 送 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民政處 | V |  |
| 2 | 財政處 | V |  |
| 3 | 建設處 | V |  |
| 4 | 教育處 | V |  |
| 5 | 工務處 | V |  |
| 6 | 觀光處 | V |  |
| 7 | 社會處 | V |  |
| 8 | 行政處 | V |  |
| 9 | 主計處 | V |  |
| 10 | 人事處 | V |  |
| 11 | 政風處 | V |  |
| 12 | 警察局 | V |  |
| 13 | 消防局 | V |  |
| 14 | 衛生局 | V |  |
| 15 | 環保局 | V |  |
| 16 | 地政局 | V |  |
| 17 | 文化局 | V |  |
| 18 | 稅務局 | V |  |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：民政處       　　　　　　　　　　　　　　　      填報日期：102.1.8

一、重大業務執行情形：

（一）辦理103年金門各界組玄天上帝、廣澤尊王宮廟赴大陸宗教交流活動前實地現勘及聯繫協調事項。

（二）1月6日下午4時於金城鎮公所7樓展演廳舉辦本縣103年金城鎮基層民政幹部座談會，並於是日晚間6

時假國慶飯店辦理本縣102年度金城鎮績優里鄰長、調解委員表揚典禮暨聯誼餐會活動。

（三）受理民眾申請公祭及前往公祭儀典，總計有6場次。

(一) 103年1月4日辦理戶役政資訊系統役男逾36歲除役除管作業：本縣36歲以上(66年次)國民兵、未服役之男子(役男、僑民)、替代役備役、後備軍人(含補充兵)除役除管，已於4日上午全國統一時間連線作業完成。感謝戶政人員及鄉鎮役政同仁之支援，順利完成任務。

(二)依徵兵計畫辦理103年度兵役檢查作業，訂於1月16-18日、23-25日假衛生福利部金門醫院實施，對象為103年應屆緩徵原因消滅、83年次以後無升學意願及申請兩階段軍事訓練之役男、參加預官考選、警大及專校應屆畢業未體檢之役男、因事故原因消滅需補體檢之役男。本縣役男役檢數暫計670員。各鄉鎮分配如下：1.1月16日-1330-1600金寧120人(代檢10人)。2.1月17日-1330-1600金寧65人(代檢5人)、烈嶼45人(代檢5人)。3.1月18日-1330-1600金沙100人(代檢10人)、金寧10人(視需要排檢)。4.1月23日-1330-1600金城110人(代檢10人)。5.1月24日-1330-1600金湖110人(代檢10人)。6.1月25日-0900-1200補檢50人(代檢20人)。

（七）1月8日上午假本府四會議室召開「本府暨所屬各鄉鎮戶政事務所第一次業務協調會」，邀集各戶所主任、戶籍員等與會研議與高雄市政府戶政跨域協助雙向合作並請內政部開放全國異地辦理之可行性、修正「道路命名及門牌編釘作業要點」等。

二、工作檢討與建議事項：無

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：財政處           填報日期時間：103.01.08

一、重大業務執行情形：

(ㄧ)103年1月7日台開公司取得海關核發離島免稅購物商店執照。

(二)本府各公司董事監察人遴派標準年齡上限調高為70歲。

(三)辦理102年度歲入保留等事宜。103年度預算分配等事宜。

(四)本處承辦「金湖鎮商務旅館基地招商興建暨經營案」，駿陞公司陳報施工期間環境監測報告書（民國102年11月版），經會辦環保局審查無相關意見，另本府委託履約管理顧問威信公司提供意見為「部分空氣品質監測項目已接近空氣品質標準值，建請開發單位加強空氣污染防治之管理，並分析可能原因，於下期報告中予以說明，俾利環境維護。」已函請要求駿陞公司加強空氣污染防治之管理，並分析可能原因，於下期報告中予以說明，俾利環境維護。

(五)「金湖鎮商務旅館基地招商興建暨經營案」至102年12月31日止預計進度88.03％；實際完成施總進度88.05％，超前進度0.02％，商場棟（已取得使用執照）預計3月開始營運。

(六)本處辦理「中和四眷村土地開發可行性評估及先期規劃案」己函請喻台生建築師事務所擇期辦理都市更新意願說明會。

(七)本處辦理本府暨所屬各機關學校動產報廢102年e網拍拍賣591件收入金額1,691,683元，解繳縣庫。

(八)金寶來大飯店公司續租山前庫縣有房地Ｃ2區供免稅店倉儲使用符合「保稅倉庫設立及管理辦法」第5條第1項第2款及租賃契約書第三條之約定，已函知業者同意續予放租。

(九)金門新村住宅出售案於102年12月16日辦理公告，並102年12月20日起受理申請，至103年1月7日止受理14﹐280件，另各鄉鎮戶政事務所因此業務量遽增，已奉准補助本案人事費、加班費及其他文具等相關費用（金城鎮戶政所補助10萬元，其餘4鄉鎮戶政所各補助5萬元整，各所檢送單據憑辦核銷。）

(十)岸巡總隊查獲林洋鑫運輸免稅菸品乙案，依菸酒管理法第47條規定，裁處罰鍰13萬9,900元。

(十一)金門機動查緝隊查獲林洋鑫多次與張偉霖等4人運輸免稅菸品乙案，依菸酒管理法第47條規定，裁處罰鍰25萬元，依行政罰法規定扣除緩起訴處分金15萬元，應納罰鍰10萬元，並另依船員法移請交通部航港局卓處。

(十二)陳國平販賣免稅菸品罰鍰逾期未繳行政執行案，臺灣銀行檢送扣押陳君存款484元支票及金門監獄代扣保管金及勞作金計2,572元，共計收取3,056元，繳入縣庫，並將債權收取情形陳報法務部行政執行署臺北分署。

(十三)桃園縣政府辦理撥付93年本府查獲「轉寫企業股份有限公司」違反菸酒管理法獎勵金2萬4,000元乙案，檢送領據乙紙，俾桃園縣政府辦理撥付事宜。

(十四)轄內酒製造業者所產酒品檢驗統計：第4季本府取得之酒品檢驗報告共計83件，彙整後依限陳報財政部。

(十五)未變性酒精管理：轄內未變性酒精販賣業者查填之進銷情形、本府查察業者情形及關稅局通報查核情形，業已依限回報財政部。

(十六)102年度截至1月7日止，共收辦付款及轉帳等憑單1萬7,671件，付款憑單退64件，簽發縣庫支票1,756張，電匯(e企)2萬8,610筆，電匯比率為94.22%，支付淨額共81億2,286萬餘元，占年度預算數122億8,932萬8,000元（含第一次追加減）之66.1%。

填報人：葉于綺					主管：處長  黃景舜

聯絡方式:62261

金門縣政府業務週報

填報機關：金門酒廠實業股份有限公司

資料時間：102年12月29至102年12月31日止

| 本週重〈主〉要業務辦理紀要 | 承辦局室 |
| --- | --- |
| 營業額： 母公司: (詳如附件一) 102年全年度預估營業額158億6,688萬8,814元。 102年全年度實際營業額152億1,814萬2,244元，目標達成率95.91%。 廈門公司：(詳如附件二) 102年全年度全年度預估營業額人民幣2億5,182萬1,468元。 102年全年度實際營業額人民幣1億4,612萬6,027元，目標達成率58.03%。 生產量：(詳如附件三) 102年全年度全年度預算產量2,663萬8,000公升。 102年全年度實際產量2,893萬4,551公升，目標達成率108.62%。 本公司招標採購案： 5L-823（55週年）紀念酒外盒等三項，永順國際紙業股份有限公司得標，決標金額新台幣130,000元整(底價95.73％)。 1L金門特級高粱酒瓷瓶等六項，102年12月30日第1次開標，開標結果：廢標。 103年5L員工專供酒（吉祥如意）瓷瓶組，102年12月31日第1次開標，開標結果：流標。 102年經武特窖酒瓷瓶組等二項 ，103年01月03日第1次開標，開標結果：流標。 重要工程執行進度： 金城廠第三條生產線設備新建工程： 土建標：承商於102年12月25日函復繼續履約惟因停工須就工期及價金調整，復承商繼續履約函簽辦中。 機電標：已於102年12月27日召開機電與土建廠商施工界面及細部設計版確認會議。 工甲-4工業區廠房及聯外道路採購案： 預定102年12月30日召開細部設計(第一版)審查會議。 新包裝工廠與包裝材料庫： 承商所提工作執行計畫書，因計畫主持人及建築師人員異動要求重新送審，更新之人員組織表經於102年12月18日同意備查，待重新提送後擇期安排審查。 成品庫自動倉儲：已於102年12月2日召開招標文件(修正C版)及可行性評估報告書審查會議。 金寧廠廢水三場新建工程：於102年12月17日召開基本設計審查會，審查意見已於102年12月26日函復承商需於文到15日內修正提報。 紅磚窖池醱酵大樓工程：基本設計審查意見已於102年12月20日函復設計單位，需於文到15日內修正提報。 製麴三廠新建工程：已於102年12月26日召開細部設計(第二版)審查會議，尚有審查意見待修正。 1000噸厭氧處理槽： 1.委託技術服務案由吉磊工程顧問有限公司得標承攬。 2.已於102年11月8日簽約，並於102年12月12日申報開工，刻正辦理材料送審中。 其他重要業務辦理紀要 無 |  |
| 重大建議或需縣府各局室協助事項 | 協助單位 |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：   建設處  填報日期時間：  102.1.8

- 重大業務執行情形：

  - 召開102年度兩糯一號高粱交貨協調會議，針對該品種推廣期間收穫規格等問題，邀請金酒公司、農會及縣農試所進行協商，初步決議地區兩糯一號收購採一般標準認定，消耗部分專案報准後由農業發展基金補貼，另為確保農友收益，高粱繳交後若相關單位撥款不及，給付農友款項應由農會先行墊支。

  - 彙整各所103年度迎新春農業展各項活動資訊，訂定第二次籌備會議新聞稿發佈順序與活動公告作業等事宜，另請各單位依第一次會議指裁示內容，調整計畫內容及確認公共意外責任險投保等相關事宜。

  - 辦理漁船船員手冊6件、漁業執照2件、小船檢查1件。

  - 103.1.2. 召開101年地方產業發展基金-金湖鎮地方產業推廣補助計畫第二次再審暨第三次期中報告審查會議參考。

  - 103.1.3 辦理「金門尚義機場農特產品展示中心統包工程」評審會議，由東奭營造有限公司取得第1優先議價序位。

  - 違章建築查報6件、核發建造執照10件、核發雜項執照2件、核發變更使用執照4件、施工勘驗申報7件、建築工程申報開工2件、建築工程申報展期5件、傳統建築會勘3件、技師逐案註記2件、工程竣工註記3件、營造業登記1件、執照地籍圖套繪作業10件。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：鐘立偉、樊德正、呂基鴻、商中治     主管：翁自保

聯絡方式:（082）325099

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 農、林、水、畜、防五所   填報日期時間： 102.1.8

- 重大業務執行情形：

農試所9項

- 為行銷在地優質一條根農產103年1月2日媒合辦理廠商（王大夫一條根有限公司）向契作農友余國興、余竹等2人收購一條根簽證事宜，共計認證74.5公斤。

- 辦理爵床、白鶴靈芝採後清洗、乾燥及烘乾，以供日後製作青草茶原料使用。

- 繼續辦理溫網室設施栽培，蕃茄六品系、彩色甜椒兩品系、及剝皮辣椒一品系，進行整枝、修剪、採收、病蟲害防治及誘引枝條等作業，計12公畝。

- 為營造綠意花海景觀配合103年農曆年迎新春活動，利用溫網室種植油菜、白菜、芥菜等蔬菜，計面積5公畝及整理大門兩側波斯菊試田四週雜草、雜木修剪整理。

- 安全蔬菜示範栽培，本週種植小白菜、青江菜、小芥菜、格藍菜及油菜等，面積7公畝。採收小白菜、青江菜、小芥菜、空心菜及油菜等共985公斤，供金聯社、農漁會、林務所推廣及促銷。

- 庚續辦理103年契作小麥申報查核，契作人員作線上地政閘門核對地籍資料及剔除重覆申報作業。

- 辦理小麥良種繁殖田噴灑灌溉作業，面積4.5公頃。

- 辦理馬鈴薯（台農一號）良種繁殖 (本年度繁殖原原種面積0.9分地，原種繁殖面積3分地)田間生育管理作業，預計明年度推廣地區農友栽培。

- 辦理休閒農場草皮修整及綠籬修剪等作業。

林務所7項

- 執行埔後活動中心前空地整地及種植小葉赤楠、海桐、金露花、樹蘭、扶桑、紅龍草、宮粉仙丹等共650株，及春節節點佈置意像裝置以提升美化環境品質，營造優美綠化景觀。

- 為推展環境綠美化，強化公務及住家環境品質，提供金寧鄉公所、砲兵營砲六連與正義國小等3個機關單位與一般居家申請案22案，提供非洲鳳仙、五彩石竹等美化花卉與茄苳、金露花等綠化苗木計1,533株，營造自然綠意優質環境。另為協助慈濟歲末祝福活動與第九海巡隊專案勤務誓師大會等2處場地佈置所需，協助提供一串紅等花木盆栽408盆，以增添氣氛。

- 配合年度苗木培育計畫辦理培育移植勳章菊、一串紅等季節花卉5,659盆，持續加強在床苗撫育管理，供應綠美化之需。

- 配合金門航空站辦理尚義機場旁7筆縣有土地林木修剪，以符合相關法律規範，維護飛航安全。

- 執行縣內主要道路枯危木伐除工作：計修剪金城體育館17株；湖前1株；伐除劉澳1株；環島北路7株；伯玉路2段2株；東坑7株；洋山2株；官澳修剪5伐除1株。

- 辦理植物園球型劇場驗收事宜，提供金門植物園作為行銷景點，共同行銷金門觀光資源。

- 協助載運103年春節活動用相關資材4車次，以利後續作業進行。

水試所7項

- 102年12月30日中央研究院巫研究員文隆，提供一些貝類標本、圖冊、掛圖等物品託運抵金，本所同仁前往料羅港領回，以供本所未來展示之用。

- 102年12月30日1000本所柯代所長率海洋課張課長、行政課吳課長與會計室薛主任會同監造單位環宇文化事業有限公司前往古寧頭林厝和平公園區第4號堡辦理承岡室內裝修有限公司承攬金門縣石蚵產業文化館之展場佈置工程竣工初驗。

- 102年12月30日至103年1月3日本所僱用怪手進行鱟文化館後側崩塌堤岸進行護土修護及本所同仁進行機械修護場地鋼架棚搭建作業。

- 101年1月1日0630柯代所長率城區同仁參加元旦升旗典禮及健走活動。

- 103年1月2-3日動員本所同仁進行海帶苗分苗插繩作業及由試驗船人員前往新湖漁港西側海域掛養作業。

- 103年1月4-5日本所派員前往小金門取回電纜繩木製捲筒回所，整備供作農曆春節碳烤總匯享宴桌臺之用。

- 103年1月4日福建省薛省主席與農委會陳主任委員1330蒞所視察並聽取柯代所長進行業務簡報，並由省府秘書長、李縣長與翁處長等人陪同巡視鱟生態文化館與各項養殖試驗與環境設施如海帶掛養、海參養殖、大鱗梅氏鯿、文昌魚及室內鮑魚循環養殖試驗等。

畜試所3項

- 1月2日：

  - 防疫所口蹄疫疫苗試驗第二次抽血，共8頭。

  - 辦理103年度所內春節活動第二次協調會議。

- 1月3日：協助養鹿協會辦理梅花鹿茸研磨事宜。

- 1月4日：

  - 為辦理新春活動熟成酒糟牛肉販售，屠宰二頭肥育乳母牛。

  - 福建省政府薛琦主席及農委會主委陳保基前來種牛牧場參訪並聽取酒糟養牛計畫執行成果簡報。

防疫所10項

- 牛隻耳標釘掛29頭。

- 牛隻診療16頭、豬隻診療2頭及羊隻診療2隻。

- 口蹄疫預防注射牛隻500頭。

- 擴大血清監測牛隻採血17頭。

- 病死畜收容140隻及焚化12隻。

- 狂犬病預防注射19隻。

- 寵物登記5隻。

- 流浪動物實施絕育手術14隻。

- 流浪犬收容24隻。

- 蔬菜農藥殘留檢測5件。

二、工作檢討與建議事項：  無

填 報 人：劉淑如、張金為、柯逢章、呂建華、李有世

主    管：李廣榮、楊慧明、柯逢章(代)、文水成、莊謙恭

聯絡方式: 333381、352846、326408、332621、336626

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：教育處                                                               填報日期時間：103.1.8

- 重大業務執行情形：(103.1.1-103.1.8)

  - 縣府自98年度起，為鼓勵本縣就讀國內高中（職）及大專院校學生勤勉向學，減輕學生家長經濟負擔，實施發放「就學津貼」，每年編列預算高達4,000萬。高中職每學期原補助2,500元，每年5,000元，擬自103年度起，高中職每人每年提高至6,000元（每學期3,000元），預計一年經費需增加約新台幣250萬元，以減少家長經濟負擔。

  - 為因應12年國民教育即將實施及鼓勵本縣高中職學生專心向學，落實照顧學生福利，減輕家庭負擔，已於103年度編列預算全面補助金門高中、金門高職學生免費營養午餐所需經費1,900萬元，並經縣議會審查委員一致支持並順利三讀通過。學校的「營養午餐」供應，關係著成長中的學生營養及健康，本縣學童營養午餐從幼兒園到國中全額免費，每年編列經費高達5,800萬。金門高中、金門高職學生免費營養午餐從103年1月1日起實施，地區高中職學生將比照國中小學校享有免費營養午餐，每餐比照國中學校補助40元，以目前金門高中學生約有988位、金門高職學生約有1,080位，總計受惠人數為2,068位學生。

  - 「102學年度第1學期國民中小學身心障礙學生鑑定會議」，於1月4日假國教輔導團場地辦理，邀請台師大特教中心陳老師秀芬蒞臨指導，與會人員計有心評人員、個案家長、導師、學校行政人員代表及特教資源中心代表，會中心評人員依據鑑定結果提供教學建議並與家長確認個案安置學校及提供之特殊教育服務。

  - 「102學年度第1學期學前教育階段身心障礙學生鑑定與安置會議」，於1月5日假國教輔導團辦理，邀請臺北教育大學蔡教授昆瀛蒞臨指導，與會人員計有家長協會代表、早療中心代表、心評人員、個案家長、導師、學校行政人員代表及特教資源中心代表，會中心評人員依據鑑定結果提供教學建議並與家長確認個案安置學校及提供之特殊教育服務。

  - 「2014金門馬拉松賽」即將於1月12日清晨7時由金門大學起跑，總共11個國家3,247位選手角逐。今年適逢金門建縣百年，將以最熱忱的心歡迎各國選手、愛好路跑人士，一起到金門參加馬拉松賽活動，且金酒公司特別釀製好酒相贈。據大會報名人數統計分析，台灣3,064人、中國112人、香港39人、日本2人、澳門17人、馬來西亞3人、南非1人、斯威士蘭2人、塔吉克斯坦1人、湯加1人、美國5人、合計3,247人，創歷屆最多。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：歐陽璿                      主管：李再杭

聯絡方式：325630#62417

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：工務處                                                        填報日期時間： 103.01.08.

- 重大業務執行情形：

  - 103.01.07.「金門縣警察局交通警察隊、少年警察隊綜合勤務大樓新建工程」假物資處辦理開標(流標)，無廠商投標。

  - 103.01.08.「金門環保公園民眾活動中心新建工程」辦理訂約事宜。

  - 103.01.14.「金門大橋兩端橋頭周邊地區區段徵收公共設施開發工程」召開第二次規劃及基本設計成果審查會議。

  - 原訂103.01.17.『「金湖鎮市港段土地興建住宅工程」委託技術服務案』辦理資格標(開標)會議，因有廠商提出招標文件釋疑，故已簽辦修正招標文件內容並辦理更正公告，並將等標期延長5日。

  - 103.01.09.「伯玉路盤果路口至小徑圓環既有道路舖面改善工程（盤果路至中山路口段）」施工前協調會。

  - 102.01.14.-16.「台北縣中和五眷村復興新村改建統包工程」分戶驗收。

  - 上週（102.12.30.~103.01.03.）審查工程技術文件(包括規劃設計成果報告、預算書圖、發包文件等）十八件、監造計畫書二件、土石方計畫書一件。

  - 九宮港區北防波堤及突堤碼頭延建段工程預定進度100%，實際98.530%，-1.47%。

1. 第一次變更設計追加港池浚挖岩方、土方挖運至回填區回填。
2. 第一次變更設計追加港池浚挖岩方修炸。
3. 回填區整平。

4. 102.12.23.申報部份竣工，除港池浚挖及回填區防塵網部份展延至103.01.20.，其於工項於102.12.23.已竣工。

  - 水頭港區行李貨站進出管制區商業空間擴充工程~於102.07.30.召開基本設計審查會，並於102.09.13.辦理第3 次工作會議，102.10.22.辦理基本設計修正一稿審查會，由建築師辦理意見修正，並於102.11.14.辦理基本設計修正二稿審查會，業經102.11.29.修正完成，102.12.08.簽奉核後，進入細部設計作業。

  - 水頭港新舊港區聯絡道路工程~本案依「金門縣102年度小型道路工程」辦理規劃設計，並於102.03.15.辦理現勘，規劃單位已依約提出基本設計，並於102.04.29.完成基本設計審查會，於102.07.16.召開細部設計成果審查會議，設計單位已提送修正後之細部設計成果書圖，已於102.09.17.召開工作會議。於102.11.15.完成細部設計修正於102.12.27.辦第一次開標，因未達三家廢標，刻辦理第二次招標作業。

  - 水頭港區港池浚挖暨陸域填築工程~承商於102.11.10.申報本案工程全部竣工，本府於102.11.14.辦理，竣工查驗，並待承商提送竣工文件後辦理後續驗收程序。

  - 水頭港區大小金門候船廊道增建工程-本工程已於102.09.18.提報竣工，於102.11.19.辦理驗收，102.12.12.辦理驗收複驗收完成，並取得使用執照，並於103.01.06.辦理使用交付。

  - 水頭港區-臨時工作船頭浮動碼頭新建工程-本案於102.12.24.辦理基本設計會議，會議決議，未通過，刻辦理基本修正。

- 工作檢討與建議事項：無。

填報人：王毓敏                                                     處長:許鴻志

聯絡方式：082-318823#62665

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：觀光處                                                   填報日期時間：103.1.8

一、重大業務執行情形：

  - 籌劃辦理103年迎城隍活動等觀光活動事宜。

  - 辦理電視媒體採購案、平面媒體採購案以及日常性媒體接待等事宜。

  - 持續製作、摺頁、海報等觀光文宣品編印。

  - 持續辦理民宿及旅館業之管理、稽查等事宜。

  - 協助民眾申請參訪擎天廳(每周二(上午)、四(上午)、六(上、下午))事宜。

  - 辦理金門尚義機場、莒光樓、總兵署、金城民防坑道、同安渡頭、水頭碼頭、九宮碼頭、金城車站、沙美車站、山外車站

等旅遊服務中心之旅客服務事宜及解說員調派。

  - 持續辦理101-西洪二營區活化再利用工程、101、102-柳營一轉化為戰鬥文化體驗園區計畫、102-獅山砲陣地周邊旅遊資

源整合工程（第二期）、101-戰地政務時期太武山區太武發電廠暨其周邊之民生基礎建設（水電）設施資源保存與再利用工程、102年-老兵故事主題園區活化再利用計畫、102年-光華園轉化為空飄主題園區建置工程、101、102-翠谷地區發展為軍事史蹟觀光主題園區整體規劃、102、103-金門縣文教會館先期整體規劃工作委託技術服務、102-后湖濱海遊憩區岸際公共服務設施整建第二期工程、102-金門旅遊景點門票收費策略及發展計畫委託技術服務、等規劃設計及工程案。

  - 「持續辦理102-金門觀光旅客消費及動向調查分析等勞務委託案。

  - 持續辦理景點(莒光樓、同安渡頭、總兵署、溪邊海水浴場、誠實堡、建功嶼)維護管理事宜，包括公廁清潔、環境整理、

除草工作、景點設施修繕等。

填報人：陳明伶、許績鑫    主管：楊鎮浯     聯絡方式:322879

何佩舉、何桂泉

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：社會處 填報日期103年01月02日至102年01月08日

一、重大業務執行情形：

- 為關懷安置在台灣各教（療）養機構鄉親，103年1月2日由本處方處長領隊赴台展開為期四天春節慰問活動，以表達縣府關懷心意。

- 1月2日本府短期臨時工上工。

- 1月4日參加金門縣婦女會舉辦全縣婦女會員進香祈福活動暨聯誼餐會。

- 1月7日參加金門縣魁星文化研究協會第三屆理監事證書頒發典禮暨感恩聯誼餐會。

- 為使急難事件的民眾能很快獲得協助，避免其家庭生活陷入困境，提供及時經濟紓困，本周共慰問2名申請非因意外及意外濟助之民眾，2位馬上關懷，並代轉發4位申請昇恆昌基金會慰問金。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：楊志斌、李文堆、蔡麗真       主管：方天吉

聯絡方式:320755

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 行政處        填報日期時間： 103.01.08

- 重大業務執行情形：

  - 於103年1月6日安排鈞長拜會福建省主席，研提「金門大橋推動情形」、「金門自大陸購水推動情形」及「金門港埠發展計畫推動情形」等3項報告案，以及「金門大學城計畫申請為離島重大建設投資計畫」、「金門概念性總體規劃案列入部會施政計畫項目」、「金門建構精緻購物免稅島」、「離島建設條例修正」、「協調財政部訂定酒品品質標準規範」及「修正公立醫療機構人員獎勵金發給要點」等6項請助事項。將請各業管單位依決議事項辦理，並於KM系統列管追蹤執行情形。

  - 於102年1月7日辦理103年第一次縣務會議，計審議8案。

  - 初審查各單位草擬自治法規1案、行政規則4案、另簽擬各單位法制意見11件。

  - 處理行政訴訟1件，協助各業務單位答辯1件。

  - 辦理收文計1,310件，發文計467件。

  - 依中央「電子公文節能減紙」政策，各縣市政府101年開始進行公文線上簽核、所屬機關學校102年開始線上簽核；。

    - 第一階段：已於102年12月1日上線，本階段的上線範圍為基層機關學校(包含烏坵鄉公所、2個警察分局、5個衛生所，不包含金門縣家庭教育中心、金門縣文化園區管理所)，合計71個。本階段並於102年12月31日辦理驗收，目前刻正進行付款中。

    - 第二階段：已於103年1月1日上線，本階段的上線範圍為本府(含11個處)，預定於103年12月28日後辦理第二階段驗收事宜。

  - 「金門縣政府103年備份備援虛擬化主機系統設備維護案」於102年12月13日簽奉核准辦理公開招標，已排定於103年1月7日下午4：30假物資處辦理開標。

  - 「金門縣政府103年虛擬化主機軟體昇級與授權續約採購案」於102年12月12日簽奉核准辦理公開招標，已排定於103年1月10日上午10：30假物資處辦理開標。

  - 金門縣政府行動裝置APP應用系統建置案暨相關網站103年度維護案預算為新台幣83萬元整，於102年12月25日至103年1月2日上網公告，業於102年1月3日辦理資格標審查，符合資格投標廠商有「晨星網路科技股份有限公司」1家。本府訂於103年1月9日辦理評審會議。

  - 103年知識管理系統維護暨功能擴充案於103年1月6日下午15:00於物資處辦理傳真議價，由議價廠商多點科技以底價50萬元承作決標。

  - 102年度資訊安全管理內部稽核案，於102年10月1日起至11月31日止，分A、B、C三組，各組評定如下：

    - A組：

      - 優等獎：環境保護局

      - 進步獎：公共車船管理處

    - B組：

      - 優等獎：烈嶼鄉戶政所

      - 進步獎：金城鎮戶政所

    - C組：

      - 優等獎：林務所

      - 進步獎：體育場

  - 102年本府資料開放平台建置案預算為新台幣85萬元整，於10月14日召開第一次專案會議，另於10月15日邀集各業務單位，辦理相關說明會，發文通知各單位收集資料，並於102年12月30日完成教育訓練並驗收，已辦理付款事宜。

  - 本府網路e櫃台102年擴充案預算為新台幣100萬元整，由原建置廠商凌網科技股份有限公司已低於底價新台幣99萬5仟元整得標並辦理簽約，已於8月6-8日進行第一次需求訪談(35項線上申請)，12月19日辦理驗收，已辦理付款事宜。

  - 102年度資訊安全(ISMS)系統維護案，於12月4-6辦理認證稽核，且於12月11日完成「IAF及TAF認可之驗證公司開立之稽核結果報告及（或）建議發證證明文件」;並於12月19日完成年度維護案驗收付款。

  - 為賡續各機關網站雙語化，並提供外籍人士友善洽公之環境, 協助各單位網站常態性業務翻譯服務，辦理102年度「雙語網站內容、新聞翻譯案」，年度翻譯網站常態性及新聞共計可翻譯187,438字，實際翻譯字數為187,659字，並於12月30日完成驗收付款。

- 工作檢討與建議事項：無。

填報人：鄭婉真                                主管:陳朝金

聯絡方式：082-318823#62916

金門縣政府業務執行報告表

- 填報單位：主計處                                                          填報日期時間：103.01.08

- （一）歲計業務：

- 本府所屬各機關學校及鄉鎮歲計工作之督導

- 縣總會計帳務之處理及會計報告之編送。

- 辦理金門縣殯葬管理所各項主計業務。

- 兼辦金門縣工商策進會各項主計業務。

- 辦理金門縣公教住宅輔建及福利互助委員會各項主計業務。

- 辦理金門縣各戶政事務所各項主計業務。

- 核定各單位動支預備金、修正分配、超支併決算、補辦預算案件。

- 辦理地方教育發展基金會計資訊系統相關資訊業務。

- 辦理本縣非營業基金會計資訊系統相關資訊業務。

- 辦理本縣公務預算會計暨財政資訊系統相關資訊業務（含99年度以前舊系統維護及100年以後新系統建置、維護）。

- 依據金門縣政府網際網路網站管理要點及政府資訊公開法規範，定期維護暨更新本處網站內容。

- 依本縣「資訊安全管理內部稽核實施計畫」，定期實施單位內部資安相關宣導、稽核工作。

- 管理主計處CEDAW填報系統（管理主計處各法規或行政措施主辦人員之操作權限）。

- 辦理主計處政府資料開放資料集管理相關作業。

- 辦理、推動新會計制度（含普通基金、作業基金及政事型特種基金）相關事宜。

- 整理103年度法定預算書。

- 辦理102年度預算保留相關作業。

辦理103年度單位預算分配暨附屬單位預算收支估計表相關作業。

(二）會計業務：

1.辦理本府單位會計預算、決算編製事項。

2.審核本府單位會計各處室經費動支會核處理事項。

3.辦理本府單位會計歲入、歲出等之會計報告及記帳憑證之編製。

4.辦理地方教育發展基金、奬助大專院校建校基金、國宅貸款基金、中和五眷村改建基金、地方建設開發基金、大橋基金、社會福利基金、無障礙設施基金等各項基金之審核業務、會計報告、記帳憑證等會計事項。

5.執行各項工程、財物及勞務之採購案件的開標、比價、議價、決標及驗收等監辦工作。

6.辦理本府採購稽核小組之各項業務。

7.審計機關審核本府單位會計及各項基金之審核案件申復。

8.辦理農委會補助計畫之審核、記帳憑證及會計報告等事項。

9.辦理本府單位會計保留款審核事項。

10.辦理各項代收款、保管款之會計事項。

11.辦理本縣各級民意代表及村里長福利互助會會計業務。

12.辦理金門縣選舉委員會各項主計業務。

13.辦理本府各處室接受補助、委辦經費支用情形調查表(季報表)之彙整。

（三）統計業務：

1.102年11月份金門地區統計月報之編撰。

2.102年11月份金門地區統計手冊之製作。

3.縣統計年報資料之搜集與編算。

4.本縣社會指標統計資料之搜集與編算。

5.彙整家庭收支調查記帳戶統計資料。

6.本縣消費者物價指數統計資料彙編。

7.本縣農業生產統計資料彙編。

8.辦理本處暨所屬主計人員任免遷調、考核、獎懲、退撫等院處授權事宜; 以及未設立專任主計人員機關之派兼、核定案作業等。

9.辦理綜合業務彙整。

10.審核102年家庭收支調查表。

二、工作檢討與建議事項：

無。

填報人：陳雙梅        							主管：李秀荷

聯絡方式：TEL-325544     #65062

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：人事處                         填報日期：103.1.8

- 重大業務執行情形：

  - 辦理本府暨所屬機關102年度年終績效考核。

  - 於102年1月5日辦理本處辦公空間調整及辦公桌椅安裝事宜。

二、工作檢討與建議事項：無。

聯絡人：陳惠生                 處長：翁正義

聯絡方式：082-318823#65115

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 政風處        填報日期時間： 103.1.8

- 重大業務執行情形：

- 派員會同辦理「103年度金門縣環境景觀總顧問」等案開標（議價、驗收）作業，共計2案。

- 本處及本府廉政志工辦理「大同之家感恩餐會」、「送愛到福田、松柏、晨光愛心系列活動」等廉政宣導，

成效良好。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：邱任翔                      主管：陳英斌

聯絡方式：082-324589

金門縣警察局業務執行報告表

填報單位：金門縣警察局          填報日期時間：103.1.7

一、重大業務執行情形：

（一）102年12月30日至103年1月5日刑事案件─發生8件（竊盜3件、詐欺2件、毀損2件、妨害自由1件）；破獲7件（公共危險4件、違反保護令1件、背信1件、侵佔1件）；交通事故─發生15件（A1： 0件、死亡0人；A2：11件、受傷13人；A3：4件）。

（二）為民服務案件─經民眾撥打110專線電話報案前往處理共88件（受理一般竊盜3件、毀損5件、妨害安寧8件、打架2件、違停12件、交通障礙6件、交通事故20件、糾紛9件、酒醉路倒6件、家庭糾紛1件、家庭暴力1件、遺失物品1件、火災1件、自殺案件1件、其他12件）。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：警員 戴德更                                主官：局長 蔡耀坤

金門縣消防局業務執行報告表

填報單位： 金門縣消防局             填報日期： 103.1.8

重大業務執行情形：（103年1月1日至7日）

本局103年1月1日至7日共計執行災害搶救1件（金寧鄉環島北路清雅羊肉爐附近吊車火警）、救溺1件（后湖海邊民眾2名受困礁石）、緊急救護62件（急救人數60人）及為民服務14件。

報告人：局長 楊肅凱

聯絡人：鄭志偉                    聯絡電話：324021轉6400

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：環保局         填報日期時間： 103.01.07

- 重大業務執行情形：

  - 1月6日下午假本局會議室辦理「103年度「各級學校因應空氣品質惡化處理措施暨緊急應變作業流程」說明會」，環保局於空品不良時，將依標準作業程序發布及通報各相關單位進行應變及防護措施，其中各級學校之應變作為更是關係到廣大學生族群之健康與安全，尤其是具有高風險族群之學生更須加以防護。。

  - 1月6日上午假本局會議室辦理「102年度「空氣中細懸浮微粒監測及分析計畫」期末報告審查會」，針對本年度的執行情形提出成果報告。

填報人：陳畇蓁						主管：楊世宏

聯絡方式:082-336823分機106

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣地政局                                填報日期時間：103年01月08日

一、重大業務執行情形：

- 103年01月07日本局與臺南市政府地政局、澎湖縣、連江縣地政事務所研商「跨越海峽、地政好厝邊」合作計畫案，將於春節後擇期辦理啟用儀式，為繼台北市、新北市、臺中市、澎湖縣、連江縣後互相協助辦理申請登記、複丈案件送件人核對身分及檢核必備證明文件，輔以郵遞方式，節省民眾往返台灣和金門交通時間和金錢成本，以跨域合作解決民眾的不便。

- 有關李仁國君陳情金寧鄉寧湖六劃段4-1地號土地事務案，案經養工所於1月2日清理現場完畢，本局於元月6日下午會同陳情人現場測量，陳情人以塑膠繩圍出表示其土地範圍，經測量該範圍位於4-1、5-1、173、174-1、174-3及古寧頭段159-6地號土地，其中173、174-1、174-3地號為國有土地，現場並無發現房屋地基，而陳情人指一長約1.4米之石板稱是地基，實無法辨識陳情人所稱原有房屋之範圍；至於在5-1地號部分，擬擇期協助雙方溝通協調。

- 會同各相關單位共同勘定烈嶼國中附近地區市地重劃範圍。

- 邀集公產管理機關勘查尚義住宅區區段徵收公有土地供作道路使用範圍並依現況辦理測量。

- 烈嶼端區段徵收未受領之補償費依規定辦理國庫專戶保管，以完成補償程序。

二、工作檢討與建議事項：

填報人：陳忠壽                 主管：  林德恭

聯絡方式：082-318823#5731

082-321177#102

金門縣政府業務執行報告表

填報單位:   金門縣衛生局        填報日期:  103年01月07日

本周重大業務執行情形與檢討:

- 於12月31日辦理籌建護理機構及健康養生社區招商作業公開評選採購案，由開博規劃設計顧問有限公司得標，議價結果以172萬元決標。

報告人：陳天順　　  　填報連絡人: 洪韻筑  連絡電話:330697轉203(局長室)

金門縣文化局業務執行報告表

填報日期： 103年01月08日

一、重大業務執行情形（01月02日至01月08日）：

（一）辦理「102年度文化部補助案」結案作業－102年度「打造金門觀光休閒表演藝術計畫」、「行銷金門在地文化出版計畫」。

（二）辦理「103年度文化部補助案」修正計畫提報作業－103年度「打造金門觀光休閒表演藝術計畫」、「行銷金門在地文化出版計畫」。

（三）簽辦「金門申遺活動過年特別節目」製作事宜。

（四）辦理「金門縣魁星文化研究協會」新任理監事證書頒發事宜。

（五）辦理文資局蒞金訪視會勘相關事宜。

（六）辦理「金門縣私有歷史建築模範街」修復規劃設計開標、議價暨評選事宜。

（七）辦理103年「金門海神信仰醮慶調查研究暨糊紙工藝」傳習出版計畫先期規劃事宜。

（八）驅山走海金門寫生聯展1/1-1/21於文化局第一、二展場展出。

（九）金門攝影聯盟攝影展1/1-2/10於文化局培基廳展出。

（十）辦理「2014第28屆亞洲國際美術展」主持人、美展大使徵選活動。

（十一）紀錄片《戰酒》為本縣「補助影視業者製作拍攝辦法」補助案，講述金門戰地歲月以及高粱歷史的劇情式紀錄片，即將於元月10日在全國北、中、南五家戲院上映。

（十二）2014年元宵燈會點燈開幕儀式，訂於元宵節當天2月14日下午18時30分，在總兵署前廣場舉行，將邀請李沃士縣長主持，啟動為期3天的金門元宵節系列活動，包括：「金門元宵鴛鴦馬情人節－曬恩愛」活動、元宵花燈會及晚會、古風射燈謎會、民眾互動遊戲拿獎活動等各項靜態、動態活動，藉以彰顯金門傳承民間習俗與節慶文化的「世界文化遺產」精神，豐富民眾的節慶生活，並行銷金門文化觀光之美。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：白如婷(電話：082-325643#409）        局長：李錫隆

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣稅務局  填報日期時間：103.01.07

一、重大業務執行情形：

(一)、102年12月份全功能櫃台提供72項簡捷便民服務，服務內容計：1.提供稅務查詢核發證明415件，2.申辦全國財產總歸戶65件，3.補發稅單及查欠發證693件，4.餘為即時提供便捷稅務諮詢及土增稅、契稅試算676件與銷售印花稅票266件，計全功能櫃台各項申辦服務案件計2,115件。

(二)、102年12月份受理納稅人申請房屋稅籍證明(含未辦保存登記老舊房屋)辦理營利事業登記(煙酒牌)者186件，計金城鎮69件、金寧鄉41件、金湖鎮47件、金沙鎮20件、烈嶼鄉9件，適時核發房屋稅籍證明，方便鄉親辦理煙酒牌，分享縣民福利。

(三)、本局與新北市稅捐處開辦「飛躍稅務通跨區服務」便民新措施，民眾得以辦理跨縣市稅捐業務，為兩縣市民眾節省往返奔波之時間及成本，102年12月份視訊發速特地價稅更改投遞地址1件、房地稅課稅明細7件、代收代送土地增值稅案3件，合計跨區服務辦理案件11件。

(四)、配合各鄉鎮公所基層民政幹部座談，本局巡迴五鄉鎮公所向參與活動的基層村里、鄰長及鄉鎮代表宣導「飛躍稅務通」提供台金兩地民眾異地申辦或繳納稅捐服務，為兩地民眾節省往返奔波之時間及成本，拜託基層幹部廣為宣導民眾週知。各鄉鎮場次如下：第一場：1月6日金城鎮，第二場：1月8日金寧鄉，第三場：1月10日金湖鎮，第四場：1月13日金沙鎮，第五場：1月17日烈嶼鄉，稅務局備有精美稅務宣導小禮品，屆期歡迎鄉親踴躍參加。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：陳空招               主管：王漢文

聯絡方式：325197#201、0910-326-686