金門縣政府主管會報會議紀錄

時間：104年5月21日上午8時30分至10時15分

地點：本府第一會議室                     會議次數：104年第16次

出席：副縣長、參議、本府所屬各處主管暨一、二級機關首長、副首長及金酒公司總經理、二級單位指派人(詳如簽到表)

主席：縣長                                          記錄：王秀蘭

壹、宣讀上次會議紀錄(略)：

貳、各單位工作報告(略)：

参、主席指(裁)示事項：

- 有關業務推動、執行計畫的簡報，除了內容應清晰明瞭外也需加強人員的培訓，相關資料也需準備充裕，俾利與會人員之了解與溝通。(各單位)

- 針對校區用地不足採用以地易地之需求案，請教育處及財政處協助處理；另校地的需求如涉及都計檢討時，請建設處協助。(教育處、財政處、建設處)

- 各列管案件、業務計畫的執行應擬訂期程，以利流程進度的掌控。(各單位)

- 為維持金門良好的形象，應做好環境的維護與整潔，對於重要道路及圓環部份更需多加注意。(建設處、環保局、各單位)

- 為使業務順利推動及預算的有效執行，主計處應主動協助各單位編製預算，各單位興辦之事項，應衡酌以往執行情形，通盤考量後，妥為規劃所需預算。(主計處、各單位)

- 有關打造金門大學島的概念，請教育處與金門大學研議並擬定方案，並將文化園區的空間及衛生局的養生園區納入規劃考量。(教育處、文化局、衛生局)

- 針對小麥、高粱等農作物的收購成本，應先統計數據後，邀請財政處、金酒公司召開會議，擬定短中長程計畫。(建設處)

- 對於畜牧業所生之效應及環境影響等相關問題，應研擬解決應對之策。(建設處)

- 食品安全的維護應有預防性的積極作為，針對花生、貢糖等食品應作定期性的稽查。(衛生局)

- 藝文活動的推行，可參考金城鎮經驗，便利業務推動。(文化局)

- 針對東堡溝附近之農地重劃可行性，請地政局於一個月內完成相關之調查。(地政局)

- 針對夏張會預定討論之環境保護、越界捕魚等相關議題除應先行備妥外，對接小組也應儘速成立，俾利後續問題的處理(環保局、建設處)

- 針對兩岸事務交流愈趨頻繁，為使業務事項更利於推動，請人事處研擬提高大陸事務科層級的可行性方案。(人事處)

- 西洪營區及太武電廠如何有效的經營使用及環境的美化、整修、愛護，應儘速研擬改善方案。另農試所的閒置空間活化利用工程請擇期專案報告(觀光處、建設處)

- 公共設施的投資興建應先行思考後續的維護、管理、經營的因應對策，避免空間的閒置、荒廢。(各單位)

- 為有效提升觀光產業，對於碼頭至各觀光、景點，應就行車的動線、道路拓寬可行性，預為規劃研議，以提供友善環境。(工務處)

- 觀光亮點週邊環境的維護、土地的整合應儘速研擬解決改善之道；另研究結合五鄉鎮公所民情反應窗口，對公共設施破壞環境指標建立即時整合資訊，有效防範監督(環保局、工務處、建設處、觀光處)

- 有關莒光樓景點前「法輪功」組織，布幔、看板處理，應集思智慧有效疏導改善。(民政處、觀光處)

肆、散會。

指示內容:

一、有關業務推動、執行計畫的簡報，除了內容應清晰明瞭外也需加強人員的培訓，相關資料也需準備充裕，俾利與會人員之了解與溝通。(各單位)

執行情形:

遵照辦理。

指示內容:

二、針對校區用地不足採用以地易地之需求案，請教育處及財政處協助處理；另校地的需求如涉及都計檢討時，請建設處協助。(教育處、財政處、建設處)

執行情形:

教育處：

本案本處已完成彙整本縣各國中小(含金城幼兒園)「各校校地需求調查表」，並函請財政處協助辦理後續事宜，若涉及都市計畫檢討時，建請建設處協助處理。

財政處：

配合辦理。

建設處：

校地的需求涉及都市計畫檢討，建設處都計科將予以協助，另本處辦理公共設施用地專案檢討，刻正整理本縣公共設施用地圖資清冊，預計於6月分別邀集各公設主管單位召開工作會議研商範圍。

指示內容:

三、各列管案件、業務計畫的執行應擬訂期程，以利流程進度的掌控。(各單位)

執行情形:

遵照辦理。

指示內容:

四、為維持金門良好的形象，應做好環境的維護與整潔，對於重要道路及圓環部份更需多加注意。(建設處、環保局、各單位)

執行情形:

建設處：

推動圓環綠美化，其中以金城車站、東門、榜林、機場、鵲山等五座為重點推動圓環，計畫以四季草花及各式植栽聯合既有行道樹及綠籬，將各交通節點連結道路串聯成線，打造綠色旅遊新亮點。

- 各圓環執行進度：

      - 後續將視植栽生長情況進行機動調整及更換

      - 鵲山圓環：已於4月28日完成移植榕樹8株及整地、施肥作業並擺設變葉木300盆、鵝掌藤32盆、銀柏16盆及種植草花2,450株。

      - 榜林圓環：於4月13日於進行圓環景觀改造，共計使用9,300株草花；另於5月4日設置竹籬26組及懸掛矮牽牛102盆，共計架設26組竹籬及壁盆102盆。

      - 金城車站圓環：已於4月28日擺放香冠柏48株、黃金側柏53株、金露花42盆及、草花2,400株及配合迎城隍祭典，於5月12日完成節慶布置。

      - 東門圓環：於5月12日擺放香冠柏63盆、黃金側柏55盆、金露花140盆及草花900株及配合迎城隍祭典，於5月12日完成節慶布置。

- 道路及路口花台執行進度：

            - 於中山路進行鋤草及補植桃金孃、杜鵑花共1,200株。

            - 環島北路鋪設百慕達草900平方公尺。

            - 於林湖路、高陽路花台進行鋤草、整地、施肥並種植各式草花2,720株。

            - 機場分隔島進行鋤草、整地、施肥並種植翠蘆莉及各式草花600株。

- 後續將視植栽生長情況進行機動調整及更換

環保局：

遵照辦理。

指示內容:

五、為使業務順利推動及預算的有效執行，主計處應主動協助各單位編製預算，各單位興辦之事項，應衡酌以往執行情形，通盤考量後，妥為規劃所需預算。(主計處、各單位)

執行情形:

主計處：

本處104.05.21函送本縣各機關(單位)105年度總預算案編製日程表，請各單位依縣長政見主軸十大建設與105年度施政計畫、新興計畫及中程計畫填報相關表件於06.16前送主管處(局)、主計處彙整，本處將初審各機關歲出基本需求額度及本縣總概算歲出規模。

指示內容:

六、有關打造金門大學島的概念，請教育處與金門大學研議並擬定方案，並將文化園區的空間及衛生局的養生園區納入規劃考量。(教育處、文化局、衛生局)

執行情形:

教育處：

本府於104年5月27日府教特字第1040040200號函請國立金門大學，請學校將文化園區的空間及衛生局的養生園區納入規劃考量，並儘速研擬方案，函覆本府。

文化局:

配合辦理。

衛生局：

- 本局（衛生局）新建行政大樓預定地為金門縣金湖鎮湖前段29、37-1、38及39地號等4筆土地，因該區使用分區分屬農業區及保護區，無法取得無妨礙都市計畫證明及辦理土地撥用，需進行都市計畫變更始能興建。

- 基地內湖前段37-1地號土地包含自然村專用區、農業區及保護區，登記面積為26898.25 M²，考量整體需求、興建成本及保留原生景觀，已函請縣府同意縮小37-1地號變更範圍，並辦理假分割完成，假分割後使用面積為7826.97 M²，因此37-1地號尚有19071.28 M²（1.9公頃）可供運用。

- 103年06月24日函請縣府同意本案辦理都市計畫使用分區個案變更為機關用地，並已送縣府進行都市計畫個案變更掛件審議。縣府於104年1月7日以府建都字第10400004531號函公告辦理本案都市計畫個案變更，並於104年1月28日舉辦公開說明會。目前已依都市計畫法規定完成公開展覽，全案已送縣都市計畫委員會，並於104年5月20日召開縣都市計畫委員會通過後送內政部都市計畫委員會審議。

指示內容:

七、針對小麥、高粱等農作物的收購成本，應先統計數據後，邀請財政處、金酒公司召開會議，擬定短中長程計畫。(建設處)

執行情形:

收購價格：

- 高粱：每公斤新台幣二十六元計算。

- 小麥：每公斤新台幣三十一‧七五元計算。

經費來源：

- 以上契作高粱、小麥雜糧收購價如因政策調整時，另行檢討辦理。

- .經費由本所編列撥付金門縣農會，農會依實際收購數量金額轉入農戶帳戶。

- 高粱生產資材費補助每公斤新台幣二元，款由行政院農業委員會高粱保價收購價差補助款列之（該項經費如經行政院農委會檢討廢止時，另由金門縣政府自籌經費支應）。

- 4.農民契作種植之高粱、小麥雜糧，按實際收購數量由金門縣政府每公斤補助搬運費新台幣十元，款由農業發展基金相關經費項下列支。

- 針對地區高粱小麥契作調整方案，因涉及地區農產業結構及整體發展，目前已陸續辦理種植益本分析、土地管理及公益效益、政策調整衝擊評估等，後續將補充收購成本分析，並預定於5月30日向鈞長進行簡報確認政策方向後召開會議，擬定短中長程發展計畫。

指示內容:

八、對於畜牧業所生之效應及環境影響等相關問題，應研擬解決應對之策。(建設處)

執行情形:

請金門縣畜產試驗所研擬在疫病高風險下，本縣畜牧及養牛產業未來方向及辦理牛隻離牧之可行性，納入養牛調整計畫專案報告說明。

指示內容:

九、食品安全的維護應有預防性的積極作為，針對花生、貢糖等食品應作定期性的稽查。(衛生局)

執行情形:

- 本局每年均針對地區特產食品訂定抽驗及稽查計畫，以103年為例， 計抽驗地區花生、貢糖計88件，檢驗結果黃麴毒素均符合規定，貢糖業稽查34家次。

- 本月計稽查地區貢糖業者12家次，抽驗12件，104年預計抽驗99件。

- 本局預計於2個月內將地區21家貢糖業者，抽驗其花生原料及貢糖產品，以保障消費者食品安全 。

- 輔導業者建立自主衛生管理，製造場所符合食品良好衛生規範相關規定，以保障消費大眾食用的衛生安全。

指示內容:

十、藝文活動的推行，可參考金城鎮經驗，便利業務推動。(文化局)

執行情形:

配合辦理。

指示內容:

十一、針對東堡溝附近之農地重劃可行性，請地政局於一個月內完成相關之調查。(地政局)

執行情形:

本局配合辦理東堡溝附近農地重劃可行性評估調查。

指示內容:

十二、針對夏張會預定討論之環境保護、越界捕魚等相關議題除應先行備妥外，對接小組也應儘速成立，俾利後續問題的處理(環保局、建設處)

執行情形:

環保局：

遵照辦理。

建設處：

依指裁事項及會議後相關決議成立對接小組。

指示內容:

十三、針對兩岸事務交流愈趨頻繁，為使業務事項更利於推動，請人事處研擬提高大陸事務科層級的可行性方案。(人事處)

執行情形:

有關提高大陸事務科層級乙節，擬併案向內政部提案修正「地方行政機關組織準則」第15條，增列「縣（市）政府因受指定辦理中央業務而設立之一級單位或所屬一級機關，不受第二項至第四項之限制」。俾彈性增加一級單位及所屬一級機關數量，符合實需。

指示內容:

十四、西洪營區及太武電廠如何有效的經營使用及環境的美化、整修、愛護，應儘速研擬改善方案。另農試所的閒置空間活化利用工程請擇期專案報告(觀光處、建設處)

執行情形:

觀光處：

西洪二營區:

- 旨揭工程於104年03月30日驗收合格，經本處於104年05月18日針對西洪二營區完成建置之內容及後續經營管理模式向鈞長呈報，並經鈞長於當日下午偕同本處副處長等相關人員至西洪二營區辦理現地勘查後，因本營區基地範圍廣達28公頃，若由本府自行經營成為軍事戰鬥體驗營，恐有其困難性與挑戰性，未來可規劃委外經營之可行性，惟於委外經營之前應先行改善營區內之整體景觀，並表示由本縣林務所派人進駐西洪二營區協助景觀樹之改善及營運管理。

- 案經鈞長於104年05月19日研討後裁示，本園區後續暫不委外規劃後續營運方向；惟考量園區開發已建置完成，若長期無人維護管理，後續恐有林木雜亂之情形，故本處亦於104年05月19日依鈞長之指示簽辦由林務所派人進駐本園區辦理後續維護管理作業及景觀樹之改善及移交本園區予林務所辦理後續維護管理及派駐人力進駐改善營區內之整體景觀作業，並俟簽奉核准後即辦理後續園區移(點)交作業。

太武電廠:

- 太武發電廠定意為串連植物園及內部老兵故事館、擎天水廠以及玉章路、太武公墓、太武山，形成一個多元的帶狀旅遊行程。

- 未來工程施作完成後，本處將派駐解說人員及清潔人員，提升解說導覽服務品質及維護園區內周邊環境整潔。

- 另後續將加強互動體驗設施及音效燈光設備，使遊客更能融入體驗戰務時期太武電廠供電情形。

建設處：

林務所已與觀光處企劃科協調西洪營區及太武電廠後續辦理綠美化事宜。

有關農試所閒置空間活化利用專案報告已製作完成，目前定於5月30日向鈞長進行專案報告。

指示內容:

十五、公共設施的投資興建應先行思考後續的維護、管理、經營的因應對策，避免空間的閒置、荒廢。(各單位)

執行情形:

遵照辦理。

指示內容:

十六、為有效提升觀光產業，對於碼頭至各觀光、景點，應就行車的動線、道路拓寬可行性，預為規劃研議，以提供友善環境。(工務處)

執行情形:

地區碼頭之主要聯外道路包括1-1號計畫道路(水頭商港至西海路段)及料羅港對外道路部分，分別為本年度施政重點路段及縣長政見列管執行計畫，關於1-1計畫道路，本處已整理完成公私有土地清冊，後續將分別調查彙整土地所有權人對於道路土地取得之意願後，再就相關進度與結果擇期向　鈞長簡報，俾以確定後續辦理方向；另料羅港對外道路部分，則將針對既有路網作檢視暨規劃主要之動線後，列為明年度計畫重點檢討辦理拓寬及改善；目前本處辦理道路整建暨拓寬之重點計畫，仍優先以地區之主要道路如環島北路、環島西路、環島南路等路段為主，俾以改善地區主要之連絡動線，至於地區因觀光、景點甚多，與之連結之道路亦多，後續將配合地區發展重點，協同觀光處共同檢視辦理路段之必要性及優先順序，再配合納入相關道路整建計畫內檢討改善及道路拓寬；另短期間如部分通往景點之道路於轉彎、會車空間或視線須改善者，再檢視附近土地情形，優先列入改善。

指示內容:

十七、觀光亮點週邊環境的維護、土地的整合應儘速研擬解決改善之道；另研究結合五鄉鎮公所民情反應窗口，對公共設施破壞環境指標建立即時整合資訊，有效防範監督(環保局、工務處、建設處、觀光處)

執行情形:

環保局：

由許寬參議主持，本局邀集相關單位研商道路環境整潔分工權責，另派員巡查各景點及公共設施，若有髒亂或破壞情形通報相關單位處理。

工務處：

有關觀光亮點週邊環境維護之部分，本處於代辦各機關、學校工程案件時，即要求需求單位務必確認後續維護管理單位，始啟案辦理設計施工作業；另於設計過程亦要求設計單位需配合維護管理單位之需求，適當留設澆灌設施或供電設備等，俾使工程完工後，環境景觀得以獲得妥善照顧。

建設處：

- 本處執行或委辦農田排水、產業道路、漁港工程、城鄉美化及鄉村整建工程計畫，均以各鄉鎮公所之建設課為聯繫窗口，其同時為計畫執行單位及接受陳情窗口，對案件內容、現地狀況及地方民情較為熟稔，故有關民眾陳情案件，尚能適時反應。

- 有關已完工公共設施毀損、破壞之防範監督，囿於人力及經費不足，鄉鎮公所僅能辦理一般維護巡察，本府則透過總顧問，配合中央辦理每年維護管理成效之定期抽驗督考；至於常態性監督及防範，目前仍須仰賴村里長代為留意。

觀光處：

本處將針對業管觀光景點環境加強維護管理，並建立巡查機制，發現毀損情況即時回報改善。

指示內容:

十八、有關莒光樓景點前「法輪功」組織，布幔、看板處理，應集思智慧有效疏導改善。(民政處、觀光處)

執行情形:

民政處：

本處宗教禮制科及自治科分別就本案處理情形回覆如下：

  - 宗教禮制科：

- 法輪功先前自稱是個練功的團體；後來因為有某些隱含政治意味、訴求，讓社會感覺他是個政治團體；有時候它也打著佛教的旗號從事宗教活動，但佛教界認為他缺乏佛教經典戒律依據，也不認同；社會甚至也有認為它是「邪教」，但揆諸法輪功一些書籍資料都在勸善，如何評斷它是「邪教」?因此「法輪功」給社會帶來的屬性爭議，實在難以辨明。

- 有關莒光樓景點前「法輪功」組織、布幔、看板等相關活動，從民主的角度來看，是社會多元文化及聲音的展現，客觀上有否影響景點景觀、安全危害，民政處配合各相關單位做柔性勸導。

  - 自治科：

- 本處1999話務中心分別於104年1月14日及104年5月12日接獲民眾反映法輪功於莒光樓附近私設及張貼廣告，如附件1。經兩次民眾申訴話務中心分別派予建設處、環保局、財政處、觀光處、工務處等多單位，俾利釐清權責；因事涉多單位，且為全本府包容多元宗教團體之意，本處自治科特請由黃秘書秀珍召集相關處局於104年5月25日下午3時於1樓祕書室針對此案研議處理方式。

- 會議決議為：

      - 以範圍區分:莒光樓景點內權責單位為觀光處，範圍包含定著「百年榮耀、幸福金門」那一圈圍牆及旁邊停車場皆屬莒光樓景點內。由觀光處依「發展觀光條例第63條」辦理，如附件2。

      - 莒光樓對面馬場是私人所有地，馬場對面為莒光山莊，莒光山莊係本府公產，管理單位為財政處，若張貼於此面牆上，

將由環保局依本府於95年5月10日府環三字第0950020029號公告辦理，如附件3，該局將派員勸導並逕行予以拆除，後續進行不定期派員巡查。

      - 本處1999話務中心將配合以上範圍區分分派予權責單位辦理。

觀光處：

- 本案由縣長室黃秘書秀珍召集民政處、財政處、觀光處及縣環保局等相關處局於104年5月25日下午3時於1樓祕書室針對此案研議處理方式，會議決議為：

- 以範圍區分:莒光樓景點內權責單位為觀光處，範圍包含定著「百年榮耀、幸福金門」那一圈圍牆及旁邊停車場皆屬莒光樓景點內。由觀光處依「發展觀光條例第63條」辦理。

- 莒光樓對面馬場是私人所有地，馬場對面為莒光山莊，莒光山莊係本府公產，管理單位為財政處，若張貼於此面牆上，將由環保局依本府於95年5月10日府環三字第0950020029號公告辦理，該局將派員勸導並逕行予以拆除，後續進行不定期派員巡查。

- 莒光樓係屬本府觀光處轄管權責範圍，前已多次派員依據「招牌廣告及樹立廣告管理辦法」及「發展觀光條例」勸請現場法輪功學員逕行拆除懸掛豎立之廣告看板未果，本府觀光處依104年5月25日會議決議，日後派員加強巡查，如有是類情事再次發生，將會同相關單位依法辦理移除後交還該組織現場學員，俾維觀光產業發展。