土壤及地下水污染研究計畫與模場試驗計畫

申請作業要點總說明

為利土壤及地下水污染調查及整治技術之提昇，並提供相關作業之遵循，爰訂定「土壤及地下水污染研究計畫與模場試驗計畫申請作業要點」（以下簡稱本要點）。

本要點計二十二點，其訂定重點如下：

- 說明本要點訂定目的及訂定依據等相關規定。(要點第一點至第四點)。

- 明定本要點之申請對象及研究範圍相關規定。(要點第五點至第九點)。

- 明定本要點之申請方式及審查原則相關規定。(要點第十點至第十四點)。

- 明定本要點研究計畫經費編列相關規定。(要點第十五點至第十七點)。

- 明定本要點研究計畫之執行成果發表方式。(要點第十八點)。

- 明定本要點之計畫簽約及經費撥付相關規定。(要點第十九點)。

- 明定本要點之計畫執行成果智慧財產權相關規定。(要點第二十點)。

- 明定本要點之計畫查核點及說明其他注意事項等。(要點第二十一點至二十二點)。

| 規 定 | 說 明 |
| --- | --- |
| 一、為鼓勵國內土壤及地下水污染整治相關機構及學術研究單位進行土壤及地下水之政策研究、調查評估及整治復育等工作，以落實提昇本土化之土壤及地下水污染整治業務發展與推動，特訂定土壤及地下水污染研究計畫與模場試驗計畫申請作業要點(以下簡稱本要點)。 | 訂定本作業要點之目的 |
| 二、本要點依土壤及地下水污染整治法第二十八條第十款規定訂定之，其經費來源由土壤及地下水污染整治基金編列年度預算支應。 | 本要點訂定之依據係依照土壤及地下水污染整治法第二十八條第三項第十款規定其基金之運用可作為土壤、地下水污染整治技術研究、推廣、發展及獎勵費用，故編列其經費，以提昇國內土壤及地下水相關技術。 |
| 三、經審查程序通過之研究計畫與模場試驗計畫(以下統稱研究計畫)，依循政府採購法規定辦理委託事宜。 | 明定計畫審查通過之委託辦理方式 |
| 四、研究計畫之經費，如已達政府採購法公告金額，應依循「政府採購法」第二十二條規定辦理；未達公告金額者，則依循「中央機關未達公告金額採購招標辦法」第二條第一項第一款規定辦理。 | 明定研究計畫之申請經費，若達政府採購法公告金額辦理方式。 |
| 五、本要點適用對象 (一)國內公私立大專院校、研究機構。 (二)依法立案之法人學術研究機構或團體。 (三)國內依法設立登記之公司，且須從事工程顧問、檢測機構、技術服務等土壤及地下水污染整治相關之業務。 針對上述本要點適用對象，以下簡稱申請單位。 | 明定計畫申請之適用對象，以資明確。 |
| 六、申請單位之計畫主持人同一時間(計畫之執行期程重疊達四個月以上者)接受行政院環境保護署（以下稱本署）之勞務案及專案研究案至多兩項，或承接政府委託計畫及研究計畫之總金額不超過2,000萬元，計畫協同主持人同一期間則以四項為限。 | 為避免申請單位業務繁忙，以致人力配置不足，故於申請單位之計畫主持人計畫執行上限予以規範，故明定之。 |

| 規 定 | 說 明 |
| --- | --- |
| 七、研究計畫主題以符合施政計畫及業務發展需要為原則，主要以本署土壤及地下水污染整治基金管理會(以下簡稱本會)每年度提出之研發策略總體規劃大綱為研究主題；模場試驗則係以引進及研發國內外調查及整治技術，以提昇國內土壤及地下水調查及污染整治技術。 | 研究主題需依據本會每年度研發策略總體規劃大綱為主軸，以符合本會施政計畫及業務發展需要為原則。 研究策略之目標係以解決目前國內土壤及地下水相關業務執行之困難，並因應國際趨勢之演變，提昇國內相關計畫進行訂定之。 |
| 八、本要點所指模場試驗僅限於現地場址調查及整治之作業。 | 明定模場試驗之試驗方式。 |
| 九、申請單位提出模場試驗場址應注意事項如下︰ (一) 模場試驗非隸屬於列管場址污染改善或控制、整治計畫之一部分，若模場試驗執行期間可能導致該場址污染改善計畫或控制、整治計畫之延宕者，需先取得所在地主管機關同意。 (二) 模場試驗場址不可為無主場址，無主場址僅能以縣市申請進行污染調查及整治作業。 (三) 模場試驗場址需先取得該場址之土地所有人土地使用同意書(附件六)以及所在地主管機關同意土地使用同意函，始得提出。 (四) 若該場址已公告為列管場址者，其相關作業皆需遵循「土壤及地下水污染整治法」第十七條及第十九條規定辦理。 (五) 上述相關文件如︰研究計畫之模場試驗場址土地使用同意書、所在地主管機關土地使用同意函等，需於提出計畫申請時，併同相關書面資料寄送至本會。 | 明定模場試驗辦理時需注意事項。 |

| 規 定 | 說 明 |
| --- | --- |
| 十、申請方式如下︰ (一)申請單位及計畫主持人應依本會規定之期限提出申請，逾期不予受理。 (二)申請單位應至本會網站(http://sgw.epa.gov.tw/public/index.asp)下載研究與模場試驗計畫構想書(以下簡稱計畫構想書，請詳見附件一)及執行團隊學經歷資料表(附件二)。計畫構想書內容應包括下列事項︰ 1.計畫基本資料表 2.研究內容大綱(摘要) 3.研究目的(需說明計畫之背景、目的、重要性、國內外相關執行情形及註明重要參考文獻；模場試驗部分則另需提出場址背景資料分析)。 4.研究方法及步驟(模場試驗需提出模場規模) 5.研究預期效益及績效指標(Key Performance Indicator,KPI) 6.研究進度及預期完成之工作項目 7.研究經費與人力之配置 8.相關參考資料 (三)利用本要點之申請系統進行線上申請作業 (四) 相關書面資料備文寄送或親送本署 (10042台北市中正區中華路一段83號)，以利進行資格審查作業。 (五)相關書面資料包括︰ 1.計畫構想書基本資料表 2.主持人經歷表 3.模場試驗土地使用同意書 4.所在地主管機關同意函 5.營利事業登記證(廠商) 6.機關或學校需出具之參與投標文件 7.廠商納稅之證明等 | 明定計畫申請方式及申請時需備之相關文件。 |
| 十一、為避免模場試驗造成場址二次污染或污染擴散之虞，進行計畫構想書撰寫時，應說明模場試驗現場安全衛生、相關防範及措施說明。 | 明定模場試驗辦理時，現場安全衛生、相關防範及措施說明需清楚敘明。 |

| 規 定 | 說 明 |
| --- | --- |
| 十二、申請單位於執行模場試驗時，若因執行不當，造成該場址二次污染或污染擴散，其責任歸屬均由計畫執行單位負責。 | 明定執行模場試驗時，若造成二次污染情事發生時之責任歸屬。 |
| 十三、本會為辦理本研究計畫之計畫審核作業，得設立審查委員會，其審查委員由「土壤及地下水污染整治基金管理會」委員遴聘之。 審查委員之任務如下︰ (一)審查計畫申請者之計畫內容、執行能力與經費。 (二)確認審查會議之審查結果。 (三)計畫之執行、管考及其他相關事項。 審查委員對於因執行任務所知悉之他人應秘密之資訊，負有保密義務。 | 明定審查委員會之工作綱要及權責。 |
| 十四、計畫之審查作業流程依下列順序為之︰ (一)書面審查 針對研究計畫構想書之計畫主題重要性與創新性、研究內容與方法可行性、預期完成之項目與成果，及執行團隊研究表現與執行計畫能力，進行初步審查，並就各項經費配置之合理性提出相關建議。 (二)審議會議︰ 1.針對書面審查所提出之綜合審查表，提供審議會議之審查委員參考。 2.進入審議會議之申請單位，需提送計畫構想書修正稿，並就申請計畫內容進行簡報說明。 3.按審議會議結論排序之優先順序及經費，彙送本會核定。 | 明定審查作業辦理方式，並由審查委員提出具有專業性及中立性以及一定程度之客觀性等優點後決議申請優先順序。 |
| 十五、本計畫年度預算如經立法院刪減或未獲通過，本會得不予經費申請；如低於年度預算金額時，本會得依政府採購法「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」逕向受申請單位辦理減價手續，如受申請單位拒絕，得不予以經費申請。 | 明定計畫總經費若經立法院刪減或為通過時，申請單位需配合事項。 |

| 規 定 | 說 明 |
| --- | --- |
| 十六、依本要點申請模場試驗之申請單位，申請款以不低於計畫總經費50%為原則，其餘經費由申請機構自行編列預算支應，單一模場試驗申請金額之上限，依每年通過預算進行分配。 | 明定模場試驗計畫申請時經費申請比例。 |
| 十七、本研究計畫經費編列係參照「環保署委辦研究計畫經費編列原則及標準」訂定之。經費編列僅限經常門（含人事費、消耗性器材及原材料費、貴重儀器使用費及圖書期刊等），資本門不列入經費編列範疇(如儀器購買費等)。其他相關經費編列方式需依附件五辦理。 (一)人事費 凡為執行研究計畫直接所需之研究人員人事費用屬之。人事費用編列不得超過總申請經費之50％為原則。 (二)消耗性器材及原材料費︰ 凡為執行研究計畫直接所需之消耗性器材及原材料費用所屬之，如化學藥品等。 (三)資料蒐集費︰ 依研究計畫所需購買參考書籍、期刊或資料檢索費核實編列。圖書期刊之購置以具有專門性且與研究計畫直接有關者為限，金額以五萬元為上限。 (四)其他與研究計畫有關之費用︰ 凡為執行研究計畫直接所需之文具費、印刷裝訂費、儀器維護費、貴重儀器使用費及其他雜費等均屬之(如國內研討會報名費等)。貴重儀器使用費以十萬元為上限。 上列各項費用應在研究與模場試驗計畫構想書中明列，以供審查。 | 明定本要點研究計畫之計畫經費編列原則。 |

| 規 定 | 說 明 |
| --- | --- |
| 十八、申請單位於計畫執行中及完成後，得以下列方式發表︰ (一)參與本會舉辦或協辦之研究成果發表會。 (二)由申請單位於國內外學術性研討會上發表。 (三)由申請單位以論文形式發表於國內外學術性期刊。 (四)研究成果發表時，需加註「行政院環保署土壤及地下水污染整治基金管理會申請辦理」。 申請單位經由上述方式完成成果發表者，於新年度計畫申請時，將於計畫初審「執行團隊研究表現」項目中予以加分。 | 明定本要點研究計畫計畫成果發表方式。以較多元化方式辦理執行，不侷限於制式書面成果報告書辦理方式。 |

| 規 定 | 說 明 |
| --- | --- |
| 十九、研究計畫書覆核、簽約、經費核撥及結案，處理程序如下： (一)計畫書覆核： 獲申請之計畫，如經審議會議決議要求修正者，應於計畫核定前七日提送修正報告，並經審查委員確認修正後核定計畫。 (二)簽約： 計畫核定完成及經政府採購法相關作業程序後，需於七日內完成「研究與模場試驗計畫契約書」(附件三)簽約作業，逾期未辦理簽約手續者，其申請即予註銷。 (三)經費核撥： 依契約書付款方式分兩期撥付(50％及50％)申請款予申請單位，申請單位應專帳管理申請款至計畫結束為止。撥付說明如下︰ 1.完成簽約用印並提送計畫契約書後，申請撥付申請金額50％。 2.提送期末進度報告並經驗收審核通過後，經本會認可撥付申請金額50％。 (四)結案︰ 1.計畫結束前一個月，應提出期末報告，並參與本會所辦理之期末審查會議。 2.報告撰寫及審查︰應按契約書規定之期限、格式與數量提送，並由審查委員辦理審查。 3.報告驗收︰申請單位應參照審查意見查核研究成果，確認是否符合計畫書研提之預期成果效益，經本會核准後驗收結案。 | 為避免計畫執行後產生計畫結案等相關行政問題，故訂定相關條文予以律定計畫核覆、簽約、經費核撥及結案之辦理方式。 |

| 規 定 | 說 明 |
| --- | --- |
| 二十、智慧財產權 (一)申請單位於計畫執行中及完成後，對計畫執行有關資料有保密之義務。未經本會同意，申請單位不得將與工作有關之任何文件資料以任何方式交於第三者。 (二)申請單位需保證於執行本作業要點研究計畫工作時，絕無侵害他人智慧財產權情事。 (三)本要點研究計畫研究成果之歸屬，依「政府科學技術發展成果歸屬及運用辦法」之法令規定辦理。關於執行計畫所獲得之著作權、智慧財產權或研究成果（以下簡稱研究成果），其著作人格權及財產權歸申請單位所有。但本會就本計畫獲得之研究成果，應享有永久、無償、全球、非專屬、不可讓與之使用權利。 (四) 申請單位於本合約之約定義務未完成前，非經本會書面同意或許可，不得於中華民國境外實施本計畫之研發成果及以本會名義公開辦理任何說明或成果會。 (五)專利申請部分，概由申請單位提出，本會辦理研究計畫相關程序，其專利權係歸本會所有。專利申請所衍生之相關費用如申請費、年證費及其他相關費用，均由本會支付。但若申請提出技術轉移意願，本會將會成立技轉委員會，針對研發成果作價，訂定權利金金額。 (六)技術轉移所得權利金及衍生利益金，由申請單位計畫主持人、申請單位所屬單位及本會依比率分配：執行研究計畫之單位為公、私立學校、公立研究機關 (構)者，應將研發成果收入之百分之二十繳交本會；其他執行研究計畫之單位，應將研發成果收入之百分之五十繳交本會。本會所得部分，應全數撥入土壤及地下水污染整治基金。 | 為避免計畫執行成果其智慧財產權及專利部分過於複雜，故明定智慧財產權以及專利權等歸屬。 |

| 規 定 | 說 明 |
| --- | --- |
| 二十一、計畫主持人自該研究計畫開始執行日起，每滿三個月需填報該計畫執行進度及申請經費與自籌款狀況報告(附件四)，提供本會進行計畫進度查核。本會並得隨時洽請申請單位計畫主持人提供有關執行情形書面資料。 | 透過考核，除了能落實計畫目標，更能擴大計畫總體效能。若計畫執行期間發現執行偏差或瓶頸，經由此制度予以解決困難或修正計畫，再繼續執行。故明定計畫執行之考核時間，以確實掌握計畫執行進度。 |
| 二十二、本要點申請單位於計畫執行期間應按期提報期中、期末報告(含研究計畫摘要)至本會，並應出席本會所召開之審查會議，如有不可歸責事由，致未能按期履行時，應於其事由發生十日內，敘明理由並檢附相關證明文件申請展延。延長執行次數以1次為限，最多不得超過三個月，延長期間所需之經費由申請單位自行負擔。 | 明定計畫執行時應繳交之計畫成果報告，以及計畫展延辦理相關方式。 |