102年災害防救演習綱要計畫

壹、依據：

一、災害防救法及全民防衛動員準備法。

二、行政院96年3月30日函頒修正「災害防救基本計畫」。

貳、目的：

為強化面對大規模災害之整備、應變及復原措施，秉持「防災重於救災、離災優於防災」原則，結合政府及民間力量，落實中央與地方間相互支援與合作策略，提昇疏散收容安置之品質。並整合年度內各項演習，規劃辦理跨縣市之區域型防災演習及疏散收容演習，以提昇全國民眾防災共識，展現政府災害防救之決心。

參、演習構想：

一、為因應颱洪、地震等大規模複合型災害時，單一地方政府無法因應災害處理，需中央及地方政府間相互支援之災害情境。指定北、中、南部地區擇一地方政府輪序辦理區域型災害防救演習，以驗證中央及地方政府整體災害防救機制運作，地方政府間相互支援及民間力量投入之跨區資源整合效能。

二、為落實離災、避災之政策，加強民眾配合及提昇疏散收容安置之各項作為，由各直轄市、縣（市）政府辦理疏散收容演習，針對轄內各類災害高危險潛勢區域，結合各相關公、民事業機構、民間志工團體救災能量，置重點於疏散撤離及建立優質收容安置機制與環境等措施。

肆、辦理機關：

一、指導機關：行政院（以下簡稱本院）。

二、主辦機關：內政部、國防部、經濟部、行政院環境保護署及行政院農業委員會。

三、協辦機關：交通部、教育部、行政院衛生署、行政院原子能委員會、行政院發言人辦公室及國家災害防救科技中心。

四、執行機關：直轄市、縣（市）政府。

伍、權責及分工：

一、指導機關：函頒演習綱要計畫及綜理演習評核事宜。

二、主（協）辦機關：負責配合或協助審查（或督導）直轄市、縣（市）政府辦理區域型災害防救及疏散收容演習實施計畫之各項演練項目規劃內容，並依計畫支援演習經費，及遴派評核人員納編評核小組，辦理相關評核作業事宜。

三、執行機關：訂定演習實施計畫、細部演習項目及狀況想定等全般事宜，並統合各參演單位執行演習。

陸、辦理期程：

一、每年度作業期程：

| 區分 | 辦理事項 |
| --- | --- |
| 前1年8至12月 | 1.召開學者專家座談會議。 2.召開跨部會研商會議。 3.召開年度演習綱要計畫暨評核說明、演習日程協調會議。 4.提報中央災害防救委員會。 5.提報中央災害防救會報。 6.函頒災防演習綱要計畫。 |
| 1至2月 | 1.規劃中央各部會評核人員編組及帶隊官。 2.地方政府召開協調會議。 3.地方政府函報災防演習實施計畫。 4.地方政府災防演習預檢。 |
| 2至5月 | 1.地方政府辦理災防演習實作演練（或含兵棋推演）。 2.中央部會評核人員對地方政府災防演習實施評核作業。 3.各指派評核人員之機關函報評核成績。 |
| 6月 | 1.評定地方政府災防演習成績。 2.演習執行成效報告。 3.辦理績優地方政府表揚。 |

二、演習實施期程：

（一）各直轄市、縣（市）政府自102年2月26日起至4月30日止辦理。

（二）澎湖縣、金門縣及連江縣政府得於102年5月底前辦理。

（三）各直轄市、縣（市）政府辦理演習日程如附件1。

柒、類別及內容：

一、區域型災害防救演習：

（一）依據轄內災害潛勢特性，模擬大規模複合型災害情境，實施兵棋推演及實作綜合演練，並整合中央及跨縣市相互支援，動員民間救災資源投入，以及結合本身各項防救災作為之申請、報到、集結（地點選定）、任務分配執行、支援調度、進度掌控、任務協調等作業。

（二）採實地、實物、實作方式演練，整合中央支援及地方所屬水利、農業、工務、消防、警察、民政、社政及國軍部隊、傳播媒體（地方首長訊息發布）、民間志工團體（企業）等相關單位，過程務求結合各項防災計畫與實況。

（三）前進指揮所：由新北市政府依演習設定災害之中央災害防救業務主管機關指導開設，並邀集國防部、內政部消防署及各中央災害防救業務主管機關配合參與，辦理災害現場協調、聯繫及調度支援等演練事宜。

（四）輪序原則：自102年起至107年止，區分北、中及南部（併花東輪序）地區，每年以3個直轄市或縣（市）政府，依其轄內人口數或特殊災防演練重點輪序，並結合萬安演習之地方政府辦理區域型災害防救演習。

| 區分 | 北部 | 中部 | 南部 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102年 | 新北市 | 彰化縣 | 屏東縣 |  |
| 103年 | 桃園縣 | 雲林縣 | 高雄市 |  |
| 104年 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 臺東縣 |  |
| 105年 | 新竹縣 | 嘉義縣 | 花蓮縣 |  |
| 106年 | 新竹市 | 嘉義市 | 臺南市 |  |
| 107年 | 基隆市 | 南投縣 | 高雄市 |  |

二、疏散收容演習：應結合轄內災害潛勢特性及防災地圖，掌握研判、決斷及行動等原則，區分層級（縣市或鄉鎮村里）實施疏散撤離及收容安置等演練。

（一）各類災害警報發放及疏散撤離訊息傳達、交通工具動員、疏散對象（在地民眾優先順序）確認等措施（含離災、避災等社區自主防災作為及異地、垂直、廣域等不同之避難方式），並可配合學校防災疏散併同演練。

（二）收容所作業，包括收容編管、人性化收容措施（含性別平等）、收容民眾關懷、心理衛生支持、環境衛生管理、設備維護、通報機制、志工團體參與作業等。

（三）民生物資：物資存放與管理、支援及調配、接收與處理及志工團體參與作業等。

（四）其他（如收容場所停水、停電、通訊中斷時應變處理措施等）。

三、各直轄市、縣（市）政府可視災害情境設定實需，自行增列災害整備、應變演練項目。配合辦理年度萬安演習之11直轄市、縣（市）政府，除依本計畫要求演練內容外，應依萬安演習訓令辦理各項演練。

捌、辦理程序：

一、實施計畫研擬：

（一）各直轄市、縣（市）政府依災害潛勢及指定演習之類別，擬訂演習實施計畫。

（二）演練時間以災害模擬情境及實作綜合演練所需進行規劃，以不超過一日內為原則。

（三）本案演習得結合原各直轄市、縣（市）政府年度規劃或配合各中央災害業務主管機關及國防部辦理之萬安演習合併實施。配合辦理年度萬安演習之11直轄市、縣（市）政府，應將本演習之演練內容納入萬安演習一併實施，並得同時整合上述兩項演習實施計畫。

（四）實施計畫內容應包含：

1.演習構想及情境想定。

2.演習課目及重點。

3.參演單位編組與任務分工。

4.演習階段區分與演練場地規劃。

5.重要工作事項與管制。

6.計畫目標及預期成效。

7.演習經費概算規劃。

（五）直轄市、縣（市）政府，應將演習實施計畫於實施前一個月函送本院災害防救辦公室，轉送中央各經費支援機關審查，各經費支援機關審查意見請逕送地方政府，並副知本院災害防救辦公室。

（六）為提高演習成效，實施計畫應將鄉（鎮、市、區）公所層級及社區納入共同演練，演練過程務求結合計畫與災害實況，並可運用協力團隊共同參與規劃。

（七）各直轄市、縣（市）政府如遇議會開議或與重大工作重疊，須調整演習日期時，得於原日期前後一週範圍內調整，並於原定演習日期前一個月陳報本院災害防救辦公室或全民防衛動員準備業務會報秘書組核備，惟調整日期不得與其他直轄市、縣（市）政府重疊。另102年4月末週辦理演習之直轄市、縣（市）政府，若需調整演習時間，考量汛期將屆及成績彙整，不得再往後調整。

二、計畫執行：

（一）演習過程直轄市、縣（市）政府災害應變中心指揮官或副指揮官應全程參與。

（二）辦理演習之各直轄市、縣（市）政府應邀請轄內各事業單位、公共場所業者、機關、學校代表、志工團體及民眾參與，並邀請媒體配合參演或參觀，廣為宣導。

（三）辦理區域型災害防救演習之各直轄市、縣（市）政府，應邀請相互支援之地方政府指派代表觀摩。

玖、演習評核編組：

一、帶隊官：

由各主辦機關次長、副主委或署長擔任，依災防責任區或依支援經費之直轄市、縣（市）政府，協調擔任演習評核小組之帶隊官。辦理萬安演習之11直轄市、縣（市）政府，由本院動員會報協調帶隊官（統裁官或副統裁官）。

二、評核小組編組及標準：

（一）評核小組由內政部（民政司、社會司、警政署、消防署）、國防部、經濟部、交通部、行政院衛生署、行政院農業委員會、行政院發言人辦公室及國家災害防救科技中心等機關相關單位人員共11人組成（102年中央部會如因組織改造異動，將配合修正評核小組編組），負責策訂演習評核標準，並進行評核。

（二）評核標準就各直轄市、縣（市）政府災害防救演習整體綜合表現進行評核，置重點於疏散撤離及收容安置等措施，評核內容區分項目、標準、計分配比、實際評核情形及綜合建議等（評分表及評核總表如附件2、3）。

（三）評核小組成員應全程參與區域型災害防救及疏散收容演習。配合萬安演習之11直轄市、縣（市）政府，亦應依演習時程參與兵棋推演及實作綜合演練。

（四）評核小組成員就本演習之設計規劃及演習所展現公、私部門合作、學校及民眾教育等層面整體納入考量，如有特殊或創意表現之直轄市、縣（市）政府，應於評核表中詳述說明。

三、幕僚作業：由本院災害防救辦公室、動員會報秘書組（國防部後備事務司）及國家災害防救科技中心等相關單位人員編成，負責訂頒演習相關計畫文件、管制全般演習程序、協調聯繫事宜等。

拾、評核分組與成績計算：

一、評核分組：

（一）辦理區域型災害防救演習之新北市、彰化縣及屏東縣政府不納入評核分組範圍（亦不列計評核成績），僅列評核所見實際評核情形及綜合建議，並邀請災害防救相關學者專家共同參與評鑑。

（二）辦理疏散收容演習之直轄市、縣（市）政府分組如下：

1.甲組（直轄市、準直轄市）：臺北市、臺中市、臺南市、高雄市、桃園縣。

2.乙組（人口50萬人以上）：新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣。

3.丙組（人口50萬人以下）：基隆市、新竹市、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣。

4.丁組（離島）：澎湖縣、金門縣、連江縣。

二、成績及等第：

（一）評核小組針對各直轄市、縣（市）政府於演習期間之綜合表現，以總分100分進行評分，合計成績計算至小數點第一位（四捨五入）或整數。

（二）各指派評核人員之機關，應審慎檢視評核分數及內容，並彙整各評核人員之評核表及總表，於102年5月6日前函送本院災害防救辦公室（含電子檔）；另丁組得順延至5月底前。

（三）成績計算以指派評核小組之機關函報之評分結果，各指派評核小組之機關評分權重均相同，以實際於各該直轄市、縣（市）政府實施評核機關之數量平均計算，總平均成績計算至小數點第二位（四捨五入），如分數相同時，名次並列。

（四）等第區分如下：

1.成績達90分（含）以上者，評定為「特優」。

2.成績達85分（含）以上未達90分（不含）者，評定為「優等」。

3.成績達80分（含）以上未達85分（不含）者，評定為「甲等」。

拾壹、獎勵：

一、團體獎勵：

（一）辦理區域型災害防救演習之直轄市、縣（市）政府，由本院頒發獎牌鼓勵。

（二）辦理疏散收容演習之直轄市、縣（市）政府，甲、乙組各取前二名，丙組取前三名，丁組取一名，由本院頒發獎牌鼓勵。

二、個人獎勵：直轄市、縣（市）政府辦理本案表現優異者，給予行政獎勵以茲鼓勵。

（一）承辦主管及承辦人員：

1.辦理區域型災害防救演習之直轄市、縣（市）政府及評定為「特優」單位，建議獎勵額度記1大功。

2.評定為「優等」單位，建議獎勵額度記功2次。

3.評定為「甲等」單位，建議獎勵額度記功1次。

（二）協辦主管及協辦人員：由直轄市、縣（市）政府依權責訂定敘獎額度。

三、配合參演之中央及地方各機關及單位人員，依權責自行訂定敘獎額度。

四、參與評核小組之機關自行核發所屬評核人員及業務執行人員行政獎勵。

五、經評核小組審評有特殊或創意表現之直轄市、縣（市）政府或個人，將函請主管單位從優辦理行政獎勵。

拾貳、經費：

一、演習所需經費由各直轄市、縣(市)政府或中央各災害業務主管機關相關預算項下支應。（演習經費規劃如附件4）

二、各直轄市、縣(市)政府於演習結束後1個月內，應配合中央各經費支援機關辦理經費核銷作業。

拾參、其他：

一、協調、聯繫窗口：

（一）辦理疏散收容演習：

1.相關行政（含食宿安排）、交通接駁事宜，委請直轄市、縣（市）政府辦理，評核人員請自行搭乘大眾交通工具前往，請地方政府主動聯繫及協助安排支援車輛統一接駁評核人員往返搭乘大眾交通工具（鐵路、高鐵車站或機場）。

2.請各直轄市、縣（市）政府於受訪日前1週，將演習計畫、行程（場地及路線圖）資料、預定出席人員名單等相關資料以電子檔逕e-mail傳送各部會評核人員及本院災害防救辦公室承辦人，並註明聯絡人及聯絡電話（含行動電話）。

3.演習日程除依附件1之表定時程實施外，另由本院災害防救辦公室統一函知相關機關出席。

（二）結合萬安演習辦理之直轄市、縣（市）政府，由本院動員會報統一協調相關作業。

（三）協調窗口如下：

| 區分 | 疏散收容演習 | 結合萬安演習 |
| --- | --- | --- |
| 地方政府 | 基隆市、桃園縣、新竹縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、連江縣政府。 | 臺北市、新北市（區域型）、苗栗縣、彰化縣（區域型）、屏東縣（區域型）、新竹市、嘉義市、宜蘭縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣政府。 |
| 連繫窗口 | 本院災害防救辦公室科員何孟卓，自動02-81959025，mail：cathy101588@ey.gov.tw。 | 本院動員會報秘書組陳新安上校，自動02-23817101、軍253404，mail：cian1008@yahoo.com.tw |

二、評核人員出差旅費，由各機關依相關經費項下支應。

三、為提升災害防救演習參與意願，各級政府暨相關公共事業辦理災害防救訓練及演習，請依災害防救法第二十五條第三項對參與災害防救訓練、演習之人員，函文其所屬機關 (構) 、學校、團體、公司、廠場給予公假。

拾肆、本綱要計畫如有未盡事宜，得隨時補充、修正之。

附件1

102年災害防救演習暨萬安演習日程表

| 二月 |
| --- |
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1日至23日 |
| 24 | 25 | 26※○ 宜蘭縣 | 27 | 28 （國定假日） |  |  |
| 三月 |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| 3 | 4○ 臺中市 | 5 | 6※○ 苗栗縣 | 7 | 8○ 高雄市 | 9 |
| 10 | 11○ 花蓮縣 | 12 | 13※○ 臺北市 | 14 | 15○ 桃園縣 | 16 |
| 17 | 18○ 基隆市 | 19 | 20※◎ 新北市 | 21 | 22○ 南投縣 | 23 |
| 24 | 25○ 嘉義縣 | 26 | 27※◎ 彰化縣 | 28 | 29○ 臺南市 | 30 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
| 四月 |
|  | 1 | 2※○ 新竹市 | 3 ○ 雲林縣 | 4 （清明/兒童節） | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9※○ 嘉義市 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25※○ 臺東縣 | 26○ 新竹縣 | 27 |
| 28 | 29 | 30◎※ 屏東縣 |  |  |  |  |
| 五月 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8※○ 澎湖縣 | 9 | 10○ 連江縣 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24※○ 金門縣 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
| 附記 | 「◎」符號圖示為區域型災害防救演習。「○」符號圖示為疏散收容演習。「※」符號圖示為全民防衛動員（萬安35號）演習。 |

附件2

| 102年災害防救演習「內政部民政司」評核表 |
| --- |
| 受評 單位 |  | 日期 | 年 月 日 | 評核人員 |  |
| 區分 | 評核項目 | 配分 | 評核標準 | 得分 | 實際評核情形 |
| 演習規劃30 % | 一 | 演習計畫之訂定及流程規劃 | 5 | 是否規劃預防性疏散撤離之狀況設計。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 是否規劃高風險族群及避難弱勢優先撤離之狀況設計。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 是否規劃接獲中央或縣(市)災害應變中心撤離建議，並透過多元化管道通知民眾進行撤離之狀況設計。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 是否規劃村（里、鄰）組織協助災民執行疏散撤離，並對不願撤離民眾如何處理之狀況設計。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 是否規劃撤離人數統計及執行情形通報之狀況設計。 |  |  |
|  | 二 | 演習手冊及參考資料之提供 | 5 | 提供之演習手冊及參考資料能否讓評核人員充分瞭解演習內容。 |  |  |
| 演習實施70 % | 一 | 地方災害應變中心對疏散撤離決策之研擬 | 20 | 對中央應變中心相關編組所下達之災情研判資訊，後續研議警戒區範圍及撤離命令下達之決策過程。 |  |  |
|  | 二 | 對高風險地區執行預防性疏散撤離情形 | 25 | 執行轄內高風險地區住戶預防性疏散作業時，如何有效結合國軍、警政、消防及民政人員共同執行。 |  |  |
|  | 三 | 村里鄰組織協助災民疏散撤離情形 | 15 | 執行災民撤離作業，地方政府如何有效組織村（里、鄰）系統人員，積極配合國軍、警政及消防落實執行。 |  |  |
|  | 四 | 轄內撤離人數統計及回報情形 | 10 | 對於轄內疏散撤離人數之統計及通報機制是否符合作業規定。 |  |  |
| 合計 | 100 |  |  |  |
| 綜合建議 |  |

附件2-1

| 102年災害防救演習「內政部社會司」評核表 |
| --- |
| 受評單位 |  | 日期 | 年 月 日 | 評核人員 |  |
| 區分 | 評核項目 | 配分 | 評核標準 | 得分 | 實際評核情形 |
| 演 習 規 劃 30％ | 一 | 收容場所整備、民生救濟物資、志工團體參與30% | 6 | 是否依地區災害潛勢類型規劃演習內容（例地震、淹水、土石流…等）?演習地點規劃是否避開災害潛勢區域）？ |  |  |
|  | 二 |  | 6 | 演習規劃是否結合其他相關單位共同設計？狀況設計是否具連貫性？ |  |  |
|  | 三 |  | 6 | 演習規劃是否與實際應變流程相符？ |  |  |
|  | 四 |  | 6 | 是否依災害規模與地理環境特性規劃開設足夠之災民收容所、進行民生物資需求調配及志工團體參與？ |  |  |
|  | 五 |  | 6 | 是否規劃以實地、實物、實作方式進行演習？(實際之收容場所、物資、志工團體) |  |  |
| 演 習 實 施 70％ | 一 | 收容空間規劃15% | 5 | 收容場所空間是否足夠容納演習規劃之收容人數? 及對於老人或身心障礙者等特殊需求個案，是否協請轄內相關福利機構妥為安置？ |  |  |
|  | 二 |  | 5 | 收容空間規劃之細緻度？如是否規劃休閒空間、寵物收容空間 |  |  |
|  | 三 |  | 5 | 寢室是否適當分隔(男寢、女寢、家庭寢室)？是否注意到個人隱私？ |  |  |
|  | 四 | 收容工作實務演練15% | 5 | 是否依收容作業規定流程務實辦理災民收容作業？(含登記、編管、調查、服務、宣慰、救濟、結束收容..等。) |  |  |
|  | 五 |  | 5 | 演習是否由在地里民實地參與，其成員類別是否廣泛(男、女、老、幼)？編組成員及災民之演練過程是否認真？ |  |  |
|  | 六 |  | 5 | 是否主動提供災民對外聯繫管道？是否提供災情相關資訊等？ |  |  |
|  | 七 | 民生物資供應與調配20% | 5 | 是否成立物資集散管理中心，並實地進行民生物資調配及管理機制演練? |  |  |
|  | 八 |  | 5 | 針對易形成孤島地區，是否依各縣市所訂民生物資供應及運補計畫執行空中運補演練？(本項若未演練，配分併入前項) |  |  |
|  | 九 |  | 5 | 收容場所所需民生物資與收容設備（例如：睡袋、盥洗用具..等）是否齊備？有無實物陳列？ |  |  |
|  | 十 |  | 5 | 是否針對女性及嬰幼兒等特殊弱勢收容者供應特殊需求物資？ |  |  |
|  | 十一 | 志工團體參與作業20% | 4 | 是否建置單一聯繋窗口並依照一定流程辦理志願服務人力媒合事宜？ |  |  |
|  | 十二 |  | 4 | 是否建置志工團體及志工基本資料(含團體名稱、志工類別、志工姓名、聯絡方式、提供服務時間) |  |  |
|  | 十三 |  | 4 | 是否實地妥善媒合志工團體及志工之專長屬性安排勤務，並建立督導與指揮管理機制？ |  |  |
|  | 十四 |  | 4 | 是否實際結合民間慈善團體或其他志願服務團隊支援災害應變作業？ |  |  |
|  | 十五 |  | 4 | 是否建立志工分工機制及服務內容？志工是否依分工實際實地服務？志工是否穿著背心？ |  |  |
| 合計 | 100 |  |  |  |
| 綜合建議 |  |

附件2-2

| 102年災害防救演習「內政部警政署」評核表 |
| --- |
| 受評單位 |  | 日期 | 年 月 日 | 評核人員 |  |
| 區分 | 評核項目 | 配分 | 評核標準 | 得分 | 實際評核情形 |
| 演 習 規 劃 30 ％ | 狀況想定處置腹案 | 30 | 有無依巿、縣(巿)政府演習實施計畫之狀況想定擬訂處置腹案。 |  |  |
| 演 習 實 施 70％ | 一 | 疏散撤離處置作為 | 5 | 接獲疏散撤離訊息時，有無派員參與編組? |  |  |
|  |  |  | 30 | 有無派員實施避難勸告？執行警戒？交通管制？具體作為? |  |  |
|  | 二 | 收容處所安全維護 | 20 | 有無規劃警力於收容處所，執行安全維護工作?具體作為? |  |  |
|  |  |  | 15 | 有無規劃警力於救濟物資儲放處所，執行安全維護工作?具體作為? |  |  |
| 合計 | 100 |  |  |  |
| 綜合建議 |  |

附件2-3

| 102年災害防救演習「內政部消防署」評核表 |
| --- |
| 受評 單位 |  | 日期 | 年 月 日 | 評核人員 |  |
| 區分 | 評分項目 | 配分 | 評核標準 | 得分 | 實際評核情形 |
| 演習規劃30% | 一 | 演習計畫訂定及整備(25%) | 4 | 演習項目是否含括院頒綱要計畫內容? |  |  |
|  |  |  | 4 | 是否依相關災害類別之疏散撤離計畫進行規劃? |  |  |
|  |  |  | 8 | 是否依據地區災害潛勢規劃災害情境，如發生原因、發生地點及災害規模大小等? |  |  |
|  |  |  | 5 | 是否將鄉(鎮、市、區)公所、社區及志工團體納入共同演練? |  |  |
|  |  |  | 4 | 演習單位分工是否明確? |  |  |
|  | 二 | 演習書面參考資料之提供(5%) | 5 | 提供之演習書面參考資料能否讓評核人員充分瞭解演習內容? |  |  |
| 演習實施70% | 一 | 疏散撤的通報及集結業規劃(20%) | 10 | 疏散撤離時機及撤離命令下達是否得宜? |  |  |
|  |  |  | 10 | 撤離的通報方式是否迅速及多元?(含撤離結果通報) |  |  |
|  | 二 | 疏散撤離執行情形(50%) | 10 | 疏散撤離的集結地點及路線規劃是否合適? |  |  |
|  |  |  | 10 | 疏散撤離圖資的運用? |  |  |
|  |  |  | 10 | 弱勢族群的撤離對策及勸導強制撤離作為? |  |  |
|  |  |  | 10 | 縣市相互支援運用及志工協助救災、撤離及社區民眾參演情形? |  |  |
|  |  |  | 10 | 資通訊救災系統運用。 |  |  |
| 合計 | 100 |  |  |  |
| 綜合建議 |  |

附件2-4

| 102年災害防救演習「國防部」評核表 |
| --- |
| 受評單位 |  | 日期 | 年 月 日 | 評核人員 |  |
| 區分 | 評核項目 | 配分 | 評核標準 | 得分 | 實際評核情形 |
| 演 習 規 劃 30％ | 一 | 協調準備 | 5 | 1.地方政府是否運用三合一會報(戰綜、動員、災防)實施先期協調、研討。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 2.地方政府是否邀集作戰區、聯防分區及地區後備指揮部，先期召開協調會議。 |  |  |
|  | 二 | 演習計畫整備 | 4 | 1.地方政府是否依轄內災害潛勢特性，模擬災害情境，訂定演習計畫及演練課目。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 2.地方政府訂定之演習計畫是否運用動員會報機制整合轄區軍公民營資源。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 3.地方政府是否將年度編管之車輛、工程重機械機具能量，納入演習計畫演練。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 4.地方政府是否將國軍作戰區、聯防分區編組參演兵力、機具，納入演習計畫及是否副知參演單位。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 5.是否規劃利用地方有線電視系統業者及地區性廣播電台適時發布預警、疏散、撤離等跑馬燈及廣播訊息等計畫。 |  |  |
| 演 習 實 施 70％ | 一 | 指揮機制運作 | 10 | 演習過程各直轄市、縣（市）政府災害應變中心指揮官或副指揮官，是否依計畫全程參與。 |  |  |
|  | 二 | 疏散撤離 | 5 | 1.是否依防災計畫整合警政、民政、民間團體及國軍部隊等單位，建立避難收容跨局處室之分工機制。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 2.國軍部隊協助地方疏散撤離時，是否完成人員編組及聯繫村、里派遣人員引導。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 3.地方政府是否運用開口合約商之交通輸具進行撤離。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 4.疏散撤離後，是否完成人員清查回報與協助安置作業。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 5.是否將更新之土石流潛勢地區，完成疏散與避難計畫、疏散路線與避難處所、保全對象清冊、避難處所整備、編組等相關資料，副知國軍作戰區。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 6.疏散撤離路線、交通運行管制，是否與地方憲兵單位先期協調、規劃，並制訂相關計畫(應包含預備路線、疏散撤離路線臨時避難點、涵洞、橋樑等資料)函送各相關單位。 |  |  |
|  | 三 | 收容安置 | 5 | 1.物資運送動線，是否針對災時交通中斷地區，完成預備運送方式規劃，並副知國軍支援單位。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 2.對國軍支援之收容安置營區，是否與國軍單位完成相關鄉民收容安置標準作業程序。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 3.收容場所儲存物資是否依轄內危險區域特性落實儲備安全存量。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 4.收容場所是否設有標示，並藉由大眾（電子）媒體、網路或村里等體系廣為宣導。 |  |  |
|  | 四 | 防救災通信整備 | 5 | 1.是否將各機關(含消防局平行機關及鄉市公所)衛星/徵波聯絡電話、傳真號碼、大規模災害跨區域救災指揮調度通信系統各縣市消防局勤務中心呼號等資料副知國軍支援單位。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 2.是否將國軍協助救援單位所需通訊裝備完成運用規劃。 |  |  |
| 合計 | 100 |  |  |  |
| 綜合建議 |  |

附件2-5

| 102年災害防救演習「經濟部」評核表 |
| --- |
| 受評單位 |  | 日期 | 年 月 日 | 評核人員 |  |
| 區分 | 評核項目 | 配分 | 評核標準 | 得分 | 實際評核情形 |
| 演 習 規 劃 30％ | 一 | 演習計畫訂定及流程規劃 | 4 | 演習規劃是否周延。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 演習計畫是否詳實、確實可行。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 危險潛勢地區疏散撤離是否符合標準作業程序。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 演習計畫是否納入災害預警演練。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 演習流程是否與實際救災流程相符。 |  |  |
|  | 二 | 演習參考資料 | 5 | 演習參考資料是能讓參觀、評核人員充分瞭解演習內容。 |  |  |
|  | 三 | 災害搶救編組 | 3 | 災害搶救編組規劃是否完整。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 災害搶救編組是否實際參加演習。 |  |  |
| 演 習 實 施 70％ | 一 | 演習過程 | 5 | 演習內容是否能呈現各級指揮官聯繫處置協調。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 演習過程是否順暢，並符合演習計畫目標。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 演習是否與其它政府機關及協力機構等相關單位充分協調整合。 |  |  |
|  |  |  | 7 | 疏散撤離演練是否結合社區及當地民眾參與。 |  |  |
|  |  |  | 6 | 演習地點是否位於易致災地區，其保全對象是否參加演習。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 是否結合支援協定之鄰近縣市及相關單位參演。 |  |  |
|  | 二 | 參與演習人員熟練度 | 8 | 演習人員是否熟知作業程序。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 演習人員裝備是否齊全。 |  |  |
|  |  |  | 8 | 演習人員動作是否熟練。 |  |  |
|  | 三 | 演習機具及裝備器材 | 10 | 演習機具、裝備器材是否符合計畫及實際搶救所需。 |  |  |
|  |  |  | 8 | 機具、裝備及相關器材是否運作順暢，村里廣播是否納入演習。 |  |  |
| 合計 | 100 |  |  |  |
| 綜合建議 |  |

附件2-6

| 102年災害防救演習「交通部」評核表 |
| --- |
| 受評 單位 |  | 日期 | 年 月 日 | 評核人員 |  |
| 區分 | 評核項目 | 配分 | 評核標準 | 得分 | 實際評核情形 |
| 演習規劃30 % | 一 | 演習計畫訂定及流程規劃 | 5 | 是否配合要求確定演習計畫。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 是否明定確切目的及標準作業流程。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 關鍵項目與指標是否詳實、確實可行。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 演習流程是否與實際救災流程相符。 |  |  |
|  | 二 | 演習手冊及參考資料 | 5 | 演習手冊及參考資料是否能讓參觀評核人員充分瞭解演習內容。 |  |  |
|  | 三 | 演習計畫整備 | 5 | 地方政府是否將年度編管之車輛納入演練計畫中。 |  |  |
| 演習實施70% | 一 | 演習過程 | 8 | 演習內容是否呈現各級指揮官處置情形。 |  |  |
|  |  |  | 8 | 車輛駕駛員對於演練動線是否清楚。 |  |  |
|  |  |  | 8 | 疏散替代道路規劃。 |  |  |
|  |  |  | 8 | 演習過程是否符合計畫。 |  |  |
|  |  |  | 8 | 安排民眾疏散避難路線及相關交通接駁。 |  |  |
|  | 二 | 參與演習人員熟練度 | 8 | 演習人員是否熟悉標準作業流程。 |  |  |
|  |  |  | 8 | 演習人員動作是否熟練。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 演習人員裝備是否齊全。 |  |  |
|  | 三 | 演習機具及裝備 | 5 | 演習機具、車輛等相關器材是否可以正常運作。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 演習機具、車輛等相關器材是否正常維護並保養。 |  |  |
| 合計 | 100 |  |  |  |
| 綜合建議 |  |

附件2-7

| 102年度災害防救演習「行政院衛生署」評核表 |
| --- |
| 受評單位 |  | 日期 | 年 月 日 | 評核人員 |  |
| 區分 | 評核項目 | 配分 | 評核標準 | 得分 | 實際評核情形 |
| 演 習 規 劃 30％ | 一 | 設置專責單位及專人辦理災難心理衛生工作 | 8 | 設置專責單位及專人辦理災難心理衛生工作：兩者均設置8分，無0分。 |  |  |
|  | 二 | 統整所轄公部門、精神醫療、心理衛生學協會及民間團體心理衛生資源 | 5 | 完成統整所轄公部門、精神醫療、心理衛生學協會及民間團體心理衛生資源，並有動員及後送之次序分配：4分 將心理衛生資源資料置於衛生局網頁：1分 |  |  |
|  | 三 | 研訂年度「災難心理衛生服務緊急動員計畫」 | 12 | 完成年度「災難心理衛生服務緊急動員計畫」之訂定，且計畫內容包括參與災害心理衛生服務人員： （一）聯絡方法：包括假日、非假日之聯絡方式（均含得2分，僅部分得1分） （二）集合方式：2分 （三）任務分配：2分 （四）作業流程：4分 （五）注意事項：2分 |  |  |
|  | 四 | 辦理災害心理衛生服務人員教育訓練 | 5 | 自行或委託辦理災害心理衛生服務人員「災難心理衛生服務」訓練至少1場次：5分，未辦0分 |  |  |
| 演 習 實 施 70％ | 一 | 行政作業 | 20 | 召開行前會議，進行1.災情報告、2.工作要點討論、3.任務分配及4.裝備清點【如諮詢站立牌、身心評估工具、藥品及各項報表與資料（排班表、災害心理衛生服務人員聯絡方式、工作日誌、通報表、列管個案名冊、交班表、轉介單等）】。 （評分標準：每項4分，4項均做到16分）。 設有專人負責收容所心理衛生服務之統籌與協調聯繫事宜：2分。 設有專人負責後勤支援之協調聯繫事宜：2分 |  |  |
|  | 二 | 實務操作 | 50 | （一）提供收容所災民心理諮商及關懷輔導服務： 1.民眾前來諮詢，主動提供關懷服務，了解其需求。 2.主動關懷災民，引導其表達心情與感受，並酌情分送「安心專線」相關宣導單張。 3.了解災民身心狀況、需求，酌情提供社會資源。 4.以量表【如各式壓力量表、心情溫度計或急性壓力量表】評估災民心理健康狀況。 5.發現高關懷個案，需緊急醫療者，轉介認養醫院處理。 6.填報災難心理衛生通報表。 7.建立高關懷名冊。 （評分標準：每項5分，7項均做到，得35分） （二）辦理舒壓活動：每天工作結束後，安排專人為所有參與災難服務組人員辦理心理減壓團體(Debriefing)、分享情緒感受與遭遇之困難：10分。 （三）每天工作結束後召開交班會議，由專人進行災情報告、災民狀況與處置情形、確認次日工作分配、清點裝備並酌情補充之：5分。 |  |  |
| 合計 | 100 |  |  |  |
| 綜合建議 |  |

附件2-8

| 102年災害防救演習「行政院農業委員會」評核表 |
| --- |
| 受評 單位 |  | 日期 | 年 月 日 | 評核人員 |  |
| 區分 | 評核項目 | 配分 | 評核標準 | 得分 | 實際評核情形 |
| 演習規劃30 % | 一 | 演習計畫訂定及流程規劃 | 5 | 是否配合要求確實訂定演習計畫。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 演習計畫是否詳實、確實可行。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 土石流潛勢地區疏散撤離是否符合作業規定。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 土石流警戒等資訊在演習計畫之應用情形。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 是否規劃外地（跨縣【市】或鄉【鎮市區】）避難收容。 |  |  |
|  | 二 | 演習參考資料 | 5 | 演習參考資料是能讓參觀、評核人員充分瞭解演習內容。 |  |  |
| 演習實施70% | 一 | 民間志工、學校、社區及土石流防災專員等團隊運用宣導 | 6 | 運用民間力量協助辦理土石流防災演練與宣導。 |  |  |
|  | 二 | 土石流保全對象(含弱勢族群)名冊檢視或校核 | 6 | 是否依保全清冊撤離影響範圍內之民眾。 |  |  |
|  | 三 | 土石流警戒監控運作 | 6 | 定期注意最新公布之土石流警戒基準值，並隨時監控雨量。 |  |  |
|  | 四 | 土石流災害分析研判與應變 | 6 | 分析研判土石流災害發生可能性。 |  |  |
|  | 五 | 土石流警戒預報單傳遞與處置 | 6 | 運用傳真、電話或簡訊等方式傳遞土石流警戒訊息給相關防災單位。 |  |  |
|  | 六 | 土石流警戒通報方式 | 10 | 運用廣播、電話或簡訊等方式通報土石流警戒訊息給民眾。 |  |  |
|  | 七 | 弱勢族群優先撤離引導及照護 | 10 | 黃色警戒發布時優先勸告弱勢族群疏散避難，並進行危險地區之預防性疏散。 |  |  |
|  | 八 | 一般民眾疏散避難引導 | 10 | 紅色警戒發布時，進行疏散避難勸告或強制撤離。 |  |  |
|  | 九 | 民眾疏散避難路線 | 10 | 安排民眾疏散避難路線，動線規劃是否恰當，是否穿越土石流潛勢溪流。 |  |  |
| 合計 | 100 |  |  |  |
| 綜合建議 |  |

附件2-9

| 102年災害防救演習「行政院發言人辦公室」評核表 |
| --- |
| 受評 單位 |  | 日期 | 年 月 日 | 評核人員 |  |
| 區分 | 評核項目 | 配分 | 評核標準 | 得分 | 實際評核情形 |
| 演習規劃30％ | 一 | 預警通知準備 | 10 | 是否規劃利用手機簡訊、網路、地方有線電視系統業者及地區性廣播電台等傳播管道適時對地方民眾發布預警、疏散撤離訊息之計畫。 |  |  |
|  | 二 | 訂定新聞聯繫窗口 | 10 | 是否建立所轄防災單位新聞聯繫窗口及名冊。 |  |  |
|  | 三 | 成立發言人機制及新聞簡報中心 | 10 | 一、是否由地方首長、處理災情之指揮官或指定專人對外說明最新災情，建立發言人機制。（5） 二、是否設立新聞簡報中心，回應媒體採訪需求及新聞工作場地。設定原則有三：（5） 1.於災情鄰近適當地點或前進指揮所設立之。 2.新聞簡報中心應設置足夠通信設施，如電力、電話線、傳真機、網點等。 3.新聞簡報中心應備妥新聞媒體聯繫對象名冊。 |  |  |
| 演習實施70％ | 一 | 現場新聞聯繫 | 35 | 1.現場採訪媒體出席情形。（15） 2.是否提供新聞稿或新聞背景資料。（15） 3.現場媒體參演情形。（5） |  |  |
|  | 二 | 災害新聞處置 | 15 | 1.是否完整而快速發布災情處置之新聞資訊。（10） 2.是否視需要於災情現場設置新聞警戒線。（5） |  |  |
|  | 三 | 蒐集災情資訊並儘速回應 | 20 | 是否建置災情及輿情蒐報機制並儘速回應。 |  |  |
| 合計 | 100 |  |
| 綜合建議 |  |

附件2-10

| 102年災害防救演習「國家災害防救科技中心」評核表 |
| --- |
| 受評單位 |  | 日期 | 年 月 日 | 評核人員 |  |
| 區分 | 評核項目 | 配分 | 評核標準 | 得分 | 實際評核情形 |
| 演習規劃30％ | 一 | 分析研判機制 | 5 | 1.分析研判作業的操作程序。 2.分析研判內容於應變操作之具體應用。 |  |  |
|  | 二 | 疏散撤離的機制 | 10 | 1.啟動的機制。 2.訊息通報。 3.人員與交通的整備。 4.疏散撤離收容資料於EOC呈現的方法。 |  |  |
|  | 三 | 特殊表現 | 15 | 1.情境設定的合理性。 2.演練場所、動線的安排。 3.創意表現。 |  |  |
| 演習實施70％ | 一 | 分析研判機制 | 10 | 1.分析研判作業的操作程序。 2.分析研判內容於應變操作之具體應用。 |  |  |
|  | 二 | 疏散撤離的機制 | 25 | 1.啟動的機制。 2.訊息通報。 3.人員與交通的安排。 4.回報機制。 5.預防性疏散撤離作業 6.強制疏散撤離作業 |  |  |
|  | 三 | 特殊表現 | 35 | 1.民眾及學校的參與。 2.NGOs的參與。 3.停班停課的決策與發佈。 4.災害現場處理策略。 5.社福機構及安養中心的撤離安置作業。 6.每項演練作業所規劃準備時間、操作時間、各流程順序的合理性。 |  |  |
| 合計 | 100 |  |  |  |
| 綜合建議 |  |

附件3

| 102年災害防救演習評核總表 |
| --- |
| 區分 | 內政部 | 國防部 | 經濟部 | 交通部 | 衛生署 行政院 | 農委會 行政院 | 人辦公室 行政院發言 | 救科技中心 國家災害防 |
|  | 民政司 | 社會司 | 警政署 | 消防署 |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺北市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新北市 | 辦理區域型災害防救演習，不納入評核分組範圍（亦不列計評核成績） |
| 臺中市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺南市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高雄市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桃園縣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新竹縣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苗栗縣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南投縣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 彰化縣 | 辦理區域型災害防救演習，不納入評核分組範圍（亦不列計評核成績） |
| 雲林縣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 嘉義縣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屏東縣 | 辦理區域型災害防救演習，不納入評核分組範圍（亦不列計評核成績） |
| 基隆市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新竹市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 嘉義市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宜蘭縣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 花蓮縣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺東縣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 澎湖縣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金門縣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連江縣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附記 |  |

附件4

| 102年中央各災害業務主管機關支援地方政府辦理演習經費規劃 |
| --- |
| 區分 | 內政部 | 國防部 | 經濟部 | 行政院 農委會 | 行政院 環保署 | 合計 （單位：萬元） |
| 基隆市 | 100 |  |  |  |  | 100.0 |
| 台北市 |  | 100 |  |  |  | 100.0 |
| 新北市 |  | 100 |  |  | 108 | 208.0 |
| 桃園縣 | 100 |  |  |  |  | 100.0 |
| 新竹縣 |  |  |  | 100 |  | 100.0 |
| 新竹市 |  | 100 |  |  |  | 100.0 |
| 苗栗縣 |  | 100 |  |  |  | 100.0 |
| 台中市 |  |  |  | 100 |  | 100.0 |
| 南投縣 | 25 |  | 60 |  | 15 | 100.0 |
| 彰化縣 |  | 100 |  |  | 108 | 208.0 |
| 雲林縣 |  |  |  |  | 100 | 100.0 |
| 嘉義縣 | 100 |  |  |  |  | 100.0 |
| 嘉義市 |  | 100 |  |  |  | 100.0 |
| 台南市 |  |  | 100 |  |  | 100.0 |
| 高雄市 |  |  |  |  | 100 | 100.0 |
| 屏東縣 |  | 100 |  |  | 109 | 209.0 |
| 宜蘭縣 |  | 100 |  |  |  | 100.0 |
| 花蓮縣 |  |  |  | 100 |  | 100.0 |
| 台東縣 |  | 100 |  |  |  | 100.0 |
| 澎湖縣 |  | 100 |  |  |  | 100.0 |
| 金門縣 |  | 100 |  |  |  | 100.0 |
| 連江縣 | 100 |  |  |  |  | 100.0 |
| 支援經費 | 425 | 1100 | 160 | 300 | 540 | 2525.0 |
| 1.本演習補助經費規劃將依立法院審查預算結果另行修正。 2.有關國防部萬安演習部分經費，另依實際演練課目分配額度。 |