內政部「災害防救深耕5年中程計畫」

102年度執行績效評核實施計畫

- 依據

一、前行政院災害防救委員會97年10月14日災防整字第0979901964號函頒「災害防救深耕5年中程計畫」(核定本)。

二、前行政院災害防救委員會97年11月25日災防整字第0979970095號函頒「災害防救深耕5年中程計畫推動小組作業規定」。

- 目的

為落實各直轄市、縣(市)政府、鄉(鎮、市、區)公所執行「災害防救深耕計畫」，透過執行績效評核之機制，檢視本計畫推動成效，以提升防救災效能。

- 評核對象

一、評核單位：

(一)內政部(消防署)(以下簡稱本部)。

(二)本部災害防救深耕5年中程計畫推動小組。

二、受評單位：參與計畫第3梯次執行縣(市)政府及鄉(鎮、市、區)公所，詳如附件1。

- 平時評核

一、本部依據各縣（市）政府(含鄉、鎮、市、區)細部執行計畫所訂定每年度工作項目，每2週1次，以電話方式進行訪談，並製成書面資料建檔，以瞭解執行概況及進度。

二、各縣（市）政府每月自行管制計畫執行進度，並填具附件2執行進度管制表，於翌月5日前，彙整提送本部備查。

- 重點評核：

一、期初訪視：

(一)作業時間：4月～6月。

(二)受評對象：第3梯次執行縣(市)政府。

(三)作業流程如下：

書面審查：縣(市)政府及鄉(鎮、市、區)執行成效書面資料，請依附件3期初訪視評核表分類，並陳列於會場。

| 受評單位 | 訪視流程 | 時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 縣(市)政府及鄉(鎮、市、區)公所 | 1.縣(市)政府簡報 | 20分鐘 | 簡報內容，含鄉(鎮、市、區)公所，請參照「(四)評核內容」。 |
|  | 2.書面審查 | 40分鐘 |  |
|  | 3.意見交流 | 60分鐘 |  |

(四)評核內容：

1.本部101年度期末評鑑建議事項之具體改善情形。

2.目前計畫執行情形與執行績效，內容包含如下：

- 鄉(鎮、市、區)地區災害防救計畫

- 各類災害標準作業程序

- 防救災教育訓練教材

- 防救災圖資

- 防災避難看板

- 執行之鄉(鎮、市、區)公所災害應變中心建置情形

- 可具體呈現計畫成果之相關內容(例如：疏散避難計畫及保全計畫、物資儲備場所儲備情形，或其他創新作為)

二、3年總執行成果審查：

請就上開鄉(鎮、市、區)地區災害防救計畫等7項3年執行成果，於同年8月31日前函報本部。

三、期末評鑑：

(一)作業時間：10月～12月。

(二)受評對象：第3梯次執行縣(市)政府及鄉(鎮、市、區)公所。

(三)作業方式及評核內容：視期初訪視情形，另行頒訂。

- 評核結果

一、平時評核：受評單位應隨時改善，並列入重點評核時抽查。

二、期初訪視：審查意見及建議改善事項，併期中成果資料提報修正。

- 受評單位之配合事項

一、請提供評核會場，並派員(縣府、協力機構及各公所)會同解說。

二、請執行縣市所屬協力團隊計畫主持人，配合參與相關評核會議，了解計畫執行成效，俾利計畫之推動。

三、安排交通工具並接駁，及規劃實地勘查路線，並協助相關行政庶務工作。

- 附錄

一、附件1 102年度執行單位

二、附件2 縣(市)政府執行進度管制表

三、附件3 第3梯次期初訪視評核表

- 本計畫如有未盡事宜，本部得隨時修正，並通知之。

內政部「災害防救深耕5年中程計畫」102年度執行單位

| 項次 | 縣市別 | 參與計畫之鄉(鎮、市、區)/數量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基隆市 | 中正區、中山區、七堵區、安樂區、暖暖區/5 |
| 2 | 新竹市 | 北區、東區、香山區/3 |
| 3 | 苗栗縣 | 竹南鎮、銅鑼鄉、卓蘭鎮、苗栗市、通霄鎮、大湖鄉/6 |
| 4 | 臺中市 | 北屯區、西屯區、南屯區、烏日區、太平區/5 |
| 5 | 臺南市 | 東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區/6 |
| 6 | 高雄市 | 甲仙區、六龜區、旗山區、楠梓區、岡山區、那瑪夏區/6 |
| 7 | 宜蘭縣 | 大同鄉、冬山鄉、頭城鎮、羅東鎮、宜蘭市、蘇澳鎮/6 |
| 8 | 花蓮縣 | 新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉/5 |
| 9 | 澎湖縣 | 馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉、七美鄉/6 |
| 10 | 金門縣 | 金城鎮、金寧鄉、金湖鎮、金沙鎮、烈嶼鄉/5 |

| 內政部「災害防救深耕5年中程計畫」 ○○縣(市)102年○○月執行進度管制表 |
| --- |
| 規格開立完成日期： 公告上網日期： 公開招標完成日期： | 契約簽訂日期： 契約結案日期： 驗收日期： |
| 累計預算執行金額： |
| ○ 月 工 作 執 行 進 度 | 項目 | 工 作 內 容 摘 要 | 進度執行 百分比(%) |
|  | 預 定 執 行 進 度 |  |  |
|  | 實 際 執 行 進 度 |  |  |
|  | 進 度 差 異 |  |  |
| 進度落後 原因說明 |  |

填表人員：                              會計單位：

單位主管：                              機關長官：

聯絡電話：                  傳真：                   E-mail：

內政部「災害防救深耕5年中程計畫」

102年度第3梯次執行縣(市)政府期初訪視評核表

| 受訪單位： | 訪視日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 訪視人員： |
| 工作項目 | 執行內容 | 執行情形 (進度落後/原因) |
| 壹、管考情形 |
| 一、縣(市)、鄉(鎮、市、區)與協力機構工作小組會議 | 定期召開工作小組會議，並依會議決議、討論事項辦理(詳附:開會通知單、會議紀錄、簽到表及照片等) |  |
| 二、計畫管考機制 | 1.縣市對參與執行之鄉(鎮、市、區)公所落實執行管考 |  |
|  | 2.縣市對協力機構落實執行管考 |  |
| 三、年度工作事項管制情形 | 針對應完成之工作事項進行管制(詳附：計畫執行之具體成果內容) |  |
| 貳、作業項目 |
| 一、地區災害潛勢特性評估 | 1.排列災害潛勢地區優先處理順序，研擬短、中、長程計畫改善措施(預定完成期程及應變作為等)，並納入地區災害防救計畫配合實施 |  |
|  | 2.依鄉(鎮、市、區)需求更新轄內災害潛勢防救災圖資並擴充防災地圖 |  |
| 二、災害防救體系 | 修訂鄉(鎮、市、區)災害防救計畫 |  |
| 三、培植災害防救能力 | 1.培育災害防救執行人員素質 (1)村里長、村里幹事防救災基礎教育訓練 (2)縣(市)、鄉(鎮、市、區)防救災業務承辦人員相關教育訓練 (3)縣(市)及鄉(鎮、市、區)災害應變中心系統功能操作訓練 |  |
|  | 2.辦理每一鄉(鎮、市、區)兵棋推演演練 |  |
|  | 3.擇一鄉(鎮、市、區)辦理救災應變演練示範(如疏散避難撤離演練)，並請其它鄉(鎮、市、區)觀摩見習 |  |
| 四、災時緊急應變處置機制 | 1.建立防救災應變機制 (1)規劃鄉(鎮、市、區)災害應變中心開設場所 (2)完成鄉(鎮、市、區)災害應變中心規劃設置及相關作業，並購置設備 |  |
|  | 2.縣(市)災害應變中心開設時，協力團隊進駐協助研析預判災情 |  |
| 五、災害防救資源 | 1.調查(更新)縣市及鄉(鎮、市、區)防救災人力、裝備、物資及機具 |  |
|  | 2.建立物資儲備機制與民間開口合約 (1)再行檢討民生物資開口契約 (2)因應鄉(鎮、市、區)公所開口契約無法執行時，縣市政府訂定緊急採購民生物資機制或調度方案 (3)訂定災害應變期間，物資之需求、受理單位及分配物資等相關作業規定 |  |
|  | 3.評估避難場所與收容能量 (1)就災損推估檢視各鄉(鎮、市、區)之避難場所收容能量是否充足 (2)避難場所安全性評估 (3)避難場所資料(包含保全對象、收容人數、聯絡電話、地址及聯絡人等資訊) |  |
|  | 4.依各鄉(鎮、市、區)災害特性擬訂各鄉(鎮、市、區)危險區域避難逃生路線 |  |
|  | 5.每年擇一鄉(鎮、市、區)一處示範點設置防災避難看板 |  |
| 綜 合 意 見 |  |

# Text boxes

附件1

附件2

附件3