內政部辦理「災害防救深耕5年中程計畫」

102年度金門縣政府期末評鑑審查表

一、評鑑日期：102年10月29日

二、受評單位：金門縣政府、協力機構-銘傳大學

三、評鑑小組：陳文龍副署長、鄧經弘秘書、李憲忠秘書、林杰宏副執行長、

劉家男教授、莊明仁副組長、單信瑜教授、馬士元教授

四、評鑑表:

| 工作項目 | 執行內容 | 執行情形 (進度落後/原因) |
| --- | --- | --- |
| 壹、管考情形 |
| 一、縣(市)、鄉（鎮市區）與協力機構工作小組會議 | 定期召開工作小組會議，並依會議決議、討論事項辦理 | 每月召開3方會議，共7次，並附開會通知單、會議紀錄、簽到表及照片。 |
| 二、計畫管考機制 | 1.縣(市)對參與執行之鄉(鎮、市、區)公所落實執行管考 | 每月召開管考會議，針對公所及協力團隊進行管考，並製作會議紀錄查核。 協力團隊每月提報執行進度管制表至縣府備查。 |
|  | 2.縣(市)對協力機構落實執 行管考 |  |
| 三、年度工作事項管制情形 | 針對應完成之工作事項進行管制 | 計畫之管考及工作事項管制均落實執行。 |
| 貳、作業項目 |
| 一、地區災害潛勢特性評估 | 1.排列災害潛勢地區優先處理順序，研擬短、中、長程計畫改善措施(預定完成期程及應變作為等)，並納入地區災害防救計畫配合實施 | 已針對轄內各類災害擬訂短、中、長期改善措施，並納入地區災害防救計畫配合實施。 完成更新火災、水災、海嘯潛勢圖及地震TELES災損推估圖。 |
|  | 2.依鄉(鎮、市、區)需求更新轄內災害潛勢防救災圖資並擴充防災地圖 |  |
| 二、災害防救體系 | 編修鄉(鎮、市、區)地區災害防救計畫 | 已完成修訂鄉(鎮、市)地區災害防救計畫。 |
| 三、培植災害防救能力 | 1.培育災害防救執行人員素質 (1)村里長、村里幹事防救災基礎教育訓練 (2)縣(市)、鄉(鎮、市、區)防救災業務承辦人相關教育訓練 (3) 縣(市)、鄉(鎮、市、區)災害應變中心系統功能操作訓練 | 3月15日針對民宿業者辦理「民宿業者之防救災應變」教育訓練。 6月17日至20日辦理縣府、鄉鎮及村里長等教育訓練。 9月4、5日辦理金城鎮暨南門社區災害防救實兵演練。 各公所依災害特性辦理兵棋推演: 7月22日烈嶼鄉(風水災) 7月24日金沙鎮(風水災) 7月26日金城鎮(風水災) 7月29日金湖鎮(海嘯) 7月31日金寧鄉(海嘯) 各公所於兵棋推演後立即召開檢討會議，據以修訂現行災害通報、疏散措施、災情查報通報流程及相關作業 |
|  | 2.擇一鄉(鎮、市、區)辦理救災應變演練示範(如疏散避難撤離演練)，並請其他鄉(鎮、市、區)觀摩見習 |  |
|  | 3.鄉(鎮、市、區)辦理兵棋推演演練 |  |
|  | 4.依據鄉(鎮、市、區)救災應變演練之結果，檢討並修訂災害標準作業程序，以及現行災害通報、疏散措施、災情查報通報流程及相關作業 |  |
| 四、災時緊急應變處置機制 | 1.縣(市)災害應變中心開設時，協力團隊進駐協助研析預判災情 | 協力機構於蘇力颱風、潭美颱風、天兔颱風期間進駐縣府災害應變中心，協助研析預判災情，並製作災害日誌。 已完成規劃災害應變中心開設場所，並掛設圖表及購置相關設備。 |
|  | 2.完成鄉(鎮、市、區)災害應變中心規劃設置及相關作業，並購置設備 |  |
| 五、災害防救資源 | 1.依據本部「風災震災火災爆炸災害防救災資源資料庫管理規定」，調查(更新)縣市及鄉(鎮、市、區)防救災人力、裝備、物資及機具 | 已完成建置防救災人力、裝備、物資及機具清冊，並更新至10月份。 已訂定「金門縣天然災害救濟物資運補之調度方案」。 已訂定「金門縣各鄉鎮食物、飲用水及其他救災物資調配及管理作業」。 已彙整並檢視各鄉鎮開口契約，並製作品項清單。 已完成避難場所收容能量與安全性評估，並更新避難場所資料及管理人相關資訊。 各村里均已規劃避難逃生路線，已完成製作35幅村里避難地圖。 本(102)年度防災避難看板設置於烈嶼鄉林湖村。 |
|  | 2.建立物資儲備機制與民間開口合約 (1)因應鄉(鎮、市、區)公所開口契約無法執行時，縣(市)政府訂定緊急採購民生物資機制或調度方案 (2)訂定災害應變期間，物資需求、受理單位及分配物資等相關作業規定 (3)再行檢討民生物資開口契約，包含:民生用品、偏遠地區儲備發電機及必要之油料、指定物資集中輸送地 |  |
|  | 3.評估避難場所與收容能量 (1)就災損推估檢視各鄉(鎮市區)之避難場所收容能量是否充足 (2)避難場所安全性評估 (3)避難場所資料(包含保全對象、收容人數、聯絡電話、地址及聯絡人等資訊)及避難場所管理人相關資訊清冊 |  |
|  | 4.依各鄉(鎮、市、區)災害特性擬訂各鄉鎮市區危險區域避難逃生路線，如：救援、物資輸送等 |  |
|  | 5.每年擇一鄉(鎮、市、區)一處示範點設置防災避難看板 |  |
| 參、鄉（鎮、市、區）公所現地勘查 |
| 災害應變中心建置 | 鄉(鎮、市、區)公所災害應變中心： 作業環境、災害潛勢圖、疏散避難路線及避難據點圖、任務分工編組表等圖表標示、災害應變中心相關資通訊設備。 | 烈嶼鄉已完成規劃災害應變中心開設場所、編訂作業手冊、製作相關表單，並掛設相關圖表及購置資通訊設備。 |
| 肆、其他創新事項 |
| 工作項目 | 辦理情形 |
| 建置防救災雲端平台 | 為達資源共享，金門縣建置防救災雲端平台，提供防救災人員上傳與下載所需防救災相關資料。 |
| 建構防救災資訊網站簡易聚合訊息(RSS)主動播送服務 | 電腦全面安裝簡易聚合訊息(RSS) 閱讀器，供防救災人員獲知最新防救災資訊（如颱風警報等），俾及時因應處置。 |
| 伍、綜合審查意見 |
| 縣政府 | 有關地區災害潛勢特性評估，建議如下： 金門縣位處水災潛勢區，惟缺水災潛勢圖，請補充繪製。 建議針對軍方彈藥庫或地雷區域作災害潛勢分析與歷史災情蒐集調查。 主辦單位：銘傳大學 協辦單位：工務處、消防局 |
|  | 有關災害防救體系，建議如下： 公所地區災害防救計畫，建議以全災害(All Hazard)觀點，分減災、整備、應變及復原重建等章節撰寫，俾縮減篇幅，以符實際。 公所災害應變中心已完成編組，惟應變階段業務均仍以行政課室為單位，為求一致，建議改採功能編組方式規劃業務。 主辦單位：銘傳大學 協辦單位：各鄉鎮公所 |
|  | 培植災害防救能力部分，本(102)年為計畫執行最後1年，應儘速進行技術移轉，將公所所有同仁納入訓練；另建議課程內容應包括災害潛勢與災例調查、防災地圖繪製及應用、防災計畫訂定與檢討、標準作業程序制定、應變中心運作與管理、防災演練與演習之規劃與執行等。 主辦單位：銘傳大學 |
|  | 有關災時緊急應變處置機制，鄉(鎮)災害應變中心之各編組應建置專屬資料夾，內容包括相關計畫、應變中心作業手冊、標準作業程序、各類表單、名冊等，以利公所人員異動經驗傳承。 主辦單位：銘傳大學 |
|  | 有關災害防救資源，建議如下： 避難收容場所收容能量，應將老年或弱勢族群之需求納入評估考量。 金寧鄉地震避難收容場所位於地下室，且耐震評估係數偏高，不宜供避難使用，應另覓其他處所。 主辦單位：銘傳大學 協辦單位：社會處、金寧鄉公所 |
|  | 老弱婦孺人口偏高，開口契約簽訂應考量其需求(如成人紙尿褲、嬰兒奶粉等)。 所擇定之避難收容場所，除公所外，多數村(里)辦公室未有衛浴設備，鑑於近年觀光人口倍增，建議納入旅社或飯店；另建議輔導民宿與旅館自主儲備物資，以補足觀光之不特定人口的物資需求。 金門縣將於104年起執行深耕第2期計畫，建議針對明(103)年之空窗期，先期作業規劃相關工作，以利接續第2期計畫；另請協力團隊協助於期末報告研提短、中長期之策進措施，供縣府規劃明(103)年防救災工作之參考。 主辦單位：消防局、銘傳大學 協辦單位：社會處、金寧鄉公所 |
| 烈嶼鄉公所 | 烈嶼鄉位處海嘯潛勢區域，應加強海嘯兵棋推演及疏散避難撤離作業。 避難收容場所應依實際需要區分地震、水災及海嘯等災害別，不宜一體適用。 烈嶼鄉與金門本島交通恐受災害影響中斷致形成孤島，有關物資儲備量，請依衛生福利部「直轄市、縣(市)危險區域(村里、部落)因應天然災害緊急救濟民生物資儲存作業要點範例」規定辦理。 主辦單位：烈嶼鄉公所、銘傳大學 協辦單位：社會處 |