第七編 計畫經費與執行評估

# 第一章 分年工作執行重點

## 第一節 修訂重點

### 本縣為持續推動、強化災害防救工作，於地區災害防救計畫涵蓋年度內，依災害規模設定條件，擬訂各年度之階段目標及重點工作，其研撰之重點包含如下：

##### 1.年度目標，各年度主要工作方向、基本政策。

##### 2.重要對策與措施，為達年度目標所必須推動之年度各重要工作項目及其說明。

##### 3.執行方案，各年度重要對策與措施之執行依據、方法、步驟及其他注意事項。

##### 4.未來方向，達成年度目標可作為後續工作展開之基礎或年度目標未來提昇之展望。

### 一、颱洪水旱災害防救各階段重點工作實施事項：

#### （一）103年度之執行重點

表7.1 103年度之執行重點

| 階段 項目 | 工 作 要 項 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 減災 計畫 | 1.災害防救資訊通訊系統之建立 | 應整合既有的通訊管道及增購相關設備（有線、無線電話、行動電話、網路、傳真等），建立有效及耐災的災情通報、傳遞系統。 |
|  | 2.高災害潛勢地區之劃設及管理 | 針對水災高災害潛勢地區範圍之劃設及管理，並於土地使用分區管制的內容上作檢討及修正。 |
|  | 3.水系週邊設施檢視 | 各水系週邊護岸堤壩、排水道及全區排水設施等之重新檢視。 |
|  | 4.防災生活圈劃設 | 全區防災生活圈於分區劃設及公共設施劃設上之檢討修正或重新訂定。 |
|  | 5.水災災害防救教育訓練 | 對負責災害防救業務相關單位及人員（含進駐災害應變中心人員、鄰長、里長及里幹事等）於防汛期前，參加短期水災災害防救訓練課程（重實際現況之模擬及操作），並配合相關測驗安排，加強災害防救人員對所負責業務之了解度及熟悉度。 |
| 整備 計畫 | 1.水旱災災害各項應變標準作業程序擬定 | 擬定水災災害各類應變計畫及標準作業程序。 |
|  | 2.避難場所與設施之規劃 | 針對本市位於高淹水潛勢、低漥、易積水之避難場所、緊急安置所等進行評估，將位於較不適當地點之避難場所及設施，予以重新檢討或加強其防災之設備或措施，並調查劃設轄內妥適之收容場所。 |
|  | 3.水災避難救災路徑之規劃 | 針對水災保全對象修正避難救災路徑圖。 |
|  | 4.水災防救事務整備 | 於水災防救工作事務之訓練規劃及器具整備方面的檢討。 |
| 應變 計畫 | 1.災區聯絡、通訊及避難規劃 | 災區聯絡道路系統及週邊環境現況即時勘察相關資訊系統設施、避難及緊急收容安置場所物資器具等之規劃。 |
| 復原 計畫 | 1.產業復原資料庫規劃 | 災後災民及產業復原基本資料庫之調查及建置方面的相關準備及前置規劃。 |
|  | 2.災後生活安置 | 災後生活安置之中長期預擬規劃，包含地點、物資及設施供應等項目。 |
|  | 3.災後金融措施及災民慰助 | 災後金融措施及災民慰助及補助相關規劃、文件辦法之初步撰擬。 |

#### （二）104年度之執行重點

表7.2  104年度之執行重點

| 階段 項目 | 工 作 要 項 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 減災 計畫 | 1.水旱災防災決策支援系統建置 | 於災害應變中心協助與應用防災決策支援系統，以接收中央氣象局即時資訊，以利災害應變中心對颱洪資訊之掌控。 |
|  | 2.水旱災教育訓練及演習 | 舉行複合性災害、跨區或全市性大型演習，以因應災害多發及多變的特性。 |
|  | 3.敏感地區建物處理 | 敏感地區內已發展建物設施之擬議通知處理。 |
|  | 4.水系週邊設施逐步完備 | 各水系週邊護岸堤壩、排水道及全區排水設施等之逐步完備。 |
|  | 5.防災生活圈劃設 | 配合全區防災生活圈的劃設訂定，研擬相應之「防災生活圈－水災行動方案」，其中包含了「逃生路線及避難場所」、「救災路線及相應設施系統」等項目之重新檢視並確認。 |
|  | 6.洪患預警系統設立 | 於災害敏感地區，洪患預警系統之設立。 |
| 整備 計畫 | 1.水旱災災害各項應變標準作業程序擬定 | 擬定水災災害各類應變計畫及標準作業程序。 |
|  | 2.水旱災防救事務整備 | 於水災防救工作事務之訓練規劃及器具整備方面的檢視是否完備。 |
| 應變 計畫 | 1.災區聯絡、通訊及避難規劃 | 災區聯絡道路系統、避難及緊急收容安置場所物資器具等之逐步完備。 |
| 復原 計畫 | 1.產業復原資料庫規劃 | 災後災民及產業復原基本資料庫之調查及建置方面的逐步整合規劃。 |
|  | 2.災後金融措施及災民慰助 | 災後災民慰助及補助相關規劃、文件辦法撰擬之逐步完備。 |
|  | 3.災後生活安置 | 災後生活安置中長期相關規劃、文件辦法之初步撰擬。 |

#### （三）105年度之執行重點

表7.3  105年度之執行重點

| 階段 項目 | 工 作 要 項 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 減災 計畫 | 1.強化水旱災防災決策支援系統 | 強化災害應變中心所建置之防災決策支援系統，以接收中央氣象局的即時資訊或其他強化措施，以利災害應變中心對颱洪資訊之掌控。 |
|  | 2.敏感地區建物處理 | 敏感地區內已發展建物設施之施行處理。 |
|  | 3.水系週邊設施逐步完備 | 各水系週邊護岸堤壩、排水道及全區排水設施等之逐步完備。 |
|  | 4.防災生活圈劃設 | 「防災生活圈－水災行動方案」之逐步完備。 |
|  | 5.洪患預警系統設立 | 於災害敏感地區，洪患預警系統之設立。 |
|  | 6.水災SOP教育訓練及演習 | 對負責災害防救業務相關單位及人員（含進駐災害應變中心人員、鄰長、里長及里幹事等）於防汛期前，參加短期水災災害防救訓練課程（重實際現況之模擬及SOP操作），並配合相關測驗安排，加強災害防救人員對所負責業務之了解度及熟悉度。 |
| 整備計畫 | 1.水旱災防救事務整備 | 於水災防救工作事務之訓練規劃及器具整備方面的逐步完備及施行。 |
| 應變計畫 | 1.災區聯絡、通訊及避難規劃 | 災區聯絡道路系統及週邊環境現況即時勘察相關資訊系統設施、避難及緊急收容安置場所物資器具等之逐步完備。 |
| 復原 計畫 | 1.產業復原資料庫規劃 | 災後災民及產業復原基本資料庫之調查及建置方面的逐步完備規劃。 |
|  | 2.災後生活安置 | 災後生活安置中長期相關規劃、文件辦法撰擬之逐步完備。 |

### 二、地震及海嘯災害防救各階段重點工作實施事項：

#### （一）103年度之執行重點

表7.4  103年度之執行重點

| 階段 項目 | 工 作 要 項 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 減災 計畫 | 1.災害防救資通訊系統規劃建立 | 建立基本地理資訊資料庫，規劃災害管理決策系統雛形。 |
|  | 2.高潛勢地區之管理 | 地震災害高潛勢地區之管理，需於土地使用分區管制的內容上作檢討及修正。 |
|  | 3.重要建物減災及補強計畫 | 重要建物應考慮屬性及震災模擬結果，擬定所屬重要建物設施之減災、補強計畫。 |
|  | 4.震災教育訓練及演習 | 舉辦或配合本府各目的事業行政主管單位之相關施政計畫與重點工作項目，辦理相關震災演練(習)及活動。 |
| 整備 計畫 | 1.地震災害各項應變標準作業程序擬定 | 擬定地震災害應變標準作業程序，如災害應變中心之設立與運作、災情資訊蒐集與通報、受災區域管理與管制、避難疏散、緊急收容安置、災情發布與媒體聯繫等事項。 |
|  | 2.重要公有建築物檢修 | 建置本府各相關局室所轄之重要公有建築物、公共設施及交通設施基本資料庫，作為後續檢修資料庫之基礎。 |
|  | 3.避難場所與設施之設置 | 針對本府位於震災高潛勢地區之收容場所、緊急安置所、急救責任醫院等場所進行評估，並重新調查劃設轄內妥適之收容場所。 |
|  | 4.避難救災路徑之規劃 | 研擬防救災道路系統劃設準則及依據。 |
| 應變 計畫 | 11..資通訊通報系統建置 | 中央、本府與各鄉鎮等相關單位應建置災情資訊蒐集、傳遞之系統架構。 |
|  | 22..疏散及緊急收容安置 | 災區聯絡道路系統及週邊環境現況勘察與調查，以及相關設施、疏散及緊急收容安置場所物資器具等之規劃。 |
| 復建 計畫 | 1.災情勘查與緊急處理 | 訂定及規範災情勘查與緊急處理標準作業程序及計畫，並明確規範對私有產權之天然災害，搶、救災時之施工程度與範圍。 |
|  | 2..災後生活安置 | 災民災後生活安置之中長期預擬規劃，包含地點、物資及設施供應等項目。 |

#### （二）104年度之執行重點

表7.5  104年度之執行重點

| 階段 項目 | 工 作 要 項 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 減災 計畫 | 1.地區災害計畫檢討 | 檢討本府境況模擬分析及修正地區災害防救計畫，研擬101~103年度工作重點。 |
|  | 2.災害防救資通訊系統規劃建立 | 擴充災害管理決策系統相關基本資料庫。 |
|  | 3.防災生活圈劃設 | 全區防災生活圈於分區劃設及公共設施劃設上之檢討修正或重新訂定。 |
|  | 4.重要建物減災及補強計畫 | 各類重要建物應考慮屬性及震災模擬結果，擬定一般道路、重要橋樑設施之減災、補強計畫。 |
|  | 5.震災教育訓練及演習 | 舉辦地震災害專業技能訓練及活動，包括資訊模擬演練、災情傳遞機制演練、救災技能演練等。 |
| 整備 計畫 | 1.擬定地震災害各項應變計畫及標準作業程序 | 推動地震災害應變標準作業程序之擬定，如緊急動員、災後緊急醫療、災後急難救助、維生應急、震後結構物損壞修復、罹難者安置等事項。 |
|  | 2.重要公有建築物之檢修 | 持續進行重要公有建築物之管理、檢修與維護。 |
|  | 3.收容場所與設施的管理 | 與各公所共同制定「避難設施管理辦法」，並定期檢測及整備各里避難場所之各類設備、設施及器材並規劃宣導與演習。 |
|  | 4.避難救災路徑之規劃 | 規劃各行政區之緊急避難通道、消防通道、救送通道及緊急道路等路徑，並公告之，作為災時災區民眾自行避難之依據。 |
| 應變計畫 | 1.疏散及緊急收容安置 | 災區聯絡道路系統及週邊環境現況即時勘察相關資訊系統、避難及緊急收容安置場所物資器具等之完備。 |
| 復建 計畫 | 1.產業復原資料庫規劃 | 災民及產業復原基本資料庫之調查及建置方面的逐步整合規劃。 |
|  | 3.災後生活安置 | 災後生活安置中長期相關規劃、文件辦法之初步撰擬。 |

#### （三）105年度之執行重點

表7.6  105年度之執行重點

|  | 工 作 要 項 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 減災 計畫 | 1.災害防救資通訊系統規劃建立 | 規劃災害管理決策系統，擴充相關基本資料庫。 |
|  | 2.建物及設施結構檢討及修正 | 轄內震災高潛勢區建物及相關設施結構等之調查與改善。 |
|  | 3.震災教育訓練及演習 | 舉行複合性災害、跨區或全縣性大型演習，以因應災害多發及多變的特性。 |
| 整備 計畫 | 1.擬定地震災害各項應變計畫及標準作業程序 | 推動地震災害應變標準作業程序之擬定，如包括各公所標準作業程序、各公所勘災調查標準作業程序等。 |
|  | 2.重要公有建築物之檢修 | 相關局室持續進行重要公有建築物之管理、檢修與維護。 |
|  | 3.收容場所與設施的管理 | 與各公所共同制定「避難設施管理辦法」，並定期檢測及整備各里避難場所之各類設備、設施及器材。 |
|  | 4.避難救災路徑之規劃 | 規劃建置社區避難救災路徑圖及防災地圖，落實社區防災。 |
| 應變 計畫 | 1.災區聯絡、通訊及避難規劃 | 災區聯絡道路系統及週邊環境現況即時勘察相關資訊系統設施、避難及緊急收容安置場所物資器具等之逐步完備。 |
| 復建 計畫 | 1.產業復原資料庫規劃 | 災後災民及產業復原基本資料庫之調查及建置方面的逐步完備規劃。 |
|  | 2.災後生活安置 | 災後生活安置中長期相關規劃、文件辦法撰擬之逐步完備。 |

### 三、重大火災災害防救未來工作重點與優先辦理事項：

#### （一）未設有消防栓之聚落，編列預算加以設置，以保障居民生命財產之安全。

#### （二）加強農民之防災教育，於秋冬之際勸導農民勿自行燃燒作物雜草，除減少火災之機率外，並可防止環境污染。

#### （三）大型公共事業與企業，如台電、中油及金酒公司皆為本地區之命脈，任何大型災害對金門之影響極大，因此縣政府應要求企業體制定防災標準作業流程並定期進行防災演練，以避免災害之發生與擴大。

#### （四）歷年災害資料應與全縣GIS系統連結，以利防災與救災之規劃與推動。

### 四、海空難災害未來2至3年工作重點與優先辦理事項：

### 97年2月16日金門水頭小三通海域首次發生客船起火事件，一艘中國廈門籍「同安號」客船(一千噸，380人座)，在旅客下船後於水頭港外錨泊時發生大火。在兩岸及官民間通力合作下，戮力完成救災任務，這是兩岸小三通通航以來，最嚴重的海難事件。此次火燒船事件，燒出小三通航安問題如下:

#### （一）金門小三通救災能量不足。

#### （二）兩岸尚未建立海上聯合救難機制。

#### （三）地區消防人力不足，目前編制76名只足夠應付正常一般狀況，若遇海空難事故時即會有人力不足之窘境發生，且消防替代役逐年減少當發生重大災害事故恐難應對周全。

### 鑒於金門若發生空難，失事地點位於海域之可能性甚高，救災事宜如同海難。海、空災難發生時均可能造成大量傷亡，為提供民眾更安全之保障，建議中央權責單位優先辦理相關事項：

#### （一）健全金門國內商港管理體制。

#### （二）提昇金門地區整體海難緊急救助能力。

#### （三）建立國際船舶協助救援機制與措施。

### 五、生物病原災害防救各階段重點工作實施事項及未來2至3年工作重點與優先辦理事項

### 生物病原災害除因疾病具傳染性外，會由於各疾病的潛伏期不同、致病原及傳染途徑不易察覺、病例的隔離管制不易執行及社會大眾對疾病認知不足引起恐慌等等因素所導致，而災害的規模大小也會因上述狀況而有所影響。

### 由於生物性因素引起的疾病型態愈來愈多元，加上微生物之基因會產生突變和對控制藥物會產生抗藥性，因此，其嚴重性及對社會的衝擊也愈來愈大。在疾病發病初期，因疾病定義、病程、確定診斷、實驗室檢查等未臻完善，且醫療機構與疾病防治單位對其流行模式尚無瞭解的情況下，如何阻斷疾病傳播途徑，以及避免高危險族群的感染等措施，經常無法立即達到立竿見影之效果，直到疫情爆發至相當規模，投入相當人力物力後，疫情才被加以控制而趨緩。足見災害防救業務需事先規劃，建立一套有效的運作方式，是因應生物病原災害來臨時，最可行之道。

### 為因應生物病原可能引發之緊急災害，強化各項預防整備及相關措施，並加強應變人員之演訓及全民防災宣導教育，以建構完善之災害防救應變體系，提升整體應變能力，得以有效執行災害搶救，降低災害發生時所受之衝擊及災後復原重建，依據衛生福利部特相關規定，擬訂本縣生物病原災害防救計畫，提供地方政府及指定之機關執行生物病原災害整備、應變及復原等事務規劃，以確保人民生命、身體、財產之安全。

### 各單位生物病原災害防救各階段重點工作實施事項：

#### （一）災害預防階段

表7.7  生物病原災害預防階段

| 工作項目 | 採行措施 | 主（協）辦機關 |
| --- | --- | --- |
| 規劃生物病原災害防制事項 | 一、配合區域性整體規劃由各權責主管機關協助規劃生物病原流行疫情可能造成的災害防治事項， | 衛生局、警察局、交通局、教育局、環境保護局、財政局、建設局、消防局、社會局、主計室 |
|  | 二、建置處理生物病原之相關安全防護措施 | 衛生局、警察局、交通局、教育局、環境保護局、財政局、消防局、社會局、主計室 |
| 強化生物病原災害防救之應變體系 | 建立應變體系與鄰近縣市建立區域聯防機制及規劃生物病原災害防救體系。 | 衛生局、警察局、交通局、教育局、環境保護局、財政局、消防局、社會局、主計室 |
| 疫情資料蒐集、通報與分析應用 | 整合應用疫情偵測系統，並辦理資訊網路及通訊設施檢查、測試。 | 衛生局、警察局、教育局、社會局、財政局、計畫室、消防局、主計室 |
| 醫療及感染管制 | 整備緊急醫療救護體系，規劃相關事項及演練。 | 衛生局、警察局、交通局、教育局、環境保護局、財政局、社會局、消防局、主計室 |
| 隔離檢疫措施之設置 | 規劃檢疫措施及病患接觸者之隔離處置。 | 衛生局、民政局、財政局、警察局、主計室 |
| 庇護所之設置、衛生保健與消毒防疫措施 | 規劃設置健康接觸者收容場所和相關衛生保健服務，及應採取清消與消毒防疫措施。 | 衛生局、警察局、交通局、教育局、環境保護局、財政局、社會局、主計室、社會局 |
| 防疫物資設備整合 | 整備生物病原災害緊急醫療救護所需之裝備、器材、藥品、疫苗等資源與調度事項，並規劃整備生物病原災害屍體之處置相關事項。 | 衛生局、警察局、交通局、環境保護局、財政局、社會局、消防局、主計室 |
| 應變人員之培訓及儲備 | 辦理相關人員之訓練及演練及進行相關研究發展。 | 衛生局、警察局、交通局、環境保護局、財政局、社會局、消防局、教育局、社會局、主計室 |
| 民眾防災教育訓練及宣導 | 辦理民眾防災意識之提昇 | 衛生局、警察局、環境保護局、財政局、社會局、消防局、教育局、社會局、民政局、主計室 |

#### （二）災害緊急應變階段

表7.8 生物病原災害緊急應變階段

| 工作項目 | 採行措施 | 主（協）辦機關 |
| --- | --- | --- |
| 生物病原災害發生初期處置 | 一、蒐集生物病原災害狀況資訊，並利用相關災害評估及監測系統，快速分析評估災害規模。 | 衛生局、環境保護局 |
|  | 二、進行生物病原災害事件通報、情資蒐集、研判，警報之發布、聯繫與傳遞等相關事宜。 | 衛生局、民政局、警察局 |
| 重大生物病原災害之緊急應變處置及組織動員 | 流行疫情指揮中心(生物病原災害應 變中心)之成立與編組 | 衛生局、警察局、交通旅遊局、教育局、環境保護局、財政局、消防局、社會局、研考室、民政局、主計室 |
| 現場應變處置 | 一、進行現場應變調查評估，並採取初步應變措施 二、進行初期緊急應變包括救援危害物處 理及環境偵檢清消及管制等措施 | 衛生局、警察局、環境保護局 衛生局、警察局、交通局、環境保護 局、消防局 |

#### （三）災害復原重建

表7.9 生物病原災害複原重建

| 工作項目 | 採行措施 | 主（協）辦機關 |
| --- | --- | --- |
| 生物病原災害災後處理及善後復原 | 一、配合生物病原災害災情，依研擬規定執行復原措施 | 衛生局、警察局、交通旅遊局、教育局、環境保護局、財政局、消防局、社會局、民政局、主計室 |
|  | 二、宣導災後重建對策等相關措施；必要時建立綜合性諮詢窗口。 | 衛生局、教育局、環境保護局、財政 局、消防局、社會局、民政局、主計室 |
|  | 三、進行醫療體系、防疫體系、經濟產業及社區心理衛生重建。 | 衛生局、警察局、教育局、財政局、 社會局、民政局、主計室 |

### 一、金門縣衛生局

#### （一）工作重點：

##### 1.建立本縣生物病原災害防救標準作業程序與流程。

##### 2.提升未明原因疫病與新興傳染病應變能力。

##### 3.落實生物病原災害防救相關業務。

#### （二）辦理事項：

##### 1.持續推動各項防疫計畫。

##### 2.辦理防疫、醫護人員生恐應變能力之教育訓練至少1場，以提升醫療院所對疫情之緊急應變能力。

##### 3.針對民眾辦理生恐相關宣導活動。

##### 4.辦理生物病原災害防救演練至少1場次。

##### 5.辦理民眾防災相關教育訓練及宣導，以提昇其認知率。

##### 6.配合衛福部疾管署之改制進行整備計畫修訂。

##### 7.配合辦理禽鳥之監控，並與地方農業單位進行資訊交流，加強人禽介面管理，降低人類受感染之風險。

表7.10 衛生局推動各項防疫計劃

| 編號 | 計畫名稱 | 工作目標 | 辦理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 結核病防治計畫 | 推動結核病人直接觀察預防治療計畫(DOTS)，運用觀察員協助推動「在地化」防治計畫。 強化結核病公衛管理體系，提高個案發現與管理績效，降低失落率，提升個案完治率達95%。 配合運作結核菌代檢實驗網。 辦理卡介苗預防接種、國小一年級全面查疤。 加強進行篩檢，主動發現病人。 實施傳染性結病人搭乘長時程大眾航空器出境管制。 | 1.全面落實都治(DOT)計畫，傳染個案加入都治達100%，並控制都治品質，進行都治個案實施「送藥到手、服藥入口、吞了再走」，並針對個案有抗藥性或困難者進行轉介及後送。 2.落實傳染性結核病個案管理及都治流程之執行及管控，包括住院、社區都治之銜接、同意書之簽署、關懷員每日都治關懷等。 3.落實結核病患於初次採檢取三套痰政策，協助檢體保存及運送，並確保品質。 4.提高一歲內嬰兒卡介苗接種率達95%以上。 5.辦理高危險群族群x光巡迴篩檢，委請台籍醫院含醫師判讀及提供x光巡迴車設備，進行鄉鎮村里民眾或機關人員，辦理結核病篩檢工作，主動早期發現病人，早期接受治療。 6.進行相關措施宣導，如發放「結核病通報個案衛教及搭乘大眾航空器應注意事項通知單」，以及執行必要之後續行政處分措施。 7.輔導各醫療院所防治人員皆會操作結核網路通報系統，即時上網通報，以盡速並有效監控疫情。 8.針對通報個案居家環境按季安排進行胸部ｘ光檢查，對象包括通報結核病個案親近家屬暨接觸者、高發病村里、醫療院所、防疫工作人員等。並針對個案進行完整疫調包含接觸者定期追蹤檢查工作。 9.辦理醫療院所防治人員在職教育，形成一完整防治網，以提昇確診率、照護品質及檢驗品質，並落實都治計畫。 10.按月召開個案討論會，分享工作經驗及困難，必要時調整實施策略，並針對疑義之個案辦理個案審查會，邀請專家學者及結核病諮詢委員會委員蒞金指導協助。 |
| 貳 | 愛滋病防治計畫 | 提高一般民眾對愛滋病防治認知率達90％。 提高目標群體愛滋病毒諮商與篩檢人數。包括 (一)高危險行為年輕族 群。 (二)高危險行為女性群體。 (三)孕婦（提高孕婦愛滋篩檢率至少達80％以上） 三、監所受刑人HIV和性傳染病篩及減害計畫、替代療法之實施衛教達宣導100％。 | 結合民間團體及各鄉鎮公所各種活動加強宣導5場次，並針對替代療法及清潔針具計畫內容進行政策性宣導。 利用各村里辦理廟會或重要節慶集會活動隨機衛教10場次。 針對監所新進收容者，每月進行愛滋篩檢及防治宣導工作。 巡迴各國小辦理五、六年級學生及各國中、高中、職、大專加強學校性教育及愛滋病防治宣導。 與警政單位密切合作加強查獲之偷渡客和性工作者愛滋病毒篩檢與衛教服務。 辦理及確認轄內婦產科醫療院所其合約之實驗室系衛生署疾病管制局認證合格者。 配合相關節日及世界愛滋病日進行大型愛滋防治擴大宣導活動。 協助無健保身份之外籍孕婦HIV篩檢達90％以上。 |
| 參 | 流感大流行防治計畫 | 辦理流感大流行整備業務並落實防疫物資管控及環安。 落實防疫物資及安全庫存執行分級及查核。 掌握防疫物資進貨、領用及庫存即時資訊。 | 1.持續依最新H5N1流感疫情與世界衛生組織公佈訊息，修訂地區流感大流行計畫相關內容，以符合中央政策。 2.若有疑似通報個案進行個案採檢病例之疫調、檢體送驗等防治工作。 3.依衛生署所訂「因應流感大流行執行策略計畫」隨時修訂地區之準備計畫，以符合及落實中央政策。 4.針對中央擬定之流感疫苗接種計畫新增之對象，妥善規劃接種相關事宜，並於接種前召開合約醫療院所說明會，以利接種計畫之實施。 5.隨時監控地區H5N1流感病例通報與抗病毒藥劑使用情形，並確實進行個案通報及藥劑管理系統之登錄作業。每季採不定期查核合約醫療院所抗病毒藥劑保存與管理，並查核是否定期登入系統達4次。 6.配合疾病管制局或自行查核各衛生所及感染症醫療網專責醫院防疫物資，並密切注意及確實登錄物資管理系統，各項防疫物質之撥入及撥出。 |
| 肆 | 登革熱防治工作計畫 | 境外移入之病例早期偵測、早期預警。 加強醫護及防疫等人員專業認知與疫情處理應變能力。 完成志工或社區健康營造人員訓練，協助登革熱防治工作之推展。 加強民眾及外籍新娘宣導工作。 加強病媒蚊密調及孳生源清除工作。 加強疫情監視及疑似病例疫情調查。 | 1.密切與疾病管制局金門水頭辦事處結合加強疫區旅遊或探親返鄉者之關懷追蹤，預防境外病例入侵。 2.針對醫療院所等防疫相關人員辦理在職教育訓練。 3.積極配合社區天使或社區健康營造人員辦理衛生教育宣導，並協助病媒蚊密調及孳生源清除工作及加強家戶宣導。 4.預計巡迴各鄉鎮或機關辦理登革熱衛教宣導活動共15場次。 5.每週2次定期病媒蚊調查，每半年完成全縣50村里病媒蚊密調及孳生源清除工作，並有效控制布氏指數於低密度目標，防杜本土病例發生。 6.與地區醫療院所等相關單位保持聯繫，收集疫情。 7.有效掌握個案通報、採檢送驗、噴藥、疫調等疫情監視效率。 8.建立有關積水之地下室、空屋、阻塞水溝、空地、髒亂等列管查核，並視實地情況，隨時通知各鄉鎮公所噴藥，以防止病媒蚊孳生。 |
| 伍 | 疫疾監視部份 | 針對目前所有相關傳染病通報系統(傳染病通報系統、結核病通報管理系統、主動監視症狀監視通報系統、新感染症症候群通報系統、人口密集機構傳染病監視系統等)進行密切的監測及輸入工作。 | 1.依法定傳染病規定通報時限，針對通報法定傳染病之個案進行法定傳染病通報系統之輸入。 2.依疫調系統規定之疫調時限，針對疑似個案或確診個案需進行疫調之調查及相關資料之輸入，確實執行。 3.針對人口密集機構發生傳染病疫情時，協助進行個案疫調、採檢及相關單位及個人之防護措施。 4.確實執行結核病個案相關資料之輸入，以達到確實通報及監視作業。 5.每天進行法定傳染病通報系統，讀取地區相關個案新增、確診或檢驗結果報告，以確實掌握地區疫情。 6.加強醫師（事）護理等人員對於傳染病通報定義及通報時效之認知，落實及時通報及時追蹤，避免疫情擴散。 |
| 陸 | 檢疫部份 | 落實國內及國際港埠檢疫作業，有效偵測境外移入之個案 | 1.針對地區小三通特有之國際路線，配合疾病管制局第一分局金門辦事處進行小三通來往旅客發燒監測工作，若有符合症狀者，進行通報疫調及防治工作，避免疫情擴大。 2.針對國內港埠及漁船及非法入境者之檢疫作業，加強監測並配合辦理衛教宣導活動。 3.針對小三通旅客進出報到處，懸掛大型宣導海報，及供民眾索取相關兩岸疫情之資料及防治措施，供民眾參考及預防。 4.結合辦理小三通來往旅客愛滋、性病及肝炎血液篩檢活動，早期發現個案，早期治療，並巡迴鄉鎮辦理旅遊宣導認識疾病預防。 5.加強船長對船員、旅客健康情形之通報責任及相關通報管道之資訊，篩檢可疑之傳染病患。 6.實施國內港埠檢疫，對疑似感染傳染病之船上人員及自高病原性家禽流行性感冒流行地區走私活禽鳥者，與動防單位召開聯繫會報，落實追蹤個案管理。 7.於小三通的旅途船中，播放宣導短片，並發放有關大陸疫區相關傳染病之預防措施及症狀，供來往旅客參考，以達到警示叮嚀效果。 8.為地區旅行社之導遊，辦理加強各項疾病防治、預防措施及症狀之認知，提升導遊對疾病之了解，有助於早期發現團員之異狀，即早就醫。 |
| 柒 | 腸病毒防治工作計畫 | 一、境外移入之病例早期偵測、早期預警。 二、加強醫護、防疫及教保等人員專業認知與疫情處理應變能力。 三、針對各國小、幼稚園（所）幼童及家長等加強宣導工作。 四、加強疫情監視及疑似病例疫情調查 | 1.藉由小三通入境旅客體溫監測加強早期監測、預警及追蹤。 2.針對醫護(事)人員、防疫人員及國小、幼稚園（所）教保等相關人員辦理在職教育訓練每年1場次。 3.預計每年4-6月辦理全縣各國小、幼稚園(托兒所)「快樂洗手智慧小列車」校園巡迴宣導活動共27場次。 4.巡迴各鄉鎮社區辦理腸病毒防治衛教宣導活動共10場次。並針對社區健康營造中心人員進行種籽培訓活動計2場次。 5.與地區醫療院所等相關單位保持聯繫，收集疫情，有效掌握個案通報、採檢送驗、疫調等疫情監視效率。 6.每年2-3月份進行巡迴地區各國小、幼稚園(托兒所)洗手設備查核及衛教宣導計45家次，並針對不合格者進行輔導改善直到合格為止。 |
| 捌 | 桿菌性痢疾防治計畫 | 維持桿菌性痢疾零個案通報。 | 1.巡迴各鄉鎮並辦理衛教宣導共5場次。 2.配合疾病管制局金門水頭辦事處，小三通旅客出入處，置大型海報或單張，並派員進行宣導工作。 3.不定期查核人口密集機構並協助督導人口密集機構確實每週登錄系統進行相關作業通報。 |
| 玖 | 肝炎防治計畫 | 提昇民眾對肝炎的認知與基本素養達70％以上。 有效控制病毒性肝炎患者的感染與傳播，降低肝炎的發生率。 使慢性肝炎患者，確實做好自我健康管理機制，讓其成為健康的帶原者。 提昇高危險群對Ｂ、Ｃ型肝炎的認知，避免接觸危險因子。 加強各衛生所進行嬰幼兒常規Ａ肝及Ｂ肝疫苗接種，並針對接種時程已到卻未進行接種者，進行催種工作。 | 衛教宣導目標族群：監獄收容人、肝炎帶原者、餐飲業從業人員、高危險性行為者、大陸旅遊民眾、一般民眾、機關、團體等，加強衛生教育宣導，全年預計辦理6場。 媒體衛教宣導：製作衛教宣導短語或宣導片等，在地區有線電視播出、運用地方媒體、報紙從不同角度與層面宣導相關肝炎防治主題、製作月刊、季利、健康福報免費贈閱，建立雙向溝通平台宣導各項保肝方法。 定點衛教宣導：於醫院之候診處及領藥處或車站等民眾聚集地方，以ＬＥＤ跑馬燈方式播放宣導訊息，以期達到不同族群之宣導。 加強相關人員訓練：辦理營業衛生管理人員肝炎防治教育訓練講習及辦理醫(事)護人員在職教育訓練，傳授流行病學、疾病傳染途徑、治療方式及照護方法等各項肝炎防治專業知識教育訓練講習計2場次。 提昇婦女對嬰幼兒接種A肝、B肝疫苗之重要性，依手冊如期完成接種，完成嬰幼兒自我防護目的。 |
| 拾 | 持續加強三麻一風根除計畫 | 持續小兒麻痺根除之保全作業、加強麻疹消除工作、提升外籍新娘MMR的接種率 | 預計巡迴各鄉鎮共辦理五場宣導活動並配合發送外語宣導單張。 鼓勵轄區醫療院所確實通報15歲以下AFP個案。 若有發現疑似個案者，確實進行個案的採血、追蹤及疫調。 落實三麻一風電訪作業，並確實登錄於系統中。 |
| 拾壹 | 院內感控防治工作 | 加強醫院感控查核輔導工作。 加強醫護人員院內感控教育訓練及宣導工作。 | 1.自行或結合疾病管制局第一分局感控人員，每年定期查訪醫院感控防治工作情形4次，並就查核未符合標準之項目進行追蹤輔導。 2.輔導感染防治醫院辦理相關傳染病防治演習1次。 3.針對醫謢人員辦理院內感控教育訓練至少1場次。 4.落實各項防疫措施，建立民眾正確防疫觀念；並不定期稽查及高危險群人口密集機構發燒監視系統執行記錄。 |
| 拾貳 | 預防接種計畫 | 一、繼續嬰兒各項疫苗預防注射。 二、加強催注提升接種完成率。 三、加強疫苗冷運冷藏管理。 四、提升預防接種相關人員專業能力。 | 1.預防接種注射人數達95％以上並持續催注，並針對A型肝炎接種率，及應接種人數而未接種者，進行不在籍人數清查，加強宣導接種之重要性，降低可用預防接種而避免的傳染病之罹患率，藉以防止爆發流行，增進幼兒健康。 2.預計辦理5場衛教宣導活動並配合發送外語宣導單張，對外籍(大陸、越南、菲律賓等)新娘多一份關懷，加強外籍新娘其子女的接種率，及傳達接種疫苗之重要性。 3.採不定期方式至各衛生所及合約醫療院所查核疫苗冷運冷藏設備，及時更新UPS及不斷電系統，以確保疫苗之效價。 4.辦理預防接種業務相關人員在職訓練。 5.有效控管各項疫苗之使用、撥發及調撥。 6.每季採不定期查核合約醫療院所抗病毒藥劑保存與管理，並查核是否定期登入系統達4次未符標準者1個月後複查，複查部分另計。 |
| 拾參 | 營業衛生管理工作計畫 | 加強營業場所衛生管理與抽驗。 提昇營業場所從業人員衛生素養。 有效控制愛滋病、性病傳染及肝炎防治。 | 召集理燙髮美容業、旅館、民宿業衛生管理人員，藉集思廣益研討座談，灌輸建立自主衛生管理工作與專業技能服務觀念，辦理2場衛生教育再職訓練講習。 訪查建檔列管208家登記與未記登記業者，了解實際從業情況，並建立相關個人資料，供為舉辦相關講演教育參據全年每家訪查至少1次以上，全年達250家次。 積極配合消費者保護委員會公共安全查核計畫、縣政府公共安全聯合查報執行營業場所實地稽查輔導全年預計6次，若有缺失複查部份另計。 加強稽查旅館業等營業場所配合提供保險套，防範愛滋病及性病等傳染病發生，全年度每家業者至少稽核2次以上，針對未依法提供保險套業者，將依後天免疫缺乏症候群防治條例處辦。 結合地區舉辦大型活動，針對民眾辦理紋眉、紋身、刺青及穿孔等消費行為，預防感染愛滋、B肝等傳染病之衛教宣導創意活動3場次。 加強抽驗、監控水質，每年5月至10月每家每月至少抽驗、輔導2次以上，凡水質消毒或衛生設施不合規定者，函請管理單位要求改善，期能提供衛生安全游泳場所。 |
| 拾肆 | 生物恐怖防制 | 一、提升未明原因疫病與新興傳染病應變能力。 二、落實生物病原災害防救相關業務。 | 1.訂定「金門縣生物病原災害防救計畫」，計畫內容並包含應變中心組織架構圖、應變中心作業要點及標準作業程序，以利是類情形各單位遵循。 2.辦理防疫、醫護人員生恐應變能力之教育訓練至少1場，以提升醫療院所對疫情之緊急應變能力。 3.針對民眾辦理生恐相關宣導活動。 |
| 拾伍 | 恙蟲病防治計畫 | 加強鼠隻密度調查，每月進行五鄉鎮定點佈籠捕鼠，捕獲之鼠隻進行鼠種及恙蟲數之分析。 加強病患訪視，提高第2次檢體採檢率、協助檢體保存及運送，並確保品質。 | 巡迴各村里及軍方部隊辦理宣導活動計20場次、辦理醫師護理防疫人員在職教育訓練2場次。 製作宣導單張一萬張結合各項衛教活動適時分發民眾及軍方。 針對通報疑似個案確實追蹤2次採血，並對確診個案進行疫調，進行傳染病通報系統疫調部份之監測及輸入。 每月進行5鄉鎮定點佈籠捕鼠，捕獲之鼠隻進行鼠種及恙蟲數之分析。 針對個案之檢體的保存及運送，掌控檢體有效性及時效性。 邀請專家針對醫事人員、軍醫、各鄉鎮公所清潔隊及防疫人員進行恙蟲病防治在職教育訓練，每年至少1場次。 |
| 拾陸 | SARS防治工作計畫 | 一、提昇地區醫療院所對疫情之緊急應變能力。 二、加強防疫人員疫情通報系統之能力。 | 1.定期稽查醫院發燒通報系統登入情形。 2.不定期稽查醫院發燒監視作業執行情形至少1次。 3.結合合約醫院辦理SARS等應變演習至少1次。 4.配合執行中央相關疫情通報作業 5.針對醫療院所及民眾辦理教育訓練、宣導活動至少5場次。 |

### 二、建設局-金門縣動植物防疫所

#### （一）工作重點：

##### 1.建立本縣動物疫病防救標準作業程序與流程。

##### 2.提升未明原因動物疫病與新興傳染病應變能力。

##### 3.落實動物疫病災害防救相關業務。

#### （二）辦理事項：

##### 1.持續推動各項動物疫病計劃。

##### 2.辦理動物傳染病防疫宣導。

##### 3.積極辦理輔助養殖場做好牧場消毒及自衛防疫，以減少動物傳染病之發生。

##### 4.環保局及鄉鎮公所維持環境之清潔，並消除病媒、昆蟲孳生源，以防疫情之發生與擴散。

##### 5.民眾之疫情通報或發現疫情時，應派員進行疫情調查及初診，如發現罹患、疑患或可能感染甲類或人畜共通之動物傳染病時，則應立即為必要之處置，並向防疫所報告。

### 第二節 地區災害防救計畫所列災害防救措施之相關執行經費

### 一、近期工作重點

### 為落實地區災害防救計畫，必須相關經費支應，有關本縣災害防救總預算、各期預算、項目名稱及經費來源等有關依據地區災害防救計畫執行各項業務之經費，儘可能依計畫各章節內容順序表列。本節研撰之重點項目包含各局處有關監測預警設備、土地減災利用、防災科技研究、應變儲備機具物資、教育宣導、演習訓練、防救計畫擬訂、災害防救委員會經常支出及其他災害防救相關經費。

### 二、主(協)辦單位

#### （一）主辦單位：主計處

#### （二）協辦單位：財政處、社會處、建設處、工務處、教育處、民 政處、環境保護局、消防局、衛生局、警察局、各鄉鎮公所及本縣各相關單位。

附件

附件一 金門縣移動式抽水機調度支援計畫

壹、目的

為汛期能有效調用本府之移動式抽水機，以即時調度支援，減少淹水災害，特訂定本計畫。

貳、任務範圍及時機

一、本府各機關設置不同抽水量移動式抽水機，於防範水災災害時調度使用，機水機依抽水量不同概分為大型移動式抽水機及一般移動式抽水機，其數量配置表匯如附件三。

二、本府移動式抽水機，其調度時機如下：

（一）中央氣象局發布豪雨特報或海上陸上颱風警報之防災應變期間。

（二）各單位（包括機關、學校）請求支援，經金門縣防災應變中心調度時。

參、調度及支援

因業務需求考量或依金門縣政府指示、災害防救單位請求，得調度移動式抽水機支援其他單位（包括機關、學校）。

肆、移動式抽水機調度權責如下：

（一）平時：由抽水機保管之各單位自行運用，惟不得影響防災緊急調度。為因應其他緊急事件需調度時，由金門縣政府防災中心通報各保管單位支援。

（二）防災應變期間：本府各單位（包括鄉鎮公所及各機關、學校）經動員自有救災機具仍不足因應災情時，提報金門縣政府統一調度支援，各保管單位於接獲通報後，即應依指示辦理支援抽水作業。

伍、移動式抽水機依應變中心指派支援調度時，其所需費用得由請求支援單位支付或由本府災害準備金支應。平時請求支援時由各需求單位支應費用。

陸、使用單位請求移動式抽水機支援，應依下列程序為之：

（一）平時：向各保管單位請求支援協助。經各單位自行調度支援並報金門縣政府備查；屬緊急事件且各單位之機組數目不足因應時，由金門縣政府調度支援。

（二）防災應變期間：向金門縣災害應變中心請求調度支援協助。保管機關應若接獲需求應層報金門縣政府應變小組處置，由金門縣政府應變小組調度並通知支援之。

柒、災時支援期間，移動式抽水機之聯繫、行政協調及督導由應變中心負責。使用單位應製作支援期間抽水機組之運轉紀錄備查。災害當地金門縣政府所屬機關得隨時派員查核。

九、金門縣政府因防汛、救災或業務需要，得於支援期間要求使用單位歸還抽水機組，使用單位不得拒絕。

捌、經防災應變中心調度者，其抽水機具型式調度之原則為視各地區淹水情形及範圍指派適當之抽水機具前往抽水，一般大區域淹水由大型移動式抽水機支援，小範圍及零星淹水由小型抽水機調度支援，並以最近距離可供調度之抽水機具優先調用，其抽水機型式及調度支援單位由防災應變中心指定之。

玖、各保管單位於接受調度支援任務後，應於每四小時或任務完成後將處理情形回報應變中心，以便應變中心隨時掌握抽水機使用情形及其他任務指派。

拾、若有未盡事項，依防災應變中心之指揮辦理。

附件二 金門地區發生重大水災災情，需作戰支援事項

| 撰報單位 | 金門縣政府工務局 |
| --- | --- |
| 災害種類 | 水災災害 |
| 災害狀況 | 水災淹沒住家商店，沖毀道路橋樑，災民無處可居，缺乏衛生乾淨飲水及食物，且豪雨持續，災害不斷擴大，島內人心惶惶。 |
| 行動準據 | 整備階段： 依金門縣水災災害應變中心作業要點成立災害應變中心。 通知災害應變中心各相關單位進駐應變中心作業。 彙整災情，召開災害防救準備會議，並暸解各單位緊急應變小組準備情形。 執行階段： （一）依水災災害應變作業權責及災害防救準備會議指示分配各相關單 位執行災害防救各項事宜。 （二）各相關單位執行災害防救，隨時彙整災情，通報災害應變中心。 （三）災害應變中心嚴密監視水災災情。 復原階段： （一）彙整災情，依水災災害應變作業權責及災害防救準備會議指示分 配各相關單位執行災害復原各項事宜。 （二）統計災情及彙整各相關單位執行災害防救各項事宜陳報行政院災害防救委員會。 |
| 需求事項(按人、事、時、地、物敘述) | 人：工兵組兵力、化學兵組兵力，以及軍事責任區內可動員兵力。 事：協助強堵堤防、搶修交通、災民急救、災區重建復舊工作等事宜。 時：獲得通報後，二小時內動員兵力、裝備就近抵達支援執行救災及復舊。 地：水災災害應變中心災害區域。 物：卡車、起重機等可供災害搶救裝備器材。 |