金門縣105民安暨災防演習協調會

會議資料

1. 會議程序
2. 承辦單位報告
3. 提案討論
4. 兵推課題討論。
5. 演習各單位分工討論。
6. 經費規劃討論。
7. 附件一：行政院函頒演習中央部會窗口、評核官名冊、演習評鑑表
8. 附件二：兵推格式及範例（請至<http://0rz.tw/eojq1>下載，請整串網址複製貼上）
9. 附件三：國軍兵力申請表
10. 會議程序

時間：105年2月3日下午14時30分

地點：金門縣政府第一會議室

主持人：縣長

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 程序 | 使用時間 | 備註 |
| 壹 | 主席致詞 | 5分鐘 |  |
| 貳 | 承辦單位報告 | 20分鐘 |  |
| 參 | 提案討論 | 25分鐘 |  |
| 肆 | 臨時動議 | 5分鐘 |  |
| 伍 | 主席指裁示 | 5分鐘 | 合計：60分鐘 |
| 陸 | 散會 |  |  |

1. **承辦單位報告**
2. 演習概述：
3. 承辦單位整合行政院頒布訓令（以下簡稱訓令）、行政院頒布實施計畫、評鑑表（如附件一）及本縣演習計畫進行綜合報告。
4. 今年本縣輪序辦理民安演習（2年1次，前身為萬安演習，104年起改名為民安演習），並合併每年災防演習辦理，請各單位詳閱訓令、中央實施計畫含評鑑表及本縣演習計畫。
5. 演習全名已律定為「金門縣105年全民防衛動員暨災害防救（民安2號）演習」。
6. 蒞金評核部會及對應接待局處：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 部會 | 本縣對應局處 |
| 1 | 帶隊官：各部會副首長以上 |  |
| 2 | 中央承辦單位：行政院動員會報 | 民政處、後服中心 |
| 3 | 統裁部：國防部後備指揮部 | 後服中心 |
| 4 | 外聘專家學者 | 相關單位、銘傳大學 |
| 5 | 行政院災害防救辦公室 | 消防局 |
| 6 | 內政部消防署 | 消防局 |
| 7 | 行政院國家災害防救科技中心 | 消防局 |
| 8 | 內政部民政司 | 民政處 |
| 9 | 經濟部水利署 | 工務處 |
| 10 | 衛生福利部社會救助及社工司 | 社會處 |
| 11 | 交通部 | 觀光處 |
| 12 | 行政院[國家通訊傳播委員會](http://www.google.com.tw/url?q=http://www.ncc.gov.tw/&sa=U&ei=mFpvUvXlKMSIkQWV7YCABQ&ved=0CB8QFjAA&usg=AFQjCNGjUy8ZH2rNKTEhGAkdxzLSh767SQ) | 觀光處 |
| 13 | 教育部 | 教育處 |
| 14 | 內政部營建署 | 建設處 |
| 15 | 經濟部國營事業委員會 | 建設處 |
| 16 | 經濟部工業局 | 建設處 |
| 17 | 經濟部能源局 | 建設處 |
| 18 | 行政院農業委員會 | 建設處 |
| 19 | 內政部警政署 | 警察局 |
| 20 | 衛生福利部醫事司 | 衛生局 |
| 21 | 行政院環境保護署 | 環保局 |
| 22 | 行政院原子能委員會 | 環保局 |
| 23 | 海巡署 | 金門海巡隊、金門岸巡隊 |
| 24 | 公民營事業單位 | 台電、中華電信、中油、自來水廠 |
| 25 | 各軍司令部、國防部後備及憲兵指揮部 | 金防部、後服中心 |

1. **中央各部會業務窗口及評核官名冊詳如附件一，請各對應局處保持聯絡，了解評核重點，如評核官有任何需求儘量配合。**
2. 災防演習與民安演習合併，災防演習不另辦理評核，兵棋推演採用電子兵棋臺。
3. 演習過程縣應變中心指揮官（縣長）應全程參與，並列入評分。
4. 本次演習國防部補助102萬，由民政處擔任經費業務窗口。
5. 今年預定赴台灣績優縣市觀摩，屆時請各重點單位務必參加（或自行規劃前往），了解今年新增演習項目辦理情形（例如3月10日嘉義縣、3月17日宜蘭縣）。
6. 演習當日評核官接駁統一由消防局辦理（租賃車船處觀光公車2輛），如仍不敷使用，將再借用各單位中型巴士，請各局處先行了解各評核官班機時間，**如各部會人員往返班機未統一者，往返接送及接待請各局處負責，並妥為接待。**
7. 演練完畢將辦理集中講評，請所有參演單位提早集結。
8. 演習依中央實施計畫律定，將邀請地方仕紳、民意代表、基層村里長、民眾、學校與機關團體等參與觀摩，並請各主政局處積極辦理，以擴大演習成效，邀請函請民政處發送。
9. 參演單位須包含動員、災防、戰綜三合一會報人員及轄內公、民營事業單位、非營利事業機構、志工團體及民眾。
10. 本次規劃兵推及實作課目仍得於歷次預推（演）中調整，精益求精，**各單位需審視中央訓令及評鑑表，如律定需演習項目未列入本縣計畫，或接獲中央上級要求加演項目，應隨時向三會報秘書組提出，彈性調整，以符合中央要求。**
11. 本府需依相關演練主題策訂應變計畫，並由所屬各局、處、室依主管業務撰擬相關子計畫及作業程序列為附件，完成後應先行函送統裁部轉相關單位先期會審評鑑；演練時，需確依計畫實施，同時將相關計畫與資料陳列於演練會場提供觀摩。
12. 各單位年度演習如欲結合本演習者，可彈性調整融入，例如中油年度儲油槽火災搶救演習，但不得影響原有規劃及評分項目。
13. 參演之縣市政府須依據全民國防教育法完成全民國防教育文宣計畫，並落實執行全民國防教育，本項請金防部、後服中心、教育處辦理。
14. **演練廣邀請媒體採訪，並請觀光處安排媒體接駁專車，開設現場媒體採訪區，適時推廣演習成效。**
15. 不得排定與演習無關之儀程，如校閱、參觀裝備等行程。
16. **本次兵推場地為消防局2樓禮堂，災害搶救場地訂於后湖中心教練場，另擇優質收容場所1處演練災民收容（請社會處提報）。**
17. **本會議結束後請各單位提供承辦人聯絡資訊，俾製作通訊錄。**
18. 重要時程管制：
19. 1月15日：函報本縣演習計畫予中央。
20. 2月3日：本縣演習協調會。
21. 2月4日：各單位提報國軍支援需求，EMAIL予消防局副大隊長林政宏（iamkjhkj@gmail.com），俾製作先期輔訪資料，及彙整送後服中心、金防部。
22. 2月5日：提報本縣規劃資料予統裁部，俾利先期輔訪。
23. 2月17日：統裁部蒞金門辦理先期輔訪。
24. 3月：赴台觀摩。
25. 3月1日：各單位繳交兵推電子檔、兵推自評表，EMAIL予消防局董紀瑋科員 （tpc7171@hotmail.com）。
26. 3月1日：各單位繳交實兵演練自評表、實兵演練子計畫、腳本、旁白，EMAIL予消防局林政宏。
27. 3月25日：兵推第1次預推及實兵演練自行彩排。
28. 3月30日：演習前2週將推演資料函送行政院動員會報、相關部會及統裁部。
29. 4月6日上午：上半年三合一會報，結合兵棋推演預推，恭請縣長全程主持。
30. 4月6日下午：實兵演練第1次預演。
31. 4月10日：演習前3天提供推演資料更新版本予中央。
32. 4月12日：最後1次預演，恭請縣長全程主持。
33. 4月13日：正式演習，恭請縣長全程主持，演習當日流程：
34. 0900-1100：兵棋推演。
35. 1330-1400：防空演練。
36. 1400-1430：頒發防空演練加菜金及車程。
37. 1430-1630：實兵演練。
38. 4月 16日：金門縣後備服務中心於演習結束後3日內，統計實際參演之人力（區分政府機關、公民營事業單位、民間團體、學校、參觀民眾及國軍部隊等）、車輛機具、船舶及直升機（架次），呈報演習統裁部並副知行政院動員會報（中央實施計畫第17頁）。
39. 4月20日：於演練結束後1週內（以郵寄時間計算），由**民政處召開檢討會**及完成演習兵棋推演及綜合實作光碟（含影片及照片）製作，恭請秘書長以上層級主持，並將光碟併演習檢討報告彙送統裁部及相關部會。

三、演習情境說明：

依據訓令第19、20頁，本縣演習課目已律定如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105年全民防衛動員暨災害防救（民安2號）演習綜合實作演練課目表  主災害類型 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 演練課目  （主管部會） | | | | 宜蘭縣（震災，內政部） | 新竹縣（風災，內政部） | 苗栗縣（水災，經濟部） | 彰化縣（震災，內政部） | 南投縣（震災，內政部） | 雲林縣（震災，內政部） | 嘉義縣（震災，內政部） | 屏東縣（風災，內政部） | 澎湖縣（震災，內政部） | **金門縣（風災，內政部）** | 連江縣（風災，內政部） | 評核單位 |
| 1 | | 三會報聯合應變機制編組與運作 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | **○** | ○ | 臺閩戰綜會報 |
| 2 | | 跨區支援救災能量整合與運用(含災害防救團體及志願組織運用) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | **○** | ○ | 內政部  消防署 |
| 3 | | 各類民防團隊運用、治安及交通維護 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | **○** | ○ | 內政部  警政署 |
| 4 | | 鄉民疏散撤離具體作為 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | **○** | ○ | 內政部  民政司 |
| 5 | | 鄉民收容安置具體作為(含志工團體運用) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | **○** | ○ | 衛福部  社工司 |
| 6 | | 工業管線、地下掩埋石化管線氣爆等災害搶救。 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | **○** | ○ | 經濟部  工業局、  能源局 |
| 7 | | 全民國防教育活動具體作為 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | **○** | ○ | 教育部 |
| 8 | | 緊急通信應援及搶救（修） | | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | **ˇ** | ˇ | 交通部通傳會 |
| 9 | | 重大災害搶救及災情查通報 | | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | **ˇ** | ˇ | 內政部  消防署 |
| 10 | | 大量傷病患醫療救護 | | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | **ˇ** | ˇ | 衛福部  醫事司 |
| 11 | | 傳染病防治 | |  | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  | ˇ | 衛福部疾管署 |
| 12 | | 毒性化學物質災害搶救 | |  | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | ˇ | 環保署毒管處 |
| 13 | 核子或輻射災害 | | |  | ˇ |  |  |  |  |  | ˇ |  |  |  | 原能會 |
| 14 | 國軍支援兵力運用 | | | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | **ˇ** | ˇ | 國防部陸軍  司令部 |
| 15 | 教召後備軍人運用 | | | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 國防部陸軍  司令部 |
| 16 | 情資分析研判 | | | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | **ˇ** | ˇ | 科技中心 |
| 17 | 水庫潰損災害搶救 | | |  |  |  |  |  |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 經濟部水利署 |
| 18 | 土石流災害警戒疏散 | | |  | ˇ |  | ˇ | ˇ |  | ˇ | ˇ |  |  |  | 農委會 |
| ***19*** | ***居家使用維生器材之身障者斷電處理*** | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | **○** | ○ | 衛福部  社工司 |
| 20 | 水災 | | |  | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ |  | **ˇ** | ˇ | 經濟部水利署 |
| 21 | 重要經建設施維護 | | 儲油槽、石化廠  、給水廠、變電  所等設施 |  | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | **ˇ** | ˇ | 經濟部能源局工業局水利署 |
| 22 | 水利、下水道設施 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | **○** | ○ | 經濟部水利署內政部 |
| 23 | 橋梁、道路、隧道 |  | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 交通部 |
| 演練課目數合計 | | | | 15 | 22 | 19 | 20 | 21 | 19 | 21 | 21 | 17 | 16 | 19 |  |

災情明細預擬如下：

1. **災前整備：**
2. 105年4月12日（D-1）上午0830中央氣象局發布中度颱風「丹恩」颱風警報，颱風中心約在北緯19.4度，東經117.3度，距離金門約450公里，預計13日（D）下午登陸金門，14日（D+1）白天是颱風中心最接近金門的時刻，金門預計累積雨量超過1,000毫米，將對金門構成嚴重威脅。
3. 成立應變中心，啟動三會報聯合應變機制，各單位報告災前整備。
4. **災害應變（風災災情）：**
5. ○○鎮○○路有路樹10餘株橫躺路中，影響交通甚鉅，急需排除倒樹及交管。
6. ○○鎮○○水利設施損壞，排水不及造成○○里一帶淹水達70公分，影響100餘戶，需立即修復並調度抽水機抽水。
7. ○○鎮○○一帶自來水混濁，無法使用，受影響用戶達1500戶。
8. ○○鎮○○一帶自來水幹管疑似破裂，停水達1000戶，急需供水。
9. ○○鎮○○一帶民眾室內電話、網路、行動電話斷訊達2000餘戶，無法撥通，現場指揮通聯受到影響，嚴重影響整體通訊。
10. ○○鎮○○一帶全區停電約150多戶，民眾無電可用，急需台電復電。

**（三）發布特殊狀況（氣爆複合型災害）：**

1. 中油金馬行銷中心地下石化管線因路基遭雨水持續沖刷而掏空，造成地下管線破損，大量油氣外洩，廠商緊急搶修時不慎暴露火源，造成鄰近金湖鎮料羅村莊氣爆及火災，現場數十戶民宅受損，上百人輕重傷。同時供油中心委外執行油槽密封圈更新工作時，作業人員穿著膠質手套，與密封圈泡棉、帆布摩擦擠壓，不慎引發靜電，點燃油氣，造成油槽起火燃燒，情況危急（演習情境：災情查通報、管線氣爆、儲油槽起火、大量傷病患、成立大規模災害現場前進指揮所、統合各界及跨區救災資源、申請國軍、災民緊急撤離收容、災區交管及安全管制等）。
2. 現場民宅受損約47戶，未受傷但需緊急撤離及收容安置約30名。
3. 現場受傷人數重傷17名、中傷18名、輕傷22人，共57人，需立即啟動大量傷病患搶救機制。
4. 管線氣爆範圍大，搶救困難度高，需立即調度各界救災資源，進行整合指揮。
5. 儲油槽起火燃燒，中油需立即搶救，並向外界請求支援。
6. 現場救災載具、機具、物資不足，立即啟動徵購（徵用、租用、調用）之具體作為。
7. 立即向國軍及後備軍人輔導組織申請支援。
8. 現場交通混亂，進出複雜，需立即實施交管及災區安全管制。
9. 現場有居家身障者之維生器材斷電，需立即救援。
10. **災後復原：**
11. D+2日依氣象局資料顯示「丹恩」颱風減弱為輕度颱風且逐漸遠離，各地陸續傳出災後復原需求。
12. ○○鎮○○里住家淹水，大量家具物品泥沙淤積，廢棄物堆置路邊，造成惡臭及環境污染，而山外、歐厝等因家禽、牲畜死屍泡水發生惡臭，部分居民涉水後產生感染，急需傳染病防治及消毒。
13. 收容所4名鄉親無法接受家園毀損及財物損失，且不適應收容所環境，情緒不穩，另有2名救災士兵因處理過多大型牲畜屍體，引發噁心及情緒不穩，極需安撫。
14. 收容所內鄉親見颱風減弱，急欲返家，需安排慰問及遣回事宜。
15. 金門航空站現場候補旅客近300人次，水頭商港小三通旅客尚有275人次等待候補船位，急需協調疏運。

**參、提案討論**

提案一：兵推課目總表及分工

說明：

1. 採「狀況→反應」、「1問題1討論」模式，由主推官提問，各單位報告處置情形。
2. 區分2節3階段（整備、應變、復原），共45個課目，均依照訓令、中央實施計畫及本縣特性設計，仍可於預推時修訂課目或順序，精益求精。
3. 範例及格式如附件二。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 時間 | 課目 | 報告單位 | 時間 |
|  |  | 全民國防教育影片收視 |  | 20分鐘 |
|  | 0900-  0910 | 開場 | 司儀 | 2分鐘 |
|  | 1. 貴賓介紹 2. 縣長致詞 3. 帶隊官致詞 | 司儀 | 2分鐘 |
|  | 流程說明 | 司儀 | 2分鐘 |
|  | **主推官開場** | **主推官** | 2分鐘 |
| **第一節：災前整備** | | | | |
|  | 0911-  1005  0911-  1005  0911-  1005 | 一般狀況：國際及亞洲情勢、國內情勢。 | 說明官 | 1分鐘 |
|  | **任務提示** | **縣長** | 1分鐘 |
| 1 | 金門縣轄區特性及災害潛勢分析 | 銘傳大學 | 2分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 2 | 金門作戰區支援能量規劃 | 金防部 | 2分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 3 | 國軍兵力申請作業規定 | 後服中心 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 4 | 發布颱風警報 | 說明官 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 5 | 應變中心開設運作、災害警報傳遞發放、啟動災情查通報措施、前進指揮所開設作業規定及夜間應變預擬腹案 | 消防局 | 2分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 6 | 颱風情資研判 | 金門氣象站 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 7 | 協力機構進駐協助預判災情 | 銘傳大學 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 8 | 三會報聯合應變機制 | 後服中心 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 9 | 民政災前整備作為：   1. 災害警報傳遞與發放：村里廣播及簡訊群傳 2. 督導鄉鎮應變中心開設 3. 預防性疏散撤離整備：撤離訊息多元發布、撤離圖資運用、夜間及假日具體作為等。 | 民政處 | 2分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 10 | 鄉鎮應變中心開設及整備（縣鄉鎮視訊） | 金湖鎮公所 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 11 | 警政災前整備工作 | 警察局 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 12 | 災害救援資源整合作為  （跨區整合、中央與地方公、民營機構、救難與慈善團體、志工、宗教與國軍部隊編管與運用）。 | 消防局 | 2分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 13 | 易淹水區及重要經建設施災前整備(水利設施) | 工務處 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 14 | 建設處災前整備：   1. 風倒木處理小組、優先搶通道路規劃整備。 2. 廣告招牌、在建工程巡檢。 3. 救災車、機、物資不足徵用作為。 4. 作業船隻入港避風救災資源整備。 5. 工業管線、地下掩埋石化管線防災整備。 | 建設處 | 2分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 15 | 國軍防救災整備情形：   1. 國軍風災整備具體作為 2. 運用教召軍人協助救災具體作為 3. 軍方收容中心規劃 | 金防部 | 2分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 16 | 交通新聞類災前整備：   1. 對外交通、各景點管制、旅宿業動態、來金旅客掌握及疏運作為。   2.重大災害新聞處理災前準備。 | 觀光處 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 17 | 離島醫療能量整備 | 衛生局 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 18 | 社政防災整備：   1. 災民收容所開設整備、物資整備(含開口契約)、社福機構防護作為。 2. 非營利事業機構及志工團體運用具體作為。 3. **居家使用維生器材身障者災前整備（※105年新增指定課目）。** | 社會處  **金門慈濟**  **紅十字會** | 2分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 19 | 社福機構災前整備 | 大同之家 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 20 | 重要經建設施災前整備：儲油槽及地下管線  **※105年新增指定課目** | 中油金馬行銷中心 | 2分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 21 | 企業防災-飯店業確保旅客颱風安全因應作為 | 昇恆昌金湖飯店 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 22 | 全民國防教育具體作為、校園防災整備暨學生防颱宣導 | 教育處  銘傳大學 | 1分鐘 |
|  | **主推官小結** | **縣長** | 1分鐘 |
| **中場休息** | | | | |
| **第二節 災害應變及災後復原** | | | | |
|  | 1006-  1021 | 發布颱風災情 | 說明官 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 1 | 危險海域人員撤離 | 岸巡總隊 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 2 | 風倒木搶通作業 | 林務所 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 3 | 國軍協助風倒木搶救具體作為 | 金防部 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 4 | 水利設施損壞及淹水搶救 | 工務處 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 5 | 供電線路斷電搶修 | 台電 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 6 |  | 緊急通信應援及搶修具體作為。 | 中華電信 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 7 | 1. 民生用水濁度監測、水質改善及調度水車緊急送水。 2. 自來水管線搶修作為。 | 自來水廠 | 1分鐘 |
|  | **主推官小結** | **縣長** | 1分鐘 |
| **發佈特別狀況（氣爆複合型災害）** | | | | |
|  | 1022-  1045 | 發佈特別狀況（氣爆複合型災害**※105年新增指定課目）。** | 說明官 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 8 | 管線氣爆搶救、救災車、機具、物資不足徵購、徵用、租用、調用具體作為 | 建設處 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 9 | 成立初期前進指揮所、初期搶救及災情查通報 | 消防局 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 10 | 災民緊急撤離具體作為 | 民政處 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 11 | 儲油槽及地下掩埋石化管線氣爆搶救具體作為  （含儲油槽消防設備啟動周界防護及其他自主應變作為） | 中油 | 2分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 12 | 國軍協助重大災害搶救（氣爆）具體作為  運用後備軍人輔導組織協力救災具體作為 | 金防部  後服中心 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 13 | 協助緊急撤離及災區管制作為（各類民防團隊運用、災區治安及交通維護）。 | 警察局 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 14 | 跨區支援能量整合救災具體作為（非營利事業機構及志工團體運用） | 消防局 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 15 | 大量傷病患緊急醫療救護及重大傷亡搶救具體作為 | 衛生局 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 16 | 居家身障者維生器材斷電應變、災民收容安置具體作為 | 社會處 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 17 | 重大災害新聞處理具體作為 | 觀光處 | 1分鐘 |
|  | **主推官小結** | **主推官** | 1分鐘 |
| **災後復原** | | | | |
|  | 1046-  1100 | 災後情境下達 | 說明官 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 18 | 廢棄物清運及災區防疫消毒 | 環保局 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 19 | 教育召集後備部隊（含後備軍人輔導組織）支援災後復原具體作法 | 金防部  後服中心 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 20 | 傳染病防治具體作為 | 衛生局 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 21 | 災難心理衛生具體作法 | 衛生局 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 22 | 災民遣回及慰問金發放作業 | 社會處 | 1分鐘 |
|  | **主推官提問** | **縣長** | 1分鐘 |
| 23 | 對外交通恢復暨滯金旅客疏運作為 | 觀光處 | 1分鐘 |
|  | **主推官小結** | **縣長** | 1分鐘 |
|  | **主推官總結** | **縣長** | 2分鐘 |
| **推演完畢**  (課目及順序仍可視預推情形修訂，精益求精) | | | | |

提案二：演習評鑑表本縣各單位分工

說明：

1. 請各單位依據本縣演習情境及演習評鑑表（如附件一），撰擬自評辦理情形，供評核官參考，電子檔送消防局彙整製作評分表手冊。
2. **特別注意統裁部訂定行政作業評分表及自我檢查表（本縣後服中心受評）、兵棋推演1張評鑑表、實作1張評鑑表，各單位至少需填2張自評表，並隨時與中央保持聯繫，取得最新評分表，勿用舊版評分表。**
3. 評鑑表律定需辦理各項前置工作者，需遵照辦理，並展示相關書面成果，避免扣分，**請各單位向中央詢問清楚，**以衛福部評鑑表（中央實施計畫第118頁）為例：
4. 演習前是否召開轄內衛生醫療機關(構)等橫向協調會。
5. 演習前是否辦理相關研討會或訓練。
6. 演習前是否辦理災害(震災、海空難、海嘯)大量傷病患醫療救護桌上型演練。
7. 桌上型演練檢討改進意見是否納入演習計畫。
8. 實兵演習前衛生局曾辦理緊急醫療管理系統線上通報演練至少乙次。

提案三：演習經費規劃

本次演習國防部補助經費102萬，由民政處擔任業務窗口，初步規劃如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **國防部補助金門縣105年民安演習概算表（單位：新台幣元）** | | | | | | |
| 項次 | 項目 | 品名 | 單價 | 數量 | 總價 | 使用  單位 |
| 1 | 餐費 | 演習人員誤餐費，含前置作業、  彩排、預演、正式演習 | 80 | 2400 | 192,000 | 各單位 |
| 2 | 餐費 | 礦泉水（箱） (600人次\*1瓶\*4次/24)箱 | 200 | 100 | 20,000 | 各單位 |
| 3 | 保險費 | 保險費，共4場次 | 6000 | 4 | 24,000 | 民政處 |
| 4 | 攝錄影及轉播 與剪接 | 全程錄影、剪接、後製費用（含光碟燒製10份及光碟封面印製） | 20000 | 1 | 20,000 | 民政處 |
| 5 | 交通工具租賃 | 大規模撤離災民專車租車費 每次2台，共4次 | 4000 | 8 | 32,000 | 民政處 |
| 6 | 交通工具租賃 | 大規模撤離無障礙專車租車費 每小時800，每日3小時，共4次 | 800 | 12 | 9,600 | 民政處 |
| 7 | 交通工具租賃 | 評核觀摩人員接駁專車租用 觀光公車，每輛每小時1100 估12小時 | 1100 | 12 | 13,200 | 消防局 |
| 8 | 交通工具租賃 | 收容所災民接駁專車（中巴租賃） | 1100 | 4 | 4,400 | 社會處 |
| 9 | 演習用便帽 | 演習用便帽 | 135 | 500 | 67,500 | 民政處 |
| 10 | 演習用提袋 | 演習用提袋 | 150 | 500 | 75,000 | 民政處 |
| 11 | 演習手冊 | 演習手冊 | 120 | 200 | 24,000 | 消防局 |
| 12 | 評分表手冊 | 評分表手冊 | 120 | 200 | 24,000 | 消防局 |
| 13 | 廣播設備租賃 | 兵推場地 音響租借操作，共3次 | 9000 | 3 | 27,000 | 消防局 |
| 14 | 廣播設備租賃 | 複合型災害搶救場地 音響租借操作，共3次 | 9000 | 3 | 27,000 | 消防局 |
| 15 | 廣播設備租賃 | 講評場地 音響租借操作，共3次 | 9000 | 3 | 27,000 | 消防局 |
| 16 | 場地佈置費 | 兵推場地佈置費，共1式 （展板、海報、線材、電子兵棋臺等） | 10000 | 1 | 10,000 | 消防局 |
| 17 | 場地佈置費 | 演習標題橫幅輸出 (600\*60cm) | 1200 | 4 | 4,800 | 消防局 |
| 18 | 場地佈置費 | 各站演練項目輸圖立牌、展板 | 3000 | 20 | 60,000 | 各單位 |
| 19 | 場地佈置費 | 氣爆管線場景搭設 | 60000 | 1 | 60,000 | 消防局 |
| 20 | 場地佈置費 | 複合型災害搶救場地佈置共1式 （展板、海報、背景圖、TRUSS、桌椅、講台、擺花等） | 60000 | 1 | 60,000 | 消防局 |
| 21 | 場地佈置費 | 複合型災害搶救場地 3米帳篷租借搭設 估每次10頂，共4次 | 1000 | 40 | 40,000 | 消防局 |
| 22 | 場地佈置費 | 複合型災害搶救場地 6米帳篷租借搭設 估每次2頂，共4次 | 3000 | 8 | 24,000 | 消防局 |
| 23 | 場地佈置費 | 講評場地佈置共1式 （背景圖、TRUSS、桌椅、講台、擺花等） | 65000 | 1 | 65,000 | 消防局 |
| 24 | 場地佈置費 | 災民撤離及物資運送專車 車身標語橫幅輸出 (300\*45cm) | 1000 | 4 | 4,000 | 社會處 |
| 25 | 場地佈置費 | 收容所電視牆租借搭設 共2場次，每場次10000 | 10000 | 2 | 20,000 | 社會處 |
| 26 | 場地佈置費 | 收容所平面圖大幅輸出 (160\*120cm) | 2000 | 1 | 2,000 | 社會處 |
| 27 | 場地佈置費 | 災民收容所熱食，2場次 共1式 | 20000 | 1 | 20,000 | 社會處 |
| 28 | 書面資料印製 | 心理衛生宣導單張 | 10 | 600 | 6,000 | 衛生局 |
| 29 | 書面資料印製 | 收容所災民手冊 | 120 | 100 | 12,000 | 社會處 |
| 30 | 書面資料印製 | 現場陳展書面資料印製膠裝 | 150 | 20 | 3,000 | 各單位 |
| 31 | 雜支 | 行政管理與雜支 不超過上述金額5％ | 42500 | 1 | 42,500 | 各單位 |
| 合計 | | | | | 1,020,000 |  |
| 以下空白 | | | | | |  |

說明：

1. 請民政處向國防部詢問經費動支相關流程，宣達各單位遵辦。
2. 請民政處向國防部說明各項經費得在總經費額度內勻支。
3. 各單位如有新增經費項目需求，請在會議中提出討論，會後才提出者，請與民政處協調報請國防部變更項目所需行政流程。
4. 102萬元仍不敷使用部分請各單位自行支應。

決議：

提案四：各單位分工

說明：各單位分工擬逐項宣讀討論。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 105民安演習金門縣各單位分工 | | |
| 項次 | 編組 | 單位與任務分工 |
| 一 | 指揮組 | 1. 縣長：統籌全般事宜，全程主持三合一會報（4/6）、最後1次預演（4/12）及正式演習（4/13）。 2. 副縣長：襄助縣長統籌全般事宜。 3. 秘書長：襄助縣長統籌全般事宜，主持第1次預演（3/25）。 |
| 二 | 統籌組：  消防局 | 1. 統籌演習全般事宜。 2. 統籌兵推行政事宜。 3. 統籌複合型災害搶救事宜（現場各區佈局、觀禮臺架設、各單位腳本彙整、搶救動作時序規劃排演等）。 4. 動員所屬人車參演。 5. 演練完畢至講評地點待命集結講評。 |
| 三 | 統籌及撤離組：  民政處 | 1. 統籌演習行政事宜。 2. 承辦先期輔訪。 3. 承辦國防部補助款核銷。 4. 發送邀請函邀請地方仕紳、民意代表、基層村里長、民眾、學校與機關團體等參與觀摩。 5. 演習畢1週內召開檢討會，並函送檢討報告及演習光碟與統裁部。 6. 其他演習行政事宜。 7. 提報兵推簡報及參加兵推。 8. 參演複合型災害搶救：統籌氣爆災民緊急撤離。 9. 演練完畢至講評地點待命集結講評。 10. 其他協辦事宜。 |
| 四 | 交通新聞組：  觀光處 | 1. 提報兵推簡報及參加兵推。 2. 參演複合型災害搶救： 3. 派員進駐前進指揮所。 4. 統籌重大災害新聞發布，設立現場新聞採訪專區，設立現場發言人制度，現場定期（例如每3小時）召開記者會演練，重要內容包含傷亡人數、動態及本府搶救動作。 5. 演習媒體宣傳： 6. 就召開協調會、預演、正式演習期間協請媒體宣傳本縣各項作為，並掌握各階段新聞篇幅，於正式演習之新聞報導加大篇幅，以求最佳新聞效益。 7. **演習當日廣邀請媒體採訪，並請觀光處安排媒體接駁專車，開設現場媒體採訪區，適時推廣演習成效。** 8. 演練完畢至講評地點待命集結講評。 9. 其他協辦事宜。 |
| 五 | 社福組：  社會處 | 1. 提報兵推簡報及參加兵推。 2. 參演實兵演練： 3. 志工運用。 4. **居家身障者維生器材斷電應變演練。** 5. 統籌收容所開設演練。 6. 演練完畢至講評地點待命集結講評。 7. 其他協辦事宜。 |
| 六 | 社福組：  大同之家 | 提報兵推簡報及參加兵推。 |
| 七 | 國軍組：  金防部 | 1. 參演兵推及實作演練：    1. 提報兵推簡報及參加兵推。    2. 協助兵推接待、場地佈置、階梯式臺階搭設（具木工能力工兵10人，支援約1個月）、雙槍電腦操作人員。    3. 辦理全民國防教育相關作為，例如製作國防宣教展板、於兵推及實兵現場設置全民國防教育宣導專區或攤位等，結合教育處、後服中心辦理。    4. 派員進駐前進指揮所。    5. 軍卡擔任撤離專車，兵力擔任協助撤離人員、A字梯。    6. 協助倒樹搶救兵力    7. 國軍支援氣爆搶救。    8. 災後垃圾清運及消毒兵力、消毒車、消毒機    9. 集結講評舉牌手30名。    10. 支援防汛演練兵力（堆沙包）。    11. 其他行政支援及其他單位申請之救災兵力、車機具。 2. 提供中心教練場做為演習場地，將實施相關佈置（6米帳篷、3米帳篷、紅布條、海報展板、觀禮臺搭設等） 3. 支援煙霧彈8顆及施放手，模擬氣爆起火（每次2顆）。 4. 演練完畢至講評地點待命集結講評。 5. 其他協辦事宜。 |
| 八 | 統籌及國軍組：  金門縣  後備服務中心 | 1. 共同合辦演習行政事宜。 2. 受理各單位軍力支援申請。 3. 提報兵推簡報及參加兵推。 4. 參演複合型災害搶救：動員後備軍人體系志工6名（著背心）協助災民撤離、氣爆搶救。 5. 辦理全民國防教育相關作為，例如製作國防宣教展板、於兵推及實兵現場設置全民國防教育宣導專區或攤位等，結合金防部、教育處辦理。 6. 演練完畢至講評地點待命集結講評。 7. 其他協辦事宜。 |
| 九 | 國軍組：  金門憲兵隊 | 1. 參演複合型災害搶救：災區交通管制：2名。 2. 參演收容所開設：設立崗哨安全維護：1名。 3. 演練完畢至講評地點待命集結講評。 4. 其他協辦事宜。 |
| 十 | 情資研判組：  金門氣象站 | 1. 提報兵推簡報及參加兵推。 2. 其他協辦事宜。 |
| 十一 | 情資研判組：  銘傳大學 | 1. 提報兵推簡報及參加兵推。 2. 派員全程陪同專家學者評核官，協助解說本縣演習內容。 3. 其他協辦事宜。 |
| 十二 | 搶救組：  建設處 | 1. 提報兵推簡報及參加兵推。 2. 參演複合型災害搶救： 3. 派員進駐前進指揮所。 4. 統籌管線氣爆搶救演練情境。 5. 演練完畢至講評地點待命集結講評。 6. 其他協辦事宜。 |
| 十三 | 教育組：  教育處 | 1. 提報兵推簡報及參加兵推。 2. 動員學生觀摩兵推及實兵演練（4月13日動員1班學生約30名），呈現全民國防教育績效。 |
| 十四 | 搶救組：  林務所 | 1. 提報兵推簡報及參加兵推。 2. 參演複合型災害搶救：統籌路樹倒塌搶救。 3. 演練完畢至講評地點待命集結講評。 4. 其他協辦事宜。 |
| 十五 | 搶救組：  工務處 | 1. 提報兵推簡報及參加兵推。 2. 參演複合型災害搶救： 3. 派員進駐前進指揮所。 4. 統籌防汛演練。 5. 演練完畢至講評地點待命集結講評。 6. 其他協辦事宜。 |
| 十六 | 搶救組：  養護工程所 | 配合工務處防汛演練（動員大型抽水機等）。 |
| 十七 | 維生組：  台電金門區處 | 1. 提報兵推簡報及參加兵推。 2. 參演複合型災害搶救：電力中斷搶修。 3. 演練完畢至講評地點待命集結講評。 4. 其他協辦事宜。 |
| 十八 | 維生組：  中華電信 | 1. 提報兵推簡報及參加兵推。 2. 參演複合型災害搶救：通訊中斷搶修。 3. 演練完畢至講評地點待命集結講評。 4. 其他協辦事宜。 |
| 十九 | 維生組：  自來水廠 | 1. 提報兵推簡報及參加兵推。 2. 參演複合型災害搶救：水質污染緊急供水及搶修。 3. 演練完畢至講評地點待命集結講評。 4. 其他協辦事宜。 |
| 二十 | 警政組：  警察局 | 1. 提報兵推簡報及參加兵推。 2. 參演複合型災害搶救及收容演練： 3. 彩排、預演及正式演習期間派遣警力管制環島南路東湖路口→昔果山路段，結合憲兵或志工交管，並規劃替代道路，例如欲從后湖往山外者，改走東湖路→桃園路，將民眾影響減到最低。 4. 演練災害現場管制及交管。 5. 參演收容所安全維護-設立機動派出所。 6. 演練完畢至講評地點待命集結講評。 7. 其他協辦事宜。 |
| 二十一 | 衛生組：  衛生局 | 1. 提報兵推簡報及參加兵推。 2. 統籌複合型災害搶救 3. 派員進駐前進指揮所。 4. 統籌大量傷病患搶救，整合各單位救護能量，設立現場檢傷分類站。 5. 統籌收容所開設： 6. 心理衛生服務。 7. 臨時醫療站設立。 8. 演練完畢至講評地點待命集結講評。 9. 其他協辦事宜。 |
| 二十二 | 衛生組：  金門醫院 | 1. 配合衛生局參演大量傷病患處置。 2. 演練完畢至講評地點待命集結講評。 3. 其他協辦事宜。 |
| 二十三 | 環保組：  環保局 | 1. 提報兵推簡報及參加兵推。 2. 參演複合型災害搶救： 3. 廢棄物清運及災區防疫消毒，動員灑水車、掃街車、掃走式鏟裝機等清掃，使災區維持整潔、安全及減少揚塵。 4. 派遣消毒作業人員，並請金防部化兵排4車8人支援，實施災後環境消毒作業。 5. 於正式演習當日支援流動廁所1輛供現場貴賓、人員使用。 6. 演練完畢至講評地點待命集結講評。 7. 其他協辦事宜。 |
| 二十四 | 交通組：  車船處 | 1. 依民政處、社會處需求租賃無障礙公車、中巴做為撤離專車、收容所災民接駁專車。 2. 4/12租賃觀光公車1輛全程接駁預演，共4小時。 3. 4/13租賃觀光公車2輛全程接駁正式演習，共4小時。 4. 4/12、4/13司機請指派同1人。 |
| 二十五 | 志工、NGO組：  金門慈濟 | 1. 提報兵推簡報及參加兵推。 2. 參演複合型災害搶救：志工協助救災。 3. 參演收容所開設演練： 4. 志工進駐收容所，依社會處規劃。 5. 提供收容所熱食，約50人份，為4/12、4/13共2場次，每場次1萬元。 6. 演練完畢至講評地點待命集結講評。 7. 其他協辦事宜。 |
| 二十六 | 志工、NGO組：  金門紅十字會 | 1. 提報兵推簡報及參加兵推。 2. 參演複合型災害搶救：志工協助救災。 3. 參演收容所開設演練： 4. 志工進駐收容所，依社會處規劃。 5. 提供收容所熱食，約50人份，為4/12、4/13共2場次。 6. 演練完畢至講評地點待命集結講評。 7. 其他協辦事宜。 |
| 二十七 | 支援組：  水頭港務消防隊 | 1. 提報兵推簡報及參加兵推。 2. 參演複合型災害搶救： 3. 支援救護車1車2人協助衛生局現場傷患處置。 4. 支援消防車1車2人協助滅火、人命搜救。 5. 演練完畢至講評地點待命集結講評。 6. 其他協辦事宜。 |
| 二十八 | 支援組：  中油金馬行銷中心 | 1. 提報兵推簡報及參加兵推。 2. 演練儲油槽及地下管線爆炸搶救。 3. 演練完畢至講評地點待命集結講評。 4. 其他協辦事宜。 |
| 二十九 | 支援組：  岸巡總隊 | 1. 提報兵推簡報及參加兵推。 2. 參演複合型災害搶救 3. 派員進駐前進指揮所。 4. 危險海域人員撤離、氣爆傷患搶救。 5. 演練完畢至講評地點待命集結講評。 6. 其他協辦事宜。 |
| 三十 | 鄉鎮組：  金寧鄉公所 | 1. 參演氣爆災民緊急撤離演練： 2. 依民政處需求支援工作人員。 3. 聯繫后湖民眾30名實地參與撤離演練。 4. 演練完畢至講評地點待命集結講評。 |
| 三十一 | 鄉鎮組：  金湖鎮公所 | 1. 參演兵棋推演：應變中心視訊演練。 2. 參演實兵演練：進駐前進指揮所。 |
| 三十二 | 支援組：  昇恆昌金湖飯店 | 1. 提報兵推簡報及參加兵推。 2. 支援接待人員。 |
| 三十三 | 觀摩組  其他鄉鎮 | 派員全程觀摩（金城、金沙、烈嶼） |
| 如有未盡事宜，得隨時修正補充之。 | | |

**肆、臨時動議**

**伍、主席指裁示**