金門縣103年災害防救演習實施計畫
依據：
1. 災害防救法第二十五條。
2. 金門縣地區災害防救計畫。
3. 行政院「103年度災害防救演習綱要計畫」。
目的：
本縣地處台灣海峽，為颱風最常侵襲的路徑之一，又屬離島地形，災害發生初期搶救工作以本縣自有能量執行，為使本縣相關防災編組單位在面臨風災、水災、大量傷病患等複合型災害時，能充分發揮統合應變作業能力，結合全民防衛動員及全民戰力綜合協調體系，妥善運用防救災資源，貫徹災害防救法及加強防災演練、教育宣導工作，特訂定此計畫。
辦理單位：
1. 督導單位：行政院、行政院災害防救辦公室
2. 指導單位：內政部、經濟部、國防部、行政院農業委員會、行政院衛生福利部、國家災害防救科技中心。
3. 主辦單位：金門縣政府
4. 承辦單位：金門縣消防局
5. 參演單位：台灣電力股份有限公司金門區營業處、中華電信公司南區電信分公司金門電信營運處、交通部中央氣象局金門氣象站、金門防衛指揮部、金門縣後備服務中心、聯勤金門地區支援指揮部、陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營、憲兵司令部金門憲兵隊、行政院海岸巡防署海洋巡防總局第九海巡隊、行政院海岸巡防署海岸巡防總局中部地區巡防局第九海岸巡防總隊、金門縣政府民政處、工務處、社會處、建設處、教育處、觀光處、行政處、人事處、金門縣警察局、金門縣衛生局、金門縣環境保護局、金門縣金城鎮公所、金門縣金湖鎮公所、金門縣金沙鎮公所、金門縣金寧鄉公所、金門縣烈嶼鄉公所、金門縣養護工程所、金門縣公共車船管理處、其他災防相關單位。

辦理時間與演練地點：
辦理時間：
1. 第1次預演：5/7（星期三，僅辦理走位、場勘、確認動線等）。
2. 第2次預演：5/13（星期二，比照正式演習）。
3. 第3次預演：5/15（星期四，比照正式演習）。
4. 正式演習：05/16（星期五）。
演練地點：
1. 金門縣災害應變中心（金門縣消防局）。
2. 金門縣高災害潛勢地區（淹水場所、路樹倒塌交通易受中斷地區等…）。
3. 金門縣優質收容場所。

演練方式：
本次演習依據行政院「103年度災害防救演習綱要計畫」，針對轄內可能發生之高危險災害類別及潛勢區域，採實地、實物、實作方式演練，結合國軍、各相關公、民事業機構、民間志工團體救災能量，過程務求結合各項防災計畫與實況，並落實離災、避災政策，置重點於災民大規模撤離規劃及建立優質收容環境，加強民眾配合及提昇疏散收容安置之各項作為。

演習構想及情境想定：
1. 參採102年實際造成本縣人命傷亡災情之颱風，設定災害規模，詳如柒。
2. 依據中央指導計畫訂定演習及評分項目辦理演練。

演習災害區分、演習課目及重點：
依據行政院103年度災害防救演習綱要計畫評分表及本縣災害特性，設定災害情境及規模，劃分主政局處，規劃地點及流程，演習總流程如附件一，演習各站行車路線圖如附件二，並恭請 金門縣災害應變中心指揮官 縣長全程主持，充分體現金門地區災害特性及本縣防救災效能，想定情境及演練項目如下：

災害應變中心開設演練
（一）颱風情境下達與防救災雲端系統（EMIC）演練：
103年5月15日上午8時30分中央氣象局發布「天馬」海上陸
上颱風警報，中心位置約在北緯20.7度、東經121.2度，7級風
暴風半徑280公里，10級風暴風半徑120公里，瞬間最大風速
17級風，依預判路徑將對金門構成威脅。
依颱風路徑預判與風雨資料，「天馬」颱風與102年「天兔」颱風類似，各媒體持續報導並被國外傳媒稱為「怪獸風暴」。本縣災害應變中心立即於103年5月15日上午9時00分1級開設，並同步以防救災雲端系統（EMIC）開設。
1. 情資研判報告、災害潛勢圖資運用
2. 指揮官（縣長）指示防救災工作重點，相關局處與縣長對話演練：民政、社會、工務、建設、後服中心、金防部。
3. 天馬颱風預判將帶來超大豪雨，立即由民政處結合相關單位辦理潛勢區災民預防性撤離（烏坵鄉、民族路、山外、頂堡、慈湖農莊）：民政處以EMIC操作預防性撤離作業
4. 共有5處潛勢區需撤離，撤離民眾預估1200名，社會處同步啟動收容機制，已開設各鄉鎮收容所，惟超出各村里避難收容能量，緊急通報金防部開設金湖鎮幹訓班營區收容所收容。
5. 金沙鎮晨光教養院亦可能淹水，且該處民眾為避難弱勢族群，立即由民政處、社會處共同執行緊急撤離作業。
6. 災情受理處置：
1. 金門地區測得風速15級以上陣風，時雨量最高每小時100mm，日雨量達250mm，均打破近10年最高紀錄，造成各項災情陸續傳回災害應變中心。
2. 天馬颱風帶來金門傳出多處淹水災情，潛勢區金湖鎮山外溪水位暴漲，淹水達100cm。
3. 金沙鎮金沙水庫環島北路口（或西海路賢城路口）發現旅客組成腳踏車隊（6車6人）仍不畏風雨出遊，另有散客騎乘機車（2車4人）、駕駛轎車（1車2人）、團客（中巴1車10人）受樹壓造成共22名民眾受傷，為樹倒合併車禍、大量傷病患之複合型災情，情況危急。
4. 地區易樹倒地區及重要道路均傳出樹倒災情，需立即動員搶通。
5. 有民眾4名不顧風雨仍於金沙水庫垂釣，不慎跌落水庫，需立即救溺。
6. 金沙鎮碧山往田埔水庫、光華路往山西、大舞台保齡球館至鵲山圓環、新前墩、浦華路往大地、內洋，以及青嶼等均傳出路樹傾倒壓到電線，造成大規模停電約1000餘戶災情。
7. 金沙鎮榮湖一帶自來水混濁，無法使用，受影響用戶達1500戶，民眾透過1999等抱怨電話不斷湧入。
8. 金沙鎮沙美一帶自來水幹管疑似破裂，無水可用居民戶數達700餘戶，民眾抱怨連連。
9. 金沙鎮沙美、榮湖一帶民眾室內電話斷訊達1500餘戶，嚴重影響通訊，民眾報案無門，遂採APP報案。
10. 金門發生多處複合型災情，並有人員傷亡，各界媒體報導不斷，已有電視媒體報導車禍現場有超過30人受傷，顯與事實不符。
11. 車禍現場已有民眾路過，並採用內政部開發之災情通報APP報案，應變中心接獲後立即比對，確認災情並已派遣處置。
民眾疏散撤離演練（地點：金湖鎮瓊林里瓊林民防館前廣場）：
「天馬」颱風預計登陸金門，預判轄區可能發生淹水災情，應變中心下達淹水潛勢區烏坵鄉、民族路、山外、頂堡、慈湖農莊災民撤離，演習項目如下：
  1. 縣應變中心撤離命令下達。
  2. 避離圖資運用。
  3. 撤離路線規劃。
  4. 撤離命令傳達。
  5. 村里長、村里幹事EMOME簡訊群傳。
  6. 村里系統廣播。
  7. 民眾至集結點集結。
  8. 交通工具動員。
  9. 弱勢族群優先撤離。
  10. 一般民眾撤離。
  11. 不願撤離民眾柔性勸離、強制撤離。
  12. 國軍支援
1. 弱勢族群疏散撤離（地點：金沙鎮晨光教養院）：
  1. 縣應變中心撤離命令下達。
  2. 撤離協助人力動員。
  3. 撤離路線規劃。
  4. 撤離命令傳達。
  5. 交通工具動員。
  6. 弱勢族群撤離。
2. 複合型災害搶救（地點：金沙鎮金沙水庫東美亭）
「天馬」颱風登陸金門，轄區發生複合型災害，應變中心即進行處置，演習項目如下：
1. 防汛演練。
  1. 大型抽水機調度。
  2. 抽水站啟動。
  3. 砂包堆置（申請國軍支援）。
2. 大量傷病患救援演練。
3. 車禍救助演練。
4. 風倒木清除。
5. 救溺演練。
6. 國軍支援。
7. 交通管制。
8. 設立前進指揮所。
9. 三大維生管線搶修：
1. 電力
2. 電信
3. 民生用水
1. 報案APP運用。
2. 新聞輿情處理。
建立優質收容環境（地點：金門縣立體育館、金湖鎮幹訓班營區）
受災民眾動員縣府及國軍收容能量，因應金門縣為觀光縣市及多元語言人口特性，建立優質收容環境，演習項目如下：
1. 同步多點開設。
2. 收容所工作人員動員。
3. E化收容管理：
1. 災民報到-身份證掃瞄自動建檔。
2. 雲端傳送至EMIC。
1. 親屬歸認服務：提供姓名查詢是否在收容所
2. 收容所多元語言服務。
3. 收容統計。
4. 災民編管分配。
5. 設立物資集散中心。
6. 建立物資分配機制。
7. 收容所熱食提供。
8. 設立臨時市話及1999報平安電話專區。
9. 收容所安全維護確保（機動派出所、軍方或憲兵設崗）。
10. 金湖幹訓班營區同步開設。
11. 建立收容所多元收容環境。
12. 收容所臨時醫療站設立。
13. 心理衛生服務。
14. 寵物收容醫療服務。
15. 兒童照護區服務。
16. 各界志工、NGO動員協助。

參演單位編組與任務分工：
103災防演習金門縣局室分工
項次	編組	單位與任務分工
一	指揮組	縣長：全程主持第3次預演（5/15）及正式演習（5/16）。 / 副縣長：全程主持第2次預演（5/13）。 / 秘書長：全程主持第1次預演（僅走位、場地、動線等確認，5/7）。
二	統籌組： / 消防局	統籌演習全般事宜。 / 統籌第1站應變中心開設運作。 / 參演第2站預防性撤離-消防人員協助撤離。 / 參演第3站弱勢族群撤離：消防人員協助撤離。 / 統籌第4站複合型災害搶救。 / 參演第5站收容所開設演練創新作為：E化收容所管理，災民身份證掃瞄快速建檔
三	撤離組 / 民政處	參演第1站應變中心開設運作。 / 統籌第2站預防性撤離。 / 與社會處統籌第3站弱勢族群撤離。 / 演練完畢至幹訓班待命集結講評。
四	收容組 / 社會處	參演第1站應變中心開設運作。 / 與民政處統籌第3站弱勢族群撤離。 / 統籌第5站收容所開設演練。 / 新增兒童照護區，協調社福館出借玩具，及社福志工1名，於兒童照護區說故事，撫慰幼齡災民。 / 演練完畢至幹訓班待命集結講評。
五	收容組： / 動植物防疫所	動員獸醫師參第5站收容所開設演練：寵物照護專區。 / 擺設動物醫療防疫等用品： / 疫苗 / 動物醫療用品 / 籠子 / 其他 / 演練完畢至幹訓班待命集結講評。
六	國軍組： / 金防部	參演第1站應變中心開設運作。 / 參演第2站預防性撤離-軍卡及兵力協助撤離。 / 參演第4站複合型災害搶救： / 路樹倒塌災情，協請軍方提供重型機具、人力、卡車協助救災（依建設處規劃）。 / 車禍大量傷病患演練（動員地支部野戰醫院，依衛生局規劃）。 / 防汛演練-派遣兵力堆置砂包（依工務處規劃）。 / 參演第4站救溺情境，支援潛水人員4員。 / 參演第5站收容所開設-出借金湖鎮幹訓班營區，開設收容所，時間5月12日至16日，依社會處規劃支援場地及人力，概述如下： / 設立報到處（人力、場地、桌椅等支援）。 / 場地平面配置圖輸出。 / 各棟建築物佈置及設立分區（例如介壽堂做為集會區、營站做為物資集散中心、野戰醫院做為醫療服務區、廚房做為炊膳區、餐廳做為用餐區、寢室區分男性、女性、家庭、弱勢等）。 / 兵力做為引導舉牌手、物資搬運員、扮演災民、工作人員等。 / 支援兵力30員任集結講評舉牌手。 / 演練完畢至幹訓班待命集結講評。
七	國軍組： / 金門縣後備服務中心	受理派遣各單位軍力支援申請。 / 參演第1站應變中心開設運作。 / 參演第2站大規模預防性撤離，動員後備軍人體系志工（著背心）擔任協助撤離志工。 / 演練完畢至幹訓班待命集結講評。
八	國軍組： / 金門憲兵隊	參演第2站路樹倒塌交通管制。 / 參演第5站收容所開設-設立崗哨安全維護。 / 演練完畢至幹訓班待命集結講評。
九	搶救組： / 建設處	參演第1站應變中心開設運作。 / 統籌第4站路樹倒塌搶救。 / 演練完畢至幹訓班待命集結講評。
十	搶救組： / 林務所	參演第4站路樹倒塌搶救。 / 演練完畢至幹訓班待命集結講評。
十一	防汛組： / 工務處	參演第1站應變中心開設運作。 / 統籌第4站金沙水庫防汛演練。 / 演練完畢至幹訓班待命集結講評。
十二	防汛組： / 養護工程所	參演第4站防汛演練。 / 演練完畢至幹訓班待命集結講評。
十三	維生組： / 台電金門區處	參演第4站複合型災害搶救-電力中斷搶修。 / 演練完畢至幹訓班待命集結講評。
十四	維生組： / 中華電信	參演第4站複合型災害搶救-通訊中斷搶修。 / 參演第6站收容所開設-提供臨時市內電話。 / 演練完畢至幹訓班待命集結講評。
十五	維生組： / 自來水廠	參演第4站收容所開設-水質污染緊急供水及搶修。 / 演練完畢至幹訓班待命集結講評。
十六	警政組： / 警察局	參演第2站大規模預防性撤離-柔性勸離及強制撤離。 / 參演第3站晨光教養院撤離現場交通管制。 / 參演第4站金沙水庫東美亭車禍演練場地交管。 / 參演第5站收容所安全維護-設立機動派出所。 / 演練完畢至幹訓班待命集結講評。
十七	衛生組： / 衛生局	參演第2站應變中心開設運作。 / 統籌第4站車禍大量傷病患搶救演練。 / 統籌第5站收容所開設-心理衛生服務。 / 演練完畢至幹訓班待命集結講評。
十八	衛生組： / 金門醫院	參演第4站車禍-大量傷病患處置。 / 參演第5站收容所心理衛生服務。 / 演練完畢至幹訓班待命集結講評。
十九	新聞組： / 觀光處	參演第4站：新聞發布與輿情澄清。 / 就召開協調會、預演、正式演習期間協請媒體宣傳本縣各項作為，並掌握各階段新聞篇幅，於正式演習之新聞報導加大篇幅，以求最佳新聞效益。 / 演練完畢至幹訓班待命集結講評。
二十	交通組： / 觀光處	協助民政處、社會處調度交通工具做為撤離專車、災民接駁專車。
二十一	交通組： / 車船處	依民政處、社會處需求支援公車做為撤離專車、災民接駁專車。 / 參演第2站大規模預防性撤離：弱勢群族撤離亦為重點演練項目，協請提供無障礙公車乙輛，演練輪椅民眾撤離情境。 / 5月15日支援觀光公車1輛全程接駁預演。 / 5月16日支援觀光公車2輛全程接駁正式演習。 / 15、16日司機儘量為同1人。
二十二	志工、NGO組： / 金門慈濟	參演第5站收容所開設志工。 / 演練完畢至幹訓班待命集結講評。
二十三	志工、NGO組： / 金門紅十字會	參演第5站收容所開設志工。 / 演練完畢至幹訓班待命集結講評。
二十四	支援組： / 教育處	支援金車教師3名參演第5站收容所開設，扮演外籍災民。 / 支援幼稚園或國小學生約10名扮演收容所幼齡災民，進入兒童服務區接受服務。
二十五	支援組： / 金湖鎮公所	參演第2站撤離演練：瓊林民防館前，依民政處需求。 / 演練完畢至幹訓班待命集結講評。
二十六	支援組： / 金沙鎮公所	參演第3站撤離演練：晨光教養院，依民政處、社會處需求。 / 演練完畢至幹訓班待命集結講評。
以下空白

1. 演練階段區分與場地規劃：如附件一、二。
2. 重要事項與工作管制：
  1. 應依行政院訂定之評分表及本縣災害特性，設定災害種類及規模。
  2. 災害情境設定得由各主政局處依實際狀況調整。
  3. 各主政局處依所分配災情撰擬演習子計畫及腳本，並於5月2日前EMAIL予消防局。
  4. 各主政局處依其對應中央部會所訂細部評分表，撰寫辦理情形，俾製
作演習手冊，並於5月2日前寄送電子檔予消防局、於5月9日前EMAIL予中央部會。
  1. 狀況設計連貫，依預警、通報、應變、救災、復原等程序辦理。
  2. 結合災害及預警情資分析研判流程。
  3. 整合所屬水利、農業、工務、消防、警察、民政、社政及國軍部隊
等相關單位參與。
  1. 各項演練項目應指派狀況說明官，對每一狀況之發生、處理及經過
簡要說明。
  1. 演習參考資料能讓參觀、評核人員充分了解演習內容。
  2. 鄉(鎮)公所層級納入共同演練。
  3. 轄內各事業單位、公共場所業者、機關、學校代表及民眾共同參演。
  4. 演習前與演習期間邀請記者、媒體參觀，廣為宣導。
  5. 參與演習人員均需熟練各項流程。
  6. 各參演單位得提供演習所能動員之最大能量（含狀況腳本撰擬、貴
賓邀請、接待、場地洽借、人力、公民營車船機具、救災物質、設
施及設備調配等），另事先協助檢點參演各項裝備及器材。
  1. 演習承辦單位辦理參演人員場地保險，各參演人員注意自身安全，並依「金門縣政府實施各類災害防救演習安全規定」及各所屬安全規定辦理，防範意外事故發生。

計畫目標與預期成效：
本計畫期使本縣相關防災編組單位依據地區災害特性，針對防救災工作重點，平時落實減災整備，災時充分發揮統合應變作業能力，熟悉應變流程，加強橫縱向協調聯繫，提昇救災能量，減少生命財產損失。

演習經費概算規劃
本案所需經費中央及本縣各防救災單位相關經費項下支應。

其他規定：
1. 演習期間如發生重大意外事故，得由縣長下令停止演習。
2. 參加演習單位及人員表現優異者，得依相關規定予以從優表揚或敘獎。
3. 本次演習結合本縣災害應變中心緊急動員測試辦理。
4. 本案聯繫人員：金門縣消防局科員林政宏（082-324021分機6201；0988838034；kjhkj@kfb.kinmen.gov.tw）。

本計畫如有未盡事宜，得隨時修正補充之。

附件一：金門縣103年災害防救演習階段及流程
站別	時間	分鐘	演練階段 / 演練項目	地點
	08：30-09：00	30	報到及準備
第1站	09：00-09：20	20	整備階段 / 應變中心開設演練	金門縣災害應變中心 / (金門縣消防局2樓)
	09：20-09：30	10	車程
第2站	09：30-10：00	30	整備階段 / 大規模預防性撤離	金湖鎮瓊林民防館前廣場
	10：00-10：05	5	車程
第3站	10：05-10：15	10	整備階段 / 弱勢族群撤離	金沙鎮晨光教養院
	10：15-10：20	5	車程
第4站	10：20-10：50	30	應變階段 / 複合型災害搶救	金沙鎮金沙水庫 / 東美亭
	10：50-11：00	10	車程
第5站	11：00-12：00	60	應變階段 / 收容所開設演練	金門縣立體育場 / 金湖鎮幹訓班營區
合計		210

4.金沙鎮金沙水庫東美亭
複合型災害搶救
3.金沙鎮晨光教養院
弱勢族群疏散撤離
1.金門縣災害應變中心(消防局)
應變中心開設運作

4

2.金湖鎮瓊林民防館前廣場
大規模預防性疏散撤離

5.金防部幹訓班營區
  收容所開設演練
3

1

2

5.金門縣立體育場
  收容所開設演練

5

5

附件二：金門縣103年災害防救演習車行路線圖
路線1	金門縣災害應變中心→金湖鎮瓊林民防館前
路線2	金湖鎮瓊林民防館前→金沙鎮晨光教養院
路線3	金沙鎮晨光教養院→金沙鎮金沙水庫東美亭
路線4	金沙鎮金沙水庫東美亭→金門縣立體育場、金湖鎮幹訓班營區