烏坵鄉公所編製 / 中華民國109年4月28日

金門縣烏坵鄉公所工作報告書 / (自109年1月1日起至109年3月31日止)

金門縣烏坵鄉公所鄉長施政報告

施政重點

金門縣烏坵鄉公所辦公廳舍興建工程
      1. 本案預算金額原為新臺幣4,200萬，於108年辦理7次公開招標皆無廠商投標，為增加廠商投標意願，本案經費經金門縣政府簽准調整至新臺幣4,700萬元，調整後所增加費用，由金門縣政府補助450萬元，本所自籌50萬元。
      2. 本案業於2月13日決標，由坤達營造工程有限公司以新臺幣4,092萬元得標，現因臨時辦公廳舍尚未發包，尚且無法動工，預計於臨時辦公廳舍完成後開始動工。
烏坵鄉電力改善工程
本案於108年完成決標，因無法於108年結案，故經費保留至109年使用，承攬廠商業於109年4月15日申報竣工，本所預計5月上旬辦理驗收及後續付款相關事項。
小坵村蓄水設備
本案於108年完成決標，因無法無108年結案，故經費保留至109年度使用，承攬廠商業於109年3月4日申報完工，本所業於109年4月1號驗收完成，後續將辦理付款相關事宜。
烏坵鄉監視器採購計畫
本鄉大、小坵村監視器設備已過保固，又因本鄉海風鹽分較高，監視器大多已損壞無法使用，為顧及鄉民財產安全，本年度編列新臺幣55萬辦理大小坵村監視器財物採購，預計109年5月下旬辦理公開招標。
烏坵壹號
1. 烏坵壹號於108年因引擎外機損壞無法啟動，又該型號引擎現已停產且無零件可更換，為解決此問題，本年度編列預算新臺幣350萬返台進行引擎更換及歲修作業。
2. 烏坵壹號業已於109年3月運往台灣行更換引擎評估，案經廠商表示因受烏坵壹號既有船體影響，可供替換引擎選擇有限且費用較高，經評估船內機尚可使用，更換船外機即可恢復運作，案經廠商報價更換外機及進行本年度歲修費用約為190萬元，本案原編列預算為新臺幣350萬，擬於本次代表會辦理預算追減新臺幣160萬。
3. 本案預計於5月上旬上網公告辦理公開招標。
暑期加班船
因受新冠肺炎疫情影響，本年度暑期加班船擬改採開口式契約，預計6月辦理招標，屆時視疫情狀況評估本案是否如期執行。
提供鄉民返鄉交通車
本案本年度編列預算為新臺幣15萬元，本案業於108年12月發包完成，目前正常履約中。
提供鄉民飲用水
因本鄉無自來水廠設廠，軍方所提供民生用水僅作為洗滌使用，為顧及鄉民飲用水安全，本年度由金門縣自來水廠補助本所新臺幣39萬用以購買礦泉水供鄉民飲用，本所預計於109年5月4號辦理第1次開標。
鄉公所臨時辦公廳舍
1. 本案於108年編列新臺幣200萬元，因108年鄉公所興建工程案尚未發包完成，故原計畫預算無法保留至今年度使用。
2. 鄉公所興建工程案現已完成發包，有關臨時辦公廳舍已請廠商進行初步規劃設計，費用預計為新臺幣200萬元整，因本年度尚未編列本計畫預算，擬於本次代表會辦理預算追加200萬元。
小坵村廁所興建工程舍
本案為新建工程，因施工地點位於小坵村，對外交通、物資運補極為不便，廠商尋覓極為困難，目前本所已積極尋覓廠商進行委託設計監造作業，預計於5月底辦理上網公告。

金門縣烏坵鄉公所民政工作報告

一、自治行政業務：
（一）健全基層組織：
  1.辦理自治業務，並發揮村里組織功能並增進與基層互動聯繫，以
       發揮村里組織功能。
  2.依規定辦理鄉長差假、出國及獎懲等案件。
（二）輔導鄉鎮市民代表會業務，強化議事功能：
1.各代表出國考察案。
2.配合代表會召開定期會及臨時會，增進代表會議事效能。
（三）加強推行守望相助工作
二、宗教業務：
   受理寺廟登記、輔導寺廟辦理信徒公告、召開信徒大會、訂（修）定
   組織章程、選舉寺廟管理人員及寺廟各項變動登記事宜。
三、兵役業務：
（一）役男兵籍調查、體檢、抽籤、徵集入營、緩徵及事故處理。
（二）服兵役役男慰助。
四、各項災害預防宣導，以減少災害損失，並確保民眾安全。
五、自衛隊員三節慰問金申請作業之審核。
六、辦理歷經戰地政務時期55-64歲三節慰助金之申請作業之審核。
金門縣烏坵鄉公所建設工作報告

金門縣烏坵鄉公所辦公廳舍興建工程
1. 本案原預算金額為新臺幣4,200萬，由內政部提供63%經費（2,646萬），金門縣政府提供27%經費（1,134萬），本所自籌10%經費（420萬），本案於108年辦理公開招標7次皆無廠商投標導致流標，為增加投標意願，案經金門縣政府簽准調整至新臺幣4,700萬元，調整後所增加費用，由金門縣政府提供450萬元，本所自籌50萬元。
2. 本案業於109年2月13日辦理第9次開標，由坤達營造工程有限公司以新臺幣4,092萬元得標，現因臨時辦公廳舍尚未發包，尚且無法動工，預計於臨時辦公廳舍完成後開始動工
烏坵鄉電力改善工程
本案於108年11月12日決標，由太武科技電檢股份有限公司以新臺幣297萬9,319元得標，因無法於108年結案，故經費保留至109年使用，承攬廠商業於109年4月15日申報竣工，本所預計5月上旬辦理驗收及後續付款相關事項。
小坵村蓄水設備
本案預算為新臺幣20萬元，由銘毅工程企業有限公司以新臺幣19萬9,300元承攬，因無法於108年結案，故經費保留至109年度使用，承攬廠商業於109年3月4日申報完工，本所業於109年4月1號驗收完成，後續將辦理付款相關事宜。
烏坵鄉監視器採購計畫
本鄉監視器設備已過保固，又因本鄉海風鹽分較高，監視器大多已損壞無法使用，為顧及鄉民財產安全，本年度編列新臺幣55萬辦理大小坵村監視器財物採購，預計109年5月下旬辦理公開招標。
烏坵壹號
1. 烏坵壹號為本鄉大、小坵村重要交通工具，服務鄉民往返於大、小坵村已滿11年。108年因引擎外機損壞無法啟動，又該型號引擎停產且無零件可供替換，為解決此問題，本年度編列預算新臺幣350萬返台進行引擎更換及歲修作業。
2. 烏坵壹號業於109年3月8日委由軍方運補船運抵高雄市進行引擎更換及歲修評估，考量烏坵壹號引擎現已停產，又因受烏坵壹號既有船體影響，可更換引擎選擇較少且費用較高，經廠商評估船內機尚可使用，更換船外機即可恢復運作，案經廠商報價更換外機及進行年度歲修費用約為190萬元，本案原編列預算為新臺幣350萬，擬於本次代表會辦理預算追減新臺幣160萬。
3. 本案預計於5月上網公告辦理第1次公開招標。
暑期加班船
本鄉交通船每月僅有2航次，鄉民返鄉需住滿15日後方可返台，造成鄉民返鄉意願較低，本所每年皆向金門縣政府觀光處爭取經費100萬辦理暑期加班船提供鄉民返鄉，惟本年度遭受新冠肺炎疫情影響，擬將本案改採開口式契約辦理發包，預計6月辦理招標，屆時視疫情狀況評估本案是否執行。
109年返鄉交通車接送計畫
1. 居住於本鄉鄉民多為年長者，為體恤鄉民往返台灣諸多不便，本所每年皆編列預算，提供鄉民返鄉交通車。
2. 本案預算為新臺幣15萬元，本案採用開口契約，業於108年12月辦理開標，由鎰成汽車旅運有限公司業以新臺幣14萬元承攬，目前正常履約中。
109年度礦泉水需求計畫
因本鄉無自來水廠設廠，軍方所提供民生用水僅作為洗滌使用，為顧及鄉民飲用水安全，本所每年皆向金門縣自來水廠爭取經費購買礦泉水供鄉民飲用，本年度編列預算為新臺幣39萬元，預計109年5月4日辦理第1次開標。
鄉公所臨時辦公廳舍
1. 本案原於108年編列新臺幣200萬元，因108年鄉公所興建工程案尚未發包完成，故原計畫預算無法保留至今年度使用。
2. 鄉公所興建工程案業於本年2月完成發包，有關臨時辦公廳舍業已請廠商進行初步規劃設計，費用預計為新臺幣200萬元整，惟本年度未編列本計畫預算，擬於本次代表會辦理預算追加150萬元。
小坵村廁所興建工程舍
本案為新建工程，因施工地點位於小坵村，對外交通、物資運補極為困難，本案本年度編列預算為新臺幣320萬元，目前已積極尋覓廠商進行委託設計監造作業，預計5月底完成初步規劃設計及發包相關作業。

金門縣烏坵鄉公所主計工作報告

1. 工作執行成效（截至109年3月底止）
  1. 全年歲入預算總計22,385,000元，截至3月31日分配數5,951,000元、累計實收數6,112,387元，執行率100%。
  2. 全年歲出預算計28,622,000元，截至3月31日分配數12,107,000元、累計實支數5,790,328元，執行率48%。
  3. 109年3月份歲入、歲出累計表如后附。
2. 每月填製「地方建設基金公共債務資訊管理系統」、「公庫收支表」傳送至財政處。
3. 每月產製「會計報表」函送縣府主計處、審計室。
4. 按季呈報本鄉民間團體補助經費表。
5. 定期函送各補助機關申請核發補助款。
6. 配合年度施政計畫，執行年度預算，杜絕浪費，審慎編列及運用年度預算，貫徹預算執行，以達施政成效。
7. 兼鄉民代表會會計，依年度預算、分配預算執行審核工作。
金門縣烏坵鄉公所人事工作報告

1. 辦理公務人員保險、公教人員退休撫卹基金、各同仁差假、獎懲及年度考核相關事宜。
2. 加強鼓勵同仁終身學習，以增進工作士氣，提升工作績效。
3. 辦理本所人事資料管理系統上網及人事業務考核作業。
4. 適時提醒同仁各項福利補助期限，以確保同仁權益。
5. 辦理各同仁國民旅遊申請及核銷請款事宜。
6. 定期上網填報待遇、人力資源、退撫基金、公保等。
金門縣烏坵鄉公所社會工作報告

1. 109年第1學期國中、國小書籍費補助辦理完成。
2. 建設基金管理委員會尚未決議發放在台學生就學生活津貼，收到公文後將進行發放作業。
3. 每月辦理軍管時期老人慰助金(47人)、低收入戶(1人)、中低收入(0人)、身心障礙補助(中央3人、本縣10人)、以工代賑案，均如期完成。
4. 協助鄉民申請老人假牙補助。
5. 每月辦理縣府短期臨時工（吳正中）薪資結報報告。
6. 辦理109年優先採購系統之登入。
7. 辦理109年本鄉鄉民全宥羲、全宥寧、黃晨忻、楊謹睿、吳宥彥、董永華、江少禕育兒津貼之發放。

金門縣烏坵鄉公所環保工作報告

1. 按月呈報本鄉水肥報表、資源回收及垃圾狀況至金門縣環境保護局。
2. 每月上ecolife綠色生活網填報本鄉環保相關資料。
3. 環保教育法已實施，本所預定於本（109）年提醒同仁上網學習或參與課程，並於年底進行結報及提110年度環境教育計畫。
金門縣烏坵鄉公所戶政工作報告

1. 辦理本鄉居民及軍方申請戶籍謄本、戶籍遷入、身分證換發、印鑑證明、出生登記、戶口名簿換發等各項戶政核發業務。
2. 辦理109年各項戶籍申請書規費每季結報。
3. 至本（109）年03月底止，本鄉總計135戶，大坵村53戶，小坵村82戶。
4. 大坵村人口共計313人，男168人，女145人。
5. 小坵村人口共計358人，男177人，女181人。
依金門縣政府100年10月21日府民戶字第1000076736號函，本鄉戶政業務自文到之日起（100.11.07），劃歸金門縣金城鎮戶政事務所受理、核辦。另考量便民之旨，本鄉鄉民如需申辦各項戶政業務，本所本於行政協助，代為收件、確認人別及發證。是以本鄉戶籍業務所為之行政處分，以金門縣金城鎮戶政事務所為有權處分機關。

金門縣烏坵鄉現住人口數按性別及年齡分類統計表	年齡	性別
		男	女
	0~4	14	9
	5~9	14	18
	10~14	12	12
	15~19	27	28
	20~24	35	29
	25~29	18	21
	30~34	19	15
	35~39	15	15
	40~44	32	25
	45~49	35	39
	50~54	45	36
	55~59	25	24
	60~64	21	16
	65~69	8	18
	70~74	11	9
	75~79	3	8
	80~84	5	2
	85~89	4	2
	90~94	1	0
	95~99	1	0
	小計	345	326
	總計	671